## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 454
| Fecha | 2024-11-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Acción 1: Fortalecer la capacidad de validación del cumplimiento de la obligación contractual de compras locales, por parte de los supervisores de contrato y personal de apoyo a la supervisión, de la Regional Bogotá. | Actividad 1:Solicitar a la Dirección Regional, un listado de supervisores de contrato vigentes a 2024 | Correo Electrónico | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 1
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Acción 1: Fortalecer la capacidad de validación del cumplimiento de la obligación contractual de compras locales, por parte de los supervisores de contrato y personal de apoyo a la supervisión, de la Regional Bogotá. | Actividad 2: Programar una capacitación virtual con los supervisores de contrato, equipo de apoyo a la supervisión, Coordinación de Asistencia Técnica, Coordinación Financiera y enlace de compras locales de la Regional Bogotá. | Correo Electrónico | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 3
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Acción 1: Fortalecer la capacidad de validación del cumplimiento de la obligación contractual de compras locales, por parte de los supervisores de contrato y personal de apoyo a la supervisión, de la Regional Bogotá. | Actividad 3:Realizar capacitación virtual a los supervisores de contrato, equipo de apoyo a la supervisión, Coordinación de Asistencia Técnica, Coordinación Financiera y enlace de compras locales de la Regional Bogotá. | Capacitación Virtual | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Acción 1: Fortalecer la capacidad de validación del cumplimiento de la obligación contractual de compras locales, por parte de los supervisores de contrato y personal de apoyo a la supervisión, de la Regional Bogotá. | Actividad 4: Aplicar una evaluación de eficacia de la capacitación, a los supervisores de contrato, equipo de apoyo a la supervisión, Coordinación de Asistencia Técnica, Coordinación Financiera y enlace de compras locales de la Regional Bogotá. | Encuesta de Eficacia | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 1.4
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Acción 1: Fortalecer la capacidad de validación del cumplimiento de la obligación contractual de compras locales, por parte de los supervisores de contrato y personal de apoyo a la supervisión, de la Regional Bogotá. | Actividad 5: Elaborar informe sobre los reportes de compras locales validados por los supervisores durante la vigencia 2024 y enviarlo a la Dirección Regional Bogotá. | Informe | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 4.3
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | H1_A1 Realizar asistencia técnica a la regional con la finalidad de fortalecer el procedimiento actual de descuento por calidad del dato. | Realizar asistencia técnica a la Regional frente a calidad del dato. | Acta con listado de asistencia. | 1 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 30
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | H1_A2 Realizar mesa de trabajo en la regional con la finalidad de fortalecer las acciones del Sistema de Información Cuéntame con la verificación del cargue efectivo de los datos | Desarrollar mesa de trabajo con la regional en tema específico de validación de datos. | Acta con listado de asistencia | 1 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 30
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Fortalecer la revisión del registro con calidad en el sistema de información misional CUENTAME, certificado de cobertura, así como los soportes del cumplimiento de compras locales, que conlleven al adecuado diligenciamiento de los insumos generados durante la ejecución contractual, ello a través de actividades con supervisores de contrato y equipos de apoyo a la supervisión. | 1. Reinducción a los supervisores de contratos, equipos de apoyo y operadores para reforzar la apropiación de conocimiento sobre las condiciones de calidad del sistema de información CUENTAME certificado de cobertura. | Acta con la información socializada en la reinducción | 1 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 10
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Fortalecer la revisión del registro con calidad en el sistema de información misional CUENTAME, certificado de cobertura, así como los soportes del cumplimiento de compras locales, que conlleven al adecuado diligenciamiento de los insumos generados durante la ejecución contractual, ello a través de actividades con supervisores de contrato y equipos de apoyo a la supervisión. | 2. Replicar la capacitación "estrategia de compras locales" a programada para el mes de marzo de 2025 por parte dela Dirección de Abastecimiento a los diferentes operadores con los que el ICBF contrate para la vigencia 2025, lo anterior en el cumplimiento de la ley 2046 de 2025 | Listado de asistencia y presentación | 1 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 8.4
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Fortalecer la revisión del registro con calidad en el sistema de información misional CUENTAME, certificado de cobertura, así como los soportes del cumplimiento de compras locales, que conlleven al adecuado diligenciamiento de los insumos generados durante la ejecución contractual, ello a través de actividades con supervisores de contrato y equipos de apoyo a la supervisión. | 3. Generar alertas por parte del grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con periodicidad mensual, a través de reportes de incumplimiento a la calidad de la información, a la supervisión de los contratos sobre la información reportada a través del sistema de información CUENTAME, para que se adelante las acciones necesarias. | Correo electrónico de alerta, con los reportes e incumplimiento a la calidad de la informacion registrada | 6 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 23
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Fortalecer la revisión del registro con calidad en el sistema de información misional CUENTAME, certificado de cobertura, así como los soportes del cumplimiento de compras locales, que conlleven al adecuado diligenciamiento de los insumos generados durante la ejecución contractual, ello a través de actividades con supervisores de contrato y equipos de apoyo a la supervisión. | 4. Efectuar revisión aleatoria al 10% de los contratos de aporte suscritos por la Regional Bogotá, de manera mensual durante el semestre a través del cual se evidencie la cantidad de beneficiarios registrados en el sistema de información Cuéntame contra el certificado de cobertura aportado por la entidad. | informe de revisión aleatoria | 5 | 2025-01-20 | 2025-05-30 | 18.6
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Fortalecer la revisión del registro con calidad en el sistema de información misional CUENTAME, certificado de cobertura, así como los soportes del cumplimiento de compras locales, que conlleven al adecuado diligenciamiento de los insumos generados durante la ejecución contractual, ello a través de actividades con supervisores de contrato y equipos de apoyo a la supervisión. | 5. Realizar una verificación mensual aleatoria del 10% de los contratos de aporte asignados a los Centro Zonales de la Regional Bogotá respecto del cumplimiento a la estrategia de compras locales y los soportes de validación de los proveedores. | Informe de verificación de compras locales | 5 | 2025-01-20 | 2025-05-30 | 18.6
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 1. Actualización Beneficiarios Sistema de Información Cuéntame con planillas RAM – RPP y compras locales de alimentos, contrato de aporte 11-649-2020 ICBF Regional Bogotá (D) El ICBF Regional Bogotá celebró el Contrato de aporte Nro. 11-649-2020 con la Fundación Salud y Bienestar, con el objeto de: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integ | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato, el cual no evidencia las diferencias en los soportes de cumplimiento mensual del objeto contractual frente a la información reportada en los aplicativos dispuestos para el control y certificación de cobertura de población en esta modalidad de atención a primera infancia; así como los soportes frente a la información reportada en lo | Fortalecer la revisión del registro con calidad en el sistema de información misional CUENTAME, certificado de cobertura, así como los soportes del cumplimiento de compras locales, que conlleven al adecuado diligenciamiento de los insumos generados durante la ejecución contractual, ello a través de actividades con supervisores de contrato y equipos de apoyo a la supervisión. | 6. Con los informes mensuales generados a cada una de las supervisiones de contrato sobre el resultado de las verificaciones adelantadas en las actividades relacionadas con la calidad de la información registrada en el aplicativo Cuéntame y frente a las compras locales realizar presentación al comité de Gestión y Desempeño Regional para que se adelantes las acciones correspondientes. | Acta de comité de Gestión y Desempeño | 5 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 21.3
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 2. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-0654-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-0654-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo institu | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio; y por no contar con la autorización | H2_A1 Planear acciones de asistencia técnica para fortalecer el tema financiero en el proceso de supervisión de contratos. | Desarrollar asistencia técnica financiera presencial y/o virtual, dentro del componente financiero de los contratos de aporte del servicio de primera infancia, en los procesos seguimiento a la ejecución de formatos financieros, acta y proceso de legalización de cuentas de los contratos de aportes, ahorros e inejecuciones, proceso de liberación de saldos no ejecutados, seguimiento presup | Acta con listado de asistencia | 1 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 30
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 2. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-0654-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-0654-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo institu | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio; y por no contar con la autorización | H2_A2 Generar alertas a la regional Bogotá sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Enviar correos electrónicos a la regional Bogotá con alertas sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Correos electronicos | 2 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 30
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 2. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-0654-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-0654-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo institu | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio; y por no contar con la autorización | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 1. Realizar verificación aleatoria del contenido de las actas del primer comité técnico operativo en las cuales se verifiquen los ítems contemplados a revisar en el primer comité de acuerdo a la guía y los lineamientos, del 10% de los contratos de aporte asignados a los Centro Zonales de la Regional Bogotá. | Informes | 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 10
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 2. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-0654-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-0654-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo institu | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio; y por no contar con la autorización | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 2. Socializar informe a los equipos de supervisión con los resultado de la verificación del contenido de las actas; con el fin de que desde la supervisión se adelantes las acciones a las que haya lugar. | Acta de socialización | 1 | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 14.3
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 2. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-0654-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-0654-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo institu | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio; y por no contar con la autorización | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 3. El resultado de las acciones adelantadas por la supervisión se presentaran al Comité de Gestión y Desempeño para tomar las acciones pertinentes. | Informes | 1 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 12.6
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 3. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1068-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte Nro. 11-1068-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo instit | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio, generando daño fiscal de $17.362.97 | H3_A1 Planear acciones de asistencia técnica para fortalecer el tema financiero en el proceso de supervisión de contratos. | Desarrollar asistencia técnica financiera presencial y/o virtual, dentro del componente financiero de los contratos de aporte del servicio de primera infancia, en los procesos seguimiento a la ejecución de formatos financieros, acta y proceso de legalización de cuentas de los contratos de aportes, ahorros e inejecuciones, proceso de liberación de saldos no ejecutados, seguimiento presup | Acta con listado de asistencia | 1 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 21.4
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 3. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1068-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte Nro. 11-1068-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo instit | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio, generando daño fiscal de $17.362.97 | H3_A2 Generar alertas a la regional Bogotá sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Enviar correos electrónicos a la regional Bogotá con alertas sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Correos electronicos | 2 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 30
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 3. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1068-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte Nro. 11-1068-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo instit | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio, generando daño fiscal de $17.362.97 | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 1. Realizar verificación aleatoria del contenido de las actas del primer comité técnico operativo en las cuales se ítems contemplados a revisar en el primer comité de acuerdo a la guía y los lineamientos, del 10% de los contratos de aporte asignados a los Centro Zonales de la Regional Bogotá. | Informes | 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 10
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 3. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1068-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte Nro. 11-1068-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo instit | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio, generando daño fiscal de $17.362.97 | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 2. Socializar informe a los equipos de supervisión con los resultado de la verificación del contenido de las actas; con el fin de que desde la supervisión se adelantes las acciones a las que haya lugar. | Acta de socialización | 1 | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 14.3
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 3. Movimientos y pagos cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1068-2020 Fundación Mil Semillas (F-D) El ICBF suscribió el contrato de aporte Nro. 11-1068-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la modalidad CDI con arriendo instit | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no verificar los recursos destinados a las actividades relacionadas con adecuaciones de infraestructura física en donde la UDS debía prestar del servicio, generando daño fiscal de $17.362.97 | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 3. El resultado de las acciones adelantadas por la supervisión se presentaran al Comité de Gestión y Desempeño para tomar las acciones pertinentes. | Informes | 1 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 12.6
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 4. Retiros en efectivo y traslados a caja menor desde la cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1119-2020 Fundación Mil Semillas (D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-1119-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la mo | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no contar con la autorización y justificación requeridos para realizar pagos por mecanismos diferentes a las transferencias bancarias como lo es el efectivo, por existencia de causales de ub | H4_A1 Planear acciones de asistencia técnica para fortalecer el tema financiero en el proceso de supervisión de contratos. | Desarrollar asistencia técnica financiera presencial y/o virtual, dentro del componente financiero de los contratos de aporte del servicio de primera infancia, en los procesos seguimiento a la ejecución de formatos financieros, acta y proceso de legalización de cuentas de los contratos de aportes, ahorros e inejecuciones, proceso de liberación de saldos no ejecutados, seguimiento presup | Acta con listado de asistencia | 1 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 30
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 4. Retiros en efectivo y traslados a caja menor desde la cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1119-2020 Fundación Mil Semillas (D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-1119-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la mo | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no contar con la autorización y justificación requeridos para realizar pagos por mecanismos diferentes a las transferencias bancarias como lo es el efectivo, por existencia de causales de ub | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 1. Realizar verificación aleatoria del contenido de las actas del primer comité técnico operativo en las cuales se ítems contemplados a revisar en el primer comité de acuerdo a la guía y los lineamientos, del 10% de los contratos de aporte asignados a los Centro Zonales de la Regional Bogotá. | Informes | 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 10
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 4. Retiros en efectivo y traslados a caja menor desde la cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1119-2020 Fundación Mil Semillas (D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-1119-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la mo | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no contar con la autorización y justificación requeridos para realizar pagos por mecanismos diferentes a las transferencias bancarias como lo es el efectivo, por existencia de causales de ub | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 2. Socializar informe a los equipos de supervisión con los resultado de la verificación del contenido de las actas; con el fin de que desde la supervisión se adelantes las acciones a las que haya lugar. | Acta de socialización | 1 | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 14.3
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN-SALUD | Hallazgo No. 4. Retiros en efectivo y traslados a caja menor desde la cuenta de ahorros de recursos del contrato de aporte 11-1119-2020 Fundación Mil Semillas (D) El ICBF suscribió el contrato de aporte No. 11-1119-2020 con la Fundación Mil Semillas, para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil – CDI, en la mo | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión del contrato y por el comité técnico operativo designado para el contrato objeto de análisis, al no contar con la autorización y justificación requeridos para realizar pagos por mecanismos diferentes a las transferencias bancarias como lo es el efectivo, por existencia de causales de ub | Orientar el ejercicio de la supervisión encaminado al desarrollo con calidad de los comités técnicos operativos los cuales comprendan la especificación y aval del presupuesto por rubro conforme a la canasta establecida con las posibles propuestas de redistribución que presente el operador de acuerdo al valor del contrato establecido. Así mismo fortalecer y controlar el proceso de pagos e | 3. El resultado de las acciones adelantadas por la supervisión se presentaran al Comité de Gestión y Desempeño para tomar las acciones pertinentes. | Informes | 1 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 12.6
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO