## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 454
| Fecha | 2024-12-23
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Participar y presentar aspectos de mejora dentro del componente técnico en el proceso de asistencia técnica proporcionada por la Dirección de Contratación para los supervisores y los profesionales de apoyo a la supervisión, de los contratos suscritos cuyo objeto este relacionado con la adquisición de elementos de dotación industrial, con el fin de identificar los aspectos a tener en c | Acta de reunión Listado de asistencia | 1 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 8.3 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Modificar el Anexo 1. denominado "distribución por regional y Lugares de Entrega", en el sentido de incluir la siguiente información: Fecha, dependencia y responsables de elaboración, que hace parte integral de la documentación técnica en la etapa precontractual del proceso, junto con la elaboración de la Ficha de condiciones técnicas y el Anexo 2. Matriz de Identificación Valoración y | Ficha de condiciones técnicas Anexo 1. "distribución por regional y Lugares de Entrega" Anexo 2. Anexo Matriz de Identificación Valoración y Asignación de Riesgos | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 4.1 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Realizar aprobación de las muestras físicas de los elementos de forma previa a su entrega a la entidad a través de actas de reunión (Incluyendo soportes documentales y registro fotográfico) suscritas por parte del supervisor del contrato de dotación industrial, a fin de garantizar el cumplimiento de las características establecidas en la ficha de condiciones técnicas. | Actas de reunión Fichas técnicas | 2 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 26 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Enviar memorando suscrito por el supervisor previo a la entrega de los elementos en las Regionales, en contratos cuyo objeto estén relacionado con la adquisición de elementos de dotación industrial, dirigido a las Direcciones Regionales, Coordinadores Administrativos, de Gestión Humana y/o de Gestión Soporte, informando lo relacionado con las especificaciones técnicas de los element | Memorando | 1 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 26 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Recepción de certificaciones emitidas por los Coordinadores Administrativos, de Gestión Humana y/o de Gestión Soporte de las regionales del recibo a satisfacción de los elementos contratados en el proceso de Dotación Industrial de la vigencia 2025. | Formato de Certificaciones | 33 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 21.7 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Realizar visitas físicas de seguimiento y verificación a las Regionales, de manera aleatoria, por parte de los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Gestión Humana, que permitan realizar un seguimiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas y uniformidad de los elementos contratados y aprobados, en el marco del proceso de Dotación Industrial. D | Acta de visita | 10 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 21.7 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer el ejercicio de las funciones y actividades establecidas para la Supervisión del contrato de adquisición de elementos de dotación industrial asignado a la Dirección de Gestión Humana, para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | Elaborar, verificar y publicar en la plataforma SECOP II, como requisito previo al proceso de facturación y pagos, los informes de supervisión en los términos de oportunidad y eficacia, incluyendo el informe requerido cuando se presente cambio de supervisor, abarcando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de la ejecución del contrato de acuerdo con l | Formato de Informe de Supervisión del Contrato o Convenio | 2 | 2025-04-01 | 2025-12-10 | 36.1 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | Fortalecer la metodología de elaboración de los estudios de sector, en atención a las recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a los principios de la contratación estatal. | Realizar capacitaciones a los colaboradores que conforman el equipo denominado "estudios de sector y costos", | Acta que evidencia la capacitación realizada. | 2 | 2025-02-01 | 2025-12-10 | 44.6 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | 1.- Fortalecer habilidades y competencias de los Colaboradores de ICBF vinculados a los procesos contractuales y en supervisión de contratos y convenios celebrados por el ICBF en : a.- Manual de contratación. b.- Modalidades de selección ley 80 y elaboración de estudios previos. C.- Guía de supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF. | 1.1.- Realizar capacitación dirigida a las dependencias de la SDG y Direcciones regionales sobre: Manual de contratación ICBF incluye fases precontractual, contractual y poscontractual | Soportes de capacitación (Convocatoria, Presentación, Listado de asistencia y Evaluación de satisfacción) | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-10 | 44.6 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | 1.- Fortalecer habilidades y competencias de los Colaboradores de ICBF vinculados a los procesos contractuales y en supervisión de contratos y convenios celebrados por el ICBF en : a.- Manual de contratación. b.- Modalidades de selección ley 80 y elaboración de estudios previos. C.- Guía de supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF. | 1.2.- Realizar capacitación dirigida a las dependencias de la SDG y Direcciones regionales sobre: Modalidades de selección ley 80 y elaboración de estudios previos. | Soportes de capacitación (Convocatoria, Presentación, Listado de asistencia y Evaluación de satisfacción) | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-10 | 44.6 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Nro. 1. Cumplimiento de especificaciones técnicas, precio de algunos elementos e informes de supervisión - Contrato Nro. 01015742023 (D, F y P). Del análisis efectuado a la información obtenida en seguimiento de la denuncia, se establece que existe adquisición y recibo de elementos para las diferentes sedes del ICBF, sin tener en cuenta las calidades y características contrata | Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión | 1.- Fortalecer habilidades y competencias de los Colaboradores de ICBF vinculados a los procesos contractuales y en supervisión de contratos y convenios celebrados por el ICBF en : a.- Manual de contratación. b.- Regimen especial de aportes. c.- Modalidades de selección ley 80 y elaboración de estudios previos. d.- Modificaciones contractuales e.- Guía de supervisión de contratos y co | 1.3.- Realizar capacitación dirigida a las dependencias de la SDG y Direcciones regionales sobre: Guía de supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF. | Soportes de capacitación (Convocatoria, Presentación, Listado de asistencia y Evaluación de satisfacción) | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-10 | 44.6 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO