## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 454
| Fecha | 2025-04-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual técnico y la guía operativa de la modalidad | 1. (Planear) Recibir las orientaciones para la ejecución de la modalidad Casa Atrapasueños por parte de la Dirección de Infancia y la de Adolescencia y juventud, socialización al equipo de trabajo de la modalidad sobre los requerimientos que soporten la adecuada ejecución de la modalidad como evidencias de entregas de refrigerios reforzados, materiales y asistencia a los encuentros. | Acta de reunión o Listado de asistencia y presentación | 1 | 2025-05-01 | 2025-08-30 | 17.3 | 0 | NA
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual técnico y la guía operativa de la modalidad | 2. (Hacer) De acuerdo con las orientaciones recibidas para la operación de la modalidad Casa Atrapasueños mantener las evidencias que se requieran para la operación incluyendo listados de asistencia a los encuentros, recepción de refrigerios y entrega de los mismos, y soportes administrativos. | Listados de asistencia a los encuentros, documentos soportes de entrega de refrigerios, soporte de recepción de refrigerios allegados al talento humano que lidera la modalidad Atrapasueños. | 4 | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 21.7 | 0 | NA
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual técnico y la guía operativa de la modalidad | 3. Verificar por el supervisor de cada profesional de la modalidad Casa Atrapasueños, el cumplimiento de la prestación del servicio, de acuerdo con el manual técnico y la guía operativa. | Listados de asistencia a los encuentros, documentos soportes de entrega de refrigerios, soporte de recepción de refrigerios allegados al talento humano que lidera la modalidad Atrapasueños. | 4 | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 21.7 | 0 | NA
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual técnico y la guía operativa de la modalidad | 4. Formular acciones de mejora en caso de identificar incumplimientos en la prestación del servicio de la Casa Atrapasueños. | Pantallazo de Suite Vision o consecutivo de la Acción de Mejora. | 1 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 19.4 | 0 | NA
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | Realizar actualización del formato de listado de asistencia, el cual incluye entrega de materiales y refrigerios. | 1,Revisar y actualizar el formato de listado de asistencia y entrega de materiales y refrigerios para las formas de atención de la Dirección de Infancia | Formato de listado de asistencia actualizado | 1 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 8.6 | 0 | NA
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | Brindar orientaciones a las regionales relacionadas con el seguimiento a la supervisión de los contratos y formas de atención. | 2,Elaborar memorando de orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban en el marco de las formas de atención de la Dirección de Infancia. | Memorando | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Infancia. | 3,Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Infancia. | Registro de asistencia y presentación | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | Realizar actualización del formato de listado de asistencia, el cual incluye entrega de materiales y refrigerios. | 1,Revisar y actualizar el formato de listado de asistencia y entrega de materiales y refrigerios para las formas de atención de las Dirección de Adolescencia y Juventud. | Formato de listado de asistencia actualizado | 1 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 8.6 | 0 | NA
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | Brindar orientaciones a las regionales relacionadas con el seguimiento a la supervisión de los contratos y formas de atención. | 2,Elaborar memorando de orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban en el marco de las formas de atención de la Direccion de Adolescencia y Juventud. | Memorando | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE 66002142024 DEL PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (IP)(D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664, radicada el 21-10-2024, se revisaron los soportes del contrato de aporte 66002142024, suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control en la ejecución del contrato, | Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | 3,Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | Registro de asistencia y presentación | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual tecnico y la guia operativa de la modalidad | 1. (Planear) Realizar revisión del manual técnico y guía operativa de la modalidad casa atrapasueños con el equipo técnico de infancia, adolescencia y juventud, y el talento humano contratado para la casa Atrapasueños. | Acta de reunión y firmas de asistencia. | 1 | 2025-05-21 | 2025-08-30 | 14.4 | 0 | NA
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual tecnico y la guia operativa de la modalidad | 2. (Planear) Realizar visita a la Casa Atrapasueños de Riosucio en el departamento de Caldas con el objeto de tener un referente de experiencia exitosa para la implementación de la casa atrapasueños en Pereira- Risaralda. | Informe de Comisión | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 3.6 | 0 | NA
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual tecnico y la guia operativa de la modalidad | 3. (Hac er) Brindar asistencia técnica al talento humano que se vincule para la operación de la modalidad casas atrapasueños de manera que se cumpla con el aporte de las evidencias en cada etapa de la ejecución. | Acta de reunión, listado y presentación | 2 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 21.7 | 0 | NA
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual tecnico y la guia operativa de la modalidad | 4. Verificar por el supervisor de cada profesional de la modalidad Casa Atrapasueños, el cumplimiento de la prestación del servicio, de acuerdo con el manual técnico y la guía operativa. | Listados de asistencia a los encuentros, documentos soportes de entrega de refrigerios, soporte de recepción de refrigerios allegados al talento humano que lidera la modalidad Atrapasueños. | 4 | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 21.7 | 0 | NA
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | 1. Establecer actividades de control que cumplan con los criterios necesarios que permita mitigar riesgos en la operación de la modalidad "casas atrapasueños" de acuerdo con el manual tecnico y la guia operativa de la modalidad | 5. Formular acciones de mejora en caso de identificar incumplimientos en la prestación del servicio de la Casa Atrapasueños. | Pantallazo de Suite Vision o consecutivo de la Acción de Mejora. | 1 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 19.4 | 0 | NA
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | Realizar actualización del formato de listado de asistencia, el cual incluye entrega de materiales y refrigerios. | 1,Revisar y actualizar el formato de listado de asistencia y entrega de materiales y refrigerios para las formas de atención de la Dirección de Infancia. | Formato de listado de asistencia actualizado | 1 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 8.6 | 0 | NA
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | Brindar orientaciones a las regionales relacionadas con el seguimiento a la supervisión de los contratos y formas de atención. | 2,Elaborar memorando de orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban en el marco de las formas de atención de la Dirección de Infancia. | Memorando | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Infancia. | 3,Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Infancia. | Registro de asistencia y presentación | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | Realizar actualización del formato de listado de asistencia, el cual incluye entrega de materiales y refrigerios. | 1,Revisar y actualizar el formato de listado de asistencia y entrega de materiales y refrigerios para las formas de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | Formato de listado de asistencia actualizado | 1 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 8.6 | 0 | NA
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | Brindar orientaciones a las regionales relacionadas con el seguimiento a la supervisión de los contratos y formas de atención. | 2,Elaborar memorando de orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de los contratos que se suscriban en el marco de las formas de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | Memorando | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_ATRAP | HALLAZGO 2. ACTIVIDADES CONTRATO DE APORTE 66002142024 PROGRAMA ATRAPASUEÑOS (D). En el trámite de la denuncia 2024-319491-80664 radicada el 21-10-2024, se revisó el contrato de aporte 66002142024 suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para: “Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, fortalecimiento de habilidades | Lo anterior, ocasionado por debilidades en la supervisión, seguimiento y control de los soportes de ejecución del contrato, | Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | 3,Realizar asistencia técnica a los coordinadores, supervisores y enlaces regionales relacionada con las orientaciones operativas y financieras para el seguimiento a la ejecución de las diferentes formas de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | Registro de asistencia y presentación | 1 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 13 | 0 | NA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO