## ANEXO RIESGOS
Anexo No 10 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de seleccionar el operador | no ejecución contractual e incumplimiento de las metas | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la libre concurrencia de los oferentes | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación | 2017-09-01 | 2018-02-01 | Mediante control legal por parte de la Dirección de Contratación y las sugerencias realizadas en el comité de contratación | 1 vez por contrato
2 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | no legalización del contrato en la fecha prevista de inicio de la ejecución | no ejecución contractual e incumplimiento de las metas | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | ICBF | cumplimiento de los términos establecidos por el Manual de contratación, y revisión de polizas de cumplimiento | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación | 2018-02-01 | 2018-04-01 | Seguimineto semanal a las oficinas de coordinación juridica de las Direcciones Regionales | 2 veces por semana
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | sobrecosto de la actividad | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | NO | Dirección de Familias y Comunidades y Dirección Financiera | 2018-03-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad | acciones judiciales | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección de Familias y Comunidades y operador | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Solicitar desde la supervision del contrato los soportes de contratación del personal y la certificación de aportes al sistema de seguridad social | mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio | sobrecosto de la actividad | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | NO | Dirección de Familias y Comunidades , Dirección Financiera, oficina jurídica | 2018-03-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisores de los contratos, Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Revisión mensual del cumplimiento de los cronogramas presentados a la supervision del contrato | mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas | suspensión de la ejecución del objeto contractual | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección de Familias y Comunidades , Dirección Financiera, oficina jurídica y operador | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Verificación de la adquisición de seguros de vida para el talento humano requerido en el contrato | 1 vez por contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | suspensión de la ejecución del objeto contractual | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección de Familias y Comunidades , Dirección de Contratación., oficina jurídica y operador | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Verificación de la adquisición de seguros de vida para el talento humano requerido en el contrato | 1 vez por contrato
| Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de la ejecución del contrato inferior al ochenta por ciento (80%) de cobertura de la población vulnerable. | incumplimiento de la meta de cobertura establecida | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | ICBF | estableciendo cronogramas de actividades y planes de mejoramiento claros, concretos y precisos, en aras de lograr el máximo cubrimiento | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección de Familias y Comunidades y operador | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Efectiva aplicación de los descuentos por familia no atendida acorde a la FCT | mensual
| Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generadas por parte del equipo de trabajo del operador que impliquen impacto en el cumplimiento de las metas | incumplimiento del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | acciones necesarias que garanticen el cumplimiento y la calidad del servicio prestado por el operador, así mismo, generar un espacio propicio para la supervisión técnica, financiera y seguimiento en comités técnicos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | operador | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Mediante las visitas técnicas realizadas para el apoyo a la supervisión, los comités técnicos operativos y mediante informes bimensuales presentados. | mensual
| Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Baja capacidad técnica de los operadores en el desarrollo de los programas | Incumplimiento parcial del objeto contractual | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | condiciones o requisitos habilitantes del pliego de condiciones más rigurosos, que permitan certificar la capacidad técnica - | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Verificación del cumplimiento de las condiciones de las condiciones tecnicas exigidas en el pliego de condiciones y/o invitación para la contratación | 1 vez por contrato
| Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Difícil acceso al domicilio de las familias objeto del programa a desarrollar | incumplimiento de la meta de cobertura establecida | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección de Familias y Comunidades y operador | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Seguimiento a las actividades a realizar de focalización y visitas domiciliarias para cada familia a través de los comités técnicos operativos y de focalización | semanal
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Familias y Comunidades Subdirección de Gestión Técnica para la atención a las Familias y Comunidades
Note on O17: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez: los planes de contingencia seran aquellos que se determinen de acuerdo a las directrices dadas por la oficina financiera y juridica para tratar este riesgo.
Note on U18: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez: el cargo puede variar de acuerdo a la decisión en cada regional, coordinador de asistencia tecnica, profesional universitario, coordinadores de centros zonales o Directores Regionales.

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Valoración del riesgo
|  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [11 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4=Probable | 4= Mayor
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos