## Comp 5. Transparencia e Info
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Componente 7. Estado abierto | [7 empty] | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diciembre | Avance Meta (%)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada
Estado abierto | 1.1 | Promover la participación ciudadana en actividades que impulsen el mejoramiento de la gestión institucional a través de su socialización y publicación en el calendario de eventos dispuesto en el portal web institucional en el menú Participa | Ocho (8) publicaciones en el calendario de eventos (Menú Participa), sobre actividades de participación ciudadana relacionadas con el mejoramiento de la gestión institucional, durante la vigencia 2024, según información suministrada por las áreas de la SDG | áreas de la Sede de la Dirección General | Dirección de Servicios y Atención y áreas de la SDG | 2024-02-01 | 2024-12-15
| 1.2 | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización en el derecho a la participación ciudadana y el control social, dirigido a NNA en colegios públicos y/o privados, durante la vigencia 2024. | Cuatro (4) jornadas de sensibilización en el derecho a la participación ciudadana y el control social, dirigido a NNA en colegios públicos y/o privados, durante la vigencia 2024. | áreas de la Sede de la Dirección General | Dirección de Servicios y Atención | ÚNICO | 2024-12-15
| 1.3 | Racionalización trámite Privación y/o suspensión de la patria potestad | Racionalizar y automatizar el trámite Privación y/o suspensión de la patria potestad | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección (Coordinación de Autoridades Administrativas) | Mensual | 2024-12-30
| 1.4 | Racionalización trámite Reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad de un niño, niña o adolescente. | Racionalizar y automatizar el trámite Reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad de un niño, niña o adolescente. | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección (Subdirección de Restablecimiento de Derechos) | Mensual | 2024-12-30
| 1.5 | Racionalización trámite Licencia de funcionamiento para las Instituciones del SNBF | Racionalizar y automatizar el trámite Licencia de funcionamiento para las Instituciones del SNBF | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Oficina Aseguramiento a la Calidad | Mensual | 2024-12-30
| 1.6 | Racionalizción trámite Elaboración de demandas por parte del defensor de familia (Implementado en MiCAV 2023) | Racionalizació Trámite Proceso Ejecutivo de Alimentos a través de Defensor de Familia (Implementado en MiCAV 2023) | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección (Coordinación de Autoridades Administrativas) | Mensual | 2024-12-30
| 1.7 | Racionalización trámite Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia (Implementado en MiCAV 2023) | Racionalizar y automatizar el trámite Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia (Implementado en MiCAV 2023) | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección (Coordinación de Autoridades Administrativas) | Mensual | 2024-12-30
| 1.8 | Racionalización trámite OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado (Intervenido en el Programa 2023) | Racionalizar y automatizar el trámite OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado (Intervenido en el Programa 2023) | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección (Subdirección de Adopciones) | Mensual | 2024-12-30
| 1.9 | Racionalziación Opa Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia | Opa Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Primera Infancia | Mensual | 2024-12-30