## Componente 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción - 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2019 | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diiembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Semestral | 30-03-19 30-08-19 | Se realizó la divulgación de la politica de riesgos por boletin # 53 enviada por correo masivo a los colabores del ICBF. La socialización se realizó en videconferencia con los epicos de los procesos y los referentes de calidad de las regionales. | 50% | [12 empty] | Se realizo una sesión de videconferencia con la presencia de colaboradores de la entidad en la SDG y regionales conectadas a la videoconferencia. Se presento información relacionada con la politica de riesgos de la entidad, la gestión de riesgos y las lineas de defensas del modelo de MIPG. Se adjunta el listado de asistencia.
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada. | Líderes de Procesos | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2019-01-31 | Se realizó la consolidación de los riesgos de corrupción de la vigencia 2019 los cuales se presentaron en el comité de control interno. | 100%
| 2.2 | Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión | Unica | 2019-01-31 | Los riesgos de corrupción se presentaron para aprobación por parte del comité de gestión y desempeño. Se adjuntaron las actas de las sesiones del comité | 100%
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos | Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020. | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Unica | 2019-12-15 | [22 empty] | Durante el mes de noviembre y diciembre se desarrrollaron mesas de trabajo con los 16 procesos de la entidad para verificar y proyectar la gestión de riesgos de la vigencia 2020. El resultado del ejercicio se publico en el file server donde se encuentran las matrices y las actas de aprobación por parte del responsable o del lider del proceso. | 100%
| 2.4 | Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión de riesgos de corrupción para la Sede de la Dirección General | Informe de implementacion de la herramiento tecnologica para los riesgos de corrupción de la Sede de la Dirección General | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Unica | 2019-06-30 | [10 empty] | Se realizo el informe de la implementación de la gestión de riesgos de la sede de la dirección general en la herramienta ISOLUCION pasando por cada una de las fases de la gestión de la entidad. | 100
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2019-01-31 | Los riesgos de corrupción de la vigencia 2019 fueron publicados en la pagina web de la entidad luego de la aprobación del PAAC por parte del comité. En el siguiente link se encuentran la publicación : https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion | 100%
| 3.2 | Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada. | Política de Riesgos publicada y divulgada. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2019-02-28 | Se realizó la divulgación de la politica de riesgos por boletin # 53 enviada por correo masivo a los colabores del ICBF. La socialización se realizó en videconferencia con los epicos de los procesos y los referentes de calidad de las regionales. | 100%
| 3.3 | Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas | Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín | Oficina Asesora de Comunicaciones - Direccion de Informacion y Tecnologia | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Mensual | 2019-12-27 | Se realizó envio del boletin de manera masiva a todos los colaboradores de la entidad. | 8.33% | Se realizó envio del boletin de manera masiva a todos los colaboradores de la entidad. | 8.33% | Se realizó envio del boletin de manera masiva a todos los colaboradores de la entidad. | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33% | Se realizó el envio masivo de un correo con la pieza de comunicación relacionado a riesgos de corrupción | 8.33%
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | Reporte del seguimiento realizado. | N/A | Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Mensual | 2019-12-27 | En el mes de enero no se realizó seguimiento debido a que el PAAC y los riesgos de corrupción no se habian sido aprobados. | N.A | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9% | Se realizó el envio del mail de seguimiento a los responsables del reporte de las actividades de los planes de tratamiento de los riesgos anticorrupción. Luego se realiza la revisión de las evidencias suministradas y se realiza retroalimentación en caso de considerar necesaria tal actividad. | 9%
| 4.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materializacion de riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-19 30-09-19 27-12-19 | [6 empty] | Se realizó el monitoreo de materialización y seguimiento a ejecución de controles de los 16 procesos de la sede de la dirección general, el ejercicio fue consolidado en dos formatos que se cargan de evidencias. | [9 empty] | Se realizó el monitoreo de materialización y seguimiento a ejecución de controles de los 16 procesos de la sede de la dirección general, el ejercicio fue consolidado en dos formatos que se cargan de evidencias. | [5 empty] | Se remitio información sobre el seguimiento de controles y materialización de riesgos para el corte de diciembre a los lideres de procesos en la SDG. A medida que se reciba la información se revisara y se consolidara. Se adjunta correo enviado por la SMO.
| 4.3 | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-19 30-09-19 27-12-19 | [6 empty] | Se realizó el monitoreo de materialización y seguimiento a ejecución de controles de los 16 procesos de la sede de la dirección general, el ejercicio fue consolidado en dos formatos que se cargan de evidencias. | [9 empty] | Se realizó el monitoreo de materialización y seguimiento a ejecución de controles de los 16 procesos de la sede de la dirección general, el ejercicio fue consolidado en dos formatos que se cargan de evidencias. | [5 empty] | Se remitio información sobre el seguimiento de controles y materialización de riesgos para el corte de diciembre a los lideres de procesos en la SDG. A medida que se reciba la información se revisara y se consolidara. Se adjunta correo enviado por la SMO.
| 4.4 | Consolidar el indicador de riesgos | Indicador de riesgos informado a los lideres de proceso |  | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-19 30-09-19 30-01-20 | [8 empty] | En el mes de mayo se realizo videconferencia con los procesos en la sede de la dirección general y de las regionales para informar sobre los resultados de los indicadores y sobre otros temas del SIGE. | [7 empty] | Se genero un archivo excel con los resultados del indicador de riesgo con corte agosto y se publico en simei.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-19 15-05-19 13-09-19 | El jueves 27 de diciembre se envía la comunicación para notificar el seguimiento al PAAC por parte de la OCI. La revisión de evidencias se efectúa del 09 al 11 de enero y el 16 de enero se publica la versión final del informe. | 33% | [6 empty] | El jueves 2 de mayo se envía la comunicación para notificar el seguimiento al PAAC 2018 por parte de la OCI. La revisión de evidencias se efectúa entre el 3 y el 10 de mayo. El lunes 13 de mayo se remite version preliminar para revisión. | 66% | [6 empty] | El viernes 30 de agosto se envía la comunicación para notificar el seguimiento al PAAC 2018 por parte de la OCI. La revisión de evidencias se efectúa entre el 2 y el 10 de septiembre. El jueves 12 se remite version preliminar para revisión. | 100%
| 5.2 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |  | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-19 15-05-19 13-09-19 | El 16 de enero se publica en la página web de la entidad el seguimiento del Tercer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano | 33% | [6 empty] | El 15 de mayo se publica en la página web de la entidad el seguimiento del Primer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano 2019 | 66% | [6 empty] | El 13 de septiembre se publica en la página web de la entidad el seguimiento del Segundo Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano 2019 | 100%