## Componente 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción - 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2020 | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diiembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Semestral | 30-06-2020 30-08-2020
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada. | Líderes de Procesos | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2020-01-31 | Se realizó el ejercicio de consolidar los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2020 en un solo documento para realizar publicación en la pagina web de la entidad.
| 2.2 | Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión | Unica | 2020-01-31 | Los riesgos de corrupción se aprobaron mediante comité de gestión y desempeño realizado el dia 28 de enero de 2020.
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos | Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020. | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Unica | 2020-12-15
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2020-01-31 | Se realizó la publicación del PAAC 2020 que fue aprobado mediante comité de gestión y desempeño.
| 3.2 | Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada. | Política de Riesgos publicada y divulgada. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2020-02-28 | La politica de riesgos se encuentra publicada en la pagina web de la entidad y en la intranet, la divulgación se realizara la primera semana de marzo con un podcast que se esta desarrolando con la oficina de comunicaciones.
| 3.3 | Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas | Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín | Oficina Asesora de Comunicaciones - Direccion de Informacion y Tecnologia | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Mensual | 2020-12-27 |  |  | Se realizo una divulgación a los lideres de procesos en la sede de la dirección general del PAAC 2020 aprobado por el comité |  | Se realizó el envio masivo en el boletin del ICBF sobre temas relacionados a los riesgo de corrupción de la entidad a las partes interesadas |  | Se realizó el envio masivo en el boletin del ICBF sobre temas relacionados a los riesgo de corrupción de la entidad a las partes interesadas
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | Reporte del seguimiento realizado. | N/A | Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Mensual | 2020-12-27 | No aplica para el mes de enero debido a que se habian aprobado los riesgos de corrupción. |  | Se realizó el seguimiento a los riesgos anticorrupción identificados por la entidad y al cumplimiento de los planes de tratamiento y las evidencias. |  | Se realizó el seguimiento a los riesgos anticorrupción identificados por la entidad y al cumplimiento de los planes de tratamiento y las evidencias. |  | Se realizó el seguimiento a los riesgos anticorrupción identificados por la entidad y al cumplimiento de los planes de tratamiento y las evidencias.
| 4.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materializacion de riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020 | [6 empty] | Se presenta avance del monitoreo de la materialización de riesgos y ejecucción de los controles tanto en la sede como en regionales. Se adjunta el archivo consolidado para la Sede. En la siguiente ruta encuentra la ejeucción de controles para sede: https://icbfgob.sharepoint.com/:x:/s/GestionDeRiesgos/EWpgwnfwBDhGk16v1cuIkcIBHhocHm2tvjV-jbN3bjxndw?e=K395Fz En el caso de las regionales cada una tiene su espacio en un sitio del sharepoint tanto para materialización como para ejecucción de controles, en la siguiente ruta encuentra las evidencias reportadas: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/GestionDeRiesgos/EpBFz5sELiJDm_SSwXi0xn8B21qoFyMsGzi_xNzXNkubAA?e=RpxKTf
| 4.3 | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020 | [6 empty] | Se presenta avance del monitoreo de la materialización de riesgos y ejecucción de los controles tanto en la sede como en regionales. Se adjunta el archivo consolidado para la Sede. En la siguiente ruta encuentra la ejeucción de controles para sede: https://icbfgob.sharepoint.com/:x:/s/GestionDeRiesgos/EWpgwnfwBDhGk16v1cuIkcIBHhocHm2tvjV-jbN3bjxndw?e=K395Fz En el caso de las regionales cada una tiene su espacio en un sitio del sharepoint tanto para materialización como para ejecucción de controles, en la siguiente ruta encuentra las evidencias reportadas: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/GestionDeRiesgos/EpBFz5sELiJDm_SSwXi0xn8B21qoFyMsGzi_xNzXNkubAA?e=RpxKTf
| 4.4 | Consolidar el indicador de riesgos | Indicador de riesgos informado a los lideres de proceso |  | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-2020 15-05-2020 13-09-2020 | El viernes 27 de diciembre se envía la comunicación para notificar el seguimiento al PAAC por parte de la OCI. La revisión de evidencias se efectúa del 09 al 10 de enero y el 16 de enero se publica la versión final del informe. | 33%
| 5.2 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |  | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-2020 15-05-2020 13-09-2020 | El 16 de enero se publica en la página web de la entidad el seguimiento del Tercer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano | 33%