## Hoja1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Inclusión Social y Reconciliación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a Implementar | Tipo Racionalización | Acciones Racionalización |  | Fecha Final Presente Vigencia |  | Fecha Final Racionalización | Responsable | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diiembre | Avance Meta (%)
Único | 59131 |  | Regulación internacional de visitas. | Inscrito | La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente | Automatización de trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en linea | Tecnológica | Automatización |  | 2020-01-15 |  | 2020-12-31 | Dirección de Portección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación |  |  |  | 10% | Se realizó la primera reunión con la ingeniera asignada por parte de la DIT, en la cual la Profesional de la Sudirección de Adopciones, explico las generalidad del trámite. | 10% | Durante el mes de abril se actualizaron los casos de uso referentes al trámite | [17 empty] | 20%
Único | 59144 |  | Restitución internacional. | Inscrito | La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente | Automatización de trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en linea | Tecnológica | Automatización |  | 2020-01-15 |  | 2020-12-31 | Dirección de Portección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación |  |  |  | 10% | Se realizó la primera reunión con la ingeniera asignada por parte de la DIT, en la cual la Profesional de la Sudirección de Adopciones, explico las generalidad del trámite. | 10% | Durante el mes de abril se actualizaron los casos de uso referentes al trámite | [17 empty] | 20%
Único |  |  | Búsqueda de Orígenes | nuevo | No se encuentra creado en el SUIT | Solicitar al DAFP la aprobación de creación de un nuevo tramite en el suit | Tecnológica | Automatización |  | 2020-01-15 |  | 2020-12-31 | Dirección de Portección, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación |  | 5% | Se realizó la primera reunión para la identificación del tramite de Busqueda de Origenes