## Hoja1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Inclusión Social y Reconciliación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a Implementar | Tipo Racionalización | Acciones Racionalización |  | Fecha Final Presente Vigencia |  | Fecha Final Racionalización | Responsable | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diiembre | Avance Meta (%)
Único | 700 |  | Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia | Inscrito | La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente | Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en linea | Tecnológica | Automatización |  | 2021-01-15 |  | 2022-09-30 | Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación | Durante el mes de enero se realizó el cargue del Plan de Racionalización para la presente vigencia. | 1% | No se presentan avances | 0% | Se remite correo solicitando asignación de ingenieros para los desarrollos programados | 0% | No se presentan avances | 0% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de elaboración de casos de uso. | 1% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de elaboración de casos de uso. | 2% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de aprobación el documento de casos de uso. | 3% | Teniendo en cuenta que el desarrollo parcial de este trámite se encuentra enmarcado en el proyecto “Mi Centro de Atención Virtual” MICAV, Durante el mes de agosto se presentaron avances frente a la elaboración y firma de los casos de uso asociados al proyecto en mención. Adicionalmente a lo anterior y teniendo en cuenta el cronograma presentado por la DIT, en reunión de seguimiento del día 19 de agosto, en donde se menciona que las pruebas piloto están previstas para realizarse en el mes de enero de 2022 y de acuerdo con los imprevistos que pueden presentarse para la finalización del proyecto, fue necesario que el área dueña del trámite (Coordinación de Autoridades Administrativas) solicitara modificación a la fecha de terminación definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en su componente 2 “racionalización de trámites” (15 de diciembre de 2021), para el mes de septiembre de 2022; lo anterior teniendo en cuenta que la aprobación de esta modificación debe presentarse para ser aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño, para su aprobación. | 4% | [8 empty] | 11%
Único | 3421 |  | Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia | Inscrito | La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente | Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en linea | Tecnológica | Automatización |  | 2021-01-15 |  | 2022-09-30 | Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación | Durante el mes de enero se realizó el cargue del Plan de Racionalización para la presente vigencia. | 1% | No se presentan avances | 0% | Se remite correo solicitando asignación de ingenieros para los desarrollos programados | 0% | No se presentan avances | 0% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de elaboración de casos de uso. | 1% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de elaboración de casos de uso. | 2% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de aprobación el documento de casos de uso. | 3% | Teniendo en cuenta que el desarrollo parcial de este trámite se encuentra enmarcado en el proyecto “Mi Centro de Atención Virtual” MICAV, Durante el mes de agosto se presentaron avances frente a la elaboración y firma de los casos de uso asociados al proyecto en mención. Adicionalmente a lo anterior y teniendo en cuenta el cronograma presentado por la DIT, en reunión de seguimiento del día 19 de agosto, en donde se menciona que las pruebas piloto están previstas para realizarse en el mes de enero de 2022 y de acuerdo con los imprevistos que pueden presentarse para la finalización del proyecto, fue necesario que el área dueña del trámite (Coordinación de Autoridades Administrativas) solicitara modificación a la fecha de terminación definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en su componente 2 “racionalización de trámites” (15 de diciembre de 2021), para el mes de septiembre de 2022; lo anterior teniendo en cuenta que la aprobación de esta modificación debe presentarse para ser aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño, para su aprobación. | 4% | [8 empty] | 11%
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario -OPA | 77007 |  | OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado | Inscrito | La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente | Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA , con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en linea | Tecnológica | Automatización |  | 2021-01-15 |  | 2022-09-30 | Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación | Durante el mes de enero se realizó el cargue del Plan de Racionalización para la presente vigencia. | 1% | No se presentan avances | 0% | Se remite correo solicitando asignación de ingenieros para los desarrollos programados | 0% | No se presentan avances | 0% | No se presentan avances | 0% | Se realizó la solicitud de asignación de un desarrollador por parte de la Dra. Andrea León Lopez a través de FEATURE: 31748 con prioridad 1.2 | 0% | La automatización parcial del trámite está considerada dentro del proyecto Centro de Atención Virtual - MiCAV. A la fecha, se cuenta con el documento de requerimientos técnicos (Ver evidencia. Requerimientos MiCAV) y se encuentra en proceso de aprobación el documento de casos de uso. | 0% | Durante el mes de agosto fue asignada por parte de la DIT, la ingeniera encargada de realizar el desarrollo definido, el cual dio inicio con la primera mesa de trabajo realizada entre DIT, Dirección de Protección y la Subdirección de mejoramiento, en la cual el área líder de la OPA (Subdirección de Adopciones), explico como funciona este tipo de tramites hacia los ciudadanos y dio a conocer las especificaciones de las necesidades que se deben tener en cuenta en le proceso de desarrollo. Teniendo en cuenta que la priorización del desarrollo fue realizada por parte de la DIT, para el segundo semestre de 2021, se dio la necesidad de que el área dueña de la OPA, (Subdirección de Adopciones), solicitara modificación a la fecha de terminación definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en su componente 2 “racionalización de trámites” (15 de diciembre de 2021), para el mes de septiembre de 2022; lo anterior teniendo en cuenta que la aprobación de esta modificación debe presentarse para ser aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño, para su aprobación. | 1% | [8 empty] | 2%