## PAAC 2020 RPC
PROPUESTA 2020
Componente 3 - Rendición de Cuentas 2020
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2020 | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte Marzo | Avance Meta (%) | Corte Abril | Avance Meta (%) | Corte Mayo | Avance Meta (%) | Corte Junio | Avance Meta (%) | Corte Julio | Avance Meta (%) | Corte Agosto | Avance Meta (%) | Corte Septiembre | Avance Meta (%) | Corte Octubre | Avance Meta (%) | Corte Noviembre | Avance Meta (%)
I. Fase de alistamiento | 1 | Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2020, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas # 2 y 8 de las encuestas de evaluación de las MP "2. la difusión de la Mesa publica fue:" y "8. Considera que en el desarrollo de la Mesa Publica se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?" | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-01-31 | Se realizó el reporte de las respuesta a las preguntas # 2 y 8 de las encuestas de evaluación de las MP "2. la difusión de la Mesa publica fue:" y "8. Considera que en el desarrollo de la Mesa Publica se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?" El mencionado análisis se encuentra en el documento "INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2018", ubicado en la página WEB ICBF / El Instituto / transparencia-y-acceso-informacion-publica / rendición de cuentas Información Proceso de Rendición de Cuentas ICBF Informe_final_RPC_y_MP_2019 (Paginas 20-35) Link: https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_final_rpc_y_mp_2019__0.pdf | 100% | Ejecutado en enero | 100% | 100% | 100%
| 2 | Definir directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2020. | Directrices 2020 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-03-31 |  |  |  |  | Se definen directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020. Directrices elevadas a directores regionales y coordinadores de planeación y sistemas con copia a la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones; mediante memorando radicado en el aplicativo orfeo 202013000000047803 del 09 de marzo de 2020 y socializadas por correo electrónico De: Yaneth Sarmiento Forero; Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2020 hora 5:56 p.m ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2020. | 100% | En el marco de la situación de contingencia nacional se proyecto un 2 alcance con el fin de informar los ajustes a las fechas para la realización de las actividades de mesas y rendición públicas de cuentas definidas en el memorando, estas medidas buscan garantizar el cumplimiento del diálogo abierto entre el ICBF y sus partes interesadas , así como propender por el control social por correo electrónico De: Yaneth Sarmiento Forero; Enviado el: viernes, 17 de abril de 2020 hora 4:22 p.m ; Asunto: 2 Alcance Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2020.
| 3 | Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas | Procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas con roles definidos a nivel nacional, regional y zonal. | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-04-30 |  |  |  |  | Se solicito modificación de fecha en el marco del decreto 417 de 2020 |  | Se realizó la actualización del procedimiento y se informo mediante el correo electronico fecha 17 de abrl de 2020 https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/p2.ms_procedimiento_rendicion_publica_de_cuentas_y_mesas_publicas_v4.pdf. | 100%
| 4 | Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas | Formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-03-31 |  |  |  |  | Se ajustaron los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas, como resultado se obtienen los formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados. Formatos relacionados al PROCEDIMIENTO RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS v.2, Ruta web https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf F1 P2 MS PROGRAMACIÓN RPC Y MP Versión 5 F7 P2 MS ANÁLISIS CONSULTA PREVIA MP Versión 2 F8.P2.MS Formato Lista de Asistentes RPC y MP v2 f9.p2.ms_formato_encuesta_de_evaluacion_rpc_y_mp_v2 F12 P2 MS RESULTADOS RPC Y MP Versión 2 ubicados en la página web institucional, ruta: www.icbf.gov.co / El Instituto / Modelo de Operación por Procesos / Monitoreo y Seguimiento a la Gestión. URL: https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion | 100%
| 5 | Socializar directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2020. | Directrices e instrumentos socializados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-03-31 |  |  |  |  | Se socializan directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020. Directrices elevadas a directores regionales y coordinadores de planeación y sistemas con copia a la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones; mediante memorando radicado en el aplicativo orfeo 202013000000047803 del 09 de marzo de 2020 y socializadas por correo electrónico De: Yaneth Sarmiento Forero; Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2020 hora 5:56 p.m ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2020. Se realiza un primer alcance fecha viernes 13 ce marzo hora 2:12 pm correo enviado por el Director de Planeación y Control de Gestión |  | Se socializan directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020. Directrices elevadas a directores regionales y coordinadores de planeación y sistemas con copia a la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones; mediante memorando radicado en el aplicativo orfeo 202013000000047803 del 09 de marzo de 2020 y socializadas por correo electrónico De: Yaneth Sarmiento Forero; Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2020 hora 5:56 p.m ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2020. Se realiza un primer alcance fecha viernes 13 de marzo hora 2:12 pm correo enviado por el Director de Planeación y Control de Gestión y posteriormente se socializa un 2 alcance fecha 17 de abril d e 2020 hora 4:22 p.m. se comunica a los Diretores Regionales y a los Coordinadores de Planeación que se Modifican las fechas de acuerdo con las situación actual del pais . | 1000%
| 6 | Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. | Recursos para logística garantizados | N/A | Dirección de Abastecimiento | Trimestral (a partir del corte junio) | 2020-12-15 | [10 empty] | Durante el mes de junio no se realizaron Mesas Públicas ni Rendición de Cuentas a través del contrato del Operador Logístico de Eventos.
| 7 | Generar boletín de análisis de PQRS | Publicar boletín con análisis de PQRS | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Mensual | 2020-12-15 | El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, del mes de diciembre de 2019, fue publicado en el mes de enero de 2020 en la página Web en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrds. En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto. | 8.333% | El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, del mes de enero de 2020, fue publicado en la página Web en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrds. En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto. | 16% | El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, del mes de febrero de 2020, fue publicado en la página Web en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrds. En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto, así como anlisis de carracterización de peticionarios. | 24% | El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, del mes de marzo de 2020, fue publicado en la página Web en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrds. En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto, así como análisis de caracterización de peticionarios. | 32% | El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, del mes de abril de 2020, fue publicado en la página Web en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrds. En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto, así como análisis de caracterización de peticionarios. | 40% | El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, del mes de mayo de 2020, fue publicado en la página Web en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrds. En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto, así como análisis de carracterización de peticionarios. | 48%
| 8 | Definir temática de la Mesa Publica | Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-06-30 | Basados en la consulta previa ciudadana, se obtuvieron 32579 respuestas tanto física como virtual, en 214 ejercicios de consultas a nivel zonal, se definieron las temáticas sobre las cuales se dialoga Para la vigencia 2020 , las partes interesadas Se envio correo electronico el 010620 a cada una de las regionales con el reporte final del consolidado Atención de niñas y niños menores de 5 años y 11 meses 29 días en las modalidades de primera infancia 27%; Bienestarina Más y otros alimentos 8%; Violencias contra los niños, niñas y adolescentes 12%; Maltrato infantil 7%; Prevención del embarazo 6%; Atención y acompañamiento a las familias y comunidades 6%; Trabajo Infantil 4%; Discapacidad 5%; Relacion del ICBF con otras entidades 5%. Ruta file server Y:\2020\Evidencias_RPC_y_MP_2020\Amazonas\CZ_Leticia\2_Analisis_consulta_previa | 100%
| 9 | Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la pagina WEB de la entidad. | Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad. | Dirección de Información y Tecnología | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-10-31
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 10 | Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas de cada Regional / CZ | Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2020-12-15
| 11 | Publicar en la pagina WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. | Documentos en pagina WEB institucional | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2020-12-15
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a las partes interesadas | Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en carteleras físicas. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2020-12-15
| 2.2 | Realizar audiencias publicas participativas | Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2020-12-15
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno | Aula virtual con información actualizada | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-04-30 | [6 empty] | Se realizó la actualizacion de contenidos de las diapositivas de la estrategia de rendición de cuentas y mesas publicas en el memorado de directrices tema Generalidades se recuerda al equipo lider y designados acceder a la Escuela virtual y acceder al curso de transparencia | 100%
| 3.2 | Socializar y visibilizar la información | Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales. | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 2020-12-15 |  |  | Se publica el 12 de febrero de 2020 en el Boletín Interno Vive ICBF No. 97 en la sección de transparencia, pieza de Rendición de Cuentas sobre: El proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres elementos centrales, que permitan garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a participar y vigilar la gestión, así: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. https://intranet.icbf.gov.co/vive-icbf-no-97 | 9% | El 18 de marzo se publica pieza de Rendición de Cuentas en el Boletín Vive ICBF No. 100 sobre la importancia de la Rendición de Cuentas y las Mesas Públicas. https://intranet.icbf.gov.co | 18% | Se publica el 24 de abril en el Boletín Vive ICBF pieza de Rendicion de Cuentas sobre: CONSULTA PREVIA TEMAS PARA MESAS PÚBLICAS ICBF La rendición pública de cuentas para el ICBF es una estrategía fundamental, que permite un diálogo permanente con las partes interesadas para fortalecer la gestión, la transparencia y la generación de valor público en nuestros servicios. Por lo tanto, es de vital importancia identificar las temáticas prioritarias sobre las que se deben generar espacios de participación, y fortalecer los canales de información que faciliten el ejercicio de control social. https://www.icbf.gov.co/system/files/boletin_vive_icbf_abril_24.pdf?utm_source=web&utm_medium=boletin&utm_campaign=viveicbf24&utm_content=viveicbf24 | 27% | Se divulga en Twitter el 15 de mayo de 2020 encuesta de participación ciudadana de rendición de cuentas: Diligenciando esta encuesta https://forms.gle/Urx7QAmmE5N3VmSU7 podrás participar del #BalanceDeEquidad, el espacio de Rendición de Cuentas del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación.https://twitter.com/ICBFColombia/status/1261302818243313668 El 23 de mayo de 2020 se divulga en twitter pieza sobre: #BalanceDeEquidad ¦ El Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, rendirán cuentas sobre su gestión en el año 2019. El @ICBFColombia tendrá su rendición el próximo 24 de junio. Conéctate a través de #FBLive o vía streaming en la página oficial http://icbf.gov.co El 28 de mayo se publica pieza en Redes sociales de Rendición de cuentas sobre: El jueves 25 de junio los invitamos a ver el #BalanceDeEquidad, un espacio par rendir cuentas a los colombianos sobre los avances en materia social. A partir de las 3:00 pm vía streaming por @InstitucionalTV o sitios web de las entidades del Sector de Inclusión Social. ¡Agéndate! https://twitter.com/ICBFColombia/status/1266027444760387587 Se divulga en el Boletín Interno Vive ICBF el 14 de mayo de 2020, pieza de Rendición de Cuentas sobre: Con el fin de dar cumplimiento al Proceso de direccionamiento estratégico, se realizó la actualización del procedimiento de rendición pública de cuentas y mesas públicas. | 36% | El 24 de junio se realiza la rendición de cuentas del ICBF del año 2019 y se publica en redes piezas sobre: Participa en la rendición de cuentas @ICBFColombia 2019, déjanos conocer tus preguntas e inquietudes a través de http://icbf.gov.co y redes sociales, las resolveremos este miércoles 24 de junio, a las 12:30 p.m. ((en vivo)). #ICBFesTransparencia https://twitter.com/ICBFColombia/status/1275478504205963265 ¡Hoy! A las 12:30 p.m. conoce la gestión de @ICBFColombia durante 2019, participa en la transmisión multiplataforma que tendremos y resuelve tus dudas. Conéctate a través de nuestras redes sociales al #BalanceDeEquidad https://twitter.com/ICBFColombia/status/1275789183207051264 | 45%
| 3.3 | Emitir directrices para uso de la información generada en las Mesas Públicas (compromisos adquiridos en el nivel zonal) para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional). | Directrices emitidas | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-03-31 |  |  |  |  | Directrices elevadas a directores regionales y coordinadores de planeación y sistemas con copia a la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones; mediante memorando radicado en el aplicativo orfeo 202013000000047803 del 09 de marzo de 2020 y socializadas por correo electrónico De: Yaneth Sarmiento Forero; Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2020 hora 5:56 p.m ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2020. | 100%
| 4.1 | Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | (4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2020-12-30 |  |  |  |  | Se construye el primer informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas se reporta el avance en lo relacionado con los resultados de encuesta virtual tematicas de interes para las mesas públicas, publicado en el portal web institucional / Sección Rendición de Cuentas. Link: https://www.icbf.gov.co/system/files/1er_informe_rpc_y_mp_2020.pdf | 25%
| 4.2 | Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | Encuestas de evaluación del evento | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2020-12-15
| 4.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas. | Reporte indicador PA 98, de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEI, se tendra en cuentra pare el último bimestre de la vigencia 2020 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2021 | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Bimestral (a partir del corte Agosto) | 2020-12-31
| 4.3 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página Web en la seccion "Transparencia y acceso a la información pública" a mas tardar el 30 de marzo de de 2020 bajo los los lineamientos del Sistema de Rendición a cargo del Departamento Administrativo de la FunciónPública. | Informe | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto | Único | 2020-03-30 |  |  |  |  | Se elaboró el informe por parte del enlace técnico designado por la Subdirección General del Icbf y se reporta en el micrositio de Transparencia. Evidencia documento INFORME RENDICION DE CUENTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Enero 2019 – diciembre 2019 Ubicación en link https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_2019_posconflicto_final_-_11.pdf | 100%
| 4.3 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Adminsitrativo de la Función Pública. | Reporte Documento de avances | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto | Semestral | Junio/ Diciembre /2020 |  |  |  |  | No se dispone de información para reportar |  | Se solicita el ajuste de las fechas de presentación del informe semestral se envia un correo electronico con fecha 6 de abril de 2020 asunto Solicitud modificación fechas componente rendición de cuentas en el marco de la situación de emergencia del pais no se dispone de avances para reportar |  |  |  | Se tiene el reporte en una infografia que registra los avances del primer semestre de la vigencia. fecha de envio 010720 por parte del referente de la Subdirección General evidencia en file server Y:\2020\Evidencias_RPC_y_MP_2020\Sede Dir General\Acuerdo de Paz | 50%
| 4.3 | Diseñar una estragegia de divulgación de los avances de las entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Estragegia de divulgación | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto | Único | 30/mayo/2020 |  |  |  |  | Pendiente por definir Estrategia de Comunicaciones de acuerdo con las indicaciones de la alta dirección del ICBF |  | Se realizó reunión el 8 de abril de seguimiento con la referente de la Subdirección General y las delegadas de la Dirección de Planeación , se informa mediante correo elctronico el 17 de abril no ha definido la estrategia , el Director de Planeación envia correo electronico solicitando el cumplimiento de esta actividad | 100% | Se realizó la socialización del diseño de la Estrategia por parte de la OAC con fecha 26 de mayo de 2020. Soporte acta de reunión aprobación por parte de los referentes tecnicos de la Subdirección General, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Planeación y Control del Gestión, Subdirección de Mejoramiento Organizacional y Subdirección de Monitreo. Soporte correo electronico enviado por parte de OAC con la PPT de la Estrategia para la divulgación de la implementación del acuerdo de Paz. En lo relacionado con el producto de diseño hay cumplimiento del 100%
| 4.3 | Implementar una estragegia de divulgación de los avances de las entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Divulgación en medios institucionales | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto - Oficina Asesora de Comunicaciones | trimestral a partir de Junio | 30/12/2020** |  |  |  |  | Pendiente por definir Estrategia de Comunicaciones de acuerdo con las indicaciones de la alta dirección del ICBF
| 4.3 | Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Cronograma establecido por el sitema de Rendición de Cuentas. | Directrices 2020 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2020-03-30 |  |  |  |  | Directrices elevadas a directores regionales y coordinadores de planeación y sistemas con copia a la Dirección de Servicios y Atención, Abastecimiento, SNBF y oficina de Comunicaciones; mediante memorando radicado en el aplicativo orfeo 202013000000047803 del 09 de marzo de 2020 y socializadas por correo electrónico De: Yaneth Sarmiento Forero; Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2020 hora 5:56 p.m ; Asunto: Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - directrices 2020. | 100%
*Para el cumplimiento de la actividad se aprobó en el CIGD con fecha 17/06/20 dividirla en 2 partes: La primera es el diseño de la estrategia de divulgación y la segunda es la implementación ; esto con el objetivo de dar cumplimiento a lo requerido en la circular 100-006 Rendición de Cuentas de los Acuerdos de Paz emitida el 20 de Diciembre de 2019.
Note on H27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se solicito cambio de fecha y modificación en dos actividades