## PAAC 2021 RPC
PROPUESTA 2021
Componente 3 - Rendición de Cuentas 2021
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2021 | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte Marzo | Avance Meta (%) | Corte Abril | Avance Meta (%) | Corte Mayo | Avance Meta (%) | Corte Junio | Avance Meta (%) | Corte Julio | Avance Meta (%) | Corte Agosto | Avance Meta (%) | Corte Septiembre | Avance Meta (%) | Corte Octubre | Avance Meta (%) | Corte Noviembre | Avance Meta (%) | Corte Diciembre | Avance Meta (%)
I. Fase de alistamiento | 1 | Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2020, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación en desarrollo de la Mesa Publica se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?" | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-01-31
| 2 | Definir directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2021. | Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021 | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-03-31
| 3 | Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas | Guia de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas actualizada | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-03-31
| 4 | Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas | Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-03-31
| 5 | Socializar directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2020. | Directrices e instrumentos socializados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-04-30
| 6 | Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. | Recursos para logística garantizados | N/A | Dirección de Abastecimiento | Trimestral (a partir del corte junio) | 2021-12-15
| 7 | Generar boletín de análisis de PQRS | Publicar boletín con análisis de PQRS , | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Mensual | 2021-12-15
| 8 | Definir temática de la Mesa Publica | Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-06-30
| 9 | Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la pagina WEB de la entidad. | Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad. | Dirección de Información y Tecnología | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-10-31
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 10 | Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas de cada Regional / CZ | Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2021-12-15
| 11 | Publicar en la pagina WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. | Documentos en pagina WEB institucional | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2021-12-15
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a las partes interesadas | Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en carteleras físicas. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2021-12-15
| 2.2 | Realizar audiencias publicas participativas | Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2021-12-15
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno | Aula virtual con información actualizada | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2021-04-30
| 3.2 | Socializar y visibilizar la información | Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales. | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 2021-12-15
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | (4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2021-12-30
| 4.2 | Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | Encuestas de evaluación del evento | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2021-12-15
| 4.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas. | Reporte indicador PA 98, de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEI, se tendra en cuentra pare el último bimestre de la vigencia 2021 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2022 | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Bimestral (a partir del corte Agosto) | 2021-12-31
5. Acuerdo de Paz | 5.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2020 y publicarlo en la página Web en la seccion "Transparencia y acceso a la información pública" | Informe | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF | Único | 2021-03-30
| 5.2 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2021 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Adminsitrativo de la Función Pública. | Infografía o informe ejecutivo | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF | Semestral | 2021-12-31
| 5.3 | Divulgación de los avances de las entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz | Divulgación en medios institucionales | Subdirección de Monitoreo y Evaluación y Subdirección General ICBF | Oficina Asesora de Comunicaciones | cuatrimestral | 2021-12-31