## Comp 4. Atención al Ciudad 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada 2022
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Conmemorar el día del servicio en el ICBF | Evento de conmemoración del día del servicio. | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Único | 2022-09-30
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Generación de recomendaciones sobre los resultados los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos (SDAT) que se encuentren en operación | 3 recomendaciones generadas a Centros Zonales que utilicen el SDAT y que estén fuera de los parámetros establecidos para tiempo de espera. | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Cuatrimestral | 2022-12-15
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Apropiar el conocimiento del personal vinculado al Proceso de Relación con el Ciudadano (PRC). | 4 Jornadas de actualización de información del PRC y 4 actividades de Valoración del Conocimiento | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Cuatrimestral | 2022-12-15
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia “Boletín Notigestora” | 10 Divulgaciones | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Cuatrimestral | 2022-12-15
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF | Documento de Caracterización | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Cuatrimestral | 2022-12-15
| 5.2 | Formular acción de mejora con base en los resultados obtenidos en la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los peticionarios | Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Cuatrimestral | 2022-12-15