## COMPONENTE 6 PACC
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018
Componente 6. Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Fortalecimiento Institucional para la participación | 1.1 | Campaña de comunicación para la sensibilización dirigida a los colaboradores del ICBF, frente a la importancia de la participación de NNA, comunidades y familias en la gestión del Instituto. | Una (1) campaña de comunicación para la sensibilización | Mesa de Transparencia | Noviembre de 2018
| 1.2 | Actualización de lineamientos de la estrategia de participación ciudadana 2017 | Un (1) Lineamiento de participación actualizado | Dirección de Servicios y atención/ Dirección de Planeación. Mesa de Transparencia | Junio de 2018
| 1.3 | Divulgación a la ciudadanía del Plan de Participación 2018 en lenguaje amigable y entendible. | Una (1) campaña de divulgación ejecutada | Dirección de Servicios y Atención / Oficina Asesora de Comunicaciones | Junio de 2018
Subcomponente 2. Gestión participativa | 2.1 | Ejecutar actividades del Plan de Participación 2018 | 100% de Actividades del Plan de participación ejecutadas | Direcciones Misionales /Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación/ SNBF/Direcciones Regionales | Diciembre de 2018

## PPC CONSOLIDADO 2018
# | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN | Propósito | CICLO DE LA GESTIÓN
|  |  |  | NIVEL | Planeación y Diagnóstico | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | ÁREAS INVOLUCRADAS (ICBF) | PERIODICIDAD | LIDERAZGO | DEPENDENCIA / ENTIDAD LIDER | PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESPACIO | PRESUPUESTO 2018 | RUBRO
1 | Encuestas de Satisfacción | La realización de las encuestas tiene como objetivo conocer la opinión de los beneficiarios de los programas misionales, usuarios de los diferentes canales de atención (presencial y electrónicos) acerca de su experiencia de servicio, desde diferentes aspectos como: oportunidad, calidad, amabilidad, refrigerios, infraestructuras y otros atributos de los servicios institucionales. Las encuestas de satisfacción se realizan de manera presencial en los centros zonales, sedes regionales, una vez se concluye una atención por el canal telefónico, chat, video chat o video llamada. El ciudadano puede responder la encuestas de satisfacción de manera transaccional: al culminar una llamada calificando el servicio. | Formular y aplicar acciones de mejora fruto de las mediciones de satisfacción realizadas, con el fin de mejorar continuamente los programas y servicios del ICBF. | Consultar | X |  | X | . Niños, Niñas y Adolescentes beneficiarios de programas del ICBF . Padres y Madres de Familia . Usuarios del ICBF . Ciudadanía en General. | 33 Sedes Regionales, Sede Nacional y 209 Centros Zonales | Directores Regionales, Coordinadores Centros Zonales, Responsables de Servicios y Atención. Áreas misionales y Dirección de Planeación | Anual | Institucional | Dirección de Servicios y Atención | Proceso de Relación con el Ciudadano | 1 medición a usuarios de canal presencial (Centros Zonales) 1 medición a usuarios/beneficiarios de programas misionales 1 medición a usuarios de canales electrónicos. | Número de mediciones de satisfacción ciudadana | Marzo de 2018 | Diciembre 15 de 2018 | Presencial, virtual y telefónico | 750000000 | C-4199-1500-2-0-401
2 | Gestión de QRS | Las quejas, reclamos y sugerencias, constituyen un mecanismo de participación, al ser un canal de retroalimentación por parte de los ciudadanos para dar a conocer su opinión sobre los procesos de la Entidad, para su mejora continua. Los ciudadanos pueden presentar quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con los asuntos de competencia del ICBF, incluso denuncias frente posibles casos de corrupción, accediendo de manera presencial, telefónica, escrita o en línea a través del formulario web disponible en www.icbf.gov.co. | Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los ciudadanos. | Informar | X |  | X | . Niños, Niñas y Adolescentes . Ciudadanía en General . Entidades Públicas y Privadas | 33 Sedes Regionales, Sede Nacional y 209 Centros Zonales | Todas las Dependencias y grupos de trabajo en los tres niveles de atención | Anual | Institucional | Dirección de Servicios y Atención | Todos los procesos de la entidad | Indicador en niveles de adecuado y óptimo | Porcentaje de gestión a las quejas, reclamos y sugerencias | Marzo de 2018 | 30 Noviembre de 2018 | Presencial, virtual, telefónico y escrito | N/A | N/A
3 | Ferias de Servicio al Ciudadano | Son espacios de interlocución y diálogo con los ciudadanos, en los cuales confluyen los servicios de entidades públicas y/o privada donde el ICBF divulga a la población, los diferentes canales de consulta y participación con los que cuenta la Entidad; así como su oferta de servicios. En estas ferias se socializan planes, programas y estrategias que están en desarrollo o se planea desarrollar en el territorio, se presenta la oferta institucional en la región, y además se reciben y canalizan todas las consultas de la ciudadanía relacionadas con la gestión institucional. | Ciudadanos informados sobre la gestión institucional y los canales de los que dispone el ICBF para su interlocución y diálogo con la Entidad | Informar |  | X |  | Ciudadanía en General | Nacional | Direcciones Regionales, Centros Zonales y Áreas Misionales | Anual | Interinstitucional | Dirección de Servicios y Atención | Proceso relación con el ciudadano | Según programación del DNP | Ferias en las que participa el ICBF | Según programación del DNP | Según programación del DNP | Presencial | N/A | N/A
4 | Movilización de la participación ciudadana en redes sociales | Campaña en redes sociales para promover la participación en las diferentes actividades que realiza el ICBF y retroalimentar a la ciudadanía de los resultados de estas actividades. | Ciudadanos informados a través de medios digitales sobre las diferentes campañas de la Entidad. | informar | X |  |  | Todos los ciudadanos, operadores de los programas y equipos regionales ICBF | Nacional | Oficina Asesora de Comunicaciones | Anual | Institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 10 publicaciones | Número de publicaciones | 5 febrero de 2018 | 20 de Diciembre 2018 | virtual | N/A | N/A
5 | Encuestas y/o sondeos de temáticas institucionales dirigido a la ciudadanía. | A través de medios digitales como redes sociales y página web se generaran dichas encuestas y/o sondeos permitiendo conocer la opinión sobre una temática específica, ya sea por medio de preguntas abiertas o cerradas. | Ciudadanos consultados sobre temas de interés para la protección y promoción de derechos de NNA, Familias y Comunidades | Consultar | x |  |  | Todos los ciudadanos (NNA, Familias, Comunidades y Ciudadanía interesada) | Nacional | Todas las áreas del ICBF | Anual | Institucional | DIT | Todos los Programas | Dos (2) Encuestas | Encuestas | Según solicitud del Área interesada | 20 de Diciembre 2018 | virtual | N/A | N/A
6 | Foros digitales institucionales | En las redes sociales se creara un sitio de discusión online donde las personas podrán publicar mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación. Se generaran piezas de comunicación invitando a la ciudadanía previamente. | Promover y fortalecer la Interacción del en los servicios y programas de la Entidad | Involucrar | x |  |  | Todos los ciudadanos (NNA, Familias, Comunidades y Ciudadanía interesada) | Nacional | Todas las áreas del ICBF | Anual | Institucional | DIT | Todos los Programas | Un (1) Foros Digitales | Foros Digitales | Según solicitud del Área interesada | 20 de Diciembre 2018 | virtual | N/A | N/A
7 | Promoción de participación ciudadana y control social en las modalidades de atención de la Dirección de Familias y Comunidades. | Promover la participación ciudadana y el control social en la implementación de servicios de la Dirección de Familias y Comunidades, a través de eventos de socialización de resultados 2017 y divulgación de las modalidades - Vigencia 2018, a saber: Familias con Bienestar para la Paz, UNAFA, Otras Formas de Atención, Territorios Étnicos con Bienestar y Comunidades Rurales. | Ciudadanía informada sobre sus derechos respecto a los estándares de calidad previstos para la prestación de los servicios en las modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades | Involucrar |  | X |  | Familias y Comunidades beneficiarias de las modalidades. | Regional | Dirección de Familias y Comunidades, Subdirección de Operación para la atención a la Familia y Comunidad, Direcciones Regionales. Centros Zonales y Operadores | Anual | Institucional | Dirección de familias y comunidades / Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a las Familias y Comunidades. | Subproyecto Familias para la paz / Subproyecto comunidades Étnicas y Rurales | 30 | Número de eventos de socialización y divulgación | 1 Enero de 2018 | 2018-11-30 | Presencial y/o Virtual | POR DEFINIR | Soporte a la gestión del proyecto
8 | Asistencia Técnica para promover la participación de las familias como agentes de transformación social en las Mesas Territoriales de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. | A través de la socialización de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias - PPNAFF en el marco de Comités Estratégicos Ampliados en 6 Direcciones Regionales ICBF es posible cualificar el proceso de asistencia técnica institucional en las Mesas Territoriales de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, y promover el reconocimiento y participación de las familias en la gestión pública de los municipios y otros ámbitos en los que se desenvuelven, como agentes de transformación social. Los Comités Estratégicos Regionales son instancias de direccionamiento y articulación de la gestión institucional en el nivel territorial (Resolución 13240 de 2017). Las Mesas Territoriales de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar son instancias de operación, desarrollo técnico y participación (Decreto 936 de 2013). | Colaboradores del ICBF sensibilizados y empoderados en materia PPNAFF | Involucrar | X | X |  | Directores Regionales, Coordinadores de Grupo y de Centros Zonales, Referentes regionales de Familia y del SNBF. | Regional | Dirección de Familias y Comunidades, Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a las Familias y Comunidades. | Anual | Institucional | Dirección de familias y comunidades / Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a las Familias y Comunidades. | Subproyecto Políticas de familia y otras relacionadas. | 6 | Número de comités estratégicos con asistencia técnica en la PPNAFF | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Presencial y/o Virtual | POR DEFINIR | Soporte a la gestión del proyecto
9 | Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF. | El Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como finalidad ser un órgano consultivo en las decisiones que se toman para la garantía de sus derechos y así mismo para brindar aportes, recomendaciones y sugerencias que promuevan su protección integral e incentivar espacios participativos para la construcción de procesos de paz y convivencia. Funciones: son funciones del Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF: Funciones: 1. Representar a la Niñez y la Adolescencia de todo el País en las acciones o espacios de participación propuestos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de ser un órgano consultivo en las decisiones que se toman para la garantía de sus derechos y así mismo para brindar aportes, recomendaciones y sugerencias que promuevan su protección integral e incentivar espacios participativos para la construcción de procesos de paz y convivencia. 2. Asesorar, realizar sugerencias e incidir en todas las etapas del ciclo de políticas públicas sobre infancia y adolescencia, y de las políticas referidas a otros campos del desarrollo territorial: diseño, implementación, seguimiento y evaluación. 3. Asistir a las sesiones convocadas por el ICBF y que fomentarán la apropiación y conocimiento de las áreas misionales del ICBF, a saber: Dirección de Primera Infancia, Dirección de Familia y Comunidades, Dirección de Niñez y Adolescencia, Dirección de Protección y Dirección de Nutrición, relacionadas con la promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 4. Generar aportes significativos a cada una de las áreas misionales a saber: Dirección de Primera Infancia, Dirección de Familia y Comunidades, Dirección de Niñez y Adolescencia, Dirección de Protección y Dirección de Nutrición, teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad en la cual el Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF va a promover algún proceso. 5. Emitir opiniones, elevar observaciones, propuestas y apoyar los mecanismos de vigilancia y control social propuestos por el ICBF. 6. Promover estrategias de participación de niños, niñas y adolescentes de cada una de las macro regiones en que se encuentran los Consejeros/as para el fomento de acciones de reconocimiento y garantía de sus derechos. 7. Fortalecer y articular las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes ya existentes en cada región y con ello, conformar redes de apoyo para facilitar el acceso a la información y participación de más niños, niñas y adolescentes en la garantía y promoción de sus derechos. 8. Divulgar por los diferentes medios de comunicación los trabajos y procesos adelantados por el Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF. | El Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como finalidad ser un órgano consultivo en las decisiones que se toman para la garantía de sus derechos y así mismo para brindar aportes, recomendaciones y sugerencias que promuevan su protección integral e incentivar espacios participativos para la construcción de procesos de paz y convivencia. | Involucrar | X | X | X | El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, seleccionará de cada macro región del país dos (2) niños, niñas o adolescentes, hombre y mujer, por un período de dos años (2) y que en su comunidad se destaque y se le reconozca alcances obtenidos, en temas de participación, promoción y garantía de los derechos humanos. A la fecha hay en total hay 13 representantes activos que hacen parte del Consejo de las diferentes macro regiones del país. | Nacional | Dirección de Niñez y Adolescencia | Anual | Institucional | Dirección de Niñez y Adolescencia | Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y la Adolescencia. | 3 sesiones Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF. | Sesiones realizadas | Febrero de 2018 | 15 de diciembre de 2018 | Presencial | Por DEFINIR | C-4102-1500-6-0-104 Acciones Masivas de Alto Impacto Social
10 | Guardianes del Tesoro | Ejercicios de Participación y Control Social que realizan los NNA al Programa Generaciones con Bienestar y las estrategias asociadas a la Dirección de Niñez y Adolescencia (Acciones Masivas de Alto Impacto Social AMAS, Prevención del embarazo adolescente y Construyendo Juntos Entornos Protectores) | Tiene como objetivo realizar ejercicios de control social por parte de los participantes de las estrategias para así difundir y visibilizar las principales acciones e incentivar un diálogo participativo con el propósito de lograr ejercicios de articulación, fortalecimiento en la atención o ampliación de cobertura con el apoyo de otros actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. | Involucrar |  |  | X | Niños, adolescentes, jóvenes y sus familias | Nacional | Dirección de niñez y Adolescencia | Anual | Institucional | Dirección de niñez y Adolescencia | Programas y estrategias de niñez y adolescencia | AGA:_ Realizar 471 ejercicios de control social con la participación de Niños, Niñas y adolescentes beneficiarios del Programa Generaciones con Bienestar | Ejercicios de control social | Marzo de 2018 | 15 de diciembre de 2018 | Presencial | No tiene asignado presupuesto | No tiene asignado presupuesto
11 | Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas | Espacio de diálogo entre la Dirección General del ICBF y las Madres Sustitutas. La metodología usada es el diálogo abierto, fortalecimiento técnico y retroalimentación de compromisos de manera periódica. | Fortalecer a las madres sustitutas para mejorar la prestación del servicio en la modalidad. | Apoderar |  | X |  | *DIRECTOR REGIONAL *COORDINADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA *REFERENTES REGIONALES DE HOGARES SUSTITUTOS *OPERADORES DE HOGARES SUSTITUTOS *MADRES SUSTITUTAS | Nacional | PROTECCIÓN | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 5 | Mesas de diálogo | febrero | diciembre | Presencial | Se definirá en Febrero 2018 | Se definirá en Febrero 2018
12 | Mesas de participación de adolescentes y jóvenes en Hogares Sustitutos. | REALIZAR ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONTROL SOCIAL SOBRE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN HOGARES SUSTITUTOS. SOCIALIZAR LOS SIGUIENTES TEMAS: *LINEAMIENTO TÉCNICO DE MODALIDADES * PARD *FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN HOGARES SUSTITUTOS *LIDERAZGO | Fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes que se encuentran ubicados en la modalidad. | Apoderar |  | X |  | * DIRECTORES REGIONALES *OPERADORES *COORDINACIÓN DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS *ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HOGARES SUSTITUTOS *DEFENSORES DE FAMILIA | Nacional | PROTECCIÓN | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 2 | Mesas de participación | Abril | Noviembre | Presencial | Se definirá en Febrero 2018 | Se definirá en Febrero 2018
13 | Formación y preparación de familias y comunidades en Prácticas Restaurativas | Realizar espacios de formación y preparación de familias y comunidades en: 1. Enfoque apreciativo. 2. La familia y su poder de trasformación. 3. Que es la práctica y la justicia restaurativa y como llevarla a la familia. 4. Como implementar prácticas restaurativas en la familia. 5. El conflicto, una oportunidad de aprendizaje. 6. Amor y límites. 7. Tener objetivos y sueños. 8. Las familias y la presión de los compañeros. 9. Resolución de conflicto. 10. Utilización de las sanciones como acto disciplinario: normas y reglas. 11. Empleo de las reuniones familiares Estrategias de afrontamiento. | Potenciar la inclusión social: Debido a que las familias son un agente formados, las herramientas que se adquieran en los espacios de prácticas restaurativas permitiran una mejor comunicación, educación y posibilidades de inclusión. | Apoderar |  | X |  | Equipo de defensorías de familia, equipos de entidad territorial, familias y comunidades y operadores pedagógicos de las regionales participantes | Nacional | PROTECCIÓN | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 3 | Espacios de formación y preparación. | MAYO | Por definir | Presencial | Se definirá en Febrero 2018 | Se definirá en Febrero 2018
14 | Encuentros de dialogo intercultural y acompañamiento técnico en el desarrollo de iniciativas con enfoque diferencial étnico. | Realizar espacios de encuentro y dialogo intercultural para el fortalecimiento del enfoque diferencial étnico en las iniciativas y servicios dirigidos a la población indígena. | Contar con insumos para el diseño de estrategias concretas para el modelo de atención y proyectos de atención institucional. | Apoderar |  | x |  | Autoridades Indígenas, Profesionales de las defensorías de familia y operadores de servicio. Cooperantes internacionales. | Nacional | PROTECCIÓN | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 3 | Espacios de encuentro | Abril | Octubre | Presencial | POR DEFINIR | POR DEFINIR
15 | Plan Súper Amigos | Estrategia que tiene como objetivo vincular a personas naturales o familias sin ningún tipo de distinción para crear vínculos de acompañamiento, escucha y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del ICBF. Incluye sensibilización a niños, niñas y familia, Formación y evaluación de personas y familias, Seguimiento y acompañamiento a las relaciones constituidas entre niños y familias. | Documento de sistematización de las experiencias aprendidas en la implementación del Plan Súperamigos | Involucrar |  | X |  | Ciudadanos mayores de 25 años de edad | Nacional | PROTECCIÓN | ANUAL | Institucional | Dirección de protección | Protección | 518 | Número de Súper Amigos | desde su legalizacion | Diciembre | Presencial | Se definirá en Febrero 2018 | Se definirá en Febrero 2018
16 | Construcción participativa de Lineamientos de Atención a Menores de 14 años con presunta comisión de un delito | Publicación y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos | Generar un espacio de participación frente al lineamiento en construcción para mejorar la prestación del servicio | Consultar | X |  |  | Todos los ciudadanos, operadores de los programas y equipos regionales ICBF | Nacional | Regionales, centros zonales. Grupos de Asistencia técnica, | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 1 (Una) Consulta a la ciudadanía en la página con la posibilidad de envío de observasciones | Consulta virtual | Enero | Junio | Presencial y virtual | 0 | N/A
17 | Construcción participativa de Lineamientos de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual | Publicación y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos | Generar un espacio de participación frente al lineamiento en construcción para mejorar la prestación del servicio | Consultar | x |  |  | Todos los ciudadanos, operadores de los programas y equipos regionales ICBF | Nacional | Regionales, centros zonales. Grupos de Asistencia técnica, | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 1 (Una) Consulta a la ciudadanía en la página con la posibilidad de envío de observasciones | Consulta virtual | Enero | Octubre | Presencial y virtual | 0 | N/A
18 | Construcción participativa de Lineamientos de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de trata | Publicación y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos | Generar un espacio de participación frente al lineamiento en construcción para mejorar la prestación del servicio | Consultar | X |  |  | Todos los ciudadanos, operadores de los programas y equipos regionales ICBF | Nacional | Regionales, centros zonales. Grupos de Asistencia técnica, | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 1 (Una) Consulta a la ciudadanía en la página con la posibilidad de envío de observaciones | Consulta virtual | Enero | octubre | Presencial y virtual | 0 | N/A
19 | Construcción participativa de Lineamientos de Atención a expuestos a las dinámicas de uso y utilización por parte de grupos delictivos organizados | Publicación y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos | Generar un espacio de participación frente al lineamiento en construcción para mejorar la prestación del servicio | Consultar | X |  |  | Todos los ciudadanos, operadores de los programas y equipos regionales ICBF | Nacional | Regionales, centros zonales. Grupos de Asistencia técnica, | Anual | Institucional | Dirección de protección | Protección | 1 (Una) Consulta a la ciudadanía en la página con la posibilidad de envío de observaciones | Consulta virtual | Enero | octubre | Presencial y virtual | 0 | N/A
20 | Mesas Públicas de Bienestarina® y Alimentos de Alto valor Nutricional | Realizar mesas publicas de bienestarina y alimentos, como espacios en los cuáles se promueve el control social frente la distribución y el uso de alimentos de alto valor nutricional. Cuentan con representación de la comunidad, entidades territoriales y operadores de los diferentes programas de ICBF y permiten mostrar los beneficios de los alimentos, responsabilidades, deberes de los responsables de almacenar, custodiar y controlar estos productos, contribuyendo al control social de los programas. Así como dar a conocer el alcance de la cobertura de este servicio y las novedades presentadas en los puntos de entrega primarios. |  | Informar |  |  | X | . Ciudadanía . Entidades territoriales . Operadores de los diferentes programas de ICBF | Nacional | Coordinadores Centros Zonales, Nutricionistas. | Semestral (anual) | Institucional | Dirección de Nutrición / Alcaldía Municipal, demás entidades del SNBF | Programas de Promoción y Prevención (Atención a Primera Infancia, Infancia, Adolescentes, Juventud y Fortalecimiento Familiar.) Protección | 10 Mesas | Mesa Pública realizada | 2018-08-03 | 2018-11-30 | Presencial | Articulación con las áreas misionales del ICBF, el dato de presupuesto estimado de 5 de las 10 mesas publicas con apoyo de Rubro de eventos se puede estimar en $25.000.000 veinte cinco millones de pesos | Pendiente dato suministrado por la Dirección de Abastecimiento
21 | Encuentros Ciudadanos 1.000 días para cambiar el mundo | Espacios de socialización de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, en los cuales se presenta a la comunidad el servicio, de tal manera que se puedan determinar los resultados, fortalezas y oportunidades de mejora, con la participación activa de la comunidad, constituyéndose en espacios de veeduría que promuevan su empoderamiento. |  | Informar |  |  | X | . Usuarios de la modalidad . Ciudadanía . Entidades territoriales y Secretarías municipales (de salud, planeación, social) . Operadores de la modalidad | Regional | Dirección de Nutrición Regionales Centros Zonales | Anual | Dirección de Nutrición | Dirección de Nutrición | Modalidad 1.000 días para cambiar el mundo | 2 Encuentros | Encuentro realizado | 2018-09-03 | 2018-12-14 | Presencial | $ 4.000.000 aproximadamente por encuentro | pendiente dato suministrado por la Dirección de Abastecimiento
22 | Fortalecimiento al control social en la modalidad propia e intercultural. | Realizar actividades de fortalecimiento al ejercicio del control social en la atención integral a la Primera Infancia en la prestación del Servicio de la modalidad propia e intercultural en el Departamento de la Guajira. | Comunidad beneficiaria del la modalidad propia e intercultural en el Departamento de la Guajira, involucrada en ejercicios de Control social | Informar | X |  | X | Representantes de Organizaciones sociales y comunitarias, comunidades étnicas, padres de familia y ciudadanos | Dirección de Primera Infancia | Subdirección de Operaciones de Atención a la Primera Infancia Equipo de movilización social de la Dirección de Primera Infancia | Trimestral | Institucional | Dirección de Primera Infancia | Modalidad Propia e Intercultural. | Meta AGA: Cuatro (4) encuentros comunitarios realizados en la ruta de control social a la modalidad propia e intercultural | Cantidad de encuentros realizados | Febrero | 31 de Julio de 2017. | Presencial | N/A | N/A
23 | Promover la conformación y gestión de grupos de control social a las modalidades de atención en primera infancia | Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia. | Comunidad en general beneficiaria de los servicios de atención al a Primera infancia, vinculada a escenarios de participación ciudadana | Involucrar |  | X | X | [5 empty] | Dirección de Primera Infancia |  | Meta AGA: Realizar 2600 socializaciones a beneficiarios de programas de primera infancia. | socializaciones realizadas | Marzo de 2018 | 15 Diciembre de 2018 | Presencial | N/A | N/A
24 | Atención a la primera Infancia en Modalidad Comunitaria en Hogares Comunitarios de Bienestar | Promover la participación de los beneficiarios y de la comunidad en general en la operación del programa Hogares comunitarios de bienestar, a través del cual se brinda atención con el apoyo de madres y padres comunitarios, en espacios dispuestos por la comunidad, con un enfoque colaborativo, en el cual, padres de familia y comunidad, bajo el principio de corresponsabilidad, aportan y participan en la atención a la primera infancia. | Principio de corresponsabilidad, apropiado por la ciudadanía participe del programa. | Colaborar |  | x |  | Niños y niñas hasta los cinco años, Personas de la comunidad interesadas en el trabajo con niños y niñas, que hacen parte de los servicios de los hogares comunitarios de bienestar tradicional del ICBF y EAS | Nacional | Direcciones Regionales, centros zonales. Grupos de Asistencia técnica, Equipos de Supervisión, EAS | Diario | Institucional | Dirección de Primera Infancia/ EAS | HCB tradicional | Ocho (8) Espacios de participación con comunidad en general, que participan en la atención de la modalidad de hogares comunitarios | Espacios de participación. |  | Presencial | Presencial | N/A | N/A
25 | Atención a la primera Infancia en Hogares Infantiles | Promover la participación de los beneficiarios y de la comunidad en general en la operación del programa Hogares infantiles, a través del cual se brinda atención a la primera infancia con el apoyo de madres y padres comunitarios, en espacios institucionales, con un enfoque colaborativo, en el cual, padres de familia y comunidad, bajo el principio de corresponsabilidad, aportan y participan en la atención a la primera infancia. | Principio de corresponsabilidad, apropiado por la ciudadanía participe del programa. | Colaborar |  | x |  | Niños y niñas hasta los cinco años, Personas de la comunidad interesadas en el trabajo con niños y niñas, que hacen parte de los servicios de los hogares infantiles del ICBF y EAS | Nacional | Direcciones Regionales, centros zonales. Grupos de Asistencia técnica, Equipos de Supervisión, EAS | Diario | Institucional | Dirección de Primera Infancia/ EAS | Hogares Infantiles | Ocho (8) Espacios de participación con comunidad en general, que participan en la atención de la modalidad de hogares infantiles. | Mesas de trabajo | Presencial | Presencial | Presencial | N/A | N/A
26 | Estrategia de Compras Locales | La Estrategia de Compras Locales busca apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales. Está dirigida principalmente a los pequeños productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nutricional, así como al fortalecimiento de las economías locales de Colombia. Esta iniciativa no deja de lado a las pequeñas industrias de carácter comunitario y familiar, al talento humano en la zona de intervención y a las industrias que apoyan las economías locales, adquiriendo las materias primas producidas por estos pequeños productores. Las relaciones con los productores locales se establecen por parte de los operadores de los diferentes programas del ICBF, gracias a la identificación y convocatoria que realizan los Entes Territoriales, agremiaciones y otras entidades de carácter nacional, para realizar ruedas de negocios en los diferentes departamentos del país. | Fortalecer las economías locales contribuyendo a la generación de entornos socioeconómicos que permitan mejorar la calidad de vida de los NNA. | Involucrar |  | x |  | Productores locales. Entidades Territoriales | Nacional | Abastecimiento | Anual | Interinstitucional | Abastecimiento | Estrategia Compras Locales | 6 Encuentros de compras locales | Encuentros realizados | Según programación de las Entidades Territoriales | Según programación de las Entidades Territoriales | Presencial | N/A | N/A
27 | FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA CONSOLIDAR ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN INCIDENTYE Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE 18 ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS | Mesas de participación de niños, niñas y adolescentes: Grupo que representa el colectivo amplio y diverso de niños, niñas y adolescentes. Se espera que la Mesa esté compuesta por un número equilibrado de hombres y mujeres y que, en apropiación del enfoque diferencial, incluya niños, niñas y adolescentes de poblaciones étnicamente diferenciadas, con discapacidad, con medidas de protección y/o con afectaciones por el conflicto armado si existen en territorio. Con relación especifica con las Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, es a partir del Decreto 936 de 2013, por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la ley 1098 de 2016, en su Artículo 8, donde se reconoce las instancias de participación como “espacios que propician la participación y movilización de los niños, niñas y adolescentes como actores fundamentales en el diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a ellos”. Para la vigencia 2016 se están fortaleciendo desde la Dirección de Niñez y Adolescencia, 30 Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, en cada una de ellas participan 25 niñas, niños y adolescentes, para un total de 630 participantes a impactar en los municipios de: Tunja, Samacá, Villa de Leyva, Manizales, Villamaría, Neira, Florencia, El Doncella, Cartagena del Chaira, Montañita, Popayán, Patía, El Bordo, Valledupar, El Paso, Bogotá, Riohacha, Ciénaga, Plato, Villavicencio, Pasto, Tumaco, Yacuanquer, Valle del Guamuez, Armenia, Calarcá, Pereira, Barrancabermeja, Sabana de torres y Chaparral. Este proceso de fortalecimiento de las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes busca la consolidación del escenario de participación en los municipios y presentar propuestas a la administración municipal para promover la participación de los niños niñas y adolescentes en la gestión pública y otros ámbitos en los que se desenvuelven. |  | Apoderar |  | X |  | Referentes regionales y de centro zonal del SNBF y de Niñez y Adolescencia. Delegados o enlaces de entidades territoriales que lideran las mesas de participación en sus municipios. | DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y a la Adolescencia. | Anual | Interinstitucional | SNBF Dirección de Niñez y Adolescencia | Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y a la Adolescencia | Asistencia técnica a 18 mesas de participación de NNA en Municipios Priorizados | 18 entidades territoriales con asistencia técnica a mesas de participación de NNA | Por definir | 15 Dic de 2018 | Presencial / Virtual | POR DEFINIR | POR DEFINIR
Note on E2: GUIA: Indique el objetivo de la participación ciudadana utilizando un verbo según las siguientes alternativas: Informar: Proveer al público información objetiva para ayudarlo a entender problemas, alternativas, oportunidades y soluciones. Consultar: Obtener retroalimentación pública sobre el análisis, alternativas y/o decisiones institucionales. Involucrar: Trabajar directamente con el ciudadano a través de todo el proceso para asegurar que las preocupaciones y aspiraciones públicas se comprendan y consideren de manera regular, encuestas, audiencias públicas. Colaborar: Asociarse con la ciudadanía en cada aspecto de las decisiones, incluyendo el desarrollo de alternativas y la identificación de la solución de mayor aceptación Apoderar: Poner la decisión final en las manos de la ciudadanía.
Note on F2: Guía: Marcar con una X en qué etapa del ciclo incide la actividad de participación propuesta: *Planeación y diagnostico *Ejecución *Seguimiento y evaluación
Note on I2: GUIA: Indicar UNO O VARIOS ACTORES o GRUPOS DE VALOR a los que está dirigida la actividad así: . Niños, Niñas y Adolescentes. . Padres de Familia. . Operadores de Servicios. . Madres comunitarias. . Actores de entidades territoriales (secretaría de salud, secretaría de educación, etc.). . Entidades públicas y/o Privadas (empresas, SENA, UARIV, etc.). . ONG´s. . Asociaciones civiles. . Comunidades religiosas. . Veedurías ciudadanas . Academia. . Usuarios. . Ciudadanía en General.
Note on J2: GUIA: Indique una o varias de las siguientes opciones, teniendo en cuenta si la actividad o estrategia se realiza en cualquiera de los siguientes niveles: Nacional: En todo el territorio Nacional Regional: A Nivel Departamental Zonal: A Nivel Municipal Local: A nivel de Barrios o Localidades.
Note on K2: GUIA: Indicar de parte del ICBF, las áreas (Dependencias o grupos) que participan de la actividad, a nivel nacional y territorial.
Note on L2: GUIA: Seleccionar cada cuanto tiempo en la vigencia, se realiza la actividad.
Note on M2: GUIA: Seleccionar si se trata de un espacio de participación propio del ICBF (institucional) o espacio compartido y liderado por otra entidad. (interinstitucional)
Note on N2: GUIA: Indicar la Dependencia O Entidad que lidera la actividad.
Note on O2: GUIA: Indicar el programa al cuál está vinculada la actividad, Si Aplica.
Note on P2: Guía: Indicar el número de actividades que planea desarrollar en 2017
Note on Q2: Guía: Indicar la unidad de medida a la que se refiere la meta. Por ejemplo: mesas, audiencias, ferias, capacitaciones, talleres, boletines, encuestas ….
Note on R2: GUIA: Favor indicar el mes en el cual se iniciar a realizar la actividad
Note on S2: Kelly Johanna Gomez Zapata: Indicar fecha en la que la actividad se dará por cumplida.
Note on T2: GUIA: Indicar si la actividad se desarrolla de manera presencial, virtual o en escenarios digitales o ambas
Note on U2: Guía: Totalice los valores que se asignan específicamente a este cometido y que pueden incluir el pago de consultorías y el personal (por contrato o de planta) que asegura la correcta ejecución de las actividades, ASI COMO RECURSOS QUE APORTA LA ENTIDAD EN CONTRAPARTE EN CASO DE EJECUCI´N COLABORATIVA. Recuerde no incluir caracteres especiales, puntos o comas.
Note on V2: Guía: identifique en el presupuesto el rubro que financia la mayoría de las acciones asociadas a esta actividad. En caso de que el presupuesto provenga de más de una fuente, escriba en esta casilla el que corresponda a la mayor fuente. Recuerde no incluir caracteres especiales, puntos, comas o tildes.