## Comp 2. Racionaliz. de Trámites
Nombre de la entidad: |  |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
[10 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Inclusión Social y Reconciliación
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2016
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable
Único | 3109 | Adopción por consentimiento |  | Inscrito | Hoy este trámite contiene la la solicitud de la Manifestación Informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija. | Rediseño del modelo de operación y sus procedimientos, lo cual lleva a la mejora de los procedimientos internos y la eliminacion de documentos requeridos para su desarrollo. En este caso se elimina la solicitud de la Manifestación Informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija, esta manifestación la tomara directamente el Defensor de Familia. | El Ciudadano no tiene que redactar el documento que actualmente se solicita, lo que hace que cumpla con unos requisitos mínimos que pueden causar rechazo a la solicitud. Al hacer la manifestación directamente al Defensor de Familia, garantizamos el cumplimiento de los mínimos requeridos. | Administrativa | Eliminación de documentos |  | 01/02/2016 |  | 31/07/2016 | Dirección de Protección
Único | 3109 | Adopción por consentimiento |  | Inscrito | El tiempo de obtención es de 4 meses | Tiempo de obtención 2 meses | Dismunución del tiempo del trámite, al dar celeridad al procedimiento se garantiza el cumplimiento de los Derechos del Niño o Niña | Administrativa | Reducción del tiempo de duración del trámite |  | 01/02/2016 |  | 31/07/2016 | Dirección de Protección
Único | 3204 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar |  | Inscrito | El trámite se realiza de forma presencial | El trámite se realizará totalmente en linea, después de cumplirse la segunda fase del proyecto: Capacitación y puesta en marcha. | El Ciudadano no se trasladara a las Sedes del ICBF, solamente cargará la documentación requerida en la aplicación y recibirá la resolución correspondiente luego de cumplir con los requerido. | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2016 |  | 31/05/2016 | Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Único | 3205 | Venta de inmuebles de niños, niñas o adolescentes |  | Inscrito | Este procedimiento contiene solicitudes de documentos escritos. | Rediseño del modelo de operación y sus procedimientos, lo cual lleva a la mejora de los procedimientos intenos y la eliminacion de documentos requeridos para su desarrollo. En este caso se eliminan pasos y se incluye la posibilidad de solicitar al Defensor de Familia la Autorización verbal. el ajuste en el procedimiento hace que se elimiene pasos en el trámite | La solicitud verbal al Defensor de Familia le facilita el procedimiento y la preparación de documentación al Ciudadano. La eliminación de los pasos hace mas ágil el trámite. | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 01/02/2016 |  | 31/07/2016 | Dirección de Protección
Único | 7694 | Fijación de residencia separada |  | Inscrito | Este procedimiento requiere la presentación de la copia de la Cédula de Ciudadanía para su gestión. | Rediseño del modelo de operación y sus procedimientos, lo cual lleva a la mejora de los procedimientos intenos y la eliminacion de documentos requeridos para su desarrollo. En este caso se eliminala solicitud de la Cedula de Ciudadania para el trámite | El ciudadano solo presenta el documento original de Cédula, no requiere copia de la misma para el trámite, lo que le ahorra tiempo y dinero. | Administrativa | Eliminación de documentos |  | 01/02/2016 |  | 31/07/2016 | Dirección de Protección
Único | 7760 | Estado de cuenta de aportes parafiscales |  | Inscrito | La solicitud se debe hacer por escrito, radicada en la Sede del ICBF que corresponda y recibe por escrito la respuesta emitida por el ICBF. | La solicitud y la respuesta a la solicitud pueden tramitarse en linea. | El ciudadano ahorrará tiempo y dinero en el desarrollo del trámite, así mismo tendrá reporte del estado de su solicitud. | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2016 |  | 31/12/2016 | Dirección Financiera, Dirección de Información y Tecnología
Único | 7762 | Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar |  | Inscrito | El trámite se realiza de forma presencial | El trámite se realizará totalmente en linea, después de cumplirse la segunda fase del proyecto: Capacitación y puesta en marcha. | El Ciudadano no se trasladara a las Sedes del ICBF, solamente cargará la documentación requerida en la aplicación y recibirá la resolución correspondiente luego de cumplir con los requerido. | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2016 |  | 31/05/2016 | Oficina de Aseguramiento a la Calidad