## Comp 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Identificar los requerimientos legales que permitan ajustar la estructura administrativa de la entidad para constituir Oficina de Servicios y Atención en el nivel Regional | Inventario de requerimientos legales | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Planeación, Oficina de Gestión Regional y Oficina Asesora Jurídica. | 2016-12-31
| 1.2 | Sustentar la creación de los cargos de servicios y atención (perfiles, funciones y competencias) en la planta de personal del ICBF, con base en los resultados del estudio de cargas realizado en 2015. | Documento de sustentación para la creación de los cargos de servicios y atención (perfiles, funciones y competencias) en la planta de personal del ICBF. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Gestión Humana y Dirección de Planeación. | 2016-12-31
| 1.3 | Estandarizar horarios de atención en la totalidad de Puntos de Servicio de la Entidad. | Actos Administrativos por el cual los Directores Regionales definen los horarios de sus puntos de atención. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-10-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Identificar las necesidades a través de la implementación de la herramienta "Autodiagnóstico de Espacios Físicos" suministrada por el DNP, | Documento de Autodiagnóstico de Espacios Físicos. | Dirección Administrativa | 2016-10-31
| 2.2 | Optimizar la Página Web de la Entidad para el uso de la de la herramienta Convertic. Gestionar con Mintic la implementación de la herramienta Convertic en la página web de ICBF. | Página Web del ICBF, optimizada para el uso del software Convertic. | Dirección de Servicios y Atención, Oficina Asesora de Comunicaciones y Dirección de Información y Tecnología | 2016-10-31
| 2.3 | Gestionar la articulación entre el ICBF y el Centro de Relevo del MINTIC, con el fin de promover la accesibilidad a los servicios institucionales de la población con discapacidad auditiva, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. | Articulación entre el Centro de Relevo, el Centro de Contacto y los puntos de atención del ICBF. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-10-31
| 2.4 | Realizar diagnóstico de implementación, técnica y financiera de "Estrategia de Teléfono Verde" en Centros Zonales, Instituciones de Protección y programas de primera infancia (Contacto directo con Línea Telefónica Nacional de atención al Ciudadano). | Piloto implementado en cinco (5) Centros Zonales de la Regional Bogotá. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-12-31
| 2.5 | Implementar la Línea Anticorrupción del ICBF, así como la definición, estructuración e implementación de un protocolo de protección al denunciante. | Línea Anticorrupción del ICBF y Protocolo de protección al denunciante, implementados. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-07-31
| 2.6 | Definir los requerimientos funcionales para la elaboración de formularios de agendamiento de citas del ciudadano, para su implementación en el sistema electrónico de asignación de citas, SEAC. | Elaboración de las especificaciones funcionales y técnicas de los casos de usos en el SEAC. | Dirección de Servicios y Atención y Dirección de Información y Tecnología. | 2016-12-31
| 2.7 | Articular con el MINTIC, la divulgación de la oferta de servicios del ICBF a través de la infraestructura disponible de los Puntos y Kioskos Vive Digital. | Puntos y Kioskos Vive Digital, con la oferta de información institucional de ICBF. | Dirección de Servicios y Atención y Oficina asesora de Comunicaciones. | 2016-10-31
| 2.7 | Desarrollar campaña de comunicación interna de la Entidad y actividades que promuevan la divulgación y utilización de los protocolos de servicio entre los colaboradores del ICBF. | Campaña de comunicación interna y actividades que promuevan la divulgación, ejecutados. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Gestión Humana y Oficina asesora de Comunicaciones. | 2016-07-31
| 2.8 | Medir el 100% de los tipos de petición que generan tramite en la Entidad, con un indicador de oportunidad en la atención. | Seguimiento a la gestión del 100% de los tipos de petición que generan tramite en la Entidad. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-10-31
| 2.9 | Prestar un servicio integral al ciudadano a través del centro de Contacto del ICBF. | Contrato de Administración y operación del centro de Contacto del ICBF, para la prestación de un servicio integral al ciudadano en todos los canales institucionales. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-12-31
| 2.10 | Diseñar una estrategia para la medición del tiempo de espera en Sala y su pilotaje en un Centro Zonal de mayor demanda de la Regional Bogotá. | Indicador de tiempo de espera en sala e informe del pilotaje. | Dirección de Servicios y Atención y Dirección de Información y Tecnología y Dirección Administrativa. | 2016-10-31
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Diseñar y proponer Plan de Trabajo para la puesta en marcha de actividades tendientes al fortalecimiento de la Cultura del Servicio al Ciudadano en la Entidad. | Plan de trabajo para el fortalecimiento de la Cultura de Servicio al Ciudadano. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Gestión Humana y Oficina asesora de Comunicaciones. | 2016-12-31
| 3.2 | Evaluar el comportamiento y actitud de los colaboradores del ICBF, en la interacción con los ciudadanos, a través de la Implementación de la metodología Cliente Incognito. | Informe de resultados aplicación de la estrategia para medición de satisfacción / Metodología cliente incognito. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-11-30
| 3.3 | Fortalecer los procesos de formación y capacitación en temas de servicio al Ciudadano, dirigidos a los colaboradores del ICBF con funciones de Servicio y atención, a través de la creación de tres (3) documentos orientadores. | Tres (3) documentos orientadores, socializados. | Dirección de Servicios y Atención y Gestión Humana. | 2016-10-31
| 3.4 | Incluir dentro de los planes de bienestar e incentivos de los colaboradores del ICBF, estímulos para destacar su desempeño respecto a la atención que prestan a los ciudadanos. | Plan de bienestar e incentivos de los colaboradores del ICBF ajustado. | Dirección de Gestión Humana | 2016-12-31
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la normatividad interna vigente del ICBF, que aplica para la atención de PQRSD, según los lineamientos establecidos en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. | Acto Administrativo que modifica la Resolución 6707 de 2013. | Dirección de Servicios y Atención y Oficina Asesora Jurídica. | 2016-07-31
| 4.2 | Activar el Comité de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, creado por Resolución 5764 de 2013 del ICBF. | Documento "Actas de Comité" | Dirección de Servicios y Atención, como secretario técnico del Comité y Áreas que lo conforman según Resolución 5764 de 2013. | 31/04/2016
| 4.3 | Incluir análisis cualitativo a los Boletines mensuales de PQRSD del ICBF, identificando oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Boletines mensuales de PQRSD del ICBF publicados con las oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-03-30
| 4.4 | Implementar piloto de sistema electrónico de turnos en un Centro Zonal de mayor demanda de la Regional Bogotá. | Piloto de sistema electrónico de turnos, implementado en un Centro Zonal de la Regional Bogotá. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-10-31
| 4.5 | Actualizar el documento "Carta de Trato Digno" | Documento "Carta de Trato Digno" actualizado y publicado. | Dirección de Servicios y Atención y Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2016-07-31
| 4.6 | Diseñar e implementar los avisos de privacidad de la información en los diferentes canales que la Entidad dispone para la Atención al Ciudadano, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales. | Avisos de privacidad de la información implementados en los diferentes canales que la Entidad dispone para la Atención al Ciudadano. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Información y Tecnología y Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2016-03-31
| 4.7 | Diseñar prueba piloto de implementación de Carteleras virtuales en cinco (5) Centros Zonales, con el fin de difundir contenidos relacionados con Derechos y Deberes Ciudadanos, Requisitos de Tramites, Horarios y Canales de Atención. | Carteleras virtuales Implementadas en los cinco (5) Centros Zonales, con el fin de difundir contenidos relacionados con Derechos y Deberes Ciudadanos, Requisitos de Tramites, Horarios y Canales de Atención. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Información y Tecnología y Oficina asesora de Comunicaciones. | 2016-12-31
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar proceso de caracterización de los ciudadanos que realizan peticiones al ICBF, a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad. | Documento de Caracterización de Ciudadanos que realizan peticiones al ICBF a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad elaborado y socializado. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-12-31
| 5.2 | Desarrollar estrategia de medición de la satisfacción de los ciudadanos, respecto a los servicios del ICBF. | Índice de satisfacción ciudadana con respecto a los servicios del ICBF. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-12-31
| 5.3 | Puesta en producción de la versión 1 del Módulo de Preguntas Frecuentes GECO en web e Intranet. | Módulo de Preguntas Frecuentes GECO implementado en Web e Intranet. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Información y Tecnología y Oficina asesora de Comunicaciones. | 2016-07-31
| 5.4 | Desarrollar el módulo de Georeferenciación y Requisitos en la herramienta tecnológica GECO. | Módulo de Georeferenciación y Requisitos en la herramienta tecnológica GECO, documentado para implementación en la Web. | Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Información y Tecnología. | 2016-12-31