## Comp 5. Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar Data set, publicados en el portal Web de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | Data set, actualizados en el portal Web de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | Dirección de Información y Tecnología | 2016-07-31
| 1.2 | Actualizar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad. | Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Planes con metas cuantificables e indicadores verificables publicado. Proyectos de inversión publicados. Plan de acción 2016 publicado. Plan estratégico institucional publicado. Plan Estratégico sectorial publicado. | Dirección de Planeación | 2016-06-30
| 1.3 | Actualizar Hojas de Vida de Contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. | Hojas de Vida de Contratistas actualizadas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. | Dirección de Contratación | 31/06/2016
| 1.4 | Actualizar la información de los Perfiles de los Funcionarios, publicada en Portal Web de la Entidad. | Información de los Perfiles de los Funcionarios, actualizada en el Portal Web de la Entidad. | Dirección de Gestión Humana | 31/06/2016
| 1.5 | Actualizar la información de evaluaciones de desempeño, publicada en Portal Web de la Entidad. | Información de evaluaciones de desempeño, actualizada en el Portal Web de la Entidad. | Dirección de Gestión Humana | 2016-05-31
| 1.6 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad. | Oficina de Control Interno | 2016-10-31
| 1.7 | Publicar campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad en el Portal Web de la Entidad. | Campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad, publicadas en el Portal Web de la Entidad. | Oficina asesora de Comunicaciones. | 2016-10-31
| 1.8 | Publicación del Presupuesto en Ejercicio del ICBF, en el Portal Web de la Entidad. | Publicación del Presupuesto en Ejercicio del ICBF, en el Portal Web de la Entidad. | Dirección Financiera y Subdirección de Programación | 2016-03-31
| 1.9 | Validar la relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC. | Primera fase de revisión de contratos publicados en SECOP (por modalidad) adelantada, consistente en diagnóstico | Dirección de Contratación | 2016-09-30
| 1.10 | Revisar la pertinencia del actual Manual de Contratación de la entidad, e identificar si se requiere su actualización. | Manual de Contratación revisado y validado. | Dirección de Contratación | 2016-07-31
| 1.11 | Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF con versión dos (2) de la Guía de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en el Portal Web de la Entidad | Dir. Planeación, Servicios y Atención, Comunicaciones y Gestión Humana | 2016-03-31
| 1.12 | Divulgar de forma Interna y externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF. | Ejecución de estrategia de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF. | Dir. Planeación, Servicios y Atención, Comunicaciones y Gestión Humana | 2016-05-30
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Fortalecer la Integración del formulario en línea de PQR´s con el Sistema de Información misional del ICBF. | Proceso de integración de formulario en línea de PQR´s con el SIM fortalecido. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-12-31
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | Inventario de activos de información actualizado. | Dirección de información y tecnología | 2016-07-31
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF. | Esquema de Publicación actualizado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-07-31
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF. | Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica | 2016-07-31
| 3.4 | Implementar Programa de Gestión documental en su Fase 1. | Fase 1 del Programa de Gestión documental implementada. | Dirección Administrativa- Gestión Documental | 2017-06-30
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar información en diversos idiomas, lenguas y medios, dirigida a quienes no hablan español y personas con alguna discapacidad | Fase 1 de la estrategia de divulgación de la información pública en diversos idiomas y lenguas, así como de acceso a información para personas que se encuentran en situación de discapacidad implementada, que incluye: - Diagnóstico de necesidades de información en otros idiomas o lenguas para facilitar el acceso de información a personas en condición de discapacidad y a diferentes etnias. - Análisis de posibilidades de publicación de piezas en diferentes medios, en otros idiomas o lenguas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Fortalecer el instrumento de seguimiento y control mensual a la gestión y respuesta oportuna de cada una de las peticiones recibidas y direccionadas internamente a las Áreas de la Entidad, promoviendo el cumplimiento de los términos para la gestión de peticiones, definidos en la Ley 1712. | Instrumento de seguimiento y control mensual a la gestión y respuesta oportuna fortalecido. | Dirección de Servicios y Atención | 2016-12-31
Subcomponente 6. Código de Ética y Código de Buen gobierno | 6.1 | Revisar, articular y actualizar el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno del ICBF. | Código de Ética y Buen Gobierno del ICBF revisado y adoptado | Dirección de Gestión Humana, Dirección de Planeación | 2017-07-30
| 6.2 | Publicar en Portal Web de la Entidad el Código de Ética y Buen Gobierno. | Código de Ética y Buen Gobierno publicado en Portal Web de la Entidad | Dirección de Gestión Humana, Dirección de Planeación | 2017-06-30
| 6.3 | Actualizar trámites de los conflictos de intereses. | Trámite de conflicto de intereses ajustado y publicado | Dirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Servicios y Atención Dirección de Planeación | 2016-11-30
| 6.4 | Diseñar estrategia de prevención de la corrupción y de la falta disciplinaria | Política de anticorrupción construida y ajustada con los temas | Dirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Servicios y Atención Dirección de Planeación | 2017-06-30
| 6.5 | Incluir lineamientos en el código respecto a anti soborno, antifraude y antipiratería | Política de anticorrupción construida y ajustada con los temas | Dirección de Gestión Humana, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Servicios y Atención Dirección de Planeación | 2017-06-30