## Componente 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la política de gestión de riesgos de la Entidad. | Política de gestión de riesgo revisada | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-02-01
| 1.2 | Aprobar la política de riesgos | Política de gestión de riesgo aprobada | Comité Sistema Integrado de Gestión | 2016-05-30
| 1.3 | Revisar, ajustar y actualizar el Manual de Riesgos | Manual de Riesgos actualizado | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-05-30
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción actualizados | Líderes de Procesos Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-03-30
| 2.2. | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-03-30
| 2.3. | Aprobar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción aprobados | Lideres de Proceso | 2016-03-30
| 2.4. | Revisar y validar la Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada | Director de Planeación y Control de Gestión Secretario General Subdirector General | 2016-03-30
| 2.5. | Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción, frente al nuevo modelo de operación por procesos de la Entidad | Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizada | Líderes de Procesos Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-06-30
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar la política de riesgos | Política de gestión de riesgo publicada | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-05-30
| 3.2. | Realizar consulta a la comunidad sobre los riesgos de corrupción | Resultados de la consulta realizada a la comunidad. | Dirección de Planeación y Control de Gestión | 2016-02-27
| 3.3. | Publicar, divulgar y capacitar a los colaboradores en el Manual de Riesgos actualizado | Manual de Riesgos publicado y divulgado. Colaboradores capacitados en el Manual de Riesgos actualizado | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | 2016-06-30
| 3.4. | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada | Dirección de Planeación y Control de Gestión | 2016-03-31
| 3.5. | Publicar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción publicado | Oficina de Control Interno | Cuatrimestralmente
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar revisión y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | Reporte del seguimiento realizado | Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Mensualmente
| 4.2. | Aportar los registros o evidencias del plan de tratamiento para la implementación de nuevos controles para la mitigación de riesgos de corrupción. | Registros o evidencias para la mitigación de riesgos de corrupción | Lideres de Proceso | Mensualmente
| 4.3. | Calcular y reportar indicador de riesgos | Indicador de riesgos reportado | Lideres de Proceso Directores Regionales | Cuatrimestralmente
| 4.4. | Consolidar y publicar en SIMEI el indicador de riesgos | Indicador de riesgos consolidado y publicado | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Cuatrimestralmente
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Mensualmente
| 5.2. | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción |  | Oficina de Control Interno | Mensualmente
| 5.3. | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |  | Oficina de Control Interno | Cuatrimestralmente