## Comp 5. Transparencia e Info
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 3 . Legalidad e Integridad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflictos de Interés | 1.1 | Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF. | Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar. | 33 Regionales Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 30/06/2024 22/12/2024
| 1.2 | Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores. | Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF. | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 30/06/2024 22/12/2024
| 1.3 | Realizar socialización periódica sobre Delitos Contra la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales) a los servidores públicos de las 33 Regionales del ICBF. | Actividades de socialización periódica sobre Delitos Contra la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales).​ | Oficina de Control Interno Disciplinario | Oficina Asesora Jurídica | Semestral | 13/02/2024 - 30/12/2024
| 1.4 | Realizar socialización periódica a los Directores Regionales, Coordinadores Técnicos y de Centro Zonal del Informe de Denuncias de Presuntos Hechos de Corrupción en el ICBF, con el fin de que sean formuladas acciones de mejora en la gestión de las Direcciones Regionales que eviten la ocurrencia de estos hechos. | Actividades de socialización periódica del Informe de Denuncias de Presuntos Hechos de Corrupción en el ICBF. | Dirección de Servicios y Atención | Oficina Asesora Jurídica | Semestral | 13/02/2024 - 30/12/2024
| 1.5 | Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana.-Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. -Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente. | Capacitación en Conflicto de intereses | N/A | Dirección de Gestión Humana | Unica | 2024-12-22
| 1.6 | Socialización en el tema de Cónflicto de Interes a los nuevos colaboradores en el proceso de inducciónICBF | Socialización en el proceso de inducción | N/A | Dirección de Gestión Humana | Trimestral | 30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 22/12/2024