## Comp 5. Transparencia e Info
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Componente 4 . Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada
Subcomponente 1. Iniciativas adicionales | 3.1 | Capacitacitar y socializar el uso sets de datos abiertos de la entidad | Realizar dos (2) capacitacitaciones y socializar el uso sets de datos abiertos de la entidad | N/A | Grupo de Analítica Institucional | Semestral | 30/06/2024 22/12/2024
| 3.2 | Generar el micrositio de la información estadística oficial de la entidad | Micrositio de la información estadística oficial de la entidad | Dirección de Información y tecnología | Grupo de Analítica Institucional | Única | 2024-12-22
| 3.3 | Realizar encuentros de datos y analítica institucional que permitan la articulación con otras entidades y transferencia de conocimientos | Cuatro (4) encuentros de datos y analítica institucional. | N/A | Grupo de Analítica Institucional | Semestral | 30/06/2024 22/12/2024
| 3.4 | Actualizar periódicamente los set de datos abiertos | Tablero de datos abiertos. (marzo,junio,septiembre,diciembre) | N/A | Grupo de Analítica Institucional | Trimestral | 30/03/2024- 30/06/2024- 30/09/2024- 30/12/2024