## MP CZ SOGAMOSO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO__BOYACÁ CENTRO ZONAL ___________SOGAMOSO FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017
MUNICIPIO_____SOGAMOSO COMUNA________________ BARRIO________CENTRO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Generar articulación entre la Secretaría de Salud del Municipio de Sogamoso y el ICBF Centro Zonal Sogamoso, con el fin de evaluar y hacer seguimiento a los casos de desnutrición que se presentan en el Municipio y que son arrojados por el Aplicativo CUENTAME del ICBF. Lo anterior mediante la remisión de las alertas que se generan en desnutrición de los niños y niñas atendidos por el ICBF | ICBF Nutricionista | 2017-08-25 | Se efectuó Articulación entre el ICBF y la Secretaría de Salud del Municipio de Sogamoso, en donde se envía por parte de, ICBF, el listado detallado de niños y niñas detectados dentro del Sistema de Seguimiento Nutricional del ICBF, con el fin de realizar el debido seguimiento de los casos. | x |  | 2017-09-11 | Oficio Remisorio y Copia del Correo electrónico enviado, a la Secretaría de Salud. | NA | NA | NA
| Vincular a la Administración Municipal de Sogamoso, a un Comité Operativo con los operadores de Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar para la Paz, con el fin de realizar acciones de prevención en materia de Consumo de SPA y Embarazo en Adolescentes a las familias que han sido priorizadas por el ICBF en el Municipio de Sogamoso. | ICBF CZ Sogamoso | 2017-08-25 | Se efectuó Mesa Técnica de Infancia y Adolescencia en el Municipio, donde se vinculó a la administración municipal, con el fin de priorizar el ele temático de Consumo de Sustancias Psicoactivas en la linea pedagógica de los programas Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar para la paz, en el 2018. | x |  | 2017-12-19 | Acta y Listado de asistencia Mesa de Infancia y Adolescencia | NA | NA | NA
| Analizar y revizar la cobertura Urbana del Municipio de Tota, con el fin de evaluar la transición de los Hogares Comunitarios de Bienestar al Centro de Desarrollo Infantil, el cual se tiene previsto inaugurar en el año 2018. | ICBF CZ Sogamoso Enlace Primera Infancia | 2017-08-25 | En el Mes de Octubre se efectúa análisis de la cobertura con corte a Octubre 2017, del Municipio de Tota, donde se evidencia una cobertura de -15 cupos a la cobertura proyectada. Sin embargo se evidencia que se logrará cumplir con los cupos proyectados para el CDI que se inaugurará en el año 2018 | x |  | Octubre de 2017 | Copia del Análisis de Cobertura del Municipio de Tota | NA | NA | NA
| Generar Articulación del Programa Hogar Gestor del ICBF Centro Zonal Sogamoso y la Administración Municipal, con el fin de hacer seguimiento psicosocial y brindar un apoyo integral a los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad que se encuentran en el Municipio. | ICBF CZ Sogamoso | 2017-08-25 | El centro Zonal Sogamoso, en el marco del desarrollo de la Mesa de Infancia y Adolescencia, realiza la articulación pertinente con la Administración Municipal (Secretaría de la Mujer y Secretaría de Salud), con el fin de generar el apoyo pertinente a las familias que se encuentran y que han egresado del programa Hogar Gestor del ICBF en Sogamoso. | x |  | 2017-12-19 | Acta y Listado de asistencia Mesa de Infancia y Adolescencia | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MIRAFLORES2107
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_BOYACA__CENTRO ZONAL___MIRAFLORES____FECHA DE LA MESA PUBLICA____29 DE JUNIO DE 2017____
MUNICIPIO PAEZ, COMUNA BARRIO: CENTRO.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1. | NO SE GENERARON COMPROMISOS EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA | LINA JUDITH MARTINEZ BOHORQUEZ | 2017-06-29 |  |  |  |  | Acta MP | NA | NA | NA
2
3
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A18: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP CZ CHIQUIJNQUIRÁ2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos Mesa Publica Centro Zonal Chiquinquirá
DEPARTAMENTO_BOYACA__CENTRO ZONAL__CHIQUINQUIRA___FECHA DE LA MESA PUBLICA_____23 DE AGOSTO DE 2017___
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRA, COMUNA BARRIO: CENTRO.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Articulación Intersectorial e interinstitucional Formulacion Plan de Acción para la Celebracion de la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes en el Municipio de Chiquinquira | Direccion de Salud del Municipio de Chiquinquirá - ICBF -SNBF Centro Zonal Chiquinquirá | 2017-08-23 | Se convocó junto con la Dirección de Salud Municipal ESE Hospital Regional y se asistió a Mesa de Trabajo intersectorial en el Municipio de Chiquinquirá para Formular Plan de Acción de Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes y habitos de vida Saludable, contándose con la participación de profesionales del área de Salud, EPS, Funcionarios de la administración Municipal, operadores del ICBF de programas y estrategias que vienen desarrollando en el municipio de Chiquinquirá. En el marco de la celebración de la SEMANA ANDINA Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE El ICBF- SNBF a través de las diferentes Modalidades, Programas estrategias operadores de las diferentes Modalidades por medio de los operadores se desarrollaron las actividades propuestas en el plan de Acción de la Celebración de la Semana Andina en el municipio de Chiquinquirá . | x |  | 29/08/2017, 22 al 29-09-2017 | Acta, lista de asistencia de fecha 29-08-2017 y Plan de acción Celebración Semana Andina del 22 al 29 de septiembre de 2017 del municipio de Chiquinquirá, Informe desarrollo actividades- Registro fotográfico. L.Asistencia de fecha 26-09-2017, Informe | NA | NA | NA
2 | Articulacion Intersectorial e interinstitucional para socializar las guias alimentarias y desarrollar la feria de recetas saludables de Bienestarina desde el marco de la Semana Andina en el Municipio de Chiquinquirá | Direccion de Salud del Municipio de Chiquinquirá - ICBF - Centro Zonal Chiquinquirá | 2017-08-23 | En reunion interintitucional en el despacho de la Directora de Salud de la Alcaldia muncipal de Chiquinquirá con cordinadoras de los PIC e ICBF CZ Chiquinquira se planeo de manera conjunta y articulada las diferentes actividades para participar las instituciones a la feria Nutricional y Alimentaria en el marco de la Semana Andina . Se realizaran ademas las siguentes acciones por parte del ICBF CZ Chiquinquirá Elaboración en conjunto con instituciones las Guías alimentarias por grupo etario de acuerdo a GABAS ICBF "Plato saludable de la familia colombiana"; las cuales se promocionaron por grupos de edad y menús para niños y niñas, madres gestante y lactante, adultos y adulto mayor en el stand de feria de los bienes tarina. Se convocó y lidero Convocatoria de stand Feria de preparaciones. Se organizaron las madres comunitarias de los 4 sectores del municipio de Chiquinquirá, el operador Yraka y Hogar Infantil de Chiquinquirá para participar con las diferentes preparaciones con bienestarina como: las torrejas de ahuyama, refresco de guayaba, candil, torta de carne, mantecada, mazamorra dulce. Se ubicó un stand en la plaza Julio flores y se dio degustación de las diferentes preparaciones elaboradas por los operadores de primera infancia ya descritos. Se entregaron a los participantes del stand las recetas de las preparaciones y se expuso de su aporte nutricional y se abrió el espacio a los asistentes a la feria, para dar a conocer este alimento de alto valor biológico. | X |  | 12 AL 29 - 09-2017 | Acta de Reunion Alcaldia Municipio de Chiquinquirá -CZ Chiquinquirá 12-09-2017; Registro Fotografico, Material Guias Alimentarias- ICBF CZ Chiquinqurá | NA | NA | NA
Firma Coordinadora Centro Zonal Chiquinquirá
Mariana Cantor Urrego
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

## MP CZ OTANCHE20187
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos Mesa Publica Centro Zonal Chiquinquirá
DEPARTAMENTO_BOYACA__CENTRO ZONAL__OTANCHE___FECHA DE LA MESA PUBLICA_____25 DE AGOSTO DE 2017___
MUNICIPIO: SAN PABLO DE BOBUR, COMUNA BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | No surgieron compromisos en la Mesa Publica. Se realizo una observación respecto a la falta de asistencia de entidades municipales a las cuales se realizo previamente la invitación. |  | 2017-08-25 |  |  |  |  | Acta MP | NA | NA | NA
2
Firma Coordinadora Centro Zonal Otanche
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

## MP CZ PUERTOBOYACA2107
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos Mesa Publica Centro Zonal Chiquinquirá
DEPARTAMENTO_BOYACA__CENTRO ZONAL Puerto Boyaca __FECHA DE LA MESA PUBLICA_____13 de julio DE 2017___
MUNICIPIO: Puerto Boyacá, COMUNA BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Informan que no se generaron compromisos | Coordinadora Zonsal | 13 de julio de 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2
Firma Coordinadora Centro Zonal Puerto Boyaca, firma documento en PDF
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

## MPCZ COCUY 2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO____BOYACA_____________CENTRO ZONAL _______EL COCUY_____________________Fecha de la MP ___18/05/2017__________________________________
MUNICIPIO_____CHISCAS___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | 1. Consultar a la Regional si para este año se va a dar Bienestarina Liquida y galletas. | COORDINADORA CZ EL COCUY | 2017-05-18 | SE REALIZÓ CONSULTA | X |  | 2017-07-19 | CORREO ELECTRONICO |  | N/A | N/A
| Solicitar orientacion al Grupo de Asistencia Tecnica de que programa se puede brindar para atender a los niños y niñas de las areas rurales dispersa donde no se reunen cupo para Hogares Comunitarios y quedan a distancias lejanas, y no hay opcones de reunir mas de 5 beneficiarios en un solo lugar | COORDINADORA CZ EL COCUY | 2017-05-18 | SE REALIZÓ CONSULTA | X |  | 2017-07-19 | CORREO ELECTRONICO |  | N/A | N/A
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A24: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZGARAGOA 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_BOYACA__CENTRO ZONAL___GARAGOA____FECHA DE LA MESA PUBLICA____16 DE AGOSTO DE 2017____
MUNICIPIO: GARAGOA, COMUNA BARRIO: CENTRO.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1. | SERIA BUENO QUE ICBF ACOMPAÑARA REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA CUANDO SE PRESENTEN | ICBF | 2017-08-16 |  |  |  | 2017-10-06 |  |  | SE BUSCARÁ ACOMPAÑAR ESPACIOS, ESPECIALMENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | ICBF
2 | CAPACITAR A LAS MADRES COMUNITARIAS EN LOS TEMAS LUDICO RECREATIVOS | ICBF | 2017-08-16 |  |  |  | 2017-10-06 | ACTA, LISTAS ASISTENCIA |  | ORGANIZAR CUALIFICACIONES Y/O FORMACIONES CON MADRES COMUNITARIAS | ICBF
| IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR Y MEJORAR DOTACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIO. | ICBF | 2017-08-16 |  |  |  | 2017-10-06 | ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA |  | SE PROPONDRÁN INICIATIVAS DESDE LOS MISMOS CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL PARA QUE SE TENGA EN CUENTA LA INVERSIÓN EN DOTACIONES. | ICBF
3 | CONTINUAR CON EL APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE NIÑEZ. | ICBF | 2017-08-16 |  |  |  | 2017-10-06 | ACTAS CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL EN MODULO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL |  | ACTUAR DESDE LOS CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL RECURSO PARA LA PRIMERA INFANCIA. | ICBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A18: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZSOATA2107
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_____BOYACA____________CENTRO ZONAL __SOATA_________________________________________________________FECHA_25/08/2017______________
MUNICIPIO________BOAVITA________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Informan que no se generaron compromisos | Coordinador Zonal | 2017-08-25 |  |  |  |  | Acta MP | NA | NA | NA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF _______Firma coordinadora Zonal ________Enttregan formato en PDF firmado ____________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A20: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZ DUITAMA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO______BOYACA___________CENTRO ZONAL __DUITAMA_________________________________Fecha de la MP ____28/08/2017__________________________
MUNICIPIO___DUITAMA____COMUNA_____N.A.____ BARRIO___Transversal 19 No. 23 - 141 CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Con respecto a "distribuir las reuniones con Madres Comunitarias, que no sean tan seguidas para no perjudicar la atencion de los niños y niñas y que los padres de familia no se incomoden", se dará respuesta por escrito y se transmitirá a nivel Regional para que lo tengan en cuenta. | FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA Coordinador Centro Zonal Duitama | 2017-08-28 | El Dr. Fredy Alexander Lizarazo Sequera - Coordinador del Centro Zonal Duitama, dio respuesta a la sugerencia presentada por la Señora Lina Albarracin en el marco de la Mesa Pública sobre Programas de Primera Infancia realizada en el Auditorio No. 3 de la Cámara de Comercio de Duitama, el 28 de agosto de 2017. |  | X | 2017-09-07 | REPORTE SIM No.16213607 | NA | NA | NA
|  |  | 2017-08-28 | Mediante correo electrónico del 30 de agosto de 2017, se envio a la Referente Regional del SNBF Marta Villamil, formato de seguimiento a compromisos adquiridos en la M.P. realizada por el C.Z. Duitama el 28-08-2017. |  | X | 2017-08-30 | Correo electrónico del 30-08-2017 | NA | NA | NA
|  |  | 2017-08-28 | Memorando del Coordinador del Centro Zonal Duitama con radicado Nro. I-2017-093647-1504, del 7 de septiembre de 2017, dirigido al Equipo Primera Infancia, con el fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido en el marco de la Mesa Pública realizada el 28 de agosto de 2017, respecto de la sugerencia presentada por la señora Lina, en cuanto a:” Me gustaría que las reuniones con madres comunitarias no sean tan seguidas, que las distribuyan para no perjudicar la atención de los niños y las niñas y para que los padres de familia no se incomoden". |  | X | 2017-09-07 | Memorando del Coordinador del Centro Zonal Duitama con radicado Nro. I-2017-093647-1504 | NA | NA | NA
|  |  | 2017-08-28 | Mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2017, la Referente del SNBF del C.Z. Duitama envio al Equipo de Primera Infancia , para dar cumplimiento a la sugerencia de la Señora Lina. |  | X | 2017-09-13 | Correo electrónico del 13-09-2017 | NA | NA | NA
|  |  | 2017-08-28 | Mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2017, la Referente del SNBF del C.Z. Duitama , envia a la Señora Lina Memorando del Coordinador del Centro Zonal Duitama con radicado Nro. I-2017-093647-1504, del 7 de septiembre de 2017, dirigido al Equipo Primera Infancia. |  | X | 2017-10-11 | Correo electrónico del 11-10-2017 | NA | NA | NA
2 | Solicitar a la Ingeniera de Infraestructura del ICBF Regional Boyacá, programar visita a las instalaciones del CDI La Puesta del Sol de Duitama, para la inversion que se va a realizar con recursos CONPES | FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA Coordinador Centro Zonal Duitama | 2017-08-28 | El 6 de septiembre la Ingeniera Civil del ICBF Regional Boyacá AURA MILENA THOMÉ MARTINEZ, realizó visita a las instalaciones del CDI La Puesta del Sol de Duitama, para la inversión que se va a realizar con recursos CONPES 3861. |  | X | 2017-09-06 | REPORTE SIM No.16213621 Acta de visita del 06/09/2017 Correo electrónico del 07-09-2017 | NA | NA | NA
3 | Trasladar al Alcalde Municipal de Duitama en un Consejo Municipal de Politica Social o en un Comité de Primera Infancia, la solicitud de arreglo de la vìa carrera 11A No. 22-204 que se inunda cuando llueve y es un riesgo para los niños y niñas; igualmente, con la reja de seguridad para el acceso principal al CDI La Puesta del Sol de Duitama. | FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA Coordinador Centro Zonal Duitama OLGA LUCIA ARIAS AVILA Referente SNBF Centro Zonal Duitama | 2017-08-28 | La Actividad se gestionará en el marco del CMPS de Duitama programado para el 14-11-2017 |  | X | 2017-11-30 |  | NA | NA | NA
4 | Enviar a los correos electronicos de las veedurias de los programas de primera infancia los contratos de aporte de las Entidades Administradoras de Servicio. En cuanto a la papeleria para realizar las encuestas, imprimirlas en el Centro Zonal y que la Personería Municipal tambien les de un apoyo. | FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA Coordinador Centro Zonal Duitama LAURA DEL CASTILLO Contratista Asistencia Técncia Primera Infancia | 2017-08-28 | Mediante correo electrónico del 13 de septimebre de 2017 se enviaron a las veedurias de los programas de primera infancia, los contratos de aporte de las Entidades Administradoras de Servicio. |  | X | 2017-09-13 | REPORTE SIM No. 16213604 Correo electrónico del 13-09-2017 | NA | NA | NA
|  |  |  | Se solicitó a las veedurias, en varias ocasiones por medio de correos electrónicos e igualmente llamadas telefónicas, allegaran los archivos de las encuestas para realizar apoyo con la impresión de las mismas, a la fecha de hoy ningún veedor nos envió información solicitada, por lo que se da cumplimiento al compromiso adquirido en Mesa Publica. |  | X | 2017-09-13 | REPORTE SIM No. 16213604 Correo electrónico del 13-09-2017 | Las veedurias no allegaron los archivos de las encuestas para realizar apoyo con la impresión de las mismas, se solicitó en varias ocasiones por medio de correos electrónicos e igualmente llamadas telefónicas. | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD ___ CESAR AUGUSTO VISCAINO VANEGAS - PERSONERO MUNICIPAL DUITAMA FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ___FREDY ALEXANDER LIZARAZO SEQUERA - COORDINADOR DEL CENTRO ZONAL DUITAMA
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A21: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZTUNJA1 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_BOYACA__CENTRO ZONAL___TUNJA 1____FECHA DE LA MESA PUBLICA____11DE AGOSTO DE 2017____
MUNICIPIO: RAMIRIQUI, COMUNA BARRIO: CENTRO.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1. | NO HUBO COMPROMISOS EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA | GLORIA MERCEDES MONSALVE | 2017-08-11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A18: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZMONIQUIRA21071
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_____BOYACA____________CENTRO ZONAL ___MONIQUIRA______________________________________________________________FECHA_24/08/2017______________
MUNICIPIO_____Togui___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Los padres de familia deben llevar los documentos exigidos por el ICBF al hogar comunitario. | Padres de los Niños Usuarios del Programa | 2017-08-24 | En la asistencia técnica brindada a los representantes legales en comités técnicos operativos se recuerda la importancia de exigir los documentos de los niños a los padres usuarios y a su vez el operador realiza GET con madres comunitarias para recordarles su cumplimiento. |  |  | Agosto a Diciembre de 2017 | actas de comités técnicos operativos y actas GET. | NA | NA | NA
2 | Asistencia diaria de los niños y niñas a los Hogares comunitarios para no afectar cobertura | Padres de los Niños Usuarios del Programa | 2017-08-24 | En el municipio de Togui se venía atendiendo un promedio de 21 niños menos de los programados, para el corte a septiembre solamente se dejaron de atender 2 beneficiarios de lo programado. |  |  | Agosto a Diciembre de 2017 | RAM; aplicativo SIM módulo metas sociales y plataforma CUENTAME | NA | NA | NA
3 | Los padres de familia solo deben inscribir a sus hijos en un programa del ICBF con el fin de evitar las concurrencias y dar oportunidad a otros niños. | Padres de los Niños Usuarios del Programa | 2017-08-24 | En los reportes del aplicativo CUENTAME del mes de septiembre no se reportan concurrencias en el municipio de Togui. |  |  | Agosto a Diciembre de 2017 | plataforma CUENTAME | NA | NA | NA
4 | Teniendo en cuenta los lineamientos las madres comunitarias de las modalidades de atención no deben cobrar cuota de participación | Madres Comunitarias de las modalidades | 2017-08-24 | En la asistencia técnica brindada a los representantes legales y madres comunitarias se recomienda en no cobro de las cuotas de participación a menos que sea aprobada por la asamblea general y se allegue al supervisor el acta correspondiente. |  |  | Agosto a Diciembre de 2017 | actas de comités técnicos operativos. | NA | NA | NA
5 | Continuar gestionanado con el ente territorial la consecución de equipos antropométricos para las unidades de servicio con el fin que los datos sean confiables | Ente Territorial, Operadores y Centro Zonal Moniquirá | 2017-08-24 | En las reuniones de CPS se continua coordinando acciones con el Ente Territorial para el cumplimiento de este compromiso. |  |  | Agosto a Diciembre de 2017 | informes de comisión | NA | NA | NA
6 | Dar cumplimiento a las rutas de atención con el fin de atender oportunamente a los usuarios que solicitan los servicios en las entidades existentes en el municipio | Alcaldía Municipal, Comisaria de Familia y Personería Municipal | 2017-08-24 | En reunión deL CPS del municipio se retoma las rutas de atención para que se pongan en práctica cuando se requiera |  |  | Agosto a Diciembre de 2017 | Informes de comisión | NA | NA | NA
7 | Considerar la posibilidad de apertura de un HCB Tradicional en la vereda Funcial sector la nicha siempre y cuando se presente al ICBF el listado de niños y niñas con identificación, fecha de nacimiento y acta de compromiso por parte de los padres de familia para la asistencia diaria | Operador y Padres de Familia | 2017-08-24 | Se le recomienda al operador realizar la focalización de los niños, niñas para estudiar la posiblidad de la creación de esa nueva unidad de servicio y presentar acta de compromiso firmada por los padres. |  |  | Nov. 2017 | actas | NA | NA | NA
8 | Con el fin de garantizar los derechos y evitar situaciones de riesgo llevar los niños y niñas preferiblemente a modalidades de tiempo completo | Operador, Madres Comunitarias, docentes y padres de familia | 2017-08-24 | La Comisaría de Familia, policia de infancia y la personería municipal junto con la ESE realizan visitas a los trapiches con el fin establecer si se encuentran niños y niñas en situación de riesgo. |  |  | Sept. 2017 | informes de visitas | NA | NA | NA
9 | Diligenciar los formatos de control de entrega de la bienestarina y de inventario separadamente por número de lotes y sabores | Responsables bodegas de Alcaldías | 2017-08-24 | El interventor de bienestarina en cada visita brinda asistencia técnica al respecto y a la fecha todos los agentes educativos estan diligenciado los instrumentos de control de entrega de bienestarina por numero de lotes (sabores). |  |  | Agosto a diciembre de 2017 | instrumentos diligenciados archivos en la carpeta. | NA | NA | NA
10 | Coordinar acciones con salud y con autoridad sanitaria con el fin de fumigar periodicamente las bodegas de AAVN | Alcaldes Municipios influencia del centro zonal Moniquirá | 2017-08-24 | Actualmente el alcalde mediante el plan de intervenciones de salud realizo gestiones para la fumigación oportuna de la bodega. |  |  | Agosto de 2017 | acta de fumigación | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ___MARIA ELICENIA VERGARA MARTINEZ_________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A20: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.