## MPCZRIOSUCIO2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__CHOCO_______________CENTRO ZONAL __RIOSUCIO__________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____28/06/2017________________________
MUNICIPIO____ACANDÍ____________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El representante legal de la Fundacion JovenesTrabajando por el Bienestar del Darien, se comprometio a retomar la posibilidad de arrendar un sitio adecuado, para trasladar a los NN que reciben la atencion en el Hogar Infantil Chikitin, el cual debe ser evacuado por encontrarse en muy mal estado en su infraestructura, y representa un riesgo, para la poblacion atendida. | Representante legal de la fundación FUNJOTRABIUN, Anuar Fernando Tapias. | 2017-06-28 | El señor Anuar Tapia, como represntante de la fundacion FUNJOTRABIUN, quien opera programas de primera infancia en el municipio, se reune establece contacto con la señora alcaldesa, para dar cumplimiento al compromiso adquirido en la mesa publica, y no encuentra respuesta de solucion;no obstante decidio buscar solucion desde la regional Chocó, enviando oficio al director. |  | x | 2 de octubre-27 de septiembre | correos electronicos | la negativa de la alcaldesa, para aportar a la solucion de esta problemática; y la falta de recursos de la fundacion, para asumir el gasto de arriendo. | Reuinirse con la Alcaldesa del municipio,para trabajar articuladamente, en la busqueda de solucion de la problemática, del mal estado del CDI Chikitin. | Alcaldesa Municipal y F.FUNJOTRABIUN | Alcaldesa Municipal y F.FUNJOTRABIUN
2 | La coordinadora del CZR, se compromete a enviar oficio de solicitud al Diector Regional Chocó,con el fin de solicitar la visita de la ing asignada al seguimiento y monitoreo de estas infraestructuras que pertenecen al ICBF y asi, adelantar acciones que permitan la solucion pronta de la problematica que padece el CDI Chikitin, para garantizar la atencion de los NN del municipio de Acandi. | Coordinadora CZ Riosucio, Elsa Doris Perez Martinez. | 2017-06-28 | la coordinadora del CZR,envio solicitud de apoyo, para el caso del mal estado de la infraestructura del CDI CHIQUITIN, a los profesionales especializados de la regional Choc{o: yadira murillo y jimmy alberto ledezma denis, con copia al director regional, Manuel Umberto Moreno, para dar cumplimiento a este compromiso. |  | x | 5 de julio de 2017 | correos electronicos | NA | NA | COORDINADORA DEL CZR | COORDINADORA DEL CZR
3 | La Alcaldesa Municipal, Lilia Cordoba y su equipo de gobierno, se compromete a trabajar articuladamente, con la Fundacion FUNJOTRABIUN, gestionando y proponiendo alternativas de solucion a la problemática del mal estado del CDI Chikitin y al traslao de los NN a un lugar adecuado y seguro y puedan seguir recibiendo la atencion sin estar en riesgo. | Alcaldesa Municipal, Lilia Cordoba | 2017-06-28 |  | x |  | Mes de Julio |  | La alcaldesa municipal, le manifesto a la fundacion, que no contaba recursos para aportar a la solucion de esta problemática. | NA | Alcaldesa municipal | Alcaldesa municipal
4 | La coordinadora del CZ Riosucio, Elsa Doris Perez, se compromete a enviar oficio de requerimiento a las IPS, con copia a la Personera Municipal,para que garanticen el servio a lo NN y puedan estar al dia en vacunacion y control y desarrollo, ya que hay un numero significativo de esta poblacion, sin poder acceder a estos servicios. | Coordinadora CZ Riosucio, Elsa Dris Perez Martinez. | 2017-06-28 | La coordinadora del CZR, envia ofico al representante legal de la IPS UNISANAR |  |  | 11 de Julio del 2017. | OFICIO NUMERO 329 DEL 30 DE JUNIO DEL 2017 |  | NA | COORDINADORA DEL CZR | COORDINADORA DEL CZR
5 | La fundacion Amor y Vida se comprometen a establecer estrategias de motivacion, para trabajar con las comunidades indigenas en el marco del programa MIL DIAS PARA CAMBIAR AL MUNDO, con el objetivo a que esta poblacion no siga resistiendose a recibir la atención. | Fundación.AMOR Y VIDA. | 2017-06-28 | El equipo de trabajo de la fundacion AMOR Y VIDA, que opera el programa MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO, en las comunidades indigenas de Acandi,establece estrategias y compromisos con los beneficiarios, para que reciban la atencion y cumplan los requisitos que exije el programa. |  | x | 20 de septiembre | actas y listados de asistencias | El equipo de trabajo no tenia claro el compromiso pero una vez se socializo en equipo, le dio cumplimiento. | NA
6 | La Alcaldesa Municipal,se compromete a iniciar mas tardar en un mes, el censo poblacional, en todo el Municipio y asi poder determinar, la poblacion que no esta siendo atendida en los programas del ICBF y poder gestionar la ampliacion de cupos. | Alcaldesa Lilia Cordoba | 2017-06-28 | La alcaldesa municipal de Acandi, articuladamente con el operador de primera infancia, realizaron el censo poblacional de primera infancia, tanto en la zona rural, como urbana, dando cumplimiento al este compromiso. | x |  | 3 de Nov | oficio con el censo anexo. | Ninguna | NA | Alcaldesa de Acandi | Alcaldesa de Acandi
7 | La Coordinadora del CZ Riosucio, se compromete a enviar oficio al Director de la Regional Choco, con el objetivo de solicitar a la Unidad movil del ICBF, que hace visitas periodicas al Municipio de Acandí, que reporte con anticipacion al Ente territorial, los dias que tengan previstas las visitas y no llegar sin avisar, lo cual ha generado molestias. | Coordinadora CZ Riosucio, Elsa Dris Perez Martinez. | 2017-06-28 | La coordinadora del CZR, envia ofico al director Regional, para dar cumplimiento a este compromiso. | X |  | oficio 3 de octubre del 2017 | oficio | NA | NA | Coordinadora del CZR | Coordinadora del CZR
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP´CZBAHIASOLANO2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____choco _____________CENTRO ZONAL BAHIA SOLANO: FECHA DE LA MESA PUBLICA JUNIO 9 DE 2017
MUNICIPIO________Nuqui________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO___UNION ____________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar una reunión donde se le socialice al Alcalde y al secretario General y del CPS, cada uno de los programas que están operando en el municipio de Nuqui. Las memorias de dicha reunión deben ser: acta de reunión y un informe de dichos programa | Parroquia San Francisco Solano y Alcaldia Municipal | 2017-06-09 | Se realizo reunion en donde se le socializó al Secretario General y Alcalde encargado para la epoca, y al jefe de control interno de la lacaldia municipal los programas de ICBF, que operan en el municipio de Nuqui. |  | x | 2017-09-07 | acta de socializacion de los programas de fecha 7/09/2017 | NA | NA | NA
2 | Organizar una reunión con comfachoco en aras de llagar a un acuerdo y que no se cobren la actualización o expedición de certificados médicos | Secretaria de Salud- Alcalde Municipal. | 2017-06-09 | se realizó reunion con la coordinadora de la IPS comfachoco que opera en dicho municipio en aras de conocer y medial el cobro de la expedicion de los certificados medicos a los NN del nmunicipio de nuqui. | x |  | 2017-09-06 | acta de reunion numero 8 del 6 de septiembre de 2017 | NA | NA | NA
3 | Colocar en conocimiento al Subintendente de Policía del Municipio de Nuqui, sobre la situación de los Niños, Niñas y Adolescente de dicho municipio en aras que se inicien acciones de Garantía de derecho a favor de los mismo. | Daniel Sanchez Lozano. Coordinador Zonal | 2017-06-09 | mediante oficio se coloco en conocimiento al situacion de los NNA del municipio de nuqui en aras de artuicular acciones que contribuyan a la garantia de derechos de los NNA. | x |  | 20/de junio de 2017 | oficio con fecha de elaboracion 20 de junio y recibido de 28/06/2017 | NA | NA | NA
4 | Oficiar y sensibilizar al Alcalde Municipal sobre la necesidad de realizar un jornada masiva de Registro, prevención de embarazo y consumo de sustncias Psicoactivas | Daniel Sanchez Lozano. Coordinador Zonal | 2017-06-09 | mediante oficio se realizo sencibilizacion al alcalde muncipal sobre la importancia y necesidad de realizar jornadas masivas de registro y prevencion de embarazos y consumo de sustancias psicoactivas en el area rural del municipio. | x |  | 20 de junio de 2017 | Oficio de fecha 20 de junio de 2017, con radicado interno numero S-2017-331577-2703 | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZTADO 2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_DEL CHOCO_CENTRO ZONAL ___TADO ___________FECHA DE LA MP 06/06/2017_______________________________________
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR COMUNA________________ BARRIO_________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar revisión en los diferentes corregimientos del municipio de San José del Palmar en aras de verificar que NN y adolescentes no se encuentran vinculados a programas, elaborar un oficio y enviar con el anexo de lista con número de identificación los NNA desatendidos al ICBF con miras a que puedan ser tenidos en cuenta en programas que el ICBF ejecuta en este municipio. | alcaldia municipal de SNA JOSE DEL PALMAR en cabeza de la COMISARIA DE FAMILIA con apoyo de programas del ICBF ejecutados en la zona | 2017-06-06 | COMUNICACIÓN PERMANETE CON EL COMISARIO DE FAMILIA | x |  | AGOSTO DE 2017 | LLAMADAS TELEFONICAS | POR MOMENTO EL ACCESO A LAS POBLCIONES DISPERSAS | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZITSMINA2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______CHOCO__________CENTRO ZONAL _____ISTMINA_______________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___27 DE JULIO DE 2017__________________________
MUNICIPIO_____BAJO BAUDO___________LOCALIDAD _____PIZARRO_________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Tener en cuenta a la población Indígena a la hora de la escogencia de los agentes en la modalidad 1000 días para cambiar el mundo | Parroquia San Francisco de Asís | 27 de julio de 2017 | Se envio oficio al operador solicitando tener en cuenta a la poblacion indigen a la hora de realizar la escogencia de los agentes. |  | X | 14 de agosto de 2017 | Comunicado a Operador |  | Se dio cumplimiento al compromiso a traves de oficio de fecha 06 de octubre de 2017. | José Ariel Palacios- Representante Legal de la Parroquia San Frascisco de Asis.
2 | Socializar las diferentes modalidades de atencion en terrirorio para que las personas conozca de que se tratan. | Operadores de programa | 27 de julio de 2017 | Se envio ofico al operador solicitando la socializacion de los diferentes programas a las comunidades. |  | X | 14 de agosto de 2017 | Comunicado a Operador |  | Se dio cumplimiento al compromiso a traves de oficios y actas, ( se adjunta oficios y actas) | Operadores de Programas.
3 | Respetar usuarios entre programas | Operadores de programa | 27 de julio de 2017 | Se envio ofico solicitando el no registro de usuarios de otros operadores | X |  | 14 de agosto de 2017 | Comunicado a Operador |  | Se dio cumplimiento al compromiso a traves de oficios y actas, ( se adjunta oficios y actas) | Operadores de Programas.
4 | Revisar temas que tienen que ver con crecimiento , desarrollo, vacunación y afiliación. | Operadores de programa | 27 de julio de 2017 | Se envio ofico al operador solicitando revisar los esquemas de vacunacion, carnet de crecimiento y desarrollo y afiliacion al sistema de seguridad social de NN. |  | X | 14 de agosto de 2017 | Comunicado a Operador |  | Se dio cumplimiento al compromiso a traves de oficios ( se adjunta oficios ) | Operadores de Programas.
5 | Socializar en la Regional y sede Nacional los temas de ayuda para mitigar la problemática de prevención de embarazo en adolescentes. | Coordinadora del centro zonal Istmina. | 27 de julio de 2017 | Se envio correo electronico por parte de la coordinadora del centro zonal a la Regional Choco solicitando apoyo para el municipio de Bajo Baudo- Pizarro en el tema de prevencion de embarazo en adolscentes. | X |  | 14 de agosto de 2017 | Se envio Correo electronico a la doctora Yadira Murillo Coordinadora de Asistencia Tecnica Regional Choco. |  | Se dio cumplimiento al compromiso a traves de correo electronico de fecha 25 de octubre de 2017, enviado por la Coordinadora del Grupo de Asistencia Tecnica Yadira Murillo donde se solicito incluir al municipio de Bajo Baudo en el programa estrategia entornos protectores el cual incluye en su estrategia prevencion de embarazo en adolescentes.
6 | Enviar censo de las comunidades donde no se esté prestando el servicio | Operadores de la zona | 27 de julio de 2017 | Se Cordo que los operadores que prestan servicio en la zona se reunierna con la comisaria de familia y revisaran que comunidades no se esta prestando el servicio a los niños y niñas | X |  | 14 de agosto de 2017 | Comunicado a Operador |  | Se dio cumplimiento al compromiso a traves de oficios ( se adjunta oficios )
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZQUIBDÓ2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_DEL CHOCO_CENTRO ZONAL ___QUIBDO___________________FECHA DE LA MP: 14/06/2017________________________________
MUNICIPIO DE QUIBDO COMUNA________________ BARRIO_____ROMA__________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | a. se solicita por parte de las madres comunitarias y las Entidades Administradoras del Servicio, la socialización de las recetas de las preparaciones realizadas en la mesa pública. | Nutricionistas ICBF de Asistencia Tecnica y Centros Zonales | 2017-06-14 | Se envió el acta y las recetas. | x |  | 22 de Juno de 2017 | Correo electrónico | Que la entidad no envie oportunamente la información alas madres comunitarias y que ellas no apliquen los conocimientos recibidos | NA | NA
| a. Contextualizar las recetas al entorno de las condiciones de las familias beneficiarias de los servicios del ICBF. | Nutricionistas ICBF de Asistencia Tecnica y Centros Zonales | 2017-06-14 | Analisis de la situación por parte de la nutricionista de asistencia tecnica y del centro zonal Quibdó. | x |  | 20 de Junio de 2017 en las horas de la mañana. | Asistencia a reunión. | Que las familiar no hagan las recetas en sus casas.} | NA | NA
| Realizar la réplica de los talleres con las familias en terreno. | El equipo de las EAS | 2017-06-14 | No se ha realizado la replica por el corto tiempo y hay otras actividades programadas anticipadamente. | x |  | Desde julio de 2017 | N:A: | Corto tiempo, desde que se establecio el compromiso. | NA | NA
| La Entidad Administradora del Servicio USEMI Chocó, solicita que para el proceso se la programación de Bienestarina Más®, se tenga en cuenta la cobertura real de los diferentes programas del ICBF | Nutricionista del Centro Zonal Quibdó | 2017-06-14 | Al realizar las adiciones se debe informar oportunamente para hacer los ajustes y a su vez se debe realizar los reportes cuando hay baja de cobertura, enviado por correo a la entidad USEMI 16 de junio de 2017 | x |  |  | Correo electrónico | Que no reporte oprtunamente la realidad de la cobertura. | NA | NA
| a. La Entidad Administradora del Servicio Fundacion Sonrisas de Colores de la modalidad de Territorios Étnicos, realizar visita por parte de un funcionario del ICBF para la habilitación del punto de entrega para recibir Bienestarina Más®. | Nutricionista del ICBF Centro Zonal Quibdó | 2017-06-14 | Se realizó la visita a la bodega de la Fundacion Sonrisas de Colores el día 20 de Junio de 2017 | x |  | 20 de Junio de 2017 | Acta | No hay. | NA | NA
| Realizar preparaciones de platos típicos de la región con la inclusión de Bienestarina Más® | EAS durante algunas actividades de capacitación. | 2017-06-14 | Se ha realizado capacitación donde se ha socializado las preparaciones dew la minuta de Hogares de Bienesta4r y se ha dialogado sobre las preparaciones con bienestarina ( teorico) | x |  | Desde el mes de Julio de 2017 | Seran los registros fotograficos | Que no haya disponibilidad de recuroso para comprar los alimentos. | NA | NA
| a. Una madre Comunitaria, solicita que se realice la concertación con las madres comunitarias las minutas diferenciales con el fin de orientarlas a las costumbres de alimentación que se tienen en las comunidades beneficiarias de los servicios del ICBF. | Nutricionista Centro Zonal | 2017-06-14 | Dicha actividad se ha realizado inicialmente con el Sindicato de a¿madres comunitarias y luego con algunas por entidaddes esperando que las madres socialicen y con esta intervención se evidencia que no lo hacen y resulta muy dospen¿dioso trabajar esta actividad con el 100% de las madres comunitarias. | x |  | Desde que inicio el año |  | Socializar la actividad con el 100% de M.C. | NA | NA
| Las Entidades Administradoras del Servicio indican que la Bienestarina Más® sabor Fresa no tiene buena aceptación por parte de los beneficiarios, para lo cual solicitan tener en cuenta esta indicación con el fin que analice esta situación | Realizar degustación de la bienestarina de fresa para conocer el sabor agradable | 2017-06-14 | Socializar la forma de prepararla | x |  | Desde Julio de 2017 | Listado de asistencia | Unicamente teorico. | NA | NA
| La madre comunitaria de Chocó Social, indica que la Bienestarina Más® entregada a cada Unidad Ejecutora no alcanza para realizar las preparaciones en el hogar, por lo tanto, solicita que se revise y se aumente la ración. | Realizar talleres de estandarización por parte de las nutricionoista. | 2017-06-14 | Socializar la forma de hacer las preparaciones incluyendo la cantidad de agua a utilizar. | x |  | Desde julio de 2017 | Listado de asistencia | Teorico | NA | NA
| La Secretaria de Integración Social del Departamento del Chocó, solicita realizar una mesa de capacitación a los operadores del PAE en el Manejo de Bienestarina Más® | La nutricionista de cada Centro Zonal capacitara a la nutricionista de PAE para qe a su vez den la replica | 2017-06-14 | No se han realizado acciones a la fecha, porque al dialogar con la nutricionoista ya se le vencio el contrato, se esta esperando que lo renoven | x |  | , desde el mes de Julio de 2017 | Listado de asistencia | La no contratación de la nuricionista. | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.