## SEGUIMIENTOMP CZ 1
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: META CENTRO ZONAL : VILLAVICENCIO UNO FECHA DE LA MP: 27/07/2017
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO COMUNA: 4 BARRIO: POPULAR
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Peticionar a la Dirección Regional del ICBF y a la Dirección de Primera Infancia a nivel nacional, la ampliación de 13 cupos para una unidad más de Hogar Comunitario, considerando que existe la infraestructura disponible en el Hogar Agrupado y también se tienen ya niños y niñas en lista de espera. | Coordinadora Centro Zonal 1 | 2017-07-27 | Se dispone de propuesta de ampliación de una unidad de Hogar Comunitario para el Municipio de Mapiripan con base en necesidades del servicio y lista de espera. | X |  | 2017-10-02 | Correo electronico | Ninguna. Sólo se está a la espera de la ejecución del Comité Regional de Primera Infancia previsto para el 14 de septiembre 2017 para escalar la propuesta al nivel Regional. Ninguna. 1. Se está a la espera de Cierre de un HCB en la ciudad de Villavicencio para poder trasladar cupos hasta el municipio de Mapiripan 2. En caso que no tengamos ningún cierre se realizó justificación para adicionar cupos en próxima vigencia. | Se tiene previsto para el día 14 de Septiembre de 2017, sustentar solicitud de ampliación de cupos en metas sociales 2018 Modalidad Hogar Comunitario para el Municipio de Mapiripan, en el marco del Comité Técnico Regional de Primera Infancia. | Coordinación Zonal 1 - Lida Joanna González Camacho
2 | Gestionar para el 2018 el Programa de Generaciones con Bienestar con cupos específicos para la cabecera municipal. | Coordinadora Centro Zonal 1 | 2017-07-27 | En el marco de la Propuesta de Focalización para Generaciones con Bienestar en la vigencia del 2018, se incluyeron 100 cupos (50 cupos para el sector Urbano de Mapiripan y 50 Cupos para el área rural) con lo cual se dará cumplimiento al compromiso con los Niños, NIñas y Adolescentes de Mapiripan. | X |  | 2017-08-16 | Copia correo electrónico dirigido a la Referente Regional de Niñez y Adolescencia, presentando la Propuesta de Focalización para Generaciones con Bienestar 2018 para ser escalada a la Dirección de Niñez y Adolescencia a nivel nacional. | Se encuentra aún en proceso de gestión la propuesta de Focalización. | Confirmación de aprobación de la propuesta de Focalización Generaciones con Bienestar 2018, presentada | Dirección de Niñez y Adolescencia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A17: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTOMP CZ 2
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: META CENTRO ZONAL: VILLAVICENCIO 2 FECHA DE LA MP 15/08/2017
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO COMUNA________________ BARRIO: Via Catama
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | QUEJA: Dar respuesta a la queja interpuesta por la madre sustituta Sra. Carolina San Juan en contra de la Defensoría de familia Lurdey Sarmiento. Registrada en el SIM con numero de radicado 25478461. | Edilberto Parrado | 2017-08-15 | Se dio Respuesta frente a la queja, mediante el SIM 25478461, para dar por cerrada de manera oprtuna la misma |  | X | 6 de Sept 2017 | SIM 25478461 | Ninguna | Ninguna | NA
2 | QUEJA: Dar respuesta a la queja interpuesta por la madre sustituta Sra. Carolina San Juan en contra del equipo psicosocial de la Defensoría de familia Laura Loaiza. Registrada en el SIM con numero de radicado 25478460. | Edilberto Parrado | 2017-08-15 | Se dio Respuesta frente a la queja, mediante el SIM 25478460, para dar por cerrada de manera oprtuna la misma |  | X | 6 de Sept 2017 | SIM 25478460 | Ninguna | Ninguna | NA
3 | QUEJA: Dar respuesta a la queja interpuesta por la madre sustituta Sra. Rosa Aleyda Lozano en contra de la nutricionista Maryeline Benavidez. Registrada en el SIM con numero de radicado 25478458. | Edilberto Parrado | 2017-08-15 | Se dio Respuesta frente a la queja, mediante el SIM 25478458, para dar por cerrada de manera oportuna la misma |  | X | 6 de Sept 2017 | SIM 25478458 | Ninguna | Ninguna | NA
4 | RECLAMO: Dar respuesta al reclamo interpuesto por la madre sustituta Sra. Nulfa Diaz sobre el contrato de hogares sustitutos. Registrado en el SIM con numero de radicado 25478453. | Lida Murcia | 2017-08-15 | Se dio Respuesta frente al reclamo, mediante el SIM 25478453, para darlo por cerrado de manera oportuna |  | X | 6 de Sept 2017 | SIM 25478453 | Ninguna | Ninguna | NA
5 | RECLAMO:Dar respuesta al reclamo interpuesto por las madres sustitutas tutoras Señoras Erika Duque y Sandra Gutierrez sobre el contrato de hogares sustitutos. Registrado en el SIM con numero de radicado 25478455. | Lida Murcia | 2017-08-15 | Se dio Respuesta frente al reclamo, mediante el SIM 25478455, para darlo por cerrado de manera oportuna |  | X | 6 de Sept 2017 | SIM 25478455 | Ninguna | Ninguna | NA
6 | RECLAMO: Dar respuesta al reclamo interpuesto por la madre sustituta Sra. Elizabeth Diaz sobre madres sustitutas. Registrado en el SIM con numero de radicado 25478456. | Lida Murcia | 2017-08-15 | Se dio Respuesta frente al reclamo, mediante el SIM 25478456, para darlo por cerrado de manera oportuna |  | X | 6 de Sept 2017 | SIM 25478456 | Ninguna | Ninguna | NA
7 | PETICIONES: Dar respuesta a la solicitud hecha por el Hospital Departamental y Asociación de madres sustitutas el cronograma de la distribución de las Defensorías de familia que se encuentran en turnos de disponibilidad y reparto en el centro zonal. | Edilberto Parrado | 2017-08-15 | Mediante correos electronicos del fecha 25 de Agosto de 2017 y 9 de Septiembre de 2017 se da respuesta a la solicitud. |  | X | 9 de Sept 2017 | Correos Electronicos. | Ninguna | Ninguna | NA
8 | PETICIONES: Oficiar a la Secretaria de salud del Meta para dar cumplimiento a la Resolución 1552 de 2013 en los artículos 123 y 124 de la Ley 019 de 2012. | Edilberto Parrado | 2017-08-15 | Mediante oficio con No de radicado 27013 con fecha del 11 de Septiembre de 2017 se da respuesta a la solicitud. |  | X | 11 de Sept 2017 | Oficio con numero de radicado 485301-485306 del 11 de Septiembre de 2017. | Ninguna | Ninguna | NA
9 | PETICIONES. Oficiar al Comandante de Policía de Villavicencio solicitando apoyo de la policía de infancia y adolescencia a las madres sustitutas cuando se presenten casos de difícil manejo con niños, niñas y adolescentes. | Edilberto Parrado | 2017-08-15 | Mediante oficio con No de radicado 27013 con fecha del 11 de Septiembre de 2017 se da respuesta a la solicitud. |  | X | 11 de Sept 2017 | Oficio con numero de radicado 485315 del 11 de Septiembre de 2017. | Ninguna | Ninguna | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF: EDILBERTO FRANCISCO PARRADO BERNAL
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MP CZ3
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO:___META_______ CENTRO ZONAL: __________3 GRANADA___________________________FECHA DE LA MP : 06/07/2017
MUNICIPIO:_San Juan de Arama___ COMUNA__CENTRO___ BARRIO__CENTRO_______________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Teniendo en cuenta la presencia de los agentes y profesionales que ejecutan, los diferentes programas del ICBF en el municipio es importante articular las actividades y apoyarnos en los diferentes espacios como entidad ICBF | Oswaldo Charrys | 2017-07-06 | Se radico oficio respondiendo lo siguiente "a través del centro zonal Granada , Meta tiene toda la disposición para la articulación con los NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, comunidad, las familias y la sociedad organizada del municipio de San Juan de Arama en la ejecución de los programas del ICBF al interior de municipio. A u vez, les agradezco recordar el principio de la solidaridad y subsidiaridad Estado, sociedad y familia en beneficio de los Niños, Niñas Y Adolescentes con sus familias. Adicional a esto se realizo reunión con el operador YAALIAKEISY donde se llego al compromiso de articular acciones para que fueran invitados a las Mesas de Primera Infancia, Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y a los Consejos de Política Social. | X |  | 2017-07-27 | SIM 25527074 Oficio de respuesta radicada el 27/07/2017 | Ninguna | No hay acciones pendientes | Oswaldo Charrys
2 | Que hay, mas cobertura y programas para la infancia y adolescencia, ya que solo ejecuta un operador con 100 cupos | Oswaldo Charrys | 2017-07-06 | Se radico oficio respondiendo lo siguiente "a través del centro zonal Granada , Meta tiene en desarrollo el programa Generaciones con Bienestar con 150 cupos entre niños y adolescentes y además se esta llevando acabo el Programa Familias con Bienestar Para la Paz con 120 familias. Todos estos programas están contratados hasta diciembre de 2017. Es de recordare que la implementación y contratación, se debió a un previo estudio dentro de municipio de San Juan de Amara. Igualmente existe la posibilidad de aumentar la cobertura en la medida que los estudios justifiquen su ampliación y que, a su vez, la SEDE NACIONAL DE ICBF incluya dentro de la proyección presupuestal del 2018 los recursos disponibles para la ampliación de cobertura. | X |  | 2017-07-27 | SIM 25527075 Oficio de respuesta radicada el 27/07/2017 | Ninguna | No hay acciones pendientes | Oswaldo Charrys
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MP CZ 4
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: META CENTRO ZONAL: ACACIAS FECHA DE LA MP: 14/07/2017
MUNICIPIO: San Martin COMUNA________________ BARRIO: 11 de Noviembre
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| No se adelantaron compromisos, pues la comunidad quedo satisfecha con la socialización emitida. | Coordinador Zonal | 2017-07-14 |  | x |  | 2017-07-14 | NA | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MP CZ 5
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: META CENTRO ZONAL: PUERTO LOPEZ : FECHA DE LA MP 14/07/2017
MUNICIPIO: PUERTO GAITAN COMUNA________________ BARRIO: FLOR AMARILLO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| No se establecieron compromisos, en el marco de la Mesa Publica se dio respuesta a las peticiones | Coordinador Zonal | 2017-07-14 |  | x |  | 2017-07-14 | NA | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.