## MPCZSANJOSEGUAVIARE2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: GUAVIARE____CENTRO ZONAL : San Jose del Guaviare___FECHA: 9/08/2017
MUNICIPIO___Calamar _____________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | En el proceso tanto de focalización de niños, niñas y adolescentes y de socilaización del programa Generaciones con Bienestar se inclura la participación del Gobierno Escolar. | ICBF | 2017-08-09 | se coordino con la referente de niñez para que en el proceso de operación del programa generaciones con bienestar vigencia 2018 se vinculara a los niños, niñas y a dolescentes que hacen parte del gobierno escolar a participar en los procesos de control social del programa- | Preventiva |  | febrero y marzo 2018 |  | NA | En el primer trimesmestre del 2018, se convocaran a los gobiernos escolares de las instituciones educativas del municipio de calamar, para que participen del proceso de control social del programa de generaciones con Bienestar. | Dirección Regional y referente de Niñez
2 | se realizara recomendaciones a la Direccion de Niñez y Adolescentes para incluir en las temáticas de los modulos del programas de generaciones con bienestar temáticas referente a los deberes de los Niños, niñas y adolescentes. | Referente de Niñez y Adolescente y Directora Regional | 2017-08-09 | Desde la dirección regional se adelanto consulta con la asesora del programa generaciones con bienestar, se sugirio que se realizara seguimento a las tematicas desarrolladas en los modulos de derechos, porque en los contenidos se deben abordar el tema de deberes. Desde la dirección regional y la supervision del programa se verificara los contenidos a desarrollar en el momento de la evaluacion de las propuestas metodologias de los operadores para fortalecer la tematica de deberes en los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la solcitud del ciudadano realizada en la mesa publica. | preventiva |  | 2017-11-01 | correo electronico | NA | Revisión de las propuestas metodologias de los operadores de generaciones con bienestar, para fortalecer la tematica de deberes en los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la solicitud del ciudadano realizada en la mesa publica. | Direccion Regional y coordinador del centro Zonal.
3 | Solicitan, se continué con estrategias de prevención de mal nutrición, se programas campañas de nutrición y pediatría en el Municipio. | Alcalde Municpal y Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | A traves del contrato interadministartivo suscrito con la ESE de primer Nivel y la alcaldia se adelanto las campañas de nutrcion y salud infantil | Preventiva |  | Agosto a Diciembre | informe del Municipio de Salud Infantil y Nutrición | Garantizar la cobertura al 100% del area rural por la asignacion de recursos | En el 2018 se continuaran con estrategias de nutricion y seguridad alimentaria y la articulacion con EPS, IPS para realziar jornadas de salud infantil | Secretario de Gobierno
4 | La Alcaldia Municipal remitirá al ICBF la focalización y caracterización de niños, niñas en primera infancia, niños, niñas y adolescentes, con el proposito que el ICBF gestione a nivel Nacional la ampliación de cupos en los programas de primera infancia, niñez y adolescencia. | Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | El ICBF realizo la solicitud de caracterizacion de niños, niñas en primera infancia, niños, niñas y adolescentes al municipio. |  |  | 30 de septiembre | Correo Electronico | El Municipio no dio Rta a la solicitud. | Realizar seguimeinto a la solicitud realizada por el ICBF, para contar con una caracterización actualizada de niños, niñas en primera infancia, niños, niñas y adolescentes del Municpios de calamar | Direccion Regional y Secretario de Gobierno.
5 | Gestión a nivel Nacional para la ampliación de cupos en modalidad familiar y Generaciones con Bienestar . | Directora Regional | 2017-08-09 | Mediante correo electronico del 8 de noviembre se adelanto ante la dirección de niñez la ampliación de cupos. | Preventiva |  | Noviembre | Correo electronico | NA | NA | NA
6 | Solicitan se les tenga un colegio mejor con respeto con las personas. | Alcalde y Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | Para el 2018 se asigno presupuesto para la educacion social y construcion de la paz | Preventiva |  | Noviembre | Presupusto 2018 | NA | contratación de la estrategia en el 2018 | NA
7 | Fortalecimiento a la casa de la cultura de calamar, | Alcalde y Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | se garantizo la contratacion de instrutores durante el segundo semestre del 2017 | Preventiva |  | Julio- Dic | Contrrato de instrutores | NA |  | NA
8 | Iluminar el parque central, | Alcalde y Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | se contrato la consultoria para estudios y diseños del del mejoramiento de los niveles de iluminacion del sistema de alumbrado publico. | Preventiva |  | Noviembre | Contrato N0 006/2017 | NA | contratacion para el mejoramiento del de los niveles de iluminacion del sistema de alumbrado publico. | NA
9 | Gestion para garantizar continuidad a los instrutores de danza en el municpio de calamar como estrategia de ocupación del tiempo libre de los jovenes. | Alcalde y Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | Se presupuesto para la vigencia 2018 |  |  |  | Presupuesto 2018 | NA | contratacion de instrutores. | NA
10 | Implementar estrategias para evitar el embarazo en niñas y para el cuidado a las madres en embarazo. | Alcalde, ICBF. | 2017-08-09 | La referente de prevención de embarazos en adolescentes del ICBF adelanto asistencia tecnica al Municipio de calamar en el mes de septiembre para la coordinacion de la semana andina y la movilziación social para prevención de embarazos en adolescentes. | Preventiva |  | 2017-09-01 | informe de comision. | NA | En el 2018 se continura con linea tecnica para seguimiento y monitoreo de estrategias de prevención de embarazos en adolescentes. La administración Municipal continuara con estrategias de prevención de embarazos en adolescentes. | Alcalde, ICBF.
11 | Mejoramiento del alumbrado público en el barrio comuneros y el barrio villa Alicia. | Alcalde | 2017-08-09 | Se presupuesto para la vigencia 2018 |  |  |  |  | NA | NA | NA
12 | Convocar a los líderes comunitarios a las reuniones para estar informados de los programas que se están adelantando en el municipio. | Alcalde y Secretario de Gobierno de Calamar. | 2017-08-09 | La admintracion Municipal adelanto convocatoria publica a presidentes de juntas de acción comunal del area urbana y rural para informar sobre los programas que se estan realizando en el municipio. | Preventiva |  |  | convocatoria | NA | NA | NA
13 | Se solicita el mantenimiento y arreglo del polideportivo azul. | Alcalde | 2017-08-09 | Asignación de recursos para el mantenimiento de polideportivos |  |  |  | Presupuesto de vigencia 2018 | NA | NA | NA
14 | Se necesitan programas especiales para niños en condición de discapacidad | Alcalde, ICBF. | 2017-08-09 | Se solicito la caracterización de niños, niñas y adolescentes, no se ha obtenido respuesta del Municipios para realizar el estudio de ampliacion. |  |  |  | Presupuesto de vigencia 2019 | Diseño e implementacion de programas pertinentes para el tipo de discapacidad por faltas de recursos financieros y humanos. | solicitud de caracterizacion de niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad | NA
15 | Solicita ampliar cobertura en el área rural como urbana de generaciones con bienestar. | ICBF | 2017-08-09 | La Directora informo la ampliación de cupos del programa de generación con bienestar en el municpio de calamar a apartir del mes de agosto y septiembre. | Preventiva |  | 2017-08-09 | informe de ampliacion de cupos en Calamar para el segundo semestre del 2017. | NA | NA | NA
16 | Solicita se informe por que los programas no empiezan a principio de año. | ICBF | 2017-08-09 | Se informo que la programación dependia del direcionamiento de nivel nacional. | Preventiva |  | 2017-08-09 |  | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A26: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.