## MPRIOHACHA1COMPR2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CENTRO ZONAL: RIOHACHA 1______________________________________ FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2017______________
DISTRITO: RIOHACHA_Y MUNICIPIO DE DIBULLA_______________ COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Reunión con los Representantes legales de las EAS presenten en el Municipio de Dibulla | Coordinadora del Centro Zonal Riohacha 1 y Secretaria de Salud Dibulla | 2017-08-30 | Reunion con Representantes Legales de las EAS | X |  | 13 de Septiembre de 2017 | Acta y lista de Asistencia | Faltaron por asistir a la Reunion 2 EAS | Convocar las EAS que faltaron | Coordinadora del Centro Zonal Riohacha 1 y Secretaria de Salud Dibulla
2 | Fortalecer el proceso de control social al interior de las EAS y realizar seguimiento | Coordinadora del Centro Zonal Riohacha 1 | 2017-08-30 | No reporta avance a la fecha de corte. | X
3 | El ICBF debe visibilizar las dificultades en la prestación de servicios públicos que afectan la atención de los programas de primera infancia. | Coordinadora del Centro Zonal 1 Riohacha – Representantes Legales de las EAS. | 2017-08-30 | No reporta avance a la fecha de corte. | X
4 | Realizar seguimiento a las EAS: Walekeru y Cámara Junior | Coordinadora del Centro Zonal 1 Riohacha | 2017-08-30 | No reporta avance a la fecha de corte. | X
5 | Realizar acciones para garantizar la atención de los niños y niñas venezolanos en programas del ICBF. | ICBF | 2017-08-30 | No reporta avance a la fecha de corte. | X
6 | Considerar la realización de más de una Mesa Publica en el Centro Zonal 1 Riohacha. | Coordinadora del Centro Zonal 1 Riohacha | 2017-08-30 | No reporta avance a la fecha de corte. | X
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A17: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPMANAURECOMPRO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO LA GUAJIRA CENTRO ZONAL MANAURE_________________________________________FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2017
MUNICIPIO URIBIA ______________COMUNA________________ BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Crear articulacion entre los entes gubernamentales y no gubernamentales de los Municipios de Manaure y Uribia. MESA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LUGARES DE ATENCION Y OPERACIÓN. | COORDINADOR CENTRO ZONAL 4 Referente SNBF Cz No.4. SALUD, EDUCACION, PLANEACION, COMISARIAS DE FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, DEMAS SECTORES | 2017-08-30 | No reportaron Avance
2. | Mejorar ARTICULACION OPERADORES- ENTIDADES TERRITORIALES. | SNBF- MARIA ALEJANDRA ARDILA- COORDINACION CENTRO ZONAL MANAURE | 2017-08-30
3
4
5
6
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on B11: Luis Angel Mora Fuentes: Los compromisos 1 y 2 se pueden integrar en un solo compro,miso dado que esta hablando de articular aciones entre las entidades del SNBF para determinar lugares de atencion y operación del SPBF en los municipios de Manaure y Uribia
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPMAICAOCOMPRO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: La Guajira CENTRO ZONAL : 5 Maicao FECHA: 29 de Agosto de 2017
MUNICIPIO: Maicao
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar reunion con las entidades administradoras de servicios para encontrar posibles soluciones a los atracos que se presentan a las afueras de los CDI. Contemplar la posibilidad de contratar personal de seguridad privada. | Julia Elena Bracho Ramirez (Coordinadora Centro Zonal 5 Maicao) | 2017-08-29 | Se realizo reunión con el operador asociacion de padres y vecinos del Hogar Infantil de Maicao quienes estaban presentando algunos inconvenientes con la seguridad en las afueras de las locaciones donde se presta la atencion a los niños por algunos atracos que se habian presentado en la zona. |  | X | 2017-10-18 | Acta | para el cumplimiento de este compromiso no hubo difucultades dado que las partes involucradas siempre se mantuvo el interes de solucionar y aclarar la queja presentada por el usuario. | Realizar reunión con las Entidades Administradoras de Servicios que tienen a su cargo CDI. | Julia Elena Bracho ramirez
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPFONSECACOMPRO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO LA GUAJIRA CENTRO ZONAL FONSECA_________________________________________FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2017
MUNICIPIO FONSECA______________COMUNA________________ BARRIO: EL CAMPO_______________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Convocar a una mesa de trabajo a los entes territoriales del sur de la Guajira para la creación de los Hogares de Paso como medida de Restablecimiento de Derechos a favor de niños, niñas y adolescentes en condición de vulneración, amenaza e inobservancia. | Defensor de familia, coordinadora Centro Zonal, Alcaldes municpales | 2017-08-23 | Se proyectó oficio a todos los Entes territoriales citando la norma que obliga a la conformación de Hogar de paso en los municipios, de igualmanera; se les envió los lineamientos tecnicos admnistrativos para la conformación de la modalidad en los municipios y por ultimo, se agendó el tema en el cuarto consejo de politic social a nivel Municipal. De igual Manera; se convocó reunion con los alcaldes del sur de la Guajira, en donde se analizó la constitución de hogar de paso, en donde todos quedaron con el compromiso de cumplirlo. por ultimo, esta agendado en el cuarto y ultimo Consejo de politica social municipal exigir el cumplimiento al compromiso adquirido por todos los mandatarios. |  |  | 2017-12-07 | Actas de Reunion y recibidos a los oficios enviados | Ninguna | Presentar en el IV Consejo de politica social la solicitud de constitucion dl Hogar de Paso | Coordinadora Centro Zonal y Referente del SNBF
2. | Convocar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar a través de una reunion para la construccion de una propuesta integral qué de respuesta a la prevención, atención y promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia en general. | Equipo Psicosociales de las cuatro Defensorías del Centro Zonal Fonseca | 2017-08-23 | se realizó el encuentro con las cuatro defensorias del centro zonal Fonseca y se diseñó una estrategia llamada " CRECIENDO SEGUROS CON BIENESTAR" cuyo objetivo principal es articular acciones de prevención para atender las diferentes problematicas existentes en los municipos, a traves de los equipos interdisciplinarios. |  |  | 2017-11-30 | ACTA DE REUNION, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS. Se anexa proyecto strategia creciendo seguros con bienestar" | Ninguna | Ninguna | Equipo de las defensorias
3 | fortalecer los canales de comunicación con las comunidades indigenas y poner en manifiesto la oferta institucional del Icbf, para que el trabajo sea coordinado y articulado entre el Icbf y las comunidades indigenas | Coordinadora Centro zonal Fonseca, Resguardo indígenas y Ente Territoriales | 2017-08-23 | Con las comunidades indigenas se ha podido avanzar en los temas de comunicación, articulación y coordinación, mejorando significativamente dichos canales a traves de los diferentes propgramas que se encuentranen dichas comunidades y que obligan a los encuentros permanentes. Adjunto evidencias. |  |  | 2017-11-23 | Actas de reunion, lista de asistencia y fotos | Ninguna | Ninguna | Coordinadora Centro Zonal y Referente del SNBF
4 | Conformar un equipo para la elaboración de un proyecto que apunte a la construcción de un centro transitorio para la atención adolescentes con problemas con la ley penal. | Alcaldes municipales Secretarios de Gobiernos Comisarías de Familia ICBF Referente de SNBF | 2017-08-23 | se realizó un primer encuentro con los alcaldes que conforman los municipios del sur de la Guajira, en donde en coordinación con el Nivel Regional, se abordó el tema de la construucción de un Centro Transitorio para la atención de adolescentes con problemas de la ley penal, en donde se determino que la Gobernación está diseñando un proyecto para la construcción de dos centro Transitorios, uno en Maicao y otro en Riohacha, la propuesta de los alcaldes es que se le solicitara al Gobernador WILDER GUERRA, qué en su proyecto no fueran dos Centros, sino tres para incluir uno en Fonseca, que cubriria a los 9 muniicpios del sur de la Guajira. de igual manrea; se trató los siguientes temas: Hogar de paso, Centro Transitorio y arriendo para el sostenimiento de los adoelscentes infractores de la ley penal. |  |  | 14/9/2017 05/10/2017 | Evidencias | Ninguna | Ninguna | Coordinadora Centro Zonal y Referente del SNBF
5 | coordinar con los alcaldes del sur de la guajira, la consecucion mediante la figura de arriendo de unos cupos con destino a la atención de menores infractores de la ley penal. | Alcaldes municipales , Secretarios de Gobierno, Cmisarias de familia, Icbf, SNBF | 2017-08-23 | En el mismo encuentro, se abordó el tema y se acordó consultar la ley 1453, que determina la obligatoriedad a los mandatarios sobre el tema y la servidora publica del ICBF regional Guajira, quedó encargada de hacer llegar por correo, el convenio donde los alcaldes se comprometieron con consignar los recursos economicos para el sostenimiento de los menores, mientras los jueces adelantan los tramites pertinentes. |  |  | 2017-09-14 | ACTA DE REUNION, LISTA DE ASISTENCIA. | Ninguna | Ninguna | Coordinadora Centro Zonal y Referente del SNBF
6 | Revisión de la base de datos de los niños que completan la edad de 5 años para su transición a la educación formal en articulación con la Secretaría de Educación municipal y Operadores | Operadores de servicio de primera infancia, Secretaria de Educación municipal, Icbf | 2017-08-23 | se Coordinó con secretaria de Educación Municipal, operadores de primera infancia e ICBF y en la actualidad ya se cuenta con el listado de todos los niños y niñas que cumplen la edad reglamentaria y que deben trnasitar el año entrante a la educación Inicial. |  |  | 2017-10-18 | acta de reunión y lista de asistencia | Ninguna | Ninguna | coordinadora Centro Zonal y Referente del SNBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPRIOHACHA2COMPRO2017 (2)
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO LA GUAJIRA CENTRO ZONAL RIOHACHA 2 _________________________________________FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2017
MUNICIPIO RIOHACHA ______________COMUNA________________ BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | En términos gnerales, el centro Zonal no adquirió compromiso alguno, ya que dado la dinamica de desarrollo de lamesa Pública, en ella se expusieron casos particulares, los cuales se comprometieron los expositores a escuchar y atender de manera particular cada caso, y en ese mismo espacio. | ICBF FISCALIA | 2017-08-24 | No se generaron compromisos | x |  | NA | NA | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## BALANCEDECOMPROMISOS2017GUAJIRA
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS MESAS PUBLICAS - CENTROS ZONALES 2017
CENTRO ZONAL | COMPROMISO | FECHA CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | GESTION ADELANTADA | OBSERVACION
CENTRO ZONAL FONSECA | Convocar a una mesa de trabajo a los entes territoriales del sur de la Guajira para la creación de los Hogares de Paso como medida de Restablecimiento de Derechos a favor de niños, niñas y adolescentes en condición de vulneración, amenaza e inobservancia. | 2017-12-30 | Defensor de familia, coordinadora Centro Zonal, Alcaldes municpales | Se proyectó oficio a todos los Entes territoriales citando la norma que obliga a la conformación de Hogar de paso en los municipios, de igualmanera; se les envió los lineamientos tecnicos admnistrativos para la conformación de la modalidad en los municipios. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Convocar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar a través de una reunion para la construccion de una propuesta integral qué de respuesta a la prevención, atención y promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia en general. | 2017-12-30 | Equipo Psicosociales de las cuatro Defensorías del Centro Zonal Fonseca | se realizó el encuentro con las cuatro defensorias del centro zonal Fonseca y se diseñó una estrategia llamada " CRECIENDO SEGUROS CON BIENESTAR" cuyo objetivo principal es articular acciones de prevención para atender las diferentes problematicas existentes en los municipos, a traves; de equipos interdisciplinarios. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Fortalecer los canales de comunicación con las comunidades indigenas y poner en manifiesto la oferta institucional del Icbf, para que el trabajo sea coordinado y articulado entre el Icbf y las comunidades indigenas | 2017-12-30 | Coordinadora Centro zonal Fonseca, Resguardo indígenas y Ente Territoriales | Con las comunidades indigenas se ha podido avanzar en los temas de comunicación, articulación y coordinación, mejorando significativamente dichos canales a traves de los diferentes propgramas que se encuentranen dichas comunidades y que obligan a los encuentros permanentes. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Conformar un equipo para la elaboración de un proyecto que apunte a la construcción de un centro transitorio para la atención adolescentes con problemas con la ley penal. | 2018-07-30 | Alcaldes municipales Secretarios de Gobiernos Comisarías de Familia | Se realizó un primer encuentro con los alcaldes que conforman los municipios del sur de la Guajira, en donde en coordinación con el Nivel Regional, se abordó el tema de la construucción de un Centro Transitorio para la atención de adolescentes con problemas de la ley penal, en donde se determino que la Gobernación está diseñando un proyecto para la construcción de dos centro Transitorios, uno en Maicao y otro en Riohacha, la propuesta de los alcaldes es que se le solicitara al Gobernador WILDER GUERRA, qué en su proyecto no fueran dos Centros, sino tres para incluir uno en Fonseca, que cubriria a los 9 muniicpios del sur de la Guajira. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Coordinar con los alcaldes del sur de la guajira, la consecucion mediante la figura de arriendo de unos cupos con destino a la atención de menores infractores de la ley penal. | 2017-12-30 | Alcaldes municipales , Secretarios de Gobierno, Cmisarias de familia, Icbf, SNBF | En el mismo encuentro, se abordó el tema y se acordó consultar la ley 1453, que determina la obligatoriedad a los mandatarios sobre el tema y la servidora publica del ICBF regional Guajira, quedó encargada de hacer llegar por correo, el convenio donde los alcaldes se comprometieron con consignar los recursos economicos para el sostenimiento de los menores, mientras los jueces adelantan los tramites pertinentes. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Revisión de la base de datos de los niños que completan la edad de 5 años para su transición a la educación formal en articulación con la Secretaría de Educación municipal y Operadores | 2017-11-30 | Operadores de servicio de primera infancia, Secretaria de Educación municipal, Icbf | se Coordinó con secretaria de Educación Municipal, operadores de primera infancia e ICBF y en la actualidad ya se cuenta con el listado de todos los niños y niñas que cumplen la edad reglamentaria y que deben trnasitar el año entrante a la educación Inicial. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
CENTRO ZONAL MAICAO | Realizar reunion con las entidades administradoras de servicios para encontrar posibles soluciones a los atracos que se presentan a las afueras de los CDI. Contemplar la posibilidad de contratar personal de seguridad privada. | 2017-10-30 | Julia Elena Bracho Ramirez (Coordinadora Centro Zonal 5 Maicao) | No reporta avance a la fecha de corte. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
CENTRO ZONAL MANAURE | Crear articulacion entre los entes gubernamentales y no gubernamentales de los Municipios de Manaure y Uribia. MESA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LUGARES DE ATENCION Y OPERACIÓN. | 2017-10-30 | COORDINADOR CENTRO ZONAL 4 Referente SNBF Cz No.4. SALUD, EDUCACION, PLANEACION, COMISARIAS DE FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, DEMAS SECTORES | Actualizacion Diretorio Sctorial - Municipios Manaure y Uribia | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2018
| Mejorar ARTICULACION OPERADORES- ENTIDADES TERRITORIALES. | 2017-12-30 | SNBF- MARIA ALEJANDRA ARDILA- COORDINACION CENTRO ZONAL MANAURE | Envio actividades interceptoriales de los Municipios de Manaure y Uribia a los operadores de las diferentes modalidades del Centro Zonal No. 4. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2019
CENTRO ZONAL RIOHACHA 1 | Reunión con los Representantes legales de las EAS presenten en el Municipio de Dibulla | 2017-09-13 | Coordinadora del Centro Zonal Riohacha 1 y Secretaria de Salud Dibulla | Reunion con Representantes Legales de las EAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| Fortalecer el proceso de control social al interior de las EAS y realizar seguimiento | 2017-12-30 | Coordinadora del Centro Zonal Riohacha 1 | No reporta avance a la fecha de corte. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| El ICBF debe visibilizar las dificultades en la prestación de servicios públicos que afectan la atención de los programas de primera infancia. | 2017-12-30 | Coordinadora del Centro Zonal 1 Riohacha – Representantes Legales de las EAS. | No reporta avance a la fecha de corte. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Realizar seguimiento a las EAS: Walekeru y Cámara Junior | 2017-12-30 | Coordinadora del Centro Zonal 1 Riohacha | No reporta avance a la fecha de corte. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2017
| Realizar acciones para garantizar la atención de los niños y niñas venezolanos en programas del ICBF. | 2017-12-30 | ICBF | No reporta avance a la fecha de corte. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2018
| Considerar la realización de más de una Mesa Publica en el Centro Zonal 1 Riohacha. | 2018-12-30 | Coordinadora del Centro Zonal 1 Riohacha | No reporta avance a la fecha de corte. | NO APLICA PARA MEDICION CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2019
CENTRO ZONAL RIOHACHA 2 | En términos gnerales, el centro Zonal no adquirió compromiso alguno, ya que dado la dinamica de desarrollo de lamesa Pública, en ella se expusieron casos particulares, los cuales se comprometieron los expositores a escuchar y atender de manera particular cada caso, y en ese mismo espacio. | N.A. | ICBF- Fiscalia | N.A. | N.A.