## Compromisos MP CZ La Hormiga
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO__Putumayo_______________CENTRO ZONAL __La Hormiga_______________________________________________________________FECHA_15 de agosto de 2017
MUNICIPIO_San Miguel____________COMUNA________________ BARRIO__Los prados __________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El ICBF se compromete a convocar a una reunión a los beneficiarios del programa HCB de la vereda el Maizal , personeria municipal, presidente de la J.A.C con la finalidad de socializar los motivos del Cierre del programa. | ICBF | 15 de agosto de 2017 | Reunión de socialización de cierre del programa HCB, vereda el Maizal Municipio de San Miguel. |  | x | 2017-07-18 | Acta de Reunión de fecha 18 de agosto de 2017. | Ninguna | NA | NA
2 | El ICBF CZ La Hormiga por competencia remitira a la Alcaldia Municipal de San Miguel mediante oficio las peticiones generadas en la mesa publica concernientes a: La vigilacia del CDI Fronteras de Paz I, y la peticion respecto a estrategias y proyectos con el proposito de generar ingresos a los jovenes del municipio. | ICBF | 15 de agosto de 2017 | Ninguna | x |  | 2017-09-19 | Oficio remitido a la alcaldía | Ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF CZ LA HORMIGA JACQUELINE ISABEL SEBAGH_______________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## Compromisos MP CZ Mocoa
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO_________________CENTRO ZONAL: MOCOA_________________________________________________________________FECHA: 22/08/2017_______________
MUNICIPIO:_VILLAGARZÓN_______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Fortalecer las acciones de articulación con las instituciones educativas, en el marco de instancias locales del SNBF, en lo relacionado con la prevención de embarazos en adolescentes, vinculando el programa “Generaciones con Bienestar” a los procesos de prevención que adelante el ente territorial con la comunidad | Centro Zonal Mocoa | 2017-08-22 |  | x |  | 2017-10-03 | Cronograma de actividades para la articulación institucional | NA | NA | NA
2 | Oficiar a la Comisaría de Familia un caso de vulneración de derechos asociado a desnutrición, manifestado por un participante de la Mesa Pública, para que se realice la verificación y seguimiento del mismo. | Centro Zonal Mocoa | 2017-08-22 |  |  | x | 2017-10-03 | pantallazo correo electrónico | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## Compromisos MP CZ Puerto Asís
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO CENTRO ZONAL: PUERTO ASÍS FECHA: 18 DE JULIO DE 2017
MUNICIPIO: LEGUIZAMO COMUNA N/A BARRIO: EL MARACANÁ
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Informar crear petición SIM a las denuncias que se informaron en esta mesa publica y hacer constatación de denuncia de manera inmediata y solicitar apertura de PARD en caso de que sea verdadera la constatación | YINA JARAMILLO trabajadora social y TANIA GUZMAN psicologa ULA Leguizamo | 2017-07-18 | Apertura Peticiones SIM: N° 27713495 |  | X | seguimiento al caso conforme lo establece la ley 1098/2016 28 de julio de 2017 | Registros SIM en modulo de beneficiarios | NA | NA | NA
2 | Analizar la posibilidad de ampliación de cobertura en O GENERACIONES CON BIENESTAR RURALES, lo cual secretaría de educación municipal solicito para la atención con los NNA de los internados, ubicados en zona rural. | JULIANA CORTÉS CHAMORRO, Coodinadora Zonal ICBF Puerto Asís | 2017-07-18 | Se remitira solicitud a la regional a fin de poder analizar la posibilida de amplicación de cobertura. | X |  | 2017-07-31 | Correo electronico remitido a GAT de la regional y referente regional de niñez y adolescencia. | NA | NA | NA
3 | Ante algunas sugerencias expuestas por los usuarios de los programas de ICBF, se les infromara a las EAS al interior de los comités técnico operativos, de las situaciones presentandas en la operatividad de los mismos. | JULIANA CORTÉS CHAMORRO, Coodinadora Zonal ICBF Puerto Asís | 2017-07-18 | Ya se tienen programadas las fechas de comités operativos mes de agosto. |  | X | En las diferentes fechas programas para desarrollo de CO mes de Agosto | ACTAS DE COMITÉS OPERATIVOS | NA | NA | NA
4
5
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## Compromisos MP CZ Sibundoy
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO CENTRO ZONAL: SIBUNDOY FECHA: 23 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: SANTIAGO COMUNA N/A BARRIO: LA FLORESTA
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Informar crear petición SIM a las denuncias que se informaron en esta mesa publica y hacer constatación de denuncia de manera inmediata y solicitar apertura de PARD en caso de que sea verdadera la constatación | Elizabeth Diaz- Johana Burbano- trabajadoras sociales y Marleny Madroñero psicologa | 23 de junio de 2017 - | apertura Peticiones SIM: N° 276071000, 27607150, 27607156, 27607157 |  | X | seguimiento al caso conforme lo establece la ley 1098/201628 de junio de 2017 | Registros SIM en modulo de beneficiarios | NA | NA | NA
2 | Proyectar informe de las sugerencias y recomendaciones que hizo la comunidad para el Municipio de Santiago y presentar al alcalde de Santiago para que se tenga en cuenta en el Consejo de Política Social | Yeny Narvaez Coordinadora ICBF C.Z Sibundoy | 23 de junio de 2017 - | se oficiara al Alcadel del municipio de Santiago Franklin Benavides | x |  | 15 de julio | oficios e informes | NA | NA | NA
3 | Oficiar a las EAS las recomendaciones que hicieron los beneficiarios de las modalidades de primera infancia y de niñez y adolescencia y Familias y Comunidades. | Yeny Narvaez Coordinadora ICBF C.Z Sibundoy | 23 de junio de 2017 - | se proyectaran oficios a los Operadores de las EAS | x |  | 16 de julio | oficios e informes | NA | NA | NA
4
5
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.