## ATLANTICO RPC2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___ATLANTICO ______________REGIONAL ____ATLANTICO ________________________________FECHA DE LA RPC____11/11/2016_________________________
MUNICIPIO___BARRANQUILLA____ _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Mejorar la alimentación de los niños en su ración diaria. | Regional Atlántico | 2016-11-11 | Se han realizado mesas de concertación con los operadores, Madres Comunitarias y Nutricionistas de la Regional para definir de manera concertada las minutas de los servicios. |  | X | 2016-11-11
| Frente al programa de jóvenes adolescentes deberían manejar un programa de apoyo para jóvenes con discapacidades. | Regional Atlántico | 2016-11-11 | Desde los diferentes servicios tanto de prevención y protección se brinda atención a los niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad. | X |  | 2016-11-11
| Se debe tener más en cuenta el programa FAMI, ya que ellos piden que se les preste el servicio de acompañamiento, ya que también necesitan apoyo con psicólogo, nutricionista. | Regional Atlántico | 2016-11-11 | El ICBF ha venido avanzando en el proceso de cualificación de los HCB y se espera que en la próximas vigencias se incremente el número de unidades de servicio beneficiadas hasta completar la totalidad, ya que la meta es mejor la calidad de los servicios ofrecidos a la primera infancia. | X |  | 2016-11-11
| Que todas las madres deben realizar el curso de Pisotón y que también así como las Fundaciones les dieron una reposición, el ICBF debería hacerla para todos. | Regional Atlántico | 2016-11-11 | El ICBF ha venido coordinando y desarrollando diferentes procesos de formación con los Agentes Educativos, logrando mejorar sus competencias para la prestación de un mejor servicio a la población beneficiaria. Se espera seguir aumentando el número de Agentes que participan en estos procesos de formación. | X |  | 2016-11-11
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MP Suroriente
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____ATLANTICO_____________CENTRO ZONAL ________SURORIENTE____________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA____26/02/16_________________________
MUNICIPIO______BARRANQUILLA__________COMUNA____SURORIENTE___________ BARRIO_____CENTRO ZONAL SURORIENTE__________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Construcción del Plan de Acción de entidades del SNBF de la localidad Suroriente para el cumplimiento y restablecimiento de los Derechos de NNA. | Referente del SNBF del zonal Suroriente. | 2016-03-31 | Se aplaza la fecha de cumplimiento del compromiso dado que la mayoría de participantes, son funcionarios del Distrito y un día antes a nuestra convocatoria o sea 30 de marzo, están finalizando la construcción del Plan de Desarrollo Territorial, por lo que coinciden en que para construir el Plan de Acción de Garantía de Derechos en la localidad, tiene que estar listo primero el Plan de Desarrollo y piden postergar la reunión, para finales de Abril. | X
1 | Construcción del Plan de Acción de entidades del SNBF de la localidad Suroriente para el cumplimiento y restablecimiento de los Derechos de NNA. | Referente del SNBF del zonal Suroriente. | 2016-04-30 | Mesas Operativas de Niñez, Infancia, Adolescencia e Integración Familiar, a nivel Distrital, en las que se identificaron las brechas en cruce con el Plan de Desarrollo, de tal manera que una vez construido el territorial, se realizará con los agentes de la localidad suroriente. | X |  | 2016-05-03 | Acta, registro de asistencia y fotografías. | No se cuenta con espacios y apoyo logístico adecuados, en el sector. | Ajustar detalles para dar cumplimiento al objetivo de la actividad. | Referente del SNBF del Centro Zonal Suroriente
1 | Construcción del Plan de Acción de entidades del SNBF de la localidad Suroriente para el cumplimiento y restablecimiento de los Derechos de NNA. | Referente del SNBF del zonal Suroriente. | 2016-07-01 | Construcción del Plan de Acción de entidades del SNBF de la localidad Suroriente para el cumplimiento y restablecimiento de los Derechos de NNA. Se contó con la asistencia de 16 agentes del SNBF y 13 líderes comunitarios. |  |  | 2016-07-01 | Acta, registro de asistencia y fotografías.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIM. MP Norte CH Bienest.
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO________ATLANTICO_________CENTRO ZONAL NORTE CENTRO HISTORICO_________________________________________________________________
MUNICIPIO____BARRANQUILLA____________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Organizar los Comités de Veedurías con padres de familias beneficiarias en todos los puntos de distribución de Bienestarina. | Servidores Públicos Centro Zonal, Lucila Barraza y Rosemary Mendoza. | 2016-07-31 | Se coordina con el enlace del SNBF del centro zonal con el fin de que se brinde acompañamiento al proceso de organización de los comités de control social. Es necesario que los comités lo conformen veedores certificados por la Pesonería. | X |  |  | Correos electrónicos
1 | Organizar los Comités de Veedurías con padres de familias beneficiarias en todos los puntos de distribución de Bienestarina. | Servidores Públicos Centro Zonal, Lucila Barraza y Rosemary Mendoza. | 2016-07-31 | Se remite correo al Doctor Jorge Olivella, funcionario de la Personería Delegada para Vigilancia del Interés Público, solicitando listado de veedores. | X |  | 2016-07-12 | Correos electrónicos | Con respecto al Municipio de Puerto colombia, se ha realizado la gestión pero no se ha obtenido respuesta.
1 | Organizar los Comités de Veedurías con padres de familias beneficiarias en todos los puntos de distribución de Bienestarina. | Servidores Públicos Centro Zonal, Lucila Barraza y Rosemary Mendoza. | 2016-07-31 | Se recibe respuesta a la solicitud del listado de veedores de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla. | X |  | 2016-07-15 | Correo electrónico
1 | Organizar los Comités de Veedurías con padres de familias beneficiarias en todos los puntos de distribución de Bienestarina. | Servidores Públicos Centro Zonal, Lucila Barraza y Rosemary Mendoza. | 2016-07-31 | Se programa capacitación de control social para las diferentes modalidades de primera infancia, incuyendo el tema de Bienestarina. | X |  | 18/08/2016 (Puerto Colombia) 23/08/2016 (Barranquilla) |  |  | Capacitación sobre Control Social y conformación de los Comités de Veedurías.
1 | Capacitación sobre Control Social y conformación de los Comités de Veedurías. | Servidores Públicos Centro Zonal, Lucila Barraza y Rosemary Mendoza. | 2016-08-18 | Se realiza capacitación a veedores en el Municipio de Puerto Colombia. | X |  | 2016-08-18 |  | No se logró capacitar a los veedores del Distrito de Barranquilla (área de influencia Norte Centro Histórico) debido a que se convocan y no asisten.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MP Baranoa
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO________ATLANTICO_________BARANOA_________________________________________________________________
MUNICIPIO____GALAPA____________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Entregar los CDI en el mes de Junio. | Alcaldía Municipal | 2016-06-30 | La Alcaldia no ha entregado formalmente los CDI, se tiene previsto entregarlos en el mes de Agosto de 2016. Se envió informe a la Regional sobre las infraestructuras nuevas en los diferentes municpios en el mes de junio. | X |  | 2016-06-15 | Cuadro en Excel | No se han terminado o finalizado las obras. Se espera respuesta de entrega de las infraestructuras por parte de la Alcadia Municipal.
1 | Se reformula compromiso teniendo en cuenta que como quedó formulado la responsabilidad no es del ICBF: Enviar informe a la Regional sobre las infraestructuras nuevas para el funcionamiento de los CDI en el municipio de Galapa. | Centro Zonal Baranoa | 2016-06-15 | Se envió informe a la Regional sobre las infraestructuras nuevas en los diferentes municipios en el mes de junio. | X |  | 2016-06-15 | Informe Infraestructuras
2 | Organizar el Talento Humano en tránsito para la apertura de los nuevos CDI. | Centro Zonal Baranoa | 2016-05-31 | Se realizó seguimiento a la sensibilización del tránsito de madres comunitarias a CDI en el municipio de Galapa | Las madres comunitarias han realizado reuniones con padres usuarios para información del traslado de la unidad. |  | 2016-05-06 | Acta de reunión, listado de asistencia | Ausencia de algunas madres que estudian en la jornada de la tarde
3 | Operadores del municipio deberán enviar al Centro Zonal, la cantidad de beneficiarios de la etnia Mokaná, atendidos por los programas del ICBF, y socializar el enfoque diferencial. | Operadores del municipio | 2016-06-30 | Hasta la fecha no se han entregado al Centro Zonal listados de los niños y niñas de la etnia Mokaná, atendidos en los servicios de Primera Infancia del Muncipio de Galapa. Nuevamente se solicitará a los operadores el envío de la información. | X |  | 2016-06-30 |  |  | Enviar número de beneficiarios de la etnia Mokaná, atendidos por los programas del ICBF, y socializar el enfoque diferencial. | Operadores del municipio
3 | Se reformula compromiso teniendo en cuenta que como quedó formulado la responsabilidad no es del ICBF: Solicitar a los operadores de Primera Infancia, el número de beneficiarios de la etnia Mokaná, atendidos por los programas del ICBF, y socializar el enfoque diferencial. | Centro Zonal Baranoa | 2016-06-30 | Se recibió listado de los niños pertenecientes a la etnia mokaná, del municipio de Galapa HCB con una población de 136 niños y niñas. | X |  | 2016-09-08 | Listado de beneficiarios atendidos en los programas. |  | Socializar el enfoque diferencial en el mes de Septiembre. | Equipo Primera Infancia
3 | Socializar el enfoque diferencial en el mes de Septiembre. | Centro Zonal Baranoa | 2016-09-08 | Se socializó el enfoque diferencial con el Gobernador de la etnia Mokaná en el municipio de Galapa | X |  | 2016-09-26 | Acta de reunion y listado de asistencia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A26: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIM. MP Norte CH Prim. Inf.
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP de primera infancia
DEPARTAMENTO________ATLANTICO_________CENTRO ZONAL NORTE CENTRO HISTORICO_________________________________________________________________
MUNICIPIO____BARRANQUILLA____________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Coordinar con el Sector Salud a través de las Mesa de Primera Infancia con el fin de solucionar la dificultad de no registro de fecha próxima de cita en los carnet de vacunación. | Servidores Públicos Centro Zonal: Lucila Barraza, Dianora Hernández y Rosemary Mendoza | 2016-08-30 | Coordinación en la Mesa de Infancia y Adolescencia para la priorización de temas salud (morbilidad) | X |  | 2016-05-03 | Acta 26 del 03/05/2016
2 | Coordinar con el Sector Salud la socialización de las Rutas de Atención con los Programas de Primera Infancia. | Servidores Públicos Centro Zonal: Lucila Barraza, Dianora Hernández y Rosemary Mendoza | 2016-08-30 | Capacitación sobre Ruta de Atención Integral a la Desnutrición Aguda, y Patrones de Referencia para el diagnóstico nutricional en los programas de Primera Infancia. | X |  | 2016-07-18 | Acta 128 del 18/07/2016
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIM. MP Hipódromo
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP de primera infancia
DEPARTAMENTO________ATLANTICO CENTRO ZONAL _________HIPÓDROMO
MUNICIPIO___SOLEDAD________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Hacer llegar copia del acta de mesa pública a los Secretarios de Salud y Cultura y Deporte, para que se tomen los correctivos pertinentes y se dé respuesta a las inquietudes de la comunidad, con copia al Personero Municipal. Igualmente, anexar invitaciones realizadas a la misma, informando su inasistencia. | Ninfa Lafaurie - Coordinadora Centro Zonal Hipódromo | 2016-06-30 | De acuerdo con el compromiso descrito se envió oficio a los Secretarios de Salud, Cultura y Deporte, para que se tomen los correctivos pertinentes con relación a las inquietudes de la comunidad. | X |  | 2016-06-28 | Oficios con los siguientes radicados: Giovany Moreno Mercado, Secretario de Cultura: S 2016 311456-0806 del 28 de Junio de 2016, Adalberto Castro: Secretario de Deportes: S 2016 311518-0806 del 28 de Junio de 2016 y Oswaldo Pisciotti Vásquez, Secretario de Salud: S 2016 311390-0806 del 28 de junio de 2016 con sus respectivos anexos de Acta de la Mesa Pública y lista de asistencia. | Ninguna
2 | Enviar Directorio de EAS de Primera Infancia a la Secretaría de Gobierno. | Liliana Fonseca - Enlace Primera Infancia | 2016-06-30 | Se envió correo a la Secretaria de Gobierno con el Directorio de las EAS de Primera Infancia. | X |  | 2016-07-12 | Copia de correo electrónico enviado de fecha 12 de julio de 2016.
3 | Coordinar la convocatoria para una mesa de trabajo con el sector Salud y las EAS para ventilar temas de vacunación, Crecimiento y Desarrollo y exámenes de laboratorios para los niños de Primera Infancia y socializar acta de la Mesa Pública en la Mesa de Infancia. | Milagro Rodriguez M. y Alexy Benavides - Nutricionistas Primera Infancia | 2016-08-30 | Se convocó a mesa de trabajo para la coordinación de las acciones entre Salud e ICBF (EAS Primera Infancia) | X |  | 2016-09-01 | Acta de reunión 01/09/2016
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIM. MP Suroccidente
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP de primera infancia
DEPARTAMENTO________ATLANTICO CENTRO ZONAL _________SUROCCIDENTE________
MUNICIPIO___BARRANQUILLA________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El ICBF se compromete a organizar una asistencia técnica referente a la temática de discapacidad para todos los agentes educativos. | Martha Mercado - Coordinadora Centro Zonal Suroccidente | 2016-09-30 | La asistencia técnica se realiza mediante la entrega de folletos o plegables. | X |  | 2016-09-30 | Folletos o plegables
2 | Entrenamiento por parte del ICBF Regional Atlántico, a las Entidades Afrodescendientes para la presentación de propuestas en las próximas vigencias. | GAT Regional Atlántico | 2016-10-07 | Se ha brindado asesoría y entrenamiento a las entidades afodescendientes para la presentación de propuestas, por parte del Enlace Regional de Niñez y Adolescencia. | X |  | 2016-11-30 | Actas de reunión
3 | El ICBF se compromete a socializar con las EAS, la normatividad de la población víctima del conflicto armado. | Martha Mercado - Coordinadora Centro Zonal Suroccidente | 2016-09-16 | Se realiza reunión para coordinar con la Unidad de Víctimas, sobre la necesidad de capacitar a las EAS en el componente de enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes víctimas, y la ruta de acceso a la oferta institucional. | X |  | 2016-09-16 | Acta N° 57
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIM. MP Sabanagrande
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP de primera infancia
DEPARTAMENTO________ATLANTICO CENTRO ZONAL _________SABANAGRANDE________
MUNICIPIO___PONEDERA________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar ampliación de cobertura de (20) cupos para la medida de Intervención de Apoyo, para cubrir demanda en el municipio de Ponedera. | Coordinación Centro Zonal Sabanagrande | 2016-11-30 | Se solicitó la ampliación de cobertura para la medida Intervención de Apoyo; sin embargo, no se pudo garantizar en la programación inicial 2017, quedando registradas como necesidades no cubiertas. | X |  | 2016-11-18 | Acta de Reunión
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIM. MP Sabanalarga
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP de primera infancia
DEPARTAMENTO________ATLANTICO CENTRO ZONAL _________SABANAGRANDE________
MUNICIPIO___LURUACO________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar reunión entre el líder Regional Atlántico del SRPA y el alcalde del municipio de Luruaco (Sabanalarga, Manatí, Repelón y Candelaria) para analizar el tema del CETRA. | Neryeth Sarmiento Centro zonal Sabanalarga | 2016-11-30 | Se gestionó con el líder Regional del SRPA y se coordinó la reunión con los alcaldes para analizar el tema del CETRA. | X |  | 2016-12-02 | Correos electrónicos
2 | Gestionar capacitación con el líder del SRPA de la Regional Atlántico para las autoridades administrativas del municipio, corregimiento y equipo psicosocial de la Comisaría de Familia. | Neryeth Sarmiento Centro zonal Sabanalarga | 2016-11-30 | Se gestionó con el líder Regional del SRPA la capacitación para las autoridades aadministrativas del municipio de Luruaco, corregimientos y equipo psicosocial de la Comisaría de Familia . | X |  | 2016-12-02 | Correos electrónicos
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.