## CESARRPC2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___CESAR ______________REGIONAL CESAR_______________________________FECHA DE LA RPC_______16/11/2016______________________
MUNICIPIO_______CHIRIGUANÁ _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar, por solicitud de la alcaldesa del municipio de la Jagua de Ibirico- Cesar, la informacion de cubrimiento total de menores en programas regulares ICBF con el objeto de conocer la poblacion atendida y determinar hacia donde dirigir las acciones de la adminstracion tanto Departamental como local y poder asi llegar a mas niños, niñas y adolescentes. | Centro zonal Codazzi | 30 de Noviembre de 2016 | Se envio la informacion al municipio. |  |  | 2016-11-29 | Oficio 2010500-1287
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP CZ CHIRIGUANACOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL ____CHIRIGUANA_____________
MUNICIPIO_ CHIRIGUANA COMUNA________________ BARRIO________________Fecha de MP: 11/08/2016 .
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar Jornada de Atención en el Corregimiento de Rinchondo | Equipo de Defesoria No 1 | 2016-08-25 | *Articulacion Presidentes Juntas de Acción Comunal, Coordinaodres CDI,Inspector de policia. * Convoctaoria a la comunidad a través de Perifoneo, Carteleras y Volantes. |  |  |  | Comunicaciones a la comunidad
2 | Realizar Jornada de Atención en el Corregimiento de la Sierra | Equipo de Defesoria No 2 | 2016-09-29 | [5 empty] | Se reprograma la jornada, para el día 9/12/2016, teniendo en cuenta que no se cumpklio en la fecha estipulada por alteracion de orden publico presentado en este Corregimiento a raiz de protestas por el servicio de salud y electrico.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ELVIRA LUCIA OYAGA
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCODAZZICOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL ____CODAZZI_____________
MUNICIPIO_ CODAZZI COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Continuar con la campaña preventiva contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes del municpio de Aguatin Codazzi | Centro zonal Codazzi | Septiembre, octubre y noviembre del 2016 | Realizacion de talleres en la mayoria de las instituciones educativas del municipio | x |  |  | Fotografia | Falta de colaboracion de algunos coordinadores de sedes eductaivas | Continuar y cubrir en su totalidad las instituciones educativas y las sedes. Presentacion de cronograma de actividades a la secretaria de educacion. | Centro zonal Codazzi
2 | Dar cumplimiento a la ley 1146 del 2007 en lo que corresponde a las reuniones de comité interconsultivo para la prevencion del abuso sexual. | secretaria de salud municipal | 2016-09-20 | Ninguna | x |  |  |  | No se ha convocado a reunion por parte de la secretaria de salud | Dirigir ofico al secretario de salud para recordar el cumplimiento de la ley 1146 del 2007 y brindar asistencia tecnica por parte de ICBF | ICBF
3 | Apoyo para el fortalecimineto de las comisarias de familia con el equipo psicosocial | Alcaldia municipal | inmediato | Contratacion por parte de l alcaldia a trabajadora social para la comisaria de familia |  | x |  |  | No se ha contratado profesional en psicologia para complementar el equipo según la ley | Contratacion del profesional en psicologia y brindar asitencia tecnica por parte de ICBF | ICBF
4 | Busqueda de alianza para el apoyo a la gestion adelantada por el centro zonal codazzi alrededor de la niñez. | Concejo municipal | 2016-09-01 |  |  | x |  |  | El concejo no ha sesionado | Concertar con el concejo municipal para elaborar plan de accion encaminado a la niñez y la adolescencia. | Concejo municipal
5 | Fortalecimiento a las escuelas de padre y apoyo al trabajo del centro zonal codazzi. | Secretaria de educacion municipal | inmediato | Ninguna | x |  |  |  | Secretaria de educacion no ha convocado a reunion | Realizar reuniones para concertar cronograma de actividades para la escuela de padre. | Secretaria educacion- ICBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPARIODEOROCOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL ____AGUACHICA_____________
MUNICIPIO_ RIO DE ORO COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Revisar el trasnporte de los alumnos del Centro Educativo Montecitos para eliminar el sobrecupo | Alcalde Municipal | 2016-09-30 | Revisión de la dificultad, por parte de la Directora del C.E Montecitos, para gestionar solución | X |  | 2016-09-26 | Oficio de la gestión de la Directora del CE Montecitos
2 | Mejoramiento de la calidad educativa, suministrando implementos y adecuaciones necesarias a las Instituciones y Centros Educativos | Alcalde Municipal | 2016-12-31 | Gestión de la Administración para invertir en las necesidades de las IE y CE | X |  | 2016-09-06 | Registro Presupuestal
3 | Gestionar lugar que reúna las condiciones locativas exigidas para el funcionamiento del prgrama de Generaciones con Bienestar | Promotora de Derechos | 2016-09-30 | Búsqueda de sitio para trabajar con los niños en el programa | X |  | 2016-09-05 | Evidencias fotográficas
4 | Mejoramiento de los espacios recreativos culturales del CE Salobre | Alcalde Municipal | 2016-12-31 | [6 empty] | Inversión pendiente a 31 de diciembre de 2016 | Alcalde municipal
5 | Implementar listados de asistencia con enfoque diferencial en la realización de actividades con el objeto de medir el impacto de sus acciones | Equipo de Comisaría de Familia | 2016-08-24 | Implementación de listados de asistencia con enfoque diferencial en las actividades realizadas por el equipo de la comisaría | X |  | 24/11/2016 | Certificación de la Comisaria de Familia de la implementación de los listados y listado de asistencia con enfoque
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPVALLEDUPARCOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL ____VALLEDUPAR 1 Y 2 _____________FECHA DE LA MESA PUBLICA___14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016,
MUNICIPIO_ VALLEDUPAR COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Divulgar a través de los medios de comunicación - Prensa hablada y escrita acerca del "Programa de Adopciones" | ICBF Regional Cesar | Octubre y Noviembre 2016.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.