## CHOCO RPC2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___CHOCO ______________REGIONAL CHOCO ________________________________FECHA DE LA RPC________24/11/2016_____________________
MUNICIPIO_______QUIBDÓ _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Convocar a todos los operadores ICBF Regional Chocó a la RPC programada para la vigencia 2017, para que presenten informes financiero y de gestión conforme con el (los) contratos de aportes firmados con el ICBF. | Director Regional ICBF. Coordinadora Grupo de Planeación y Sistemas. Referente Regional SNBF. | 2017-11-01 |  | 1
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCANTONDESANPABLOCOMPROMS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__CHOCO CENTRO ZONAL ____TADO FECHA DE LA MESA PUBLICA__14 DE JULIO DE 2016
MUNICIPIO__CANTON DEL SAN PABLO LOCALIDAD __MANAGRU COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El ente territorial se compromete a mantener la caracterización actualizada de la población por ciclos de vida. Para efectos de tener las bases de datos para la inclusión de los NNA en los programas del ICBF y otros sectores, con el objetivo de evitar las bajas coberturas y el cierre de los Programas. | Alcaldía Municipal (SISBEN) | 2016-07-14 | La Alcaldia Municipal DEL CANTON DEL SAN PABLO, ha adelantado brigadas con la finalidad de levantar la base de datos de NNA que estan o no siendo atendidos en las diferentes modalidades, se requirió al operador correspondiente por parte de la trabajadora social de la alcaldia municipal SANDRA PALACIOS, para que de acuerdo con el portafolio de servicios todos los niños sean atendidos. |  |  | 2016-11-09 | listados d e verificacion de los cuales hay soportes en la alcaldia municipal de fechas 28 , 29 y 30 de octubre 7 1 y 2 de noviembre de 2016
2 | Indagar sobre el porqué no se ha hecho entrega en esta vigencia del programa "Leche para la Paz". | Nutricionista CZ ICBF Tadó | 14/07/2016 | Se indaga en el área de nutrición CZ Tadó, sobre las razones de la NO entrega año 2016, de la leche para la paz, dado que este programa en vigencias anteriores funcionó en este municipio, a lo que responden que desde el Nivel Nacional ICBF, se está adelantando el trámite pertinente para justificar las razones del no envío oportuno del producto, conforme con la respuesta dada desde el Nivel Nacional ICBF, se estará remitiendo la información en forma oportuna al ente territorial.leche para la Paz, durante esta vigencia no fue ejecutado por el ICBF, razón por la cual a ningún punto de entrega de jurisdicción del centro zonal Tado se ha hecho entrega en lo que va corrido del 2016 |  | X | 28/07/2016 y 17/11/2016 | se ecreibe por el LYNC interno ICBF a nutricionista del centro zonal ROSY RENTERIA GEOVO y es ella quien da respuesta.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPUNGUIACOMPROMISOS 2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___CHOCÓ______________CENTRO ZONAL ___RIOSUCIO__________________FECHA DE LA MESA PUBLICA__20/06/16
MUNICIPIO__UNGUIA_____COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Verificar las razones por las cuales no están recibiendo alimentos los Adultos mayores desde el año 2015 | Funcionarios CZR | 2016-06-20 | se verificó con la secretaria de bienestar social y con el alcalde encargado ,que solo siguen recibiendo subsidio economico y que el alimenticio está suspendido hasta el momento. | x |  | 20/06/2016 16/11/16 | Firma de asistencia | No hay un interes del Ente Territorial en la gestion y empoderamiento de las necesidades de esta poblacion, el Municipio no cuenta con una caracterizacion de esta poblacion vulnerable.
2 | Consultar al operador PAE sobre los alimentos no entregados a los escolares en el ultimo mes del primer semestre 2016. | Funcionarios CZR | 2016-06-20 | Los servidorespúblicos del Centro Zonal Riosucio, por vía telefonica establecieron contacto con la Gobernación del Chocó, para establecer la dependencia responsable del proyecto, se les indicó que la Secretaría de Integración Social Departamental, es la responsable del PAE, por tanto todas las respuestas a solicitudes y obervaciones sobre la prestación del servicio deben hacerse en esta dependencia, la información anterior fue transmitida al Alcalde Municipal de Unguía, quien se trasladó a la ciudad de Quibdó para lograr con su gestión el servicio del restaurante escolar en el mes de noviembre 2016. |  | x | Nov. 2016 | Convenio PAE suscrito con la Alcaldía de Unguia
3 | Realizar acciones de acercamiento y mejoramiento de relaciones entre Administración y Operador ICBF de Primera Infancia | Operador Funjotrabiun y empleados municipio | 2016-06-20 | El operador envio un oficio al nuevo alcalde exponiendo la disponibilidad para trabajar mancomunadamente. Se realizaron dos reuniones de acercamiento, las cuales fueron informales en horas no laborales | x |  | oficio enviado el 14/10/16 - reuniones los dias 17/10/16 y 21/11/16 | Oficio firmado por el representante legal de FUNJOTRABIUN
4 | Hacer seguimiento a los casos de niños y nñas remitidos por el operador ICBF a los centros de salud y a la comisaria de familia para la garantía de sus derechos | Daison Castro: Comisario de Familia; James Palacios: Personero Municipal. | 2016-06-21 | El personero Municipal ha estado enviando soportes de los casos que se han presentado, por medio de correos electronicos evidenciando el seguimiento. |  | x | 15/07/2016-22/07/16 -20/09/16 | historias medicas y solicitudes del servicio.
5 | Investigar cual es el procedimiento para que los niños que vienen de otros departamentos puedan tener acceso al servicio de salud. | Daison Castro, Comisario de familia municipal | 2016-06-22 | La comisaria de familia investigó sobre el procedimiento de los casos que se presentan de niños y niñas que vienen de otros departamentos y que necesitan acceder a los servicios de salud, para que sean atendidos. |  | x | 29/6/16 y 1/07/16 | Correos electrónicos
6 | Motivar al alcalde para que cumpla con el deber de convocar y presidir los COMPOS | James Palacios Personero Municipal- CZ Riosucio | 2016-06-20 | El Personero Municipal con el apoyo de la Referente del SNBF Zonal Riosucio, han realizado asistencia tecnica y acompañamiento en el puesto de trabajo al equipo de gobierno municipal y al alcalde, igualmente a través de llamadas telefonicas, correos electronicos, se suministraton herramientas para reactivar el CMPS y las mesas técnicas y operativas. |  | x | 27/06/2016 copia de oficios enviado por personería a Alcalde 31/10/16 el CZR envió oficio a Alcalde Actual para realizar la convocatoria a los CMPS. >16 y 17 noviembre 2016, se brindó asistencia técnica por el referente zonal del SNBF. ->istados de asistencia de la asesoria, correos electronicos. | oficios y listados de asistencia | El Municipio de Unguía, realizó el mes pasado nuevas elecciones atipicas, esta situación ha generado inconvenientes a nivel de la gobernabilidad del municipio.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF: CESAR TERCERO VARGAS. LIDIS MARGARITA PALOMEQUE ANGEL.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCARMEN DE ATRATOCOMPRO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______Chocó_________CENTRO ZONAL ___Quibdó_________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_28/07/2016_________________________
MUNICIPIO______________Carmen de Atrato__LOCALIDAD ____Carmen de Atrato__________________COMUNA________________ BARRIO__Corazon de Maria _____________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Registrar Petición en el Aplicativo SIM del ICBF para respuesta a las preguntas realizadas por los asistentes | ICBF Centro Zonal Quibdó | 2016-08-02 | Se clasificaron las preguntas y se le dio respuesta de forma inmediata en la mesa pública, esta acción se consolida en una sola para darle ingreso al SIM. |  | x | 2016-12-07 | Registro de la petición en el aplicativo SIM.
2 | Enviar respuesta por escrito a los peticionarios | CBF Centro Zonal Quibdó | 2016-08-26 | Se dio respuesta a los peticionarios en la evaluacion de la misma mesa pública, lo que consta en el acta que se levanto de fecha 28 de julio del 2016 | x |  | 2016-12-05 | Comunicados escritos a los peticionarios.
3 | Enviar oficio al ICBF para coordinar con la Secretaria de Educación Departamental la base de datos de la población con Discapacidad para lograr definir atención a esta población | Alcaldía de Carmen de Atrato | 2016-08-26 | Se envió oficio al señor Alcalde Municipal del Carmen de Atrato, haciendole requerimiento para el cumplimiento de este compromiso. | x |  | 2016-12-06 | Comunicado escrito al Alcalde Municipal Carmen de Atrato | El señor alcalde del Carmen de Atrato, no ha dado cumplimiento a este compromiso. | El Alcalde Municipal del Carmen de Atrato, debe enviar oficio a la Secretaría de Educación Departamental, solicitando la base de datos de la población con discapacidad. | Alcalde Municipal Carmen de Atrato
4 | Los operadores coordinarán la ejecución de los programas con la alcaldía con el objetivo de optimizar recursos y garantizar una mejor atención a los usuarios. | Operadores asignados al Carmen de Atrato | 2016-08-26 | La Coordinadora del Centro Zonal Quibdó, envio oficio a los operadores de: Asomegasalud, Versalles, Choco Social ,San Francisco de Bahía Solano, Asoavanzar, recordandoles el compromiso en cuanto a la artículacion con el ente territorial. |  | x | 2016-12-06 | Oficio firmado por la Coordinadora del CZ Quibdó.
5 | Revisar Plan de Desarrollo del Carmen de Atrato para ajustar proyectos de prevención de embarazo en adolescentes, drogadicción y cuidadados del medio ambiente y dar participación a los adolescentes y jóvenes del municipio. | Alcaldía Carmen de Atrato | 2016-08-26 | Se revisó el Plan de Desarrollo 2016-2019, y se pudo constatar acciones tendientes al trabajo con la prevención de embarazo en adolescentes, drogadicción, cuidado del medio ambiente etc, además se le dará capacitación a los jovenes en temas de interés para su ciclo de vida. |  | x | 2016-12-06 | Plan de Desarrollo Municipio Carmen de Atrato.
6 | La alcaldía asignará un profesional como enlace para que el ICBF brinde capacitación en los Programas que se ejecutan en el municipio para orientar a los usuarios | Alcaldía del Carmen de Atrato ICBFCZQ | 2016-08-26 | Mediante oficio de fecha 05 de diciembre 2016, se le recuerda al señor Alcalde la importancia de asignar un funcionario como enlace entre el ICBF y la Alcaldía, ya que a la fecha no se tiene conocimiento de este compromiso. |  | X | 2016-12-05 | Oficio firmado por la Coordinadora del CZ Quibdó. | Dificultades por parte de la Alcaldía Municipal Carmen de Atrato, para contratar al profesional que cumpla las funciones descritas en este compromiso. | Contratar al enlace | Alcaldia Municipal
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPJURADOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: CHOCO, CENTRO ZONAL: BAHIA SOLANO FECHA DE LA MESA PUBLICA 28/07/2016
MUNICIPIO: JURADO_________LOCALIDAD: CASCO URBANO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El señor Personero municipal , se compromete a realizar cronograma de visitas a unidades de servicios ICBF. | Dr. Carlos Mario Cardona Perez | 2016-08-08 | El Personero Municipal visitó el CDI de Juradó y las unidades de servicios de las Comunidades Indígenas de Patato, Santa Teresita, Ichardi, Cedral y Dos Bocas. | X |  | Agosto y Septiembre 2016 | Actas de reunión; listados de asistencia
2 | El señor Secretario de salud se compromete a convocar una mesa de salud para tratar asuntos de Nutrición en el cual participen operador, ICBF, COMFACHOCO, Indigenas y ente territorial. | Yuber Antonio Gonzalez | 2016-08-22 | Se realizó Mesa de Salud, donde se trataron temas nutricionales, esta reunión contó con la participación de servidores públicos ICBF, Operadores ICBF y representantes de las comunidades indígenas. | X |  | 2016-10-14 | Convocatoria, listados de asistencia
3 | Solicitar a la Secretaria de Salud municipal campaña de aseguramiento en salud, ya que hay muchos menores que no cuentan con afiliación al SSSS. | Daniel Sánchez Lozano | 2016-08-03 | La campaña de aseguramiento en salud se realizó, en el desarrollo de la misma se afiliaron los niños y niñas al SSSS. |  | X | 2016-10-14 | Listados de asistencia
4 | Las unidades de servicios ICBF remitirán a la secretaria de salud listados de los menores que no cuentan con el carnet de vacunación. | Coordinador y Director de unidades de servicio ICBF. | 2016-08-15 | Se hizo toda la gestión para que las unidades de servicios ICBF, remitan de forma mensual los listados de los niños (as) que no cuentan con el esquema de vacunación. |  | X | Mensual, 5 primeros días de cada mes. | Listados de asistencia
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPUERTO MERCOMPROMISOSCZISTSMI
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO: CHOCO CENTRO ZONAL ISTMINA
MUNICIPIO: MEDIO BAUDO CABECERA MUNICIPAL: PUERTO MELUK JULIO 14 DE 2016
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | CONVOCAR A REUNION A LA MESA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR, A CORTO PLAZO. | ALCALDIA MEDIO BAUDO-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL , COMISARIA DE FAMILIA. | 2016-07-01 | De acuerdo al compromiso, que surgió del evento de la mesa publica realizada el 14 de julio del 2016, en puerto meluk - MEDIO BAUDO, se dio cumplimiento con la convocatoria y la reunion de la mesa de primera infancia, infancia ,adolescencia y familia; el dia 08 de agosto del 2016, a partir de las 10:00 am en el recinto del concejo municipal. Donde se abordaron temas de los niños,niñas, adolescentes y sus familias. |  | X | 2016-08-08 | 1. LISTADO DE ASISTENCIA, 2. ACTA DE REUNION DE LA MESA DE PRIMERA INFANCIA,INFANCIA,ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
2 | CONVOCAR A REUNION A LA MESA DE SALUD. | ALCALDIA MEDIO BAUDO-SECRETARIA DE SALUD. | JULIO - AGOSTO 2016 | la secretaria de salud participo en reuniones en el marco de comites de vigilancia de salud, mesa de primera infancia, CPS, donde se abordaron temas referente a la necesidades de salud del municipio medio baudo, |  | X | 08/08/2016 | LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.