## CUNDINAMARCARPC2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___CUNDINAMARCA ______________REGIONAL CUNDINAMARCA ________________________________FECHA DE LA RPC__24/10/2016___________________________
MUNICIPIO_______Bogota _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Dar respuesta a los 10 PQR que se presentaron por escrito en la RPC | Gestión de Servicios y Atención ICBF Regional Cundinamarca | 2016-11-16 | Se distribuyeron los PQR´s a los responsables de las áreas misionales para dar respuesta. | x |  | 2016-11-16 | #PQR´S en SIM 21209608; 21209611; 21209614; 21209612; 21209609; 21209610; 21209613; 21209615; 21209618; 21209607 |  | Envió a las direcciones señaladas (electrónico o en físico) o publicación en cartelera, de acuerdo a la normatividad establecida para el efecto. | Gestión de Servicios y Atención ICBF Regional Cundinamarca
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPANAPOIMACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___________CUNDINAMARCA______CENTRO ZONAL __LA MESA__________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___27 DE JULIO__________________________
MUNICIPIO___ANAPOIMA_____________COMUNA________________ BARRIO_________LIBERIA______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Oficio por parte de las administraciones municipales para la solicitud convenio Bienestarina población tercera edad de acuerdo a lo expuesto por la doctora Yaddy Camargo | ADMINISTRACIONES MUNICIPALES | 2016-09-05 | Los municipios de El Colegio y Tena remitieron oficio solicitando convenio de bienestarina para adulto mayor al ICBF | x |  | OFICIOS: 08/08/2016 Y 17/08/2016 TRÁMITE DEL CZ: 11/08/2016 Y 22/08/2016 | Oficios remisorios Administraciones municipales - Correo Electrónico remitiendo solicitud a la Regional Cundinamarca - Memorando Procedimiento bienestarina por convenios |  | Visitas a municipios solicitantes para emitir concepto técnico para la concertación del convenio, de acuerdo a nuevas indicaciones de la Dirección de Nutrición. | Yaddy Camargo - Nutricionista ICBF CZ La Mesa
| Informar al municipio por medio de correo electrónico acerca del programa DIA | NUTRICIONISTA CZ LA MESA | 2016-08-05 | Remisión de información Programa DIA vía correo electrónico a administraciones municipales. |  | X | 2016-10-12 | Correo electrónico informando la situación con el Programa DIA para 2016. | No se recibió información oportuna y concreta sobre el funcionamiento del Programa DIA para 2016 por parte de la Dirección de Nutrición, por lo que el comunicado se envía por correo electrónico y posterior a la fecha acordada. | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPVILLETACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CENTRO ZONAL VILLETA FECHA DE LA MESA PUBLICA: JULIO 14 DE 2016
MUNICIPIO : VILLETA _COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Los entes territoriales, remitirán oficio a la dirección regional, con el fin de revisar el tema de compras locales con los operadores del servicio que hacen presencia en su localidad | Alcaldías Municipales | 2016-08-05 | Se verifico con Operadores del Servicio que se este realizando las compras locales en cada localidad (correos electrónicos) |  |  | 14, 21 septiembre 2016 | Correos electrónicos allegados al GAT, matriz de consolidado compras | NA
2 | Realizar comité técnico con los operadores del servicio, de recordar cumplimiento en la atención de la población objetivo de acuerdo al contrato de aportes | Centro Zonal Villeta/Coordinadora | 2016-09-28 | Se realiza comité técnico Operativo (ACTA) |  |  | 2016-07-26 | Acta | NA
3 | Asistir a los GET para equipos de comisarías de Familia, convocados por el CZ | Comisarías de Familia | 2016-12-31 |  |  |  | 2016-09-15 | Actas GET | NA
4 | Participación e invitación a los diferentes comités de acuerdo a la estructura del CPS, por los actores que hacen parte del SNBF | Alcaldías Municipales | 2016-12-31 | Asistencia a las MIAF, comites de SPA, Red Buen Trato |  |  | 24/11/2016, 17/11/2016, 01/09/2016 | Actas y oficios | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSOACHACOMPROMISO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONAL Soacha FECHA DE LA MESA PUBLICA 18/08/2016
MUNICIPIO Soacha COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | La representante de Infancia de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, realizara gestión que permita una reunión con el Alcalde y representantes del SRPA y puedan exponer la situación actual. | Representante de Infancia de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Soacha | 2016-08-30 | A la fecha no se ha logrado concretar reunión con el Alcalde debido a su agenda, se envio correo al representante de govierno Nelson manrrique y a la profesional de Planeación Claudia Sanches adjuntando el acta donde se evidencia el compromiso a la fecha no se ha obtenido respuesta | X |  | Por confirmar |  |  | Envio de correos y comunicación telefonica con el representante de gobierno Nelson Manrrique y la profesional de planeación Claudia Sanchez, la profesional de planeación informo que el tema sera tratado en el proximo CPS a realizarse el dia 26 de Diciembre. | Representante de Infancia de la Secretaria de Desarrollo social del municipio de Soach
2 | Transmitir las memorias de la reunión a los Alcaldes , Director Regional ICBF, con el fin de dar a conocer la situación actual que se presenta con el SRPA en el Municipio de Soacha | Centro Zonal Soacha del ICBF | 2016-09-15 | Inmediatamente se realice la reunión con el representante de Gobierno o la persona que designe el alcalde serán transmitidas las memorias. | X |  | por confirmar |  |  | Transmitir las memorias inmediatamente se lleve a cavo la reunión | Centro Zonal Soacha del ICBF
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

## MPJUNINCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__CUNDINAMARCA _CENTRO ZONAL ___GACHETA___________FECHA DE LA MESA PUBLICA__________26/04/2016_______________
MUNICIPIO_____Junin___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar articulacion para el tema de Transiciones Exitosas | Enlace Primera Infancia Centro Zonal | 2016-12-31 | Se realiza seguimiento a la realización de transitos exitosos a través de comité técnico y supervision de unidades. | x |  | 31/10/2016, meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de acuerdo a la programación | Acta de comité técnico, actas de supervisión | Ninguna | Verificar acciones adelantadas por la EAS de primera infancia para dar cumplimiento a los transitos exitosos | Enlace Primera Infancia
2 | Promover los comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Enlace Primera Infancia Centro Zonal | 2016-12-31 | Mediante correo electronico a las personas referentes del tema en los municipios, se promueve la realización de los comités de Seguridad Alimentaria | x |  | Mes de Agosto de 2016 | Correo Electronico | No se han activado en todos los municipios los comités | Oficiar a los alcaldes y alcaldesa para que se activen los comités | Coordinador CZ Gacheta
3 | Articular la política de Primera Infancia en las mesas de Infancia y Adolescencia | Enlace Primera Infancia Centro Zonal | 2016-12-31 | Participar de manera activa en las mesas técnicas de Infancia y Adolescencia en los municipios de la jurisdicción | x |  | De acuerdo a programacion de los municipios se ha participado en las que nos han convocado | Actas de Mesas Técnicas de los municipios de la jurisdicción | Los Municipios no tienen aun definida la periodicidad para este tipo de reuniones | Continuar participando de acuerdo con convocatoria de los municipios | Enlace Primera Infancia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCAJICACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__CUNDINAMARCA__________CENTRO ZONAL ____ZIPAQUIRA___________________FECHA DE LA MESA PUBLICA____28 DE JUNIO DE 2016_________________________
MUNICIPIO__CAJICA_________COMUNA________________ BARRIO___CLUB EDAD DE ORO____.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Cambiar los horarios de las mesas Publicas para que puedan asistir beneficiarios de los diferentes programas de ICBF. | CENTRO ZONAL ZIPAQUIRA | 2016-06-28 | Tener en cuenta para las siguientes Mesas Publicas |  | x | 2016-06-30 | programación proxima mesa publica |  |  | Centro Zonal Zipaquira
2 | Crear espacios de participación de toda la comunidad en las Mesas Publicas | CENTRO ZONAL ZIPAQUIRA | 2016-06-28 | Tener en cuenta para las siguientes Mesas Publicas |  | x | 2016-06-30 | programación proxima mesa publica |  |  | Centro Zonal Zipaquira
3 | Realizar articulación entre las EAS y las Entidades Municipales, para seguir fortaleciendo los espacios de Primera Infancia | CENTRO ZONAL ZIPAQUIRA | 2016-06-28 | Tener en cuenta para las siguientes Mesas Publicas |  | x | 2016-06-30 | programación proxima mesa publica |  |  | Centro Zonal Zipaquira
4 | Involucrar en las Mesas Publicas a toda la comunidad especialmente a los Padres y Niños beneficiarios del programa | CENTRO ZONAL ZIPAQUIRA | 2016-06-28 | Tener en cuenta para las siguientes Mesas Publicas |  | x | 2016-06-30 | programación proxima mesa publica |  |  | Centro Zonal Zipaquira
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A21: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPALBANCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONAL Facatativá FECHA DE LA MESA PUBLICA Julio 7 de 2016
MUNICIPIO Albán COMUNA N/A BARRIO Centro
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar reunión con los padres de familia del hogar comunitario Capullitos del Futuro de la vereda Namay Alto para reiterar los compromisos y responsabilidades como usuarios del servicio en mantener la cobertura. | ICBF | 2016-07-21 | Reunion con padres de familia del hogar Capullitos del Futuro de la Vereda Namay Alto para revision de compomisos.Una vez agotado el plazo establecido para mantenimiento de cobertura se decide reubicar el hogar comunitario. |  | X | 2016-07-21 | ACTA DE REUNION Y OFICIO DE REUBICACION | Incumplimiento de compomisos por parte de los padres/Usuarios | NINGUNA
2 | Realizar seguimiento a la cobertura del hogar comunitario Capullitos del Futuro con el fin de tomar decisión de continuar la prestacion del servicio en la vereda Namay Alto o reubicarlo en otra vereda del municipio | Junta Directiva Asociacion de Hogares Comunitarios de Bienestar Los Angelitos | 2016-07-31 | Visitas de seguimiento para veificacion de cobertura en el Hogar Capullitos del Futuro |  | X | 2016-07-14 | ACTAS DE VISITA | Incumplimiento de compomisos por parte de los padres/Usuarios | NINGUNA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPUBATECOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONAL UBATE FECHA DE LA MESA PUBLICA 30/09/2016
MUNICIPIO UBATE COMUNA N/A BARRIO SIMON BOLIVAR
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Acompañamiento del Centro Zonal especificamente el equipo interdisciplinario de proteccion a cada una de las Comisarias de Familia. | Equipo Interdisciplinario Proteccion | 2016-10-28 | Por medio de los correos electronicos de cada uan de las comisarias de familia se brindo el acompañamiento a cada una de las personas del equipo que esta conformado en cada una de ellas. | Preventiva |  | 2016-10-31 |  |  |  | EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PROTECCION
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCAQUEZACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_Cundinamarca _CENTRO ZONAL __Cáqueza_FECHA DE LA MESA PUBLICA___29 de Julio de 2016 ___
MUNICIPIO____CAQUEZA____________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar consulta a la regional Cundinamarca para saber si existe ficha de valoracion especifica para niños con discapacidad cognitiva. | Dra. Florelia Garcia | 2016-08-09 | Mediante medio magnetico se elevara la consulta al grupo de asistencia tecnica de la Regional Cundinamarca |  |  | 2016-08-04 | Se evidencio que en la ficha de caracterizacion Socio Familiar direccion de Primera Infancia en el modulo de identificacion de factores protectores y de riesgo de los niños y las niñas beneficiarios aparecen los aspectos para atender a los beneficiarios con esta condicion.
2 | Realizar focalizacion en las diferentes veredas, adjuntar listado de niños y padres con su respectivo documento. | Dra. Maria del Pilar Contreras | 2016-08-08 | Mediante oficio el centro zonal solicitara a la administracion municipal el listado de la focalizacion de los niños y niñas. |  |  | 2016-08-10 | Oficio
3 | Solicitar los cupos correspondientes para el municipio de Guayabetal en la programacion de metas sociales y financieras 2017. | Dra. Maria del Pilar Contreras | Noviembre de 2016 | Realizar solicitud mediante oficio al grupo de asistencia tecnica. |  |  |  | Oficio
4 | Socializar la informacion suministrada de la reunionen donde participaron, el Hospital San Rafael de Cáqueza, el ICBF, el PIC de salud de la alcaldia y el operador referente al tema de solicitud de citas medias de los beneficiarios y carnet de vacunas. | EAS- Escuela Galán | 2016-08-01 | En reunion con las docentes y auxiliares de las UDS de la modalidad la coordinadora informa sobre el procedimiento a seguir de acuerdo con lo manifestado por el Hospital de Cáqueza. | x |  | 2016-08-01 | Acta de reunion y listado de asistencia.
5 | Solicitar a la entidad de salud de la zona un espacio de reunion para manifestar las dificultades presentadas para la solicitud de las citas medicas en el programa de crecimiento y desarrollo. | EAS- Escuela Galán | 2016-08-31 | Mediante oficio la EAS solicitara fecha de reunion con la entidad de salud. | x |  |  | Oficio |  | Pendiente el envio del soporte. Fecha 26 de Septiembre de 2016 | EAS- Escuela Galan
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPACHOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____Cundinamarca _____________CENTRO ZONAL _________Pacho___________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA____07/06/2016_________________________
MUNICIPIO_____Pacho ___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Remitir cartilla virtual "distribución, cuidado y uso de un alimento de alto valor nutricional" | Marcela Riaño Guio - Nutricionista Centro Zonal Pacho | 30 de Junio | Remision de documento | X |  | 30 de Junio | Correo electrónico | Ninguna | Ninguna | No aplica
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD_Luis Alberto Valderram - Presidente Junta de Accion Comunal FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF _Yaneth Quintero Celis Coordinadora Centro Zonal - Marcela Riaño Nutricionista Centro Zonal
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPRICAURTECOMPROMISO2016
SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESAS PÚBLICAS - SEPTIEMBRE de 2016 | [10 empty] | FECHA 09/09/2016
No | CENTRO ZONAL | MUNICIPIO(S) | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | RESPONSABLE(S) | FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO | ACCIONES ADELANTADAS | FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | SOPORTES / EVIDENCIAS | ACCIONES PENDIENTES | DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LAS MP (centro zonal)
DIFICULTADES PRESENTADAS
2 | Girardot | GIRARDOT | Enviar al Nivel Nacional la solicitud de la Mesa Pública de incluir en la Racion alimentaria de la Gestante y Lactante el alimento NUTRIGEST | Coordinadora Zonal | 2016-09-20 | Oficio Remisorio al Nivel Regional para su remision a Sede Nacional de solicitud presentada en la Mesa Pública del 09/09/2016. Correo electrónico Area de Nutrición | 20/09/2016 Oficio remisorio de solicitud | No es respuesta que tenga solución directa por el Centro Zonal requere de tramite administrativo ante Regional y Sede Nacional | •Acta Mesa 09/09/2016, Oficio solicitud 27/08/2015 •Agenda 2016 •Listado de asistentes 09/09//2016 •Informe de Gestión •Encuestas y observaciones presentadas por la comunidad 09/09/2016 Presentación de la Tematica Buienestarina, Seguridad Alimentaria y Recuperación Nutricional | Solicitar respuesta del Nivel Regional al Nivel Nacional a traves de la Dirección Regional
|  |  | Enviar al Nivel Nacional la solicitud de la Mesa Pública de apoyar al Adulto Mayor en suministro de Bienestarina como complemento Nutricional | Coordinadora Zonal | 2016-09-20 | Oficio Remisorio al Nivel Regional para su remision a Sede Nacional de solicitud presentada en la Mesa Pública del 09/09/2016. Correo electrónico Area de Nutrición | Oficio remisorio de solicitud Regional Cundinamarca, 20/09/2015 | No es respuesta que tenga solución directa por el Centro Zonal requere de tramite administrativo ante Regional y Sede Nacional |  | Solicitar respuesta del Nivel Regional al Nivel Nacional a traves de la Dirección Regional
|  |  | Los Municipios asistentes Agua de Dios, Girardot, Guataqui,Jerusalen,Nariño, Nilo manifiestan la dificultad que tienen frente a la cobertura de atención de los niños y niñas que se apoyaban con Desayunos Infantiles con Amor | Coordinadora Zonal | 2016-09-20 | Oficio Remisorio al Nivel Regional para su remision a Sede Nacional de solicitud presentada en la Mesa Pública del 09/09/2016. Correo electrónico Area de Nutrición | 20/09/2016 Oficio remisorio de solicitud | No es respuesta que tenga solución directa por el Centro Zonal requere de tramite administrativo ante Regional y Sede Nacional |  | Solicitar respuesta del Nivel Regional al Nivel Nacional a traves de la Dirección Regional
|  |  | Enviar actca de la Mesa Publica para conocimiento de la Coordinación Zonal de que la Estrategia RECUPERACION NUTRICIONAL y/o CDI Familiar llegue a todos los Municipios | AREA NUTRICION | 2016-09-20 | Correo electrónico 20/09/2016 | Oficio remisorio de solicitud Regional Cundinamarca, 20/09/2015 | No es respuesta que tenga solución directa por el Centro Zonal requere de tramite administrativo ante Regional y Sede Nacional |  | Solicitar respuesta del Nivel Regional al Nivel Nacional a traves de la Dirección Regional

## MPSANBERNARDOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONAL Fusagasugá FECHA DE LA MESA PUBLICA Septiembre 30 de 2016
MUNICIPIO San Bernardo COMUNA NA BARRIO La Ascensión.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar envió por Correo electrónico de los lineamientos de Hogar Gestor a la Comisaría de Familia y la Oficina de Desarrollo Social de San Bernardo. | Jenny Elizabeth Gonzalez Rubio Coordinadora Centro Zonal Fusagasugá | 2016-10-07 | Envió por Correo electrónico de los lineamientos de Hogar Gestor a la Comisaría de Familia y la Oficina de Desarrollo Social de San Bernardo. | x |  | 2016-10-07 | Correo electrónico
2 | Revisar caso puntual de Hogar Gestor referido por la Doctora Beltrán, Coordinadora de Desarrollo Social. | Jenny Elizabeth Gonzalez Rubio Coordinadora Centro Zonal Fusagasugá | 2016-10-14 | Centro Zonal realiza verificación del caso y envía correo solicitando actualización de perfil y valoración por psiquiatría que están pendientes. Comisaría reporta que progenitores cambiaron de domicilio y no ha sido posible realizar la gestión. | x | x | 2016-10-14 | Correos electrónicos
3 | Incluir como tema los Lineamientos de Hogar Gestor en grupo de estudio y trabajo a realizarse en el mes de Octubre con los comisarios de familia de la jurisdicción del Centro Zonal Fusagasugá. | Coordinadora Centro Zonal Fusagasugá | 2016-11-30 |  | x |  | 2016-11-30 | ACTA |  | Temática será incluida para el GET con Comisarías de Familia, programado para el próximo 5 de Diciembre. | Jenny Elizabeth Gonzalez Rubio Coordinadora Centro Zonal Fusagasugá
4 | Entregar base de datos con 12 niños y niñas, al ICBF el día 7 de Octubre, solicitando apertura de Hogar Comunitario. | Madre Comunitaria, Coordinadora de Desarrollo Social y Coordinadora de Salud Pública | 2016-10-07 | Municipio no entrega listados; tras solicitud de los mismos por parte del centro zonal, la secretaria de desarrollo social manifiesta que esta al tanto de otro proyecto de primera infancia y considera no requerir apertura. | x |  | 2016-10-07 | Correo electrónico
5 | Analizar el caso de posible reubicación de cupos para aumentarlos en San Bernardo. | Jenny Elizabeth Gonzalez Rubio Coordinadora Centro Zonal Fusagasugá | 2016-10-14 | Centro Zonal envía correo solicitando los listados, el Municipio respondió manifestando desistir de la idea de requerir mas cupos. | x |  | 2016-10-14 | Correo electrónico
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANJUANRIOSECOCOMPROMISO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_CUNDINAMARCA______CENTRO ZONAL _SAN JUAN DE RIOSECO__________________Fecha de la MP ______17/08/2016_________
MUNICIPIO_SAN JUAN DE RIOSECO________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | ENVIO DE NUEVOS FORMATOS PARA ENTREGA DE BIENESTARINA | DINA MARCELA CARABALLO | 2016-08-31 | Envio vía correo electrónico de la información | x |  | 2016-08-17
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCHOCONTA COMPROMISO2
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_CUNDINAMARCA______CENTRO ZONAL _CHOCONTÁ ________________Fecha de la MP ______30/09/2016_________
MUNICIPIO_CHOCONTA________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Continuar con las gestiones a nivel del ente territorial para adquisición de lote e inicio de obras para el traslado del hogar de la casa de la madre comunitaria a instalación comunitaria. | Ente territorial | 2016-10-31 | Secretaria de planeación actualmente está adelantando el proceso de topografía del predio de la comunidad que le va a donar al municipio para la construcción del hogar el Altillo. |  | x |  | Fotografías, planos |  | Continuar con el proceso para que el predio se escriture a nombre del municipio y poder iniciar las obras de infraestructura | Secretaria de Planeación
2 | Continuar con la búsqueda de casa para el traslado del CDI ya que en la que está funcionando y próximamente al lado funciona una funeraria. | Ente territorial, coodinadora del programa y operador | 2016-11-01 | Visita de verificación tres casas para mirar si eran aptas para la prestación del servicio |  | x |  | Registro fotográfico | Espacios inadecuados, infraestructura deficiente, para el servicio requerido, demasiada humedad y reducidos espacios. | Continuar con la busqueda de casa para el traslado del CDI. | Ente territorial, coordinadora del programa y del operador.
3 | Gestionar con la Umata la situación específica de las golondrinas del hogar vereda Bosabita ya que ocasiona desaseo. | Dra. Esperanza Gómez-Desarrollo Social | 2016-11-02 | Planeación y la secretaria de desarrollo social visitaron las instalaciones del hogar de Bosavita en donde se evidenciaron los problemas de las golondrinas. |  | x |  | Fotografías |  | Celebrar el contrato para el mejoramiento de las instalaciones del hogar, el cual será adjudicado en las primeras semanas del mes de diciembre de 2016. | Secretaria de Planeación
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.