## RPCMAGDALENA2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___MAGDALENA ______________REGIONAL MAGDALENA _____FECHA DE LA RPC______10/11/2016_______________________
MUNICIPIO_______SANTA MARTHA _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Citar a la peticionaria a la Regional Magdalena para realizar la revisión puntual de su caso. | Liliana Collante Mendivil | 2016-11-18 | Envian correo electronico | x |  | 2016-12-05 | Correo
2 | Revisar dentro del ejercicio de zonificación para la programación de servicios para el año 2017 las poblaciones atendidas en cada modalidad con relación a la población potencial por atender y si es necesario se atenderá la solicitud. | Coordinadora Centro Zonal Santa Marta Sur | 2017-02-28
3 | Elevar consulta a la Sede Nacional sobre los medios alternativos que podrán utilizarse para promover , informar a las comunidades sobre las ofertas de servicios y la forma de acceder a ellos por las comunidades | Comunicadora Social Regional Magdalena | 2016-12-15
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANTAMARTHACOMUNACOMPRO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO- MAGDALENA- CENTRO ZONAL : SANTA MARTA NORTE _FECHA DE LA MESA PUBLICA: 22/06/2016
MUNICIPIO: SANTA MARTA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar visitas a las UAS ubicadas en Ciudad Equidad y Pescadito para verificar las condiciones de los espacios donde se realizan las actividades grupales y tomar decisiones para el mejoramiento. . | Alexis Castañeda – Técnico responsable de la Modalidad | 2016-08-30 | Se realizaron tres visitas a las unidades de servicio ubicadas en el área de influencia, para la implementacion de acciones de mejora en los espacios, de lo cual se muestran avances en las visitas realizadas el pasado 27/09/2016. |  | x | 2016-09-27 | Acta
2 | Sensibilizar a los docentes a través de un taller Pedagógico para la flexibilización de la metodología pedagógica que implementan. | Referente de primera Infancia Lourdes Cruz. | 2016-08-30 | Se realizo taller sobre el componente pedagógico con los agentes educativos a fin de fortalecer la metodología utilizada en las sesiones educativas para la cualificacion del servicio. | x |  | 2016-08-29 | Acta
3 | Capacitar a los líderes comunales en relación a temas particulares de la modalidad familiar. | Referente de primera Infancia Lourdes Cruz. | 2016-08-30 | Se realizo mesa de trabajo con los veedores para ampliar conocimientos sobre el funcionamiento de la Modalidad y fortalecer su papel en este para la cualificacion del servicio. | X |  | 2016-08-29 | Acta
4 | Solicitar a la Mesa de Infancia y adolescencia convocatoria para analizar dificultades presentadas en el cumplimiento de los estándares relacionadas con el componente de salud y Nutrición en el marco de la modalidad familiar. | Coordinadora -Maria del Socorro Pabón-Psicóloga Lourdes Cruz- Nutricionista Patricia Solano. | 2016-09-30 | Se realizó Mesa Intersectorial de Primera Infancia, asesorada por la referente del SNBF del Centro Zonal Santa Marta Norte, quien expuso en el Grupo de Salud el Compnente de salud y Nutricion de los servicios de PrimerA Infancia y las debilidade presentadas en la articulacion, para que se implementen las acciones de mejora correspondientes por parte de los competentes. | x |  | 2016-08-10 | Acta
5 | Realizar 3 visitas mensuales de seguimiento a los refrigerios para corroborar si cumplen con la minuta establecida, revisando igualmente el cumplimiento de entrega del material didáctico. | Patricia Solano - Nutricionista, Alexis Castañeda- Técnico Administrativo-Equipo de Supervisión | 2016-09-30 | Se realizaron tres visitas a las unidades de servicio ubicadas en el área de influencia, para seguimiento al servicio, incluyendo la entrega de refrigerios según visitas realizadas los dias 09/08/2016, 21/07/2016, 20/09/2016. | x |  | 09/08/2016, 21/07/2016, 20/09/2016. | Informes de seguimiento
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A16: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANSEBASTIANCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: MAGDALENA CENTRO ZONAL: EL BANCO FECHA DE LA MESA PUBLICA: 9 DE JUNIO DE 2016
MUNICIPIO: SAN SEBASTIAN DE B COMUNA: 1 BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar un Comité Trimestral de Seguimiento de los programas del ICBF en especial a los de Primera Infancia; con el propósito de proponer recomendaciones, ajustes, decisiones frente a los programas que se consideren convenientes, para garantizar de manera efectiva los derechos de los niños y las niñas, con asistencia de padres de familia y el acompañamiento de la personería municipal. | Lic. Melissa J. Arraut Arevalo Coordinadora Centro Zonal El Banco. Danitza Sanchez Vasquez – Enlace de Primera Infancia. | Sept/Noviembre-2016 | Se realizo Comité Insitucional y Comunitario con los pades de familia beneficiarios de los programas de Primera Infanica, donde se analizo conjuntamente como se encontraban los servicios en este municipios, esto a travez de un analisis DOFA | X |  |  | Acta No 127 del 3 de Agosto |  | NA | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco - Danitza Sanchez Vasquez- Enlace de Primera Infancia
2 | Enviar a la Secretaria de Educación listado de los Niños, Niñas que ingresaran al sector educativo para la vigencia del 2017. | Lic. Melissa J. Arraut Arevalo Coordinadora Centro Zonal El Banco. Danitza Sanchez Vasquez – Enlace de Primera Infancia. | 2016-07-01 | Se informa al Secretario de Educacion sobre el Listado de Niños y Niñas de Primera Infanica, para vincularse al sector educativo, reiterando el oficio No 15 de Abril del año en curso, donde se hace la misama peticion. ( Oficio 342779-4707) | X |  |  | Oficio del 14 de Julio del 2016 |  | NA | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco - Danitza Sanchez Vasquez- Enlace de Primera Infancia
3 | Gestionar ante la Alcaldía Municipal el mejoramiento de las Unidades de Servicio del programa Hogares Comunitarios de Bienestar, Centro de Desarrollo Infantil que propenda por la cualificación del servicio | Lic. Melissa J. Arraut Arevalo Coordinadora Centro Zonal El Banco. Danitza Sanchez Vasquez – Enlace de Primera Infancia. | 2016-06-01 | Mediante oficio del 13 de Julio No 338198-4707 se le informo al Alcalde Municipal de San Sebastian de Buenvaista, para gestionar Subsidio de Mejoramiento de Vivienda a los HCB y de igual forma adecuacion de las instlaciones de los CDI - Modalidad Familiar; es de resaltar que mediante correo electornico del 7 de Abril. | X |  |  | Oficio del 13 de Julio No 338198-470 |  | NA | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco - Danitza Sanchez Vasquez- Enlace de Primera Infancia
4 | Oficiar a la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Buenavista, la población total de los niños, niñas atendidos por el ICBF y el número faltante por atender la cobertura total de primera infancia. | Lic. Melissa J. Arraut Arevalo Coordinadora Centro Zonal El Banco. Danitza Sanchez Vasquez – Enlace de Primera Infancia. | 2016-06-01 | En oficio del 13 de Julio No 330601-4707 se le informa al Alcalde Municipal de San Sebastian de Buenavista, la poblacion total de los beneficiarios de los programas de Primera Infancia; que tambien se le dio a conocer mediante oficio No 057137 del 10 de Febrero del año en curso | X |  |  | Oficio del 13 de Julio No 330601-4707 y oficio No 057137 del 10 de Febrero |  | NA | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco - Danitza Sanchez Vasquez- Enlace de Primera Infancia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP EL RETENCOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA - CENTRO ZONAL FUNDACION FECHA DE LA MP 22/09/2016
MUNICIPIO : EL RETEN MAGDALENA BARRIO: CENTRO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar al Secretario Técnico del Consejo de Política Social de la Alcaldía del Municipio de El Retén o al Secretario Técnico de la MIAF la invitación a la EAS del Programa Familias con Bienestar, Universidad del Magdalena, e incluir un espacio en la Agenda del Mismo para la socialización del Programa y la Cobertura Programada en el Municipio de El Retén | LENYS PERTUZ CARBONO - Coordinadora Centro Zonal Fundación | 2016-10-10 | Remisión Oficio Al Secretario Ténico CPS y MIAF del Municipio de El Retén |  | x | Oficio fechado el 07/10/2016, Radicado S-2016-517313-4705 del 2016-10-07 |  | Ninguna
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A144: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPELPIÑONCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: MAGDALENA CENTRO ZONAL DEL RIO FECHA DE LA MESA PUBLICA; MAYO 12 DE 2016,
MUNICIPIO: PIÑON
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Brindar acompañamiento por el equipo de defensoria de familia en los casos de restablecimiento de derecho a niños y niñas en el municipio. | Centro zonal del Rio | Mayo a diiembre de 2016
2 | realizar seguimiento y monitoreo a los niños y niñas que se encuentran en riesgo de desnutricionen los programas del icbf. | centro zonal del rio | mayo a diciembre del 2016
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANTA ANACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: MAGDALENA CENTRO ZONAL:SANTA ANA FECHA DE LA MESA PUBLICA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: SANTA ANA_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El Concejal Municipal HENRRY PABA MANCERA, resalta la gran importancia es la prestación de los servicios de primera infancia, como también la alimentación brindada a través de las diferentes degustaciones y preparaciones que hacen parte del ciclo de minuta que reciben diaria mente los niños/as, como también manifestó que de acuerdo a las unidades de servicio que se ejecutan en cada una de las modalidades en los diferentes municipios, el equipo supervisor podrá cubrir el 100% de estas, que permitan verificar el cumplimiento de las inversión y ejecución por parte de los operadores. | Judith Paramo Acuña Coordinadora ICBF Centro Zonal Santa Ana. | Septiembre 6/2016 | La Coordinadora del ICBF Centro Zonal Santa Ana, Lic. Judith Paramo Acuña, le da respuesta al ciudadano manifestando que este Centro Zonal, cuenta con un equipo de supervisión con cuatro (4) profesionales, tres (3), para las unidades de servicio y el contador para las Entidades Administradora de los servicios de primera infancia y hemos cumplido con la programación asignada por la Sede Nacional. | X |  |  |  | Ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF : JUDITH PARAMO ACUÑA - COORDINADORA CENTRO ZONALSANTA ANA
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A9: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSITIONUEVOCOMPROMISOS2016 (2)
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: MAGDALENA CENTRO ZONAL:CIENAGA FECHA DE LA MESA PUBLICA:09/08/2016
MUNICIPIO: SITIO NUEVO______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| No hubo compromisos con respecto a la Bienestarina. Se dio respuesta a las inquietudes durante el desarrllo de la MP | CZ | 2016-08-09 | Respuestas | X |  | 2016-08-09 | Acta | NA | NA | NA
| La madre Comunitaria del Hogar Agrupado Sembrando Huellas lveth Retamozo se acercaría a las instalaciones de la Alcaldía, para obtener respuesta sobre solicitud entregada acerca de la instalación del gas domiciliario. |  | 2016-08-09 | La secretaria de gobierno acordo con la entidad gases del caribe realizar la instalacion del gas. | x |  | El dia 20/10/2016, fueron instaladas las tuberias para el gas domiciliario.
| La Universidad del Magdalena enviaría al centro zonal lista de espera del corregimiento, la cual fue entregada | CZ | 2016-08-09 | Se le solicito a la Universidad del Magdalena mediante correo electronico DEL 19/09/2016, la lista de espera, | x |  | Fue enviada por correo electronico con fecha 30/09/2016 | correo electronico
| La Secretaria de Gobierno Nini de la Cruz se compromete a dar respuesta a la comunidad, sobre la entrega del CDI construcción nueva el | CZ | 2016-08-09 | se le solicita a la secretaria de Gobierno Nini de la Cruz, dar respuesta a la comunidad | X |  | La secretaria expreso via telefonica que se el CDI se encontraba listo para su entrega.
| El centro zonal enviará a la Secretaria de Gobierno por correo electrónico el Lineamiento Técnico de Primera Infancia. | CZ | 2016-08-09 | El centro zonal envia el 16/08/2016 por correo electronico el Lineamiento Técnico de Primera Infancia. | x |  | Fue enviado medianto correo electronico de fecha16/08/2016 | correo electronico
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF : JUDITH PARAMO ACUÑA - COORDINADORA CENTRO ZONALSANTA ANA
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPTENERIFECOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA Fecha de la MP 18 de agosto de 2016 CENTRO ZONAL EL PLATO
MUNICIPIO : TENERIFE COMUNA________________ BARRIO: TENERIFE
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar el proceso de estandarizacion de los alimentos, con el operador COINCCA, con presencia de unos delegados de las padres usuarios del programa HCB. | Yenifer Ballesta, Claudia Paez, EAS COINCCA. | 20 De Agosto/2016 | Se realizo el proceso de estandarizacion por el operador, donde se dieron a conocer las cantidades estipuladas en la minuta patron, proporcionando una alimentacion adecuada a los niños de 1 año a 2 años y medio, y de 3 a 5 años. Esta estandarizacion se realizo con las madres comunitarias y la nutricionista de la entidad. la nutricionista del centro zonal a traves de correo solicita el acta de la estandarizacion realizada por el operador. |  | X | 2016-08-13 | Acta, evidencias fotografica, y las firmas de los asistentes. Correo enviado a la entidad. | Se encontro en el hogar establecido para la estadarizacion de los alimentos que la madre comunitaria no cuenta con los utensilios para distribuir los alimentos en las porciones establecidas por la minuta patron.
2 | Oficiar al Nivel Nacional sobre la entrega de material de consumo, ya que llevan varios años sin entregarlo. | Claudia Paez Ospino, Selene Rada | 08/2016- 12/2016 | La coordinadora del centro zonal plato Claudia Paez, envio un correo electronico a la sede nacional a la señora laura jimenez palmett, con copia a la coordinadora de asistencia tecnica de la regional magdalena, sobre la queja de material didactico por parte de las madres comunitarias, quienes hasta la fecha no han recibido, la entrega de material didactico duradero. |  | X | 2016-09-15 | correo electronico | Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la sede nacional.
3 | Reestructurar la junta de padres de familia, de HCB. | Selene Rada, Claudia Paez. | 08/2016- 12/2016 | Se le socializo a la comunidad en reunion realizada el 13 de Septiembre, el proceso para reestructurar la asociacion de padres de familia, APF, en el municpio siguiendo los lineamientos tecnicos establecidos por el ICBF, y la normatividad para restructurarla siguiendo la recomendaciones dadas por el grupo juridico de la regional magdalena. en el municipio de tenerife con presencia de las madres comunitarias y padres de familia. |  | X | 2016-09-13 | Acta de socializacion con las firmas de los asistentes. | A la fecha no se ha oficializado al centro zonal para participar en la asamblea de reestructuracion de la asociacion de padres de familia.
4 | Realizar ejercicio de Control Social, con el fin de informar a la Comunidad sobre el funcionamiento del Programa, teniendo en cuenta las sugerencias de padres beneficiarios de esta Modalidad | Claudia Paez Ospino, Selene Rada, EAS | 08/2016- 12/2016 | El centro zonal plato realizo mesa publica en el municipio de Tenerife el 18 de Agosto, con los hogares comunitarios, y el operador coincca, para dar respuesta a las inquietudes de los padres beneficiarios en las dos reuniones realizadas en la fase de alistamiento, por los servidores publicos del ICBF, donde solicitaron que el operador realice rendicion de los recursos dados para la operatividad del programa en el municipio. Cumpliendo compromisos que adquirio el operador con las madres comunitarias se hizo entrega de material fungible, el centro zonal plato, realizo verificacion de la entrega a algunos hogares de la zona urbana del municipio de tenerife, (lapiz, crayolas, vinilos, colchonetas entre otros) como se soporta en las evidencias. |  | X | 2016-09-13 | Acas, listados, fotos, relacion de material entregado. | algunas madres manifestaron que la calidad de los materiales no es la mejor.
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A144: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANTA MARTHA SUR COMPROMISOS2
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA : REGIONAL MAGDALENA: CENTRO ZONAL SANTA MARTHA SUR FECHA DE LA MP : 06/10/2016
MUNICIPIO : Santa Marta
T | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar censo de Niños, niñas madres lactantes, mujeres gestantes en las localidad rural dispersa de la Troncal del Caribe y y el barrio cerro del Ziruma y presentar la solicitud de cupos al CZ. | Líder comunitario y/o padres usuarios | 2016-10-31 | El líder comunitario que mencionó la necesidad de cupos y se comprometió a realizar el censo, lo allegó hasta el día de hoy 06 de Diciembre de 2016, Sin embargo, luego de la mesa pública se realizó una visita en el sector en mención, por parte del CZ y teniendo en cuenta la necesidad que se evidenció y las dificultades geográficas de una UDS de HBC, se tiene comtemplado para la proxima vigencia reubicar cupos de DIMF y darle prioridad de una UA en ese sector. |  |  | Proxima vigencia | Censo presentado por la comunidad el día de hoy 06 de Diciembre de 2016 |  | Reubicación de cupos para la próxima vigencia | Coordinadora Centro Zonal Santa Marta Sur
2 | Cumplir con lo establecido en los lineamientos de la modalidad Familiar, referente al espacio físico | Representante legal EAS Asoneshca | 2016-10-31 | Se realizó el cambio del punto de atención UDS Líbano ya que anteriormente venía funcionando en la IED Líbano 2000 y los baños no contaban con las condiciones para el uso de los usuarios y nos espacios no eran adecuados para la atención. Actualmente el servicio la UA funciona en el mismo sector en la dirección Manzana 21 casa 23 Libano |  |  | 21 de octubre de 2016 | Visita, evidencia fotográfica |  | Ninguna
3 | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos | Referentes de PI del ICBF CZ Santa Marta Sur | 2016-11-01 | Se realizaron los seguimientos necesarios para evidenciar el cumplimiento de los compromisos. |  |  |  | Evidencias fotográficas |  | NA | NA
4 | Coordinar con los representantes legales y nutricionistas de las EAS, la realización de un taller de preparación con bienestarina dirigida a padres usuarios. | Nutricionista CZ Santa Marta Sur, RL y Nutricionista de EAS | 2016-11-30 | Se realizaron talleres de Bienestarina a los padres de los niños beneficiarios de los programas en compañia de las profesionales de salud y nutricion y las manipuladoras de alimentos. |  |  | 15,16,17,19,22,23, 24. | Informes y evidencias fotograficas de las actividades |  | NA | NA
[10 empty] | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.