## NARIÑO RPC2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___NARIÑO ______________REGIONAL NARIÑO_______________________________FECHA DE LA RPC___06/12/2016__________________________
MUNICIPIO_______IPIALES _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| En cuanto a la problemática en el municipio de Imues no hay desayunos infantiles, lista de espera en link no ha sido oportuno, no hay población habilitada, falta de profesionales en educación especial, el material didáctico no es suficiente, profesionalización de agentes educativos, carencia de infraestructura en primera infancia, falta de mantenimiento en la unidades de servicio. Además revisar lista de espera y sectores de niños y niñas que no están atendiendo |  | 2017 |  | x |  |  |  |  | Reforzar asistencia técnica del ICBF y dar continuidad a los procesos, refieren los asistentes que hace muchos cambios de los operadores, en vez de tener operadores del mismo municipio ya que así conocen la verdadera problemática del municipio, temáticas se deben tratar en mesas de primera infancia, se debe crear ruta integral, fortalecer mesas de primera infancia. | Regional
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPILESCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_NARIÑO_________CENTRO ZONAL ____Ipiales _______________FECHA DE LA MESA PUBLICA___________17/09/2016__________________
MUNICIPIO_______Iles _________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar invitaciones y/o convocatoria con un mayor periodo de anticipación para la próxima mesa publica, para garantizar la participación de más personas al evento. | Alba Cecilia Herrera Moran | 2016-09-15 | Se trendrá en cuenta para la próxima mesa publica. |  | X | 2017-02-01 |  | ninguna | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO | Referente SNBF Centro Zonal Ipiales y Nutricionista CZ
2 | Con el acompañamiento del personero municipal se hará la capacitación y posterior conformación de la veeduría ciudadana para la entrega de alimentos de los programas ICBF | Noris Flores Montes | 2016-09-15 | Se cuenta a la fecha con grupos de apoyo y control social a la ejecución de los servicio. Se realizó Jornada de Capacitación el 01 de Junio de la presente vigencia. Reuniones Posteriores de Seguimiento 13/10/2016 y 10/11/2016. Visita de Campo a Bodegas de Almacenamiento. | X |  | 2016-10-03 | Acta de Visita. Acta de Reunión. Registros de Asistencia. Correos electronicos. Formato de Verificación. Fichas Técnicas de Alimentos. Oficio Radicado No. S-2016-425078. | ninguna | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO | Nutricionista Centro Zonal Ipiales
3 | En sesión del CMPS se planterará la necesidad de ampliar las instalaciones físicas del CDI Institucional con el fin de garantizar ampliar la atención para los niños y niñas del municipio. | Alba Cecilia Herrera Moran | 2016-09-15 | Inicilamente se verificara las Bases de Datos de Beneficiarios que no estan vinculados en ningun servicio institucional. Verificar si el municipio cuenta con recursos para adelantar las adecuaciones que se estimen pertienentes | X |  |  |  | ninguna | Realizar el proceso de verificación de bases de datos de los beneficiarios que no estan vinculados a ningun servicio institucional, con el apoyo de los ingenieros del Cuéntame. | Alba Cecilia Herrera Moran e Ing. Cuéntame.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPBARBACOASCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO NARIÑO CENTRO ZONAL BARBACOAS___________ FECHA DE LA MESA PUBLICA___23 DE JUNIO DE 2016__ TEMA BIENESTARINA
MUNICIPIO_BARBACOAS LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Verificar que se capacite a las usuarias del programa FAMI en cuanto a preparaciones con bienestarina de acuerdo con el recetario que tiene el ICBF. | MARTA MILENA MATTE | 07 DE JULIO DE 2016 | Reunión con las madres comunitarias modalidad HCB FAMI-familiar y sus usuarios para enseñarles el recetario de la cartilla de Bienestarina y posteriormente capacitarlas. | X |  | 7 DE JULIO DE 2016 | Listado de asistencia | ninguna | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO | Nutricionista CZ Barbacoas
2 | Verificar y hacer trámites ante la Regional Nariño para mirar la viabilidad de volver a implementar el programa día en el municipio de Barbacoas y por supuesto cualquier respuesta que surja transmitirla a la comunidad solicitante. | CILIS ANTONIA VIVEROS OBANDO | 28 DE JUNIO DE 2016 | Comunicarse con el personal indicado de la Regional Nariño de tal manera que se llegue a un acuerdo y se renueve el funcionamiento de programas anteriormente ejecutados; además de esclarecer la razón por la cual no han continuado. | X |  | 28 DE JUNIO DE 2016 | envío de oficio a Regional Nariño | ninguna | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO | Nutricionista CZ Barbacoas
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPBARBACOAS2COMPROMISOSPI2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO__NARIÑO____CENTRO ZONAL _____BARBACOAS_________30/09/2016___________________TEMA PI
MUNICIPIO_BARBACOAS COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Visita a CDI para verificacion de calidad de la leche | Nutricionista | 2016-10-03 | Pendiente Nutricionista en comision para la fecha |  | X |  |  | falta de recursos para movilidad | visitar el CDI | Nutricionista CZ
2 | Gestion para adecuacion infraestructura del CDI 29 de agosto | Coordinadora CZ y Operador | 03/10/2016 a 31/12/2016 | Se sustento en el CPS para inversion en la adecuacion del CDI 29 de agosto el cual quedo aprobada |  | X |  | acta CPS | Multiples necesidades de inversion en PI dentro del Municipio | Seguimiento para la inversión | Coordinadora CZ y Operador
3 | Requerimiento a operador de HCB y CDI | Supervisor de contrato | 2016-10-05 | se envio requerimiento al operador Cruz roja de tumaco mediante oficio |  | X | 2016-10-05 | Oficio |  | Seguimiento para la inversión | Supervisor y equipo de Apoyo a la supervisión
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCHACHAGUICOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO NARIÑO CENTRO ZONAL PASTO UNO FECHA DE LA MESA PUBLICA 19 DE AGOSTO 2016
MUNICIPIO CHACHAGUI COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar comunicación al personero para conformar veedurías de los programas de las modalidades de primera infancia del ICBF, y comprometer a la Personería Municipal la capacitación, reconocimiento, tramite y legalización para la conformación de la veeduría correspondiente | Supervisoras contractuales | 2016-09-19 | Se envia oficio al personero Municipal de Chachagüi | X |  | 2016-09-14 | Oficio radicado 14/09/16 |  | NINGUNA EL COMPROMISO SE CUMPLIO
2 | Por parte de la supervisora contractual enviara correo electrónico al ente territorial anexando lineamiento para infraestructuras de primera infancia | PAOLA ANDREA NARVAEZ MEJIA | 2016-09-19 | * Se envia correo electrónico al Ente territorial y se anexa lineamiento de infraestructura de primera infancia |  |  | 2016-09-09 | Correo electrónico enviado a la secretaria de gobierno |  | NINGUNA EL COMPROMISO SE CUMPLIO
3 | La Supervisora contractual enviara oficio al Representante Legal de la EAS Coasoandes solicitando respuesta acerca del reclamo que sepresento en la Mesa Publica. "La entidad Coasoandes está entregando alimentos en mal estado, como frutas y verduras para las dos modalidades tradicionales y FAMI y en las dos semanas las madres comunitarias tradicionales estuvieron en receso y a las FAMI no les entregaron refrigerio. En los hogares tradicionales el mercado de grano falta se informa y no devuelven, no entregan frijol. | BLANCA PATRICIA VELA DE LOS RIOS | 2016-09-26 | * Ingreso en el SIM y direccionamiento a la supervisora contractual * Realizacion de oficio dirigido a Coasoandes solicitando respuesta por escrito. | X |  | 2016-09-06 | SIM:25922466 Oficio Radicado 20/09/2016 |  | NINGUNA EL COMPROMISO SE CUMPLIO
4 | La Supervisora contractual enviara oficio al Representante Legal de la EAS Coasoandes solicitando respuesta acerca del reclamoque se presento en la Mesa Publica. "Mi inquietud es acerca del material didáctico es de muy mala calidad y son inadecuados, porque nos entregan palos de paleta, palillos y sus precios son muy exagerados y no entregan completo. Se envió formato con las necesidades de cada hogar y no se tuvo en cuenta. Sugerencia – cambio de operador" | BLANCA PATRICIA VELA DE LOS RIOS | 2016-09-21 | * Ingreso en el SIM y direccionamiento a la supervisora contractual * Realizacion de oficio dirigido a Coasoandes solicitando respuesta por escrito. | X |  | 2016-09-01 | SIM:25922429 Oficio Radicado 20/09/2016 |  | NINGUNA EL COMPROMISO SE CUMPLIO
5 | La Alcaldia Municipal entregara la lista de los posibles usuarios para realizar el cruce con el aplicativo CUENTAME y de esta manera realizar análisis y gestión por parte de las supervisoras contractuales | LUZ MARY ARAUJO | 2016-09-19 | Se recibe correo electrónico por parte de la Dra Luz Mary Araujo mediante el cual adjunta listado de NN presuntamente sin atención |  |  | 2016-09-19 | Correo electrónicorecibido por parte de la secretaria de gobierno: secretariadegobierno@chachagui-narino.gov.co |  | NINGUNA EL COMPROMISO SE CUMPLIO
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/COMUNIDAD: PERSONERO MUNICIPAL FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF: ADRIANA ISABEL HERNANDEZ VILLARREAL
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPFLORIDACOMPROMISOS2016
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO Nariño CENTRO ZONAL Pasto Dos
MUNICIPIO LA FLORIDA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar la solicitud a la profesional de apoyo a la supervision del contrato de la modalidad Familiar para la revision del proceso de focalizacion | Dra. Brenda Eliazabeth Estrada | 14 de Junio de 2016 | Oficio Radicacion I- 059232 del 14 de junio de 2016 |  | X | 2016-06-16 |  | NINGUNA | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPLAUNIÓNCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO: NARIÑO - CENTRO ZONAL: LA UNIÓN - FECHA DE LA MP: 25/08/2016
MUNICIPIO: LA UNIÓN COMUNA: BARRIO: SAN ANTONIO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Hacer llegar la información a personería municipal acerca del incumplimiento frente algunos procesos. | Defensores de Familia, Coordinación CZ | Agosto 25 de 2016 | Ingreso SIM, respuesta durante la MP y mediante oficio a la Personera. |  |  | 2016-09-15 | Oficio de respuesta en sim No. 26406916 y 26406908 | Ninguna | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO
2 | Emitir respuestas oficiales ante las inquietudes presentadas en la Mesa | Equpo de Primera Infancia, Coordinación CZ | Agosto 25 de 2016 | Ingresadas a SIM, respuesta durante la MP y mediante oficio a peticionarios. |  |  | 2016-09-15 | SIM No. 26406906, 26406912, 26406913 y 26406914 | Caso SIM No. 26406906, desde la Sede Regional se remitio al Nivel Nacional donde se encuentra aun en revision, pendiente respuesta definitiva para peticionaria, hasta tanto la Sede Nacional defina acciones frente a situacion presentada. | Facilitar insumos para emitir respuesta definitiva a peticionaria. Respuesta | Sede Nacional. Coodinación CZ
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSAMANIEGOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO:NARIÑO CENTRO ZONAL: TÚQUERRES___FECHA DE LA MESA PUBLICA: 27 DE MAYO DE 2016__________________________
MUNICIPIO: SAMANIEGO________________COMUNA________________ BARRIO: EL CENTRO_______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Socializar y entregar a las Madres Comunitarias, la ficha de caracterizacion con la finalidad que sea entendida para su diligenciamiento | EAS | 13 AL 17 DE JUNIO 2016 | Se solicitó esta gestión a la supervisora contractual como requerimiento al contrato | X |  | 2016-07-05 |  | NINGUNA | COMPROMISO CUMPLIDO | Supervisora contractual de la EAS
2 | Entrega de Minutas a Madres Comunitarias | EAS | 03 DE JUNIO 2016 | Entrega mensual a la madre comunitaria |  | X | 2016-07-05 |  | NINGUNA | COMPROMISO CUMPLIDO | EAS
3 | Entrega de guía de preparacioin de alimentos a Madres Comunitarias | EAS | 3 DE JUNIO 2016 | Acción realizada por la EAS |  | X | 2016-07-05 |  | Verificacion con los profesionales de nutrición de la EAS | Estandarización de minutas | Nutricionista de la EAS, con apoyo de la Nutricionista del CZ
4 | Mejora en el transporte para entrega de alimentos en las veredas | EAS | Permanente | Acción realizada por la EAS |  | X | 2016-07-05 |  | NINGUNA | COMPROMISO CUMPLIDO | EAS
5 | Entrega oportuna de alimentos | EAS | Permanente | Acción realizada por la EAS |  | X | 2016-07-05 |  | NINGUNA | COMPROMISO CUMPLIDO | EAS
6 | Gestion para la desvinculacion de usuarios en concurrencia | EAS | Permanente | Acción realizada por la EAS en apoyo con los ingenieros de Cuéntame de la Regional Nariño |  | X | 2016-07-05 |  | Verificacion con los profesionales de nutrición de la EAS en apoyo con los profesionales de la Regional Nariño | Permanente verificacion con los Cuéntame | Ingeniero de Cuéntame de la EAS
7 | Gestion el pago para el vigilante con el ente territorial | EAS | 30 DE JUNIO 2016 | Responsabilidad optativa de la EAS | X |  | 2016-07-05 |  | NINGUNA | COMPROMISO CUMPLIDO | EAS
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A16: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPLAUNIÓNCOMPROMISOS2016 (2)
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO: NARIÑO - CENTRO ZONAL: LA UNIÓN - FECHA DE LA MP: 25/08/2016
MUNICIPIO: LA UNIÓN COMUNA: BARRIO: SAN ANTONIO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Hacer llegar la información a personería municipal acerca del incumplimiento frente algunos procesos. | Defensores de Familia, Coordinación CZ | Agosto 25 de 2016 | Ingreso SIM, respuesta durante la MP y mediante oficio a la Personera. |  |  | 2016-09-15 | Oficio de respuesta en sim No. 26406916 y 26406908 | Ninguna | NINGUNA, EL COMPROMISO SE CUMPLIO
2 | Emitir respuestas oficiales ante las inquietudes presentadas en la Mesa | Equpo de Primera Infancia, Coordinación CZ | Agosto 25 de 2016 | Ingresadas a SIM, respuesta durante la MP y mediante oficio a peticionarios. |  |  | 2016-09-15 | SIM No. 26406906, 26406912, 26406913 y 26406914 | Caso SIM No. 26406906, desde la Sede Regional se remitio al Nivel Nacional donde se encuentra aun en revision, pendiente respuesta definitiva para peticionaria, hasta tanto la Sede Nacional defina acciones frente a situacion presentada. | Facilitar insumos para emitir respuesta definitiva a peticionaria. Respuesta | Sede Nacional. Coodinación CZ
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPARBOLEDABERRUECIOSCOMPRM2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_NARIÑO_________CENTRO ZONAL ____LA UNION________________FECHA DE LA MESA PUBLICA__14 Octubre 2016_____________________
MUNICIPIO_ARBOLEDA BERRUECOS_______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Hacer buen uso de los alimentos de alto valor nutricional | Nancy del Carmen Chalapud | 2016-10-14 | Capacitación | x |  | 2016-10-27 |  | Ninguno | Ninguno | nutricionista CZ
2 | Cumplir con las condiciones mínimas del almacenamiento del producto en punto de entrega, UDS y viviendas de beneficiarios | Nancy del Carmen Chalapud | 2016-10-14 | Capacitación | x |  | 2016-10-27 |  | Ninguno | Ninguno | nutricionista CZ
3 | Realizar el retiro oportuno de Bienestarina y se recomienda Realizar rotación del producto para evitar producto vencido. | Nancy del Carmen Chalapud | 2016-10-14 | Capacitación | x |  | 2016-10-27 |  | Ninguno | Ninguno | nutricionista CZ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPDEL ROSARIO COMPROMISOS 2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO NARIÑO CENTRO ZONAL REMOLINO FECHA DE LA MESA PUBLICA 07 DE OCTUBRE DE 2016
MUNICIPIO EL ROSARIO COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Por parte de la Coordinadora del Cz Remolino realizar consulta a la sede Regional de si existe la posibilidad de transito de las Madres Comunitarias y FAMI a la modalidad DIMF. | ANA PATRICIA MEDINA VILLAREAL | 2016-10-07 | Se envia correo electrónico a la Dra. Martha Huertas Coordinadora del GAT y Dra. Gloria Mabel Zambrano con solicitud de información. | X |  | 2016-10-20 | Correo electrónico enviado al Grupo de Asistencia Técnica. Se recibe respuesta por parte del grupo de Asistencia Tecnica mediante correo electrónico del 21/10/2016 | NINGUNA | EL COMPROMISO SE CUMPLIO | ANA PATRICIA MEDINA VILLAREAL
2 | Por parte de la Coordinadora del Cz Remolino organizar reunión con los integrantes de Red Unidos por solicitud del Coordinador del programa en la región con el fin de socializar por parte del ICBF la oferta institucional. | ANA PATRICIA MEDINA VILLAREAL | 2016-10-07 | Se acuerda con el Coordinador del programa Red Unidos via telefonica socializar la oferta institucional presente en el Cz Remolino para el dia 26/10/2016 en las instalaciones del zonal. | X |  | 2016-10-20 | Correo electrónico enviado a los referentes de Primera Infancia y Protección informando la fecha de la socialización con Red unidos. Acta de reunión con equipo de trabajo y cogestores sociales de la Estrategia Red Unidos 26/10/2016 | NINGUNA | EL COMPROMISO SE CUMPLIO | ANA PATRICIA MEDINA VILLAREAL
3 | Por parte de la Supervisora Contractual solicitar nuevamente al operador ATME dar al requerimiento motivado por la solicitud de Bienestarina liquida para poblacion con riesgo de bajo peso del CDI Dulces Sonrisas, solicitud que no contaba con Dx del profesional de Nutrición. | ALBA ADRIANA MOSQUERA NARVAEZ | 2016-10-07 | Se envia correo electrónico de parte de la supervisora contractual a la fundacion ATME solicitando respuesta a requerimiento enviado el 15/09/2016 |  | X | 2016-10-28 | Requerimiento radicado S-2016-467165-5208 de fecha 15/09/2016 y correo electronico de 28/10/2016. | No se obtiene respuesta por parte de la Fundación ATME a requerimiento y correo electrónico enviado | EL COMPROMISO SE CUMPLIO | ALBA ADRIANA MOSQUERA NARVAEZ
4 | De parte del financiero de primera infancia queda el compromiso de realizar consulta con la referente del Cz Remolino Dra. Ana Milena Jojoa en relación al procedimiento necesario para que las Madres Comunitarias y Fami puedan postularse al subsidio de Bono Pensional. | BRAYAN ALFREDO OJEDA OJEDA | 2016-10-07 | Se envia correo electronico al referente del Cz Remolino solicitando orientación en el tema. | X |  | 2016-11-02 | Correo electronico enviado a la referente del Cz Remolino solicitando información de requisitos y soportes necesarios para postularse al subsidio de bono pensional. | NINGUNA | EL COMPROMISO SE CUMPLIO | BRAYAN ALFREDO OJEDA OJEDA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/COMUNIDAD: PERSONERO MUNICIPAL FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF: RAFAEL FRANCISCO GOVEA MEDINA
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPTUMACOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_NARIÑO_________CENTRO ZONAL ___Tumaco_______________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____26/10/2016________________________
MUNICIPIO______Tumaco__________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Cómo es el seguimiento y control que se realiza a la bienestarina? | Marina Tarapuez | 2016-10-26 | Se informa a la comunidad del proceso de supervision que realizan a las EAS de parte del CZ Tumaco para la verificacion del buen uso del complemento nutricional en las UDS contratadas por ICBF | x |  | 2016-10-28 |  | ninguna | ninguno, el compromiso se cumplió | Marina Tarapuez
2 | Cómo es el proceso de selección de operadores? | Mariel Ramirez | 2016-10-26 | Se verifica el proceso con el financiero del CZ y se orienta a la comunidad | x |  | 2016-10-28 |  | ninguna | ninguno, el compromiso se cumplió | Mariel Ramirez
3 | El programa de leche para la paz, cuándo retorna en el municipio? | Mariel Ramirez | 2016-10-26 | este es un programa que terminó su ejecución en el año 2015 y no se ha determinado el inicio de su ejecución en las proximas vigencias | x |  | 2016-10-28 |  | ninguna | ninguno, el compromiso se cumplió | Mariel Ramirez
4 | En la personería municipal han llegado muchas quejas de personas que manifiestan que no reciben información ni orientacion sobre los menores que estan en proceso de restablecimiento pero que nadie les da razon de los motivos ni de la ruta de atencion. De acuerdo a los proceso de reestablecimiento de derechos que manda la ley de infancia y adolescencia? | Mariel Ramirez | 2016-10-26 | Este asunto se tratará con las defensorias para que orienten oportunamente a la comunidad | x |  | 2016-10-28 |  | ninguna | ninguno, el compromiso se cumplió | Mariel Ramirez
5
6
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.