## PUTUMAYORPC2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___PUTUMAYO ______________REGIONAL PUTUMAYO_________FECHA DE LA RPC___24/11/2016__________________________
MUNICIPIO_______MOCOA _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar seguimiento a los operadores de las Unidades de servicio de primera infancia y protección en los muncipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Orito. | Directora y Referente del SNBF | Permanente | Visitas de seguimiento a los operadores de las Unidades de servicio de primera infancia y protección en los muncipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Orito. | x |  | 5,6 y 7 de Diciembre de 2016 | Actas de visitas a Unidades |  | NO APLICA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPVALLEGUAMUEZCOMPROMISO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO CENTRO ZONAL: LA HORMIGA FECHA DE LA MESA PUBLICA:
MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ COMUNA: BARRIO: LA AMISTAD
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Capacitar a la Comunidad Valle del Guamuez frente al tema de veedurias ciudadanas: conceptos, funciones, marco normativo, entre otros. | ICBF CZ La Hormiga | Octubre | Actualización del Directorio de veedores. | x | x | Octubre | Directorio Actualizado | Ninguna | Capacitación a los diferentes veedores de los programas del ICBF CZ La Hormiga | ICBF CZ La Hormiga
2 | Articular con las comunidades indigenas antes de ejecutar los programas en sus territorios. | ICBF CZ La Hormiga | Permanente | Reunión con la comunidades indigenas. |  | x | 03 de Octubre | Listado de Asistencia | Ninguna | Realizar la articulación con las Comunidades Indigenas cada vez que se vaya a ejecutar un programa en sus territorios. | ICBF CZ La Hormiga
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____Jacqueline Isabel Piña Sebahg.__________________________________________________________________ Cordinadora CZ La Hormiga Regional Putumayo
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPUERTOGUZMANCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO PUTUMAYO_________________CENTRO ZONAL _MOCOA___________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_JUNIO 21 DE 2016____________________________
MUNICIPIO PUERTO GUZMAN________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Hacer seguimiento a los programas de ICBF en el Municipio, a través de las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fortaleciendo la convocatoria de la comunidad. | MIRIAM SOTO, COORDINADORA ICBF CENTRO ZONAL MOCOA | PERMANENTE | Participaciòn y socializacion de los temas concernientes a los programas de ICBF en el COMPOS y la mesa de infancia. Por otra parte, en las Mesas FIAJ se ha trabajado tres convenios institucionales para el Municipio de Puerto Guzmán, los cuales son los convenios de “fortalecimiento de la instancia mesa de participación de NNA, Estrategia fortalecida del SNBF y sus proyectos en estrategia PEA y lineamiento diferencial con comunidades afro y por último el convenio de Fortalecimiento de la Policía de Cero a Siempre con el proceso de construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia RIA. | x |  | Julio 12 y Julio 21 de 2016 | Actas de las instancias del SNBF Informes de comisión |  | NO APLICA
2 | Informar la apertura de nuevos cupos en los programas de ICBF, convocando a la comunidad a través de los operadores presentes en el municipio | MIRIAM SOTO, COORDINADORA ICBF CENTRO ZONAL MOCOA | Diciembre 5 de 2016 | A través de un ejercicio coordinado entre el equipo de primera Infancia del Centro Zonal Mocoa y el nuevo operador de la modalidad institucional en el Municipio, la Asociación de Voluntarios para el Servicio Social AVOSS, se realiza una reunión con la comunidad donde se da a conocer a la nueva entidad prestadora del servicio, como también la operación en la modalidad bajo los estándares de ICBF y la habilitación de cupos para la vigencia 2017. Se contó con la asistencia de 94 participantes de la comunidad en las unidades de atención CDI “La Libélula”, “Caritas felices” y “el Cedro”, como consta en acta de reunión del operador | x |  | Diciembre 5 de 2016 | Acta de Reunión | Cambio de operador no había permitido adelantar esta actividad previamente | NO APLICA
3 | Informar a la comunidad cuando se de apertura del programa de “Territorios Étnicos con Bienestar” en el municipio | MIRIAM SOTO, COORDINADORA ICBF CENTRO ZONAL MOCOA | POR DETERMINAR | A través del Enlace de Familias, comunidades y territorios étnicos de la Regional se realizó socialización de las fechas para la presentación de propuestas de proyecto para las comunidades etnicas, esta ación se hizo con la Organización Zonal Indigena del Putumayo que representa a 11 de los 15 pueblos indígenas del Putumayo. | x |  | 17 de Noviembre de 2016 | Correos electrónicos remitidos por el Enlace Etnico de la Regionaal. |  | NO APLICA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSIBUNDOYCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO CENTRO ZONAL: SIBUNDOY FECHA DE LA MESA PUBLICA: 28 DE JULIO DE 2016
MUNICIPIO: SIBUNDOY COMUNA: _____________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Mejorar los espacios para la atención en la Modalidad Familiar | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso. S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto. 16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Manejar metodologías activas, participativas atractivas para que los usuarios cumplan con el horario de los encuentros que es de 2 a 6 p.m. Modalidad Familiar o Desarrollo Infantil en medio familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso. S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Activar ruta de atención y/o canalizar a los hijos de usuarios mayores de 5 años para atención psicosocial. Modalidad Familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso. S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Garantizar la entrega oportuna del complemento nutricional. Modalidad Familiar | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso. S-2016-391472-8602. Se solicitó al operador dronograma de entrega de complementos nutricionales y desde fecha posterior a Mesa Pública la nutricionista de prevención del ICBF CZ SIbundoy vine haciendo seguimiento a la entrega oportuna y adecuada (con todos los alimentos) de los complementos. |  | x | 28 de julio de 2016 | Actas de visitas de seguimiento que reposan en archivo de nutricionista de prevención del ICBF CZ Sibundoy. 2 archivos PDF con actas de acciones de mejora realizadas y firmadas por nutricionaista del operador y por nutricionista de prevención del ICBF CZ SIbundoy que ratifican cumplimiento con cronograma de entrega de complementos nutricionales. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Contar con espacios individuales para el funcionamiento de cada unidad de atención que permita ambiente adecuado para desarrollo de actividades y prevención de conflictos.Modalidad Familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Entrega oportuna y suficiente del material didáctico . Modalidad Familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Verificar por qué los niños de 6 a 12 meses de edad no están consumiendo en su totalidad el complemento nutricional. Modalidad Familiar | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 | x |  | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | Nutricionista de la EAS
| Mejorar el apoyo nutricional y psicosocial, lo hacen de manera superficial y se necesitan que lo hagan desde las familias. Modalidad Familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| El psicólogo Faustino debe mejorar su expresión y forma de tratar a las familias. Modalidad Familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Proveer recursos pedagógicos como más colchonetas y juegos de estimulación para los niños. Modalidad Familiar. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Exigir cumplimiento con el horario a los usuarios. Modalidad Familiar | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso.S-2016-391472-8602 |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.16 archivos soportes. |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Mejorar el servicio en la sede del CDI Huellas de Amor del Sector Villa Nueva | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 22 de agosto de 2016.(2 folios). Actas de capacitación sobre Buen Trato de fechas 20 de Mayo, 3 Agosto, 18 agosto de 2016. Guía de Seguridad y BuenTrato. Jornadas Pedagógicas Meses Mayo, junio, Julio 2016.Oficio No.123 del 16 de agosto de 2016, remitido por directora de HI Mi Mundo Feliz |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy
| Exigir a los padres de familia que asistan a las capacitaciones porque son muy buenas y con personal idóneo en el tema. Ho gar Infantil Mi Mundo Feliz. | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto. Soportes de Actas de Reunión con Padres de familia meses junio a agosto de 2016 (Números: 063, 064,077,078,081,082). |  | NO APLICA | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy . Directora Hogar Infantil Mi Mundo Feliz
| Mayor capacitación a las agentes educativas se solicita a la EAS: | OMAR PARRA CLAVIJO Representante Legal EAS Pastoral Social de la Diócesis Mocoa Sibundoy | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta del operador Pastoral Social a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto.Actas de Reunión de Capacitación con talento humano del HI Mi Mundo Feliz(014,044.062,076) |  | NO APLICA | Directora Hogar Infantil Mi Mundo Feliz
| Hablar, tratar, trabajar más acerca de los problemas sociales. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso | x |  | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Mejorar la calidad de espacios públicos que se utilizan para el desarrollo del programa. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Trabajar el cuidado, garantía de ambiente agradable para NNA. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso | x |  | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Facilitar mas materiales de trabajo. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Refrigerio en mayor cantidad y adecuado al clima. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Trabajar lo de manualidades. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Mejorar la disciplina. Generaciones Etnicas con Bienestar. | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso | x |  | 18 de agosto de 2016 | Oficio de respuesta a esta solicitud recibido en fecha 18 de agosto, remitido por promotora de derechos, 1 folio. |  | NO APLICA | SANDRA VARGAS MAHECHA. Representante Legal Generaciones Etnicas con Bienestar
| Hablar, tratar, trabajar más acerca de los problemas sociales. Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso | x |  | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. |  | NO APLICA
| Mejorar la calidad de espacios públicos que se utilizan para el desarrollo del programa.Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. |  | NO APLICA
| Trabajar el cuidado, garantía de ambiente agradable para NNA.Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso | x |  | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. 5 de septiembre |  | NO APLICA
| Facilitar mas materiales de trabajo.Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. |  | NO APLICA
| Refrigerio en mayor cantidad y adecuado al clima. Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. |  | NO APLICA
| Trabajar lo de manualidades.Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso |  | x | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. |  | NO APLICA
| Mejorar la disciplina.Generaciones Tradicionales con Bienestar | ANDREA MILENA CASTAÑEDA CHARRY. Representante Legal Generaciones con Bienestar | 11 DE AGOSTO DE 2016 | Remisión de oficio de parte de la coordinadora del ICBF CZ SIbundoy con requerimiento de cumplimiento de compromiso | x |  | Septiembre 5 de 2016. | Se recepcionó oficio de respuesta, de fecha 5 de septiembre, firmado por la representante legal del operador ATSHU, Andrea Milena Castañeda Charry, que contiene respuestas a observaciones, presentadas en Mesa Pública. Presenta dos folios. |  | NO APLICA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A38: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP PUERTOASISCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO PutumayoCENTRO ZONALPuerto Asis FECHA DE LA MESA PUBLICA 3 de Agosto del 2016
MUNICIPIOPuerto asis COMUNA________________ BARRIO Americas calle 11 No 16-96
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Dotacion para los NNA de proteccion | Coordinadora centro zonal Puerto Asis | 2016-08-03 | se tratara en comité el dia 11 de agosto del 2016 | x |  | 2016-08-11 |  |  | monitorear las entregasd e dotacion | equipod eProteccion
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.