## SEGUIMIENTO MESA PUBLICA PURI
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO__TOLIMA_______________CENTRO ZONAL _____PURIFICACION_____________________________________FECHA DE LA MP 21/04/2017_______________________
MUNICIPIO__SALDAÑA______________COMUNA________________ BARRIO_ALCALDIA MUNICIPAL PURIFICACION _____________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Capacitaciones de nutrición y preparaciones con Bienestarina | Mercedes Maria Cova Peñaloza Nutricionista | 2017-04-21 | Mediante oficio se realizo programacion de capacitacion con el tema : preparaciones con bienestarina para el 26 de julio de 2017 a las 9: am | X |  | 2017-09-15 | Actas e Informes.oficio remitido por Mercedes Cova |  | Se realizo Capacitaciónde nutrición y preparaciones con Bienestarina | Mercedes Maria Cova
2 | Consultar con el nivel regional la posibilidad de la apertura de un Centro Zonal en el municipio de Saldaña | Coordinador Centro Zonal | 2017-04-21 | * El centro zonal reailzo consulta a nivel regional via correo electronico *Remite oficio 814 a el señor EDGAR RIVERA | X |  | 2017-06-05 | Oficio Oficio numero 814 |  | Respuesta del Nivel Regional | coodinador centro zonal
3 | Denunciar cualquier tipo de situación de trabajo Infantil | Comunidad | 2017-04-21 | Mediante el reporte del aplicativo sim | X |  | 2017-06-27 | Reporte del aplicativo SIM |  | a la fecha no se han presentado denuncias de trabajo infantil en el municipo de saldaña | Profesional atencion al ciudadanoComunidad
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO COM CZ IBAGUE
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO Tolima CENTRO ZONAL Ibague. FECHA DE LA MP: 14/07/2017
MUNICIPIO RONCESVALLES COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
2 | CONCIENTIZAR A LAS FAMILIAS Y ENTES PUBLICOS Y MUNICIPALES DE LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMS QUE BRINDA EL ICBF | ICBF | 2017-07-14 | Realizar programas radiales en la emisora municipal para dar a conocer a la comunidadalos programas del ICBF en el municipio. |  | x | 7 de septiembre de 2017 | cetificacion emisora donde se realizo al programa, registro fotografico | Ninguna |  | Amparo Osorio
3 | MAS INFORMACION A LA COMUNIDAD PARA QUE APOYEN ESTOS ENCUENTROS | ICBF | 2017-07-15 | Realizar programas radiales en la emisora municipal para dar a conocer a la comunidadalos programas del ICBF en el municipio. |  | x | 7 de septiembre de 2017 | cetificacion emisora donde se realizo al programa, registro fotografico | Ninguna |  | Amparo Osorio
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MESA PUBL GALAN
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO________TOLIMA_________CENTRO ZONAL _______________GALAN________________________________FECHA DE LA MP:_____19/05/2017_____________
MUNICIPIO_____IBAGUE___________COMUNA________11________ BARRIO_________________GALAN______________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | DAR CONTINUIDAD A ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION | COORDINACION CENTRO ZONAL | 2017-05-19 | SE REALIZO GET CON OPERADORES EL 31 DE MAYO. SE ESTABLECE CRONOGRAMA PARA ASISTENCIA TECNICA CON TRES ENTIDADES | X |  | 31 DE MAYO- PROGRAMACION ASISTENCIA TECNICA 27 Y 28 DE JUNIO | SE ANEXAN CITACIONES Y ACTA DE REUNIÓN |  | CONTINUAR CRONOGRAMA DE GET BIMENSUAL | COORDINACION CENTRO ZONAL
2. | REALIZACION DE SEGUIMIENTO A LA MEDIDA DE PROTECCION DE LA JOVEN ANGIE URUEÑA PARA VERIFICAR VINCULACION A PROYECTO SUEÑOS | COORDINACION CENTRO ZONAL | 2017-05-19 | SE TIENE PROGRMADO COMITÉ CONSULTIVO PARA 30 DE JUNIO | X |  | 2017-06-30 | SE REALIZO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA VINULACION A PROYECTO SUEÑOS |  | SEGUIMIENTO | COORDINACION CENTRO ZONAL
3 | DAR CONTINUIDAD A PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE GAT DE LA REGIONAL | GAT REGIONAL TOLIMA | 2017-05-19 | SE TIENE PROGRAMADA CAPACITACION 30 DE JUNIO SOBRE PLATIN- SEDE NACIONAL | X |  | 29 Y 3O DE JUNIO | SE RECIBIO POR PARTE DEL GAT LA ASITENCIA TECNICA PERTINENTE |  | CONTINUAR PROGRAMACION DE CAPACITACION | GAT REGIONAL
4. | FORTALECIMIENTO DE TRABAJO CON FAMILIAS DESDE LAS INSTITUCIONES | INSTITUCIONES | 2017-05-19 | CELEBRACIO DIA DE LA FAMILIA | X |  | MAYO | SE ANEXAN CORREOS DONDE ENTIDADES ENVIAN REPORTE DE ACCIONES ADELANTADAS |  | DESARROLLO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GET 31 DE MAYO | COORDINACION CENTRO ZONAL
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MESA PUBL LIBANO
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO TOLIMA CENTRO ZONAL LIBANO FECHA DE LA MP: 31/05/2017
MUNICIPIO MURILLO COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar la coordinación con el ente territorial y las EAS para la aplicación de la actividad huerta casera | Corporación Filántropos Fundacion Jukaruma | 2017-05-31 | Articulación con secretaria de desarrollo agropecuario en temas relacionados a huertas caseras. | Se remite oficio a la secretaria de desarrollo agropecuario con el fin de adelantar acciones encaminadas a la huerta casera |  | 2017-06-28 | Oficio remisorio a secretaria de desarrollo agropecuario | Ninguna | Se tiene programado para el día miércoles 28/06/2017 reunión con el secretario de desarrollo agropecuario del municipio de murillo DR. Andres Fabian Ospina Sanchez para articular y programar actividades para dar cumplimiento con el tema de huertas caseras. | Coordinadora y equipo de Talento Humano corporación filántropos y jukaruma Secretario de desarrollo agropecuario
2 | Realizar seguimiento y divulgación de los paquetes entregados en el programa DIMF y visitas al cumplimiento de minuta y entrega de alimentos en el CDI Institucional | Euipos de Pirmera Infancia Centro Zonal | 2017-05-31 | Se ha realizado visitas de seguimiento a las UDS con el fin de verificar la entrega de la alimentación | X |  | Julio, agosto Año 2017 | Actas de seguimiento | Ninguna | Seguir con las visitas de seguimiento, para garantizar el cumplimiento de los alimentos entregados | Equipo Primera Infancia Centro Zonal Líbano
3 | Realizar actividades de integración y participación de los padres de familia y comunidad en general alrededor de los programas ICBF | Corporación Filantropós Fundación Jukaruma | 2017-05-31 | Comites de Participacion con Padres de Familia . | Se realizan los diferentes comités con los padres de familia, con el fin de realizar actividades participativas con todos los padres de familia de las modalidades de primera infancia, también los padres de familia han participado en el tema de las huertas caseras |  | Julio, agosto Año 2017 | En el estándar de familia comunidad y redes reposan las actas que soportan la conformación de comités con padres de familia donde se integran en diversas actividades entre ellas de veeduría, medio ambiente, deporte, etc. Registros fotográficos | Ninguna | Dar cumplimiento a cada una de las actividades acordadas con los padres de familia respecto a los comités, para que se integren y participen de los mismos | Equipo de Talento Humano Padres de Familia y/o Acudientes Beneficiarios
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO MESA PUBLI MELGAR
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_Tolima_CENTRO ZONAL __Melgar_______________________________________________________________FECHA DE LA MP: 09/06/2017
MUNICIPIO_Icononzo_______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El operador de la modalidad durante el mes de junio adelantara el proceso de promocion y divulgacion de la modalidad en el municipio de Cunday y Villarrica | Fundación Fraternal de Ayuda | 2017-06-09 | El operador de la modalidad desarrollo acciones de promocion y divulgacion los dias 23 y 24 de junio, obteniendo como resultado la postulacion de una familia para la modalidad |  | X | 23/06/2017 y 24/06/2017 | Acta del desarrollo de la actividad de promocion y divulgacion | Ninguna | Desarrollar el proceso de promocion y divulgacion en el municipio de Villarrica | Operador de la modalidad
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO COMPRO CHAPARRAL
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO___TOLIMA______________CENTRO ZONAL _______CHAPARRAL__________________________________________________________FECHA DE LA MP: 09/06/2017
MUNICIPIO__SAN ANTONIO______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Oficiar al ente territorial para solicitar mejoramiento de condiciones de infraestructura en el sitio donde funciona la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar en la vereda la Cristalina del municipio de San Antonio . | Astrid Victoria Rodriguez Betancourt - Coordinadora Centro Zonal Chaparral | 2017-06-09 | Se remite oficio al Alcalde del municipio de San Antonio con radicado S-2017-320008-7308 donde se solicita gestion para mejoramiento de condiciones de la UDS de la modalidad DIMF en la vereda La Cristalina. | X |  | 2017-06-16 | OFICIO RADICADO radicado S-2017-320008-7308 , REMISION DE OFICIO VIA CORREO ELECTRONICO |  | Continuar con la gestion | coordinodaora cz
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUMIENTO COMPROMISOS CZ JORDA
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO TOLIMA CENTRO ZONAL: JORDAN FECHA DE LA MP: 18/08/2017
MUNICIPIO IBAGUE COMUNAS: CUATRO BARRIO: RESTREPO ICBF REGIONAL TOLIMA
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Remitir mediante correo electronico a la oficina de atencion al ciudado del centro zonal jordan, para la creacion de la queja contra funcionario centro zonal galan | Coordinacion centro zonal jordan | 2017-08-18 | Creacion de la queja registrada con numero de sim 30458324 y direccionada a la coordinación del centro zonal galan | x |  | 08/23/2017 | Envio de correo a la oficina de atencion al ciudado creacion del sim numero 30458324 direccionada al centro zonal galan |  | Ingreso de actuaciones relizadas por parte de coordinacion del centro zonal galan frente a la queja hacia las funcionarias | coordinacion del centro zonal galan
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENITO COMPRO CZ ESPINAL
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO TOLIMA CENTRO ZONAL ESPINAL . FECHA DE LA MP : 16/08/2017
MUNICIPIO_ORTEGA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | REALIZAR VALORACION NUTRICIONAL AL NIÑO DIDIER HAFEZ HURTADO HURTADO | MARGARITA LOBO | 2017-08-16 | Se envio oficio donde se reporta por escrito el estado nutricional del niño | x |  | 2017-09-09 | oficio | ninguna |  | Nutricionista
2 | ENTREGAR RECETARIO DE BIENESTARINA A LA SEÑORA FERNANDA SHIRLEY BOTINA CHAPAL | YENI PEDRAZA | 2017-08-16 | Se envio oficio donde se hace envio del recetario de bienestarina | x |  | 2017-09-09 | oficio - recetario | ninguna |  | coordinadora
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO CZ HONDA
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO__TOLIMA______CENTRO ZONAL __________HONDA____________________________________________FECHA DE LA MP: 18/08/2017
MUNICIPIO___HONDA_____COMUNA________________ BARRIO___CENTRO ___________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | incentivar a las familias sobre la importancia de la asistencia regular a los programas | modalidades de primera infancia en el municipio de Honda | 2017-08-18 | actas de sensibilización sobre la permanencia en las modalidades con padres de familia | x |  | 2017-08-30 | actas, registro fotográfico y listado de asistencia | las inasistencias presentadas durante el mes de agosto | continuar con el proceso de sensibilización a familias | modalidades de primera infancia en el municipio de Honda
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SEGUIMIENTO COMPRO CZ LERIDA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO_________TOLIMA________CENTRO ZONAL _______LERIDA__________________________________________________________FECHA DE LA MP: 18/08/2017
MUNICIPIO________LERIDA________COMUNA_____NO APLICA___________ BARRIO________NO APLICA_______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Las madres beneficiarias y usuarios de las modalidades se comprometen a asistir puntualmente a próximos eventos convocados por el zonal | Operadores y Usuarios | 2017-08-18 | Se realiza en las capacitaciones | x |  | 5/09/2017, 18y23 -09-2017 | Actas y listados de asistencia | Ninguna | Ninguna
2 | gestionar ante el ICBF en el cronograma de Mesa Publica vigencia 2017, para que se realice en el municipio de Armero Guayabal | Centro Zonal | 2017-08-18 | se envia oficio a la coordinacion de planeacion solicitando tener en cuenta mla solicitud realizada en la mesa publica | x |  | 2017-10-02 | Oficio | Ninguna | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.