## RPCCUNDINAMARCA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca Regional Cundinamarca _________Fecha del evento 6 de octubre de 2015 en Cafam ________________________________________________________
MUNICIPIO Bogotá COMUNA________________ BARRIO_Cafam Floresta______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar los CD que contienen la presentación del informe de Rendición de Cuentas de la regional Cundinamarca, a las alcaldías municipales de todo el departamento. | Referentes Sistema Nacional de Bienestar Familiar | 2015-06-10 | Entrega de C.D a delegados de las Alcaldías | x |  | 2015-10-28 | Listado de entrega de los C.D
2 | Dar respuesta a los 8 PQR que se presentaron por escrito en la RPC | Gestión de Servicios y Atención ICBF Regional Cundinamarca | 2015-10-27 | Respuesta a los 8 PQR a través de la gestión de servicios y atención | x |  | 2015-10-27 | Respuesta en el SIM de los PQR con los siguientes números: 21208616, 21208617, 21208618, 21208620, 21208621, 21208622, 21208623, 21208624.
3 | Continuar con la capacitación a las comisaria de familia | Centros zonales a través de las defensorías de familia | Permanente | Capacitaciones a comisarias | x |  | Permanente | Actas de capacitación
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCAQUEZA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA__CENTRO ZONAL: _CAQUEZA ___FECHA DE LA MESA PUBLICA: 23/07/2015
MUNICIPIO : CAQUEZA ___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Las Alcaldías Municipales invitaran a los operadores de los programas de Primera infancia a las Mesas de Infancia y Adolescencia Municipales. | Alcaldías Municipales | Permanente
2 | Las alcaldías municipales revisaran los diagnósticos municipales para evitar que se dé la sobreoferta de programas. | Alcaldías Municipales | Permanente
3 | Realizar Comité Técnico Operativo con las EAS que operan los programas de Primera Infancia en la Zona. | ICBF C.Z CAQUEZA - EAS | 2015-09-01
4
5
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPGACHETA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO CUNDINAMRCA CENTRO ZONAL GACHETA
MUNICIPIO GACHETÁ,
DFECHA DE REALIZACIÓN DE LA MESA |  |  | 26 de Agosto de 2015
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Retomar la ruta de atención en los diferentes municipios desde las instancias respectivas. | Comisarías de Familia o entes subsidiarios. | 2015-10-30
2 | Incluir en plan de capacitaciones la temática relacionada con el abuso sexual a los usuarios de las modalidades de Primera Infancia. | EAS FUNSOCREER | 2015-10-30
3 | Realizar campaña de impacto con material audiovisual (Feria de la Sexualidad) | Comisaría Ubalá | 2015-09-23
4 | Gestionar y oficiar para que las instituciones educativas de los diferentes municipios de la jurisdicción cuenten con Orientador de manera profesional y permanente. | Comisarías y Coordinación Centro Zonal | 2015-09-30
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D6: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J6: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E7: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H7: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I7: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F8: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G8: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A17: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z Girardot
SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESAS PÚBLICAS - AGOSTO
No | CENTRO ZONAL | MUNICIPIO(S) | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | RESPONSABLE(S) | FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO | ACCIONES ADELANTADAS | FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | SOPORTES / EVIDENCIAS | ACCIONES PENDIENTES | DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LAS MP (centro zonal)
DIFICULTADES PRESENTADAS
2 | Girardot |  | Enviar al Nivel Nacional la solicitud de la Mesa Pública de nivelar la ración alimentaria de la Modalidad HCB Fami frente a la Modalidad CDI Familiar | Coordinadora Zonal | 2015-06-25 | Oficio Remisorio |  |  | •Acta •Agenda •Listado de asistentes •Informe de Gestión •Evaluaciones y observaciones presentadas por la comunidad
|  |  | Enviar al Nivel Nacional la propuesta de nivelar salario a la Madre Comunitaria Fami y su acreditación como Educadora Familiar para acceder el programa a MODALIDAD CDI FAMILIAR | Coordinadora Zonal | 2015-06-25 | Oficio remisorio
|  |  | Los Operadores de servicio de Primera Infancia manifiestan la dificultad que tienen frente a la cobertura de atención de los niños y niñas que desde los grado Cero reciben niños y niñas desde los 4 años | Coordinadora Zonal | 2015-06-25 | Oficio remisorio
|  |  | Adelantar divulgación de Portafolio de servicios mediante desarrollo de Feria de Servicios de los Programas de Atención a la Primera Infancia y otros Programas del ICBF | Servicio de Atención-Comunicadora | 2015-07-31 | Oficios remisorios con Operadores
|  |  | Enviar al Nivel Nacional la solicitud de la Mesa Publica de que la Estrategia PISOTON llegue a todos los agentes educativos de los programas y servicios de Primera Infancia incluyendo Familiares e Institucionales. | Coordinadora Zonal | 2015-06-25 | Oficio remisorio

## MPVILLETA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__CUNDINAMARCA_______________CENTRO ZONAL ____VILLETA_____________________
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Fortalecer la articulación Ente Territorial con las instituciones que hacen parte del SNBF en cada municipio | Administración Local/todos municipios jurisdicción del CZ Villeta | Permanente | Dentro de los comités técnicos operativos, se informa al operador del servicio la importancia de participar en los diferentes espacios como CPS, Comités en cada localidad que se relacionen con los programas que ejecutan | X |  |  | Correos electrónicos/ oficios
| Realizar las mesas de infancia y adolescencia en cada uno de los municipios, a fin de tomar decisiones para el mejoramiento de los programas | Administración Local/todos municipios jurisdicción del CZ Villeta | Trimestral | Dentro del tercer trimestre se ha realizado la recomendación en los CPS, de convocar a los actores que hace parte de la MIAF, quien es la encargada del segto de la P.P.I.A | X |  |  | Oficios , actas CPS
| Hacer revisión dentro de los Consejos de Política Social, sobre los avances del plan de gestión de la Política Pública de Niñez, Infancia y adolescencia. | Administración Local/todos municipios jurisdicción del CZ Villeta | Semestral | Dentro del tercer trimestre se ha realizado la recomendación en los CPS, de convocar a los actores que hace parte de la MIAF, quien es la encargada del segto de la P.P.I.A. En el municipio de Nimaima se hizo seguimiento a través de CPS el 1/10/215 | X |  |  | Actas CPS
| Revisión de la población objetivo de Primera Infancia, para establecer programas sociales y ampliación de cobertura | Administración Local/todos municipios jurisdicción del CZ Villeta | Octubre_ 2015 | Se realiza revisión de población y comportamiento de ejecución de los programas, listados de espera. | X |  |  | Informe Técnico R. Cuentas
| Hacer seguimiento a los operadores del servicio, para que den cumplimiento a la cláusula establecida en los contratos de aporte, realización de compras locales en los municipios donde ejecutan programas. | Coordinadora Centro Zonal Villeta | Septiembre Octubre/2015 | Se han remitido correos electrónicos a los Operadores del Servicio, indicando el cumplimiento de este compromiso, al igual del envió de los soportes de esta estrategia | X |  |  | Correos electrónicos
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z Zipaquirá
SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESAS PÚBLICAS - AGOSTO
No | CENTRO ZONAL | MUNICIPIO(S) | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | RESPONSABLE(S) | FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO | ACCIONES ADELANTADAS | FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | SOPORTES / EVIDENCIAS | ACCIONES PENDIENTES | DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LAS MP (centro zonal)
DIFICULTADES PRESENTADAS
3 | Zipaquirá | •Cajica •Cogua •Cota •Chía •Gachancipa •La Calera • Nemocon •San cayetano •Sopo •Tabio •Tenjo •Tocancipa •Zipaquirá | Que se insista en la participación de la Familia en los diferentes programas de atención. | Operadores de las Modalidades Familiar-CDI-Nueva Era | 2015-12-31 | Celebración del día de la Familia | 2015-05-01 | Ninguna | •Acta •Agenda •Listado de asistentes •Evaluación del evento por parte de la comunidad •Presentación de la temática de primera Infancia y Bienestarina •Informe celebración día de la familia-fotografías | En Los Informes Técnicos incluir Trabajo realizado con las Familias.
|  |  | Realizar mas encuentros Pedagógicos en diferentes Municipios | ICBF-Operadores | 2015-10-31 | Celebración del día de la Familia |  |  |  | Realización del encuentro

## C.Z Apulo
SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESAS PÚBLICAS - AGOSTO
No | CENTRO ZONAL | MUNICIPIO(S) | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | RESPONSABLE(S) | FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO | ACCIONES ADELANTADAS | FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | SOPORTES / EVIDENCIAS | ACCIONES PENDIENTES | DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LAS MP (centro zonal)
DIFICULTADES PRESENTADAS
1 | Apulo |  | ENVIAR CORREO A LA SEDE NACIONAL SOLICITANDO SE TENGA EN CUENTA LOS HORARIOS DE LOS MUNICIPIOS PARA HACER LA ENTREGA DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DEL PROGRAMA DIA | YADDY CAMARGO NUTRICIONISTA | 2015-09-14 |  |  |  |  | ENVIO DEL CORREO | YADDY CAMARGO NUTRICIONISTA
|  |  | SOLICITUD PARA CONSTRUCCION DEL CDI INSTITUCIONAL EN LA MESA CUNDINAMARCA | SEDE NACIONAL |  | La Sede Nacional dio respuesta por medio de correo a esta solicitud al municipio de La Mesa | 2015-09-07 | correo electrónico municipio
|  |  | Explicación en cuanto a la distribución de la canasta en los CDI | CZ LA MESA |  | Durante la reunión realizada Mesa Publica Primera Infancia se dio respuesta a esta pregunta | 2015-08-27 | Acta Mesa Publica
4
5
6
7
8
9
10

## MPCHOCONTA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONALChoconta
MUNICIPIO_Choconta_COMUNA________________ BARRIO Centro
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar capacitación para los equipos psicosociales de las comisarias ante regional Cundinamarca en el tema perfiles psicosociales e intervención. | ICBF CZ CHOCONTA | 15 DE OCTUBRE
2 | Oficiar a alcaldes respecto al cumplimiento de la ley 1098 en cuanto a los equipos psicosociales para las comisarias. | ICBF CZ CHOCONTA | 15 DE OCTUBRE
3 | Solicitar al Juzgado de familia capacitación a las comisarias en tema de violencia intrafamiliar respecto al procedimiento | ICBF CZ CHOCONTA | 15 DE OCTUBRE
4 | Solicitar capacitación para policía de vigilancia de los municipios de la jurisdicción en el tema de procedimiento en procesos de Infancia y Adolescencia | PINAD | 15 DE OCTUBRE
5 | Oficiar al Gerente del Hospital para que al realizar las valoraciones medico legales no soliciten noticia criminal | ICBF CZ CHOCONTA | 15 DE OCTUBRE
| Convocar a los alcaldes electos a fin de generar compromisos respecto a temas de Infancia y Adolescencia | ICBF CZ CHOCONTA | ULTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z San Juan de Rioseco
SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESAS PÚBLICAS - AGOSTO
No | CENTRO ZONAL | MUNICIPIO(S) | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | VERIFICACIÓN
|  |  | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | RESPONSABLE(S) | FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO | ACCIONES ADELANTADAS | FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | SOPORTES / EVIDENCIAS | ACCIONES PENDIENTES | DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LAS MP (centro zonal)
DIFICULTADES PRESENTADAS
2 | San Juan de Rioseco |  | Investigar el trámite a seguir para la solicitud de pruebas de Toxicología. | Soraya Díaz Ríos- Líder Asistencial Hospital San Vicente de Paúl San Juan | 2015-09-19
|  |  | Remitir nuevamente por escrito a los Alcaldes, Personeros y Presidentes de Concejo Municipal la normatividad en donde se dispone la creación de los Hogares de Paso. | Yousselly Andrea Duque – Coordinadora CZ ICBF San Juan de Rioseco | 2015-09-19
3
4
5
6
7
8
9
10

## MPFACATATIVA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____CUNDINAMARCA____________CENTRO ZONAL ________FACATATIVA____________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____13/04/2015________________________
MUNICIPIO___FACATATIVA_____________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| · Atender la recomendación que el Comisario de Familia le hace al ICBF para que siga apoyando a su Comisaria de Familia con cupos para otro tipo de ubicaciones como por ejemplo en las instituciones de atención especializada para NNA en vulneración, buscando la manera de agilizar los cupos pero sin olvidar recordarle a la comisaria y al Alcalde la importancia de mantener un ejercicio de corresponsabilidad entre los municipios y el ICBF, para la apertura de los Hogares de Paso territoriales que resultan necesarios para estas situaciones. | Equipo Zonal |  | Se respondió en el desarrollo de la MP
| · Verificar que las diferentes entidades y dependencias que forman parte del SNBF a nivel municipal cumplan con cada una de sus funciones en procura de apoyar este restablecimiento y mejorar las condiciones físicas, sociales y mentales de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes del territorio, aduciendo al principio de corresponsabilidad consagrado en la ley 1098 del 2006. | Equipo Zonal |  | Se respondió en el desarrollo de la MP
| · Verificar que de acuerdo a la ley 1098 del 2006, los Alcaldes contraten los hogares de paso para los NNA de su zona que los necesiten. | Equipo Zonal |  | Se respondió en el desarrollo de la MP
| · Verificar que el ICBF esté más pendiente y se garantice contar con los respectivos diagnósticos y grado del retraso de los adultos con discapacidad, poder otorgarles cupo en instituciones del ICBF para su respectivo cuidado, garantizando que se cumplan con los requisitos de Ley asignadas, coordinando con las Alcaldías para que se apoye este proceso. | Equipo Zonal |  | Se respondió en el desarrollo de la MP
| · Dada La importancia que tienen para la comunidad los escenarios de las MP atender la solicitud que se hizo al ICBF en la MP en el sentido de realizar estos ejercicios intermunicipales de forma más frecuente ya que son muy enriquecedores, pero además atender la invitación en el sentido de realizar ejercicios de este tipo pero un poco más pequeños en cada municipio de la provincia. | Equipo Zonal |  | Se respondió en el desarrollo de la MP
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPACHO2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONAL Pacho
MUNICIPIO Pacho COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Reportar novedades respecto a los saldos que se presenten en los puntos de entrega de bienestarina | Encargados de cada punto de bienestarina en los municipios | Septiembre 30 de 2015 | No se presentaron novedades en el mes de septiembre | x |  |  |  |  | Ninguna
2 | Asumir por parte de las comisarias de familia la verificación de derechos de los NNA de sus municipios en horario entre semana y los fines de semana frente a procesos de judicialización serán atendidos por parte del centro zonal (profesionales en disponibilidad) | Comisarias de familia | Permanente | Se presento un caso entre semana a finales de septiembre y fue atendido por la comisaria de caparrapi, con apoyo pendiente en el proceso de audiencias por parte de la defensora de familia del centro zonal. | X |  |  |  |  | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPFUSAGASUGA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: Cundinamarca CENTRO ZONAL : Fusagasugá
MUNICIPIO: Pasca COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar en la programación año 2016 el tránsito de la madres comunitarias que atienden en la Modalidad FAMI a la Modalidad CDI Familiar | Coordinadora Centro Zonal Fusagasugá | 2015-11-30
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSOACHA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: Cundinamarca CENTRO ZONAL: Soacha_________________________________________________________________
MUNICIPIO_: Soacha______________COMUNA:_______________ BARRIO: Rincon de Santa Fe___________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | La delegada para asistir a la Mesa Publica, la Doctora Carol Miranda Coordinadora Programa Primera Infancia Protegida de la Secretaria para el Desarrollo Social, señala que la obra e infraestructura del CDI (Centro de Desarrollo Infantil), de compartir será entregada en el mes de Diciembre, con el fin de tener en cuenta la operación del CDI para el año 2016. | Alcaldía Municipal Soacha – Cundinamarca – Secretaria para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria. | Diciembre 2015 | La infraestructura en proceso de construcción | X |  |  | Oficio emitido por la Secretaria para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria con Numero Radicado E-2015-393967-2501 de fecha 18 de Septiembre, donde comunican al Centro Zonal Soacha que la entrega de la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil de Compartir será entregada en el mes de Diciembre de 2015 para entrar en operación el año 2016. |  | Entrega de infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil de Compartir. | Alcaldía Municipal Soacha – Cundinamarca – Secretaria para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria.
2 | • La doctora Piedad Tamayo, Secretaria de la Secretaria para el Desarrollo Social refiere que las adecuaciones, reparaciones y mejoras locativas de la infraestructura donde opera el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y Hogar infantil del Municipio de Sibate – Cundinamarca serán entregadas el próximo año 2016. | Alcaldía Municipal Sibate – Cundinamarca – Secretaria para el Desarrollo Social. | Junio 2015 | No se han adelantado acciones, toda vez que las adecuaciones locativas están proyectadas para el año 2016 por disponibilidad de recursos.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPUBATE2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: Cundinamarca CENTRO ZONAL: Ubaté______________________________________________________________
MUNICIPIO: Ubaté________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Continuar con la gestión y articulación entre los entes territoriales, ICBF, operadores de Primera Infancia con el fin de continuar con la mejora continua, no solo a nivel de pedagogía sino también a nivel de inversión de recursos para adecuaciones de infraestructura y | Entes Territoriales / ICBF / Operadores de Primera Infancia | 2015-12-31
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.