## RPCMAGDALENA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_________MAGDALENA________CENTRO ZONAL _________REGIONAL ___________________________FECHA DE LA RPC___Fecha: 12 de noviembre de 2015 __________________________
MUNICIPIO______Hotel Santa Marta Real – Carrera 12 No. 2-38__________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | · Avanzar en la implementación de estrategias que comprometan a los padres para que cumplan con sus deberes como también se les garanticen sus derechos. | Regional | 2016 |  | x
2 | · Verificar con el Nivel Nacional la posibilidad de ampliación de la infraestructura del hogar de los almendros, teniendo en cuenta el espacio. | Regional | 2016 |  | x
3 | · Unificar criterios para la presentación de los CZ en cada municipio, e informar a donde se debe dirigir la comunidad para una mayor información sobre los servicios que brindan. | Regional | 2016 |  | x
4 | · Garantizar que se implementen programas culturales, musicales, deportivos barriales, se hagan los respectivos controles para potenciar las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. | Regional | 2016 |  | x
5 | · Brindar mayor información sobre el perfil que debe tener una madre sustituta. | Regional | 2016 |  | x
6 | · Aclarar el papel de los CZ en el proceso misional del ICBF en el Departamento de Magdalena. | Regional | 2016 |  | x
7 | · Realizar la respectiva gestión para garantizar que la comunidad Timayui cuente con espacios deportivos y culturales y facilidades de transporte , que garanticen mayor bienestar para los niños y niñas de este sector. | Regional | 2016 |  | x
8 | · Realizar acciones formativas, preventivas y promocionales y pautas de crianza, que enfrenten el maltrato infantil y abandono de los niños por sus padres. | Regional | 2016 |  | x
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANTAMARTHASUR2015
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA CZ SUR FECHA DE LA MP 23/09/2015
MUNICIPIO : Santa Marta
T | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | La solicitud realizada por una usuaria de respuesta ante la ayuda para su hijo que presenta discapacidad; la inquietud será trasladad al centro zonal Santa Marta Norte para que ellos den la respuesta de acuerdo a su situación y lineamientos establecidos para la modalidad de Hogar Gestor y en institución de atención para NNA con discapacidad-externado | Coordinadora del CZ Santa Marta Sur | 24 de septiembre 2015 | Mediante IP se informa ala coordinadora del CZ Santa Marta Norte sobre la solicitud de una usuaria de la modalidad familiar durante la MP del CZ Santa Marta Sur | X |  | 2015-09-24 |  |  | el CZ Santa Marta Norte enviara copia de la respuesta a la peticionaria | Coordinador CZ Santa Marta Norte
2 | la Coordinadora del CDI Derroche de Luz realizara el trámite respectivo, solicitando mediante oficio la gestión por parte del RL de la EAS ante las dependencias de la alcaldía distrital. | RL de la EAS Fundación Multiactivas Emprendiendo | 30 de septiembre 2015 | Supervisión a la UDS Derroche de Luz para verificar el estado de la infraestructura | x |  | 2015-09-30 |  |  | Seguimiento a la UDS CDI Derroche de Luz a fin de verificar el cumplimiento del compromiso de envió de oficio a las dependencias de la alcaldía distrital | Coordinadora del CZ Santa Marta Sur y referente de PI CDI Elvia Caballero
u
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A129: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPLATO2015
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA
MUNICIPIO : PLATO COMUNA________________ BARRIO: PLATO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar reunión con operador CUPEDIC, madre comunitaria Ada Luz Pedraza y Coordinadora del Centro Zonal Plato, para tomar medida, ante el reclamo presentado por la usuaria en la atención de su hijo, en el programa HCBF. | Rina Sierra, Claudia Paez, EAS CUPEDIC | 24 De Agosto/2015 |  |  | X
2 | Oficiar al Nivel Nacional sobre la Inclusión de colchonetas a la Modalidad Familiar, en los lineamientos del programa ya que algunos niños se duermen en los brazos, en los encuentros educativos. | Claudia Paez Ospino, Rina Sierra | 2015-08-28 |  | X
3 | Realizar seguimiento a los encuentros educativos y en el Hogar, de la Modalidad Familiar con el fin de verificar horario de atención y entrega de refrigerio | Rina Sierra, Yolima Guette, Martha Ferandez y Marvin Diaz | Agosto a Diciembre 2015 |  | X
4 | Realizar ejercicio de Control Social, con el fin de informar a la Comunidad sobre el funcionamiento del Programa, teniendo en cuenta las sugerencias de padres beneficiarios de esta Modalidad | Claudia Paez Ospino, Rina Sierra, EAS | Agosto a Diciembre 2015 |  |  | X
5 | Fortalecer a los Agentes Educativos de la Modalidad Familiar sobre los lineamientos técnicos, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio. | Rina Sierra, Yolima Guette, Martha Ferandez y Marvin Diaz | Agosto a Diciembre 2015 |  | x
7
8
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A145: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPELBANCO2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: MAGDALENA _CENTRO ZONAL: EL BANCO FECHA DE LA MESA PUBLICA: 14 DE MAYO DEL 2015
MUNICIPIO: EL BANCO_COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Afianzar de manera extensa la información concerniente sobre las competencias del ICBF, a través de la realización de Talleres en las diferentes Instituciones Educativas, utilizando un lenguaje más didáctico y acorde a la población estudiantil con el fin que entiendan cada una de las competencias y sean más participes de este tipo de procesos. | Melissa J. Arraut Arevalo – Coordinadora Centro Zonal El Banco, - Rogelio Jimenez Mercado y Equipo de Defensoría No 1 Mayerlys Jaraba Amaris – Profesional Universitario 2044-8 ( Referente Zonal SNBF) | 2015-06-30 | Se realizo talleres con losa alumnos de las Instituciones Educativas con el propósito que aplicaran la Ruta de Atención en el Proceso de Restablecimiento de Derecho e identificaran las competencias institucionales de los Agentes del SNBF en la garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (Acta 101 del 10 de Junio) | x |  | 2015-06-16 | Acta 101 |  | Taller Formativo y Pedagógico con los Alumnos de las Instituciones Educativas. | Melissa J. Arrau Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco- Rogelio Jimenez Mercado y Equipo de Defensoría No 1
2 | Realizar Talleres con las EAS de los programas ICBF –Cogestores ANSPE y Psicoorientadores del Sector Educativo para que sean Agentes Canalizadores de la información recibida y luego continuar trabajando con los diferentes entes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. | Melissa J. Arraut Arevalo – Coordinadora Centro Zonal El Banco, - Rogelio Jimenez Mercado y Equipo de Defensoría No 1 Mayerlys Jaraba Amaris – Profesional Universitario 2044-8 ( Referente Zonal SNBF) | 2015-06-30 | Taller con los agentes del SNBF- Psicoorientadores - Cogestores ANSPE con la finalidad de darles herramientas conceptuales y metologicas para la aplicabilidad de la Ruta de PARD, Competencias Institucionales y Programas Misionales del ICBF | x |  | 2015-06-11 | Acta 97 |  | Talleres Formativos y Pedagógico a los Agentes del SNBF | Melissa J. Arrau Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco- Rogelio Jimenez Mercado y Equipo de Defensoría No 2
| Brindar información permanente tanto a la comunidad a las organizaciones de gobierno territorial sobre el tema de los hogares sustitutos; objetivos propósitos misionales, papel de las familias en el cuidado y atención, ubicación tiempo de permanencia y cobertura. | Melissa J. Arraut Arevalo – Coordinadora Centro Zonal El Banco, - Rogelio Jimenez Mercado y Equipo de Defensoría No 1 Mayerlys Jaraba Amaris – Profesional Universitario 2044-8 ( Referente Zonal SNBF) | 2015-06-30 | Socialización en espacios comunitarios, educativos e institucionales sobre los programas misionales del ICBF y en especial los Hogares sustitutos; sus objetivos, acciones, papel de la familia sustituta, permanencia y coberturas. | x |  | 2015-06-12 | Boletín Informativo |  | Encuentros Comunitarios, Educativos e Institucionales | Melissa J. Arrau Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco- Rogelio Jimenez Mercado y Equipo de Defensoría No 3
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF : MELISSA J. ARRAUT AREVALO - COORDINADORA CENTRO ZONAL EL BANCO.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPREMOLINO2015
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA FECHA DE LA MP 23 DE SEPTIMEBRE DE 2015
MUNICIPIO : REMOLINO 2015______________
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar Asistencia tecnica con mayor frecuencia y seguimiento de los casos al equipo de la comisaria de familia. | Coordinador del Centro Zonal y equipos de defensorías | Por definir | Se espera el resultado de la asistencia tecnica a los comisarios el día 21 de octubre por parte de asistencia tecnica de la regional en el centro zonal Ciénaga | X |  | 2015-10-21 |  |  |  | Coordinador del Centro Zonal y equipos de defensorías
2 | Realizar Plan de acción para participar en el área de prevención en las actividades de la comisaria de familia proyectadas para el 2016 teniendo en cuenta la política publica del municipio y el diagnostico actualizado. | Coordinador del Centro Zonal y equipos de defensorías | Por definir | Reuniones MIAF para definir plan | X |  | 2016-01-15 |  |  |  | Coordinador del Centro Zonal y equipos de defensorías
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A129: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSANTAMARTHANORTE2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: MAGDALENA CENTRO ZONAL : SANTA MARTA NORTE _FECHA DE LA MESA PUBLICA: 21/05/2015
MUNICIPIO: SANTA MARTA COMUNA: 3, 5, 6 BARRIO Ciudad Equidad, Taganga, Bonda, Tayrona, Ciudad de Dios, Oasis, Esmeralda, Fundadores, San Fernando
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Ingresar un rotulo que identifique los alimentos a entregar con el respectivo gramaje en el complemento Nutricional (Paquete) de la Modalidad. | EAS CDIC Y FAMILIAS BENDECIDAS | 2015-06-24
2 | Realizar aleatoriamente 3 visitas de seguimiento a la entrega de paquetes mensualmente a UA, a fin de revisar el cumplimiento del rotulado al interior de las bolsas del complemento Nutricion. | Patricia Solano - Nutricionista, Alexis Castañeda- Técnico Administrativo | 2015-06-24
3 | Realizar una sesión de asesoría a las EAS sobre la programación de formación a usuarios, a fin de garantizar el refuerzo en los temas de alimentación y Nutrición. | Patricia Solano - Nutricionista. Lourdes Cruz- Psicóloga | 2015-06-03
4 | Realizar seguimiento en los comités operativos a la legalización de cuentas del material didáctico de consumo comprado por la EAS según periodicidad establecida. | Maria del Socorro Pabon- Supervisora de contrato. Nora Ribon- Legalizadora de cuentas. | 2015-06-01
5 | Realizar tres visitas de seguimiento aleatorias a las UA para verificar que estas cuenten con el material educativo para el desarrollo de las actividades. | Lourdes Cruz- Psicóloga. Alexis Castañeda- Técnico Administrativo | 2015-06-01
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPIVIJAY2015
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA CZ EL RIO FECHA DE LA MP 12/08/2015
MUNICIPIO: Pivijay COMUNA___________________________BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| 1)colocar señalización en los centros de atención infantil (CDI, Hogar Infantil), | Operadores de Servicios de los Programas, (corporación Coinca) | septiembre de 2015 a octubre de 2015 | Se realizó visita en el CDI Mariposas de colores y semillas de amor con el fin de recordar, los compromisos adquiridos en la mesa pública el día 12 de Agosto del 2015. |  | x | 2015-09-22 | actas | algunas no coincidían con la altura recomendada, y se tomaron los correctivos al instante. |  | operador de servicio con el apoyo y la supervisión del CZ del Rio.
| 2)cuantos casos de abuso sexual se han registrado y han sido pasados a la fiscalía y esta ha sido negligente en tomar medida. | Defensoría de Familia | 2015-09-01 | En lo que va del año se han presentado 15 casos de abuso sexual los cuales desde la defensoría de familia se les ha abierto proceso de restablecimiento de derecho y se ha hecho lo pertinente como lo indica la ley. En su mayoría han sido pasados a las comisarías de familias, teniendo en cuenta que el abuso sexual es la peor forma de maltrato. En la mayoría de los casos hay violencia familiar | x |  | 2015-09-01 | Defensoría de Familia CZ del Rio. |  | Desde la defensoría de familia con el equipo de protección y el Psicólogo Clínico, realizan charlas de sensibilización a padres con respecto al tema del abuso sexual, y también a jóvenes de los programas, e instituciones educativas. En articulación con la comisaria de familia del municipio. | coordinador del CZ del Rio, Defensor de familia y equipo de protección.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPFUNDACION2015
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA |  |  | Fecha de la MP 29 de septiembre de 2015
MUNICIPIO _Fundación ___________ COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar Seguimiento permanente al programa de Alimentación de Alto Valor Nutricional que se ejecuta a través del Ente Territorial | Equipo de Prevención del Centro Zonal Fundación. | 19 y 20 de Octubre del 2015
2 | Realizar seguimiento a los programas de atención integral que se ejecuta | Equipo de Prevención del Centro Zonal Fundación. | Permanente
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A177: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPPIJIÑO2015
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO MAGDALENA CENTRO ZONAL SANTA ANA. FECHA DE LA MP : 31/08/2015
MUNICIPIO PIJIÑO DEL CARMEN.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | En la mesa pública realizada el día 31 de agosto del 2015, sobre los programas de primera infancia y bienestarina, en el municipio de Pijiño del Carmen, la señora LAURA LOPEZ, usuaria del servicio CDI modalidad Familiar, manifestó que en las unidades del servicio solo le dan una bolsa de bienestarina un mes si otro no. | Judith Paramo Acuña | 08/31/2015 | Mediante oficio CZ-10800-0469 del 25 de septiembre de 2015 se dio respuesta a la petición ingresada en el SIM No.25101754, a la señora LAURA LÓPEZ, usuaria de la Modalidad Familiar en la cual se le da a conocer lo establecido en los Lineamientos técnicos administrativo del programa | X |  | 2015-09-25 | Oficio CZ-10800-0469 del 25 de septiembre de 2015 | Ninguna | Al inicio y durante la ejecución del programa realizar capacitación a los Padres de familia sobre los Lineamientos técnicos administrativos del servicio a fin de que obtengan conocimiento sobre la ejecución del mismo | ICBF Centro Zonal Santa Ana - EAS
2 | En la mesa pública realizada el día 31 de agosto del 2015, sobre los programas de primera infancia y bienestarina, realizada en el municipio de Pijiño del Carmen, la señora MARIA PABA LOPEZ, usuaria del servicio CDI modalidad Familiar, sugirió que el manejo del paquete de alimento se tenga más cuidado, ya que los alimentos llegan maltratados, las galletas y hay veces que no llegan los productos completos, de igual forma sugiere que doten los juguetes y colchonetas para que se recrean los niños/as. | Judith Paramo Acuña | 08/31/2015 | A través de oficio CZ-10800-0470 del 25 de septiembre de 2015, se da respuesta a la señora MARIA PABA LÓPEZ, usuaria del servicio Modalidad Familiar, por medio de la cual se establece el compromiso de que la Entidad Administradora del servicio FUNDESOL realice la entrega de los paquetes en mejores condiciones que permitan que los alimentos no se destruyan |  | X | 2015-09-25 | Oficio CZ-10800-0470 del 25 de septiembre de 2015 | Ninguna | El Equipo de Primera Infancia del ICBF Centro Zonal Santa Ana Realizará seguimiento a la entrega de paquetes, con el fin de verificar que se este cumpliendo con el compromiso establecido | ICBF Centro Zonal Santa Ana - EAS
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.