## RPC NORTE DE SANTANDER
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__Norte de Santander_ RPC Director__________FECHA DE LA RPC : 27/11/2015
MUNICIPIO CUCUTA___COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1. | Mencionar cofinanciación de operadores. | Director Regional | 2016-10-01 | Se deja como observación para tener en cuenta en evaluación Mesas Públicas para cumplir en próxima RPC de la Dirección Regional | x |  | 2016 | Formato evaluación MP y RPC y Compromiso en Acta 846 |  | Se tendrá en cuenta la sugerencia de presentar cofinanciación de operadores en la RPC del año 2016 | Eustaquio Cuervo Pineda Director Regional
2 | Presentar cifras de desnutrición, avances en el mejoramiento nutricional de los Niños y niñas | GAT Enlace de Nutrición. | 2015-12-04 | Se dio traslado de esta solicitud al encargado en la regional del tema , para que de respuesta al operador UT Nutrioccidente quien realizó la solicitud, estableciéndose como plazo de respuesta el 4/12/2015 | x |  | 2015-12-01 | Correo electrónico | Se ha presentado dificultad para bajar la información de la aplicativo , se solicita ampliar plazo para 15 de diciembre para entregar la información al solicitante. | Enviar respuesta al operador antes del 15/12/2015 | Alexander Corredor Nutricionista contratista GAT
3 | Gestionar convenios con servicios psiquiátricos de Internamiento. | Coordinadora GAT |  | El ICBF Regional Norte de Santander cuenta con la posibilidad de contratar cupos en la modalidad de atención mental psicosocial en la ciudad de Barranquilla con la Fundación Reencontrarse. | x |  |  |  | El tema de atención psiquiátrica para niños, niñas y adolescentes no cuenta con oferta en el departamento. No se identificó la persona que hizo la solicitud para proceder a dar la respuesta. |  | Beatriz Fiallo Martínez -Profesional Universitario GAT - Protección.
4. | Lograr corresponsabilidad del sector Salud y Recreación para apoyo a la primera Infancia. | Referente SNBF y enlace Primera Infancia Regional | Primer Trimestre 2016 | Se deja como compromiso en acta 846 para cumplir en el primer semestre de 2016 en mesas de trabajo para incidencia en nuevos planes de desarrollo administraciones electas. | x | [5 empty] | Martha Liliana Alvarez Blanco -Profesional Universitario referentes SNBF Nora Susana Castiblanco Suarez - Profesional Universitario GAT referente Primera Infancia
5. | Brindar espacio a los HI para dar presentar experiencias exitosas en el desarrollo de actividades con los niños y niñas y realizar reconocimiento a la labor de agentes educativos. | Profesional enlace de Primera Infancia Regional | 2015-12-04 | Se dio traslado de esta solicitud al encargado en la regional del tema , para que de respuesta al operador Asociación de Padres de Familia Hogar Infantil Caperucita quien realizó la solicitud, estableciéndose como plazo de respuesta el 4/12/2015 | x |  | 2015-12-01 | Correo electrónico del 1/12/2015 |  | Enviar respuesta al operador antes del 4/12/2015. Se dio respuesta al operador mediante correo del 7/12/2015 | Nora Susana Castiblanco Suarez - Profesional Universitario GAT referente Primera Infancia
6. | • Dar a conocer a unidades de servicio donde se puede participar a nivel nacional en diferentes concursos para experiencias en Primera Infancia. | Profesional enlace de Primera Infancia Regional | 2015-12-04 | Se dio traslado de esta solicitud al encargado en la regional del tema , para que de respuesta al operador Asociación de CDI Blanca Nieves quien realizó la solicitud, estableciéndose como plazo de respuesta el 4/12/2015 | x |  | 2015-12-01 | Correo electrónico del 1/12/2015 |  | Enviar respuesta al operador antes del 4/12/2015. Se dio respuesta al operador mediante correo del 7/12/2015 | Nora Susana Castiblanco Suarez - Profesional Universitario GAT referente Primera Infancia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CZCUCUTA1ZULIA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato cronograma y monitoreo de eventos de RPC y MP
5
PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESAS PUBLICAS 2015 | [8 empty] | SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESAS PUBLICAS 2015
No | Nivel del ICBF que rinde cuentas |  | Evento |  |  | Fecha programada | Municipio o Localidad donde se realizará el evento | Temas de las Mesas Públicas | Fecha de realización | No de Municipios o Localidades participantes | Nombre de los Municipios o Localidades participantes | No de participantes |  |  | Observaciones Generales
| Código | Nombre | Mesa pública | Rendición de cuentas | Consulta pública | [6 empty] | OG | ONG | Organizaciones sociales de control y veeduría ciudadana
3 |  | Tibú | X |  |  | 2015-09-17 | Tibú | Oferta Institucional ICBF- Protección y prevención | 2015-09-17 | 1 | Tibú | 1 | 0 | 80
3 |  | Pamplona | X |  |  | 2015-09-23 | Pamplona | Presentación de la programación de metas sociales y financieras, Generalidades de los programas que el ICBF ejecuta en el Municipio. Política Publica de Niños, niñas y Adolescentes, plan de acción y seguimiento, Cofinanciación a programas por parte del ente Municipal, Percepción de la comunidad de los Programas que se ejecutan en el Municipio dirigidos a niños, niñas y Adolescentes, Propuestas de mejoramiento y compromisos. | 2015-09-23 | 1 | Pamplona | 23 | 3 | 10 | Es de advertir que a pesar de haberse realizado una amplia convocatoria no asistieron la totalidad de los invitados.
6 | 3 | Cúcuta 3 | X |  |  | 2015-09-04 | Chinacota | Presentación de la programación de metas sociales y financieras, Generalidades de los programas que el ICBF ejecuta en el Municipio; manejo almacenamiento y distribución de bienestarina en los diferentes servicios ICBF; Percepción de la comunidad de los Programas que se ejecutan en el Municipio dirigidos a niños, niñas y Adolescentes, Propuestas de mejoramiento y compromisos. | 2015-09-04 | 1 | Chinacota | 3 | 0 | 46
7 | 3 | Cúcuta 2 | X |  |  | 2015-10-21 | Sardinata | Bienestarina | 2015-10-21 | 1 | Sardinata | 10 | 19 | 26
8 | 3 | Ocaña | X |  |  | 2015-09-09 | Ocaña | Nutrición | 2015-10-23 | 1 | Ocaña | 5 | 30 | 0
9 | 3 | Cúcuta 1 | X |  |  | 2015-09-25 | Los patios | Primera Infancia | 2015-09-25 | 1 | Los Patios | 6 | 42 | 0 | Se realizó la mesa pública de primera infancia prevista, sin inconvenientes.
10 | 3 | Cúcuta 1 | X |  |  | 2015-07-17 | El Zulia | Bienestarina | 2015-07-17 | 1 | El Zulia | 0 | 30 | 0 | No se estableció claramente el tipo de participante pues en los listados de asistencia no quedó este registro. En formato de compromisos solo se registraron los del CZ para la realización de la MP, quedando sin registrar los aspectos que se consideraron en las encuestas desarrolladas.
10 | 2 | Regional Norte de Santander |  | X |  | 2015-11-12 | Cúcuta | Ejecución y gestión de los programas misionales del ICBF en el Departamento | 2015-11-27 | 1 | Cúcuta | 76 | 61 | 1 | Aunque se realizó una convocatoria amplia a los organismos de control solo se contó con la participación de la Procuradora delegada para los asuntos de Niñez y familia en el departamento
FECHA DE ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA 2015 : 26 de Febrero de 2015 | [10 empty] | FECHA DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA: 7/12/2015
RESPONSABLE: Martha Liliana Alvarez Blanco | [9 empty] | CARGO: Jessika Danitza Florez Torres
OBSERVACIONES:
Note on A4: Administrador: Este campo corresponde a la programación de eventos de rendición de cuentas y mesas públicas, por lo tanto se deben diligenciar en su totalidad.
Note on J4: Administrador: Este campo debe ser diligenciado por la persona responsable de los eventos de rendición de cuentas y mesas publicas tanto en el nivel Regional como en el nivel Zonal y toda la información debe ser soportada con instrumentos y formatos que la evidencien, todos los instrumentos, guías y anexos para la información están contemplados en el documento. "LA RENDICIÓN DE CUENTAS UN ESPACIO PARA LA GESTIÓN TRANSPARENTE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA" (DOCUMENTO GUÍA PARA EL ICBF).
Note on A5: Administrador: En este campo se diligenciará en orden consecutivo el número de eventos de rendición de cuentas y mesas públicas
Note on B5: Administrador: Este campo se refiere a los niveles en que está dividido el ICBF, Nacional, Regional y Zonal
Note on D5: Administrador: En este campo se debe marcar una x el evento que corresponda ya sea rendición de cuentas o mesa publica y se le asignará una fecha en el campo siguiente. (NOTA: Se debe marcar una sola x que identifique si el evento es de rendición de cuentas o mesa publica, en ningún caso debe aparecer dos x en una misma fila de programación). Es de aclarar que para el ICBF los eventos de rendición de cuentas para las Regionales debe ser como mínimo una al año, para los centros zonales debe ser como mínimo uno por centro zonal al año y recogerá en lo posible varios municipios de área de influencia del centro zonal. Para las Mesas Publicas se propone en adelante la realización de tantos eventos de mesas publicas que sean necesarias garantizando la participación comunitaria, de tal manera que se permita abrir espacios para reflexionar, reclamar y denunciar ante los organismos competentes cuando no se este cumpliendo con los propósitos de las políticas publicas, programas y servicios. (ver guía de rendición de cuentas capitulo III numeral 13 COMPROMISOS DEL ICBF FRENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESAS PUBLICAS) VER PLAN Indicativo INSTITUCIONAL 2011 - 2014.
Note on G5: Administrador: En este campo se debe diligenciar la fecha en que las Regionales y / o los Centros Zonales van a realizar los eventos de rendición de cuentas y/o mesas publicas
Note on H5: Administrador: En este campo se debe diligenciar el municipio o la localidad donde se realizará el evento de rendición de cuentas o mesa publica
Note on I5: Administrador: Para el caso de programación de las mesas públicas se sugiere en cuanto sea posible, definir en este campo los temas concertados, esto con el fin de dar a conocer a las áreas responsables de Prevención y Protección para que estén al tanto de las discusiones y acuerdos surgidos en las mesas, con el propósito de garantizar en cuanto sea posible y necesario la presencia de coordinadores y / o gerentes a estos eventos. En el caso de no tener los temas se debe definir tanto el número como las fechas, para después en el seguimiento definir los temas tratados. Para el caso de los eventos de rendición de cuentas se sabe que corresponde a la evaluación de la gestión de un periodo e incluye los resultados de los programas y servicios realizados en un periodo de gestión ya sea semestral o anual.
Note on J5: Administrador: En este campo se debe diligenciar la fecha de realización del evento de rendición de cuentas o mesa publica y debe corresponder a la fecha programada, en caso contrario se debe justificar los posibles cambios de fecha. Se sugiere en lo posible no realizar cambios dado que puede generar muchos inconvenientes en el proceso. se sugiere en lo posible en el campo de observaciones definir los temas de las mesas publicas
Note on K5: Administrador: En este campo se debe diligenciar el número de municipios o localidades participantes
Note on L5: Administrador: En este campo se debe diligenciar el nombre o los nombres de los municipios o localidades participantes
Note on M5: Administrador: Como una de las razones en la realización de los eventos de rendición de cuentas o mesas públicas es la participación de otros actores, (así esta expresado en la ley 489 de 1998 artículos 32 y 33), que de alguna manera tienen que ver con la gestión del ICBF, se hace necesario diligenciar el número de participantes discriminando por Organizaciones Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales y la sociedad civil organizada en comités de control social y veedurías ciudadanas.
Note on P5: Administrador: En este campo se deben citar todas las acciones e instrumentos que se utilizaron para el evento de rendición de cuentas y mesas publicas, los cuales deben estar en físico y servirán de soporte para cualquier evento de seguimiento, control y evaluación que realice Control interno la Dirección de Evaluación y las oficinas de control del Estado.
Note on B6: Administrador: En este campo se tendrá en cuenta que 1 es el código del nivel Nacional 2 es el código del nivel Regional 3 es el código del nivel Zonal
Note on C6: Administrador: En este campo se debe diligenciar el nombre de las Regional o de los Centros Zonales que van a programar y realizar los eventos de rendición de cuentas y mesas publicas.
Note on D6: Administrador: Marque con una x si es mesa publica.
Note on E6: Administrador: marque con una x si es rendición de cuentas.
Note on F6: Administrador: marque con una x si es consulta pública
Note on M6: Administrador: En este campo se debe diligenciar el número de Organizaciones Gubernamentales participantes, las cuales se verificarán tanto en las listas de participantes y otros instrumentos.
Note on N6: Administrador: En este campo se debe diligenciar el número de Organizaciones no gubernamentales participantes, las cuales se verificarán tanto en las listas de participantes y otros instrumentos.
Note on O6: Administrador: En este campo se debe diligenciar el número de Organizaciones sociales de control y de veeduría ciudadana participantes, las cuales se verificaran tanto en las listas de participantes y otros instrumentos.

## CZCUCUTA 1
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______NORTE DE SANTANDER __________CENTRO ZONAL ____CÚCUT UNO________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_______25/09/2015______________________
MUNICIPIO_____LOS PATIOS___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar la mesa pública de primera infancia en el Municipio de los Patios | HAYDEE GAZCA PEREZ - IVETH CECILIA ALVAREZ GONZALEZ | 2015-09-25 | 1. Inivtación a la mesa publica de primera infancia a los operadores de los servicios que tienen contrato con el del ICBF que se ejecutan en el Municipio de Los Patios 2. Invitación a participar en la Primera mesa publica de Bienestarina a la autoridades municipales alcalde, Secretario de Educación 3. Solicitud a cada operador invitar a 3 padres usuarios. 4. Consecusión del sitio donde se realizo el evento. | x |  | 2015-09-25 | 1. Oficio dirigidoal secretario de educación con objeto de invitarlo y solicitarle el prestamo del salón de conferencias del colegio Tecnico Municipal de los Patios 2.Oficio de fecha 17/09/2015 con radicado N° 368460 dirigido al señor Alcalde del Municipio de Los Patios. 3. Oficio de fecha 17/09/2015 con radicado N° 368318 dirigido a la señora Calolina Garnica, representante legal del Hogar Infantil Manantial. 4.Oficio dirigido a la Hna Maria del Carmen Muñoz de fecha 17/09/2015 radicado N° 368360. 5. Oficio dirigido a la Hna Isaura Ballesteros Gil, Directora del Hogar Infantil Fe y Alegría fecha 17/09/2015 radicado N° 368376 6. Oficio de fehca 17/09/2015 enviado a la señora Maria Stella Contreras Santoline, representante legal de CORPRODINCO. 7. Oficio de fecha 1/09/2015 enviado a la señora Milena Vega Perez, Representante legal de la Corporación Espiritu Santo. 8. Reunón con la representantes Legales FAMI y Tradicional que laboran en el Municipio de Los Patios con el objeto de invitarlas a la mesa publica de Primera Infancia. | 1. Demora en el transporte debido a que se encontraba con una Defensoria que se encontraba laborando con los deportados 2. Las madres comunitarias FAMI y los usuarios manifiestan que tienen desventajas frente a la modalidad familiara ya que el complemento de este es tiene mas productos por lo que los usurios se retiran de fami para pasarse a la modalidad familiar. 3. Hay duplicidad en la atención de los usuarios de la Modalidad FAMI Y FAMILIAR. 4. Las madres comunitarias y los usuarios de FAMI manifestaron que se debe dejar la atención de los niños hasta los 4 años 11 meses. | 1. Enviar por escrito a la Sede Regional las inquietudes de las Madres comunitarias FAMI respecto a el complemento , la Bienestarina y la edad de los usuarios . 2 Hacer cruce de la base de datos entre corprodinco y FAMI para detectar duplicidad de atención | Haydee Gazca Perez - Ingenieros cuentame
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CZCUCUTA 2
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_NORTE DE SANTANDER CENTRO ZONAL __ CÚCUTA DOS________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___21 DE OCTUBRE DE 2015_________________________
MUNICIPIO_SARDINATA____COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Enviar al Centro Zonal Cúcuta Dos la solicitud de ampliación de 300 cupos para la modalidad de familiar de primera infancia y prentar listados y soportes. | María del Mar Carabalí Supervisora de la Corporación Trigal del Norte | 27 de Octubre de 2015 | Se recepcionar la solicitud en el CZ Dos el 28 de Octubre de 2015 | x |  | 2015-10-28 | Solicitud presentada por el Operador |  | Solicitar ampliación de cupos modalidad familiar en programación de Metas Sociales y Financieras año 2016 | Nubia Rodriguez Stella
| Presentar la solicitud de ampliación de 300 cupos para la modalidad familiar, remitida por Cortrigal, ante el grupo de Planeación de la Regional del ICBF para que sea tenida en cuenta en la programación de metas físicas y financieras para la vigencia 2016,. | Nubia Rodriguez Stella Coordinadora Centro Zonal Cúcuta Dos | 30 de Octubre de 2015 | Dentro de la programación de metas y sustentación para el 2016 se incluyo esta solicitud, como necesidades no cubiertas quedando en espera que la Sede Nacional lo apruebe | x |  | 2015-05-28 | Registrado en el Sim Modulo Metas Físicas |  | En espera de la respuesta de la solicitud realizada por la Regional en la sustentación de metas a la Sede Nacional del ICBF al 30 de Noviembre de 2015 | Sede Nacional del ICBF. La respuesta de la Sede Nacional fue negativa, no se dio la ampliación de cupos para la modalidad solicitada. Acta del 20 de Noviembre emitida en la Dirección de Planeación y Gestión . Solo se aprobaron cupos para nuevas infraestructuras de CDI.
| Programar las capacitación sobre BPM, con los responsables de los puntos de bienestarina del municipio de Sardinata | Nutricionista de Corporación trigal del Norte | 6 de Noviembre de 2015 | La Nutricionista de Coltrigal realizo la capacitación sobre BPM a los responsables de los puntos de bienestarina el 3 de Noviembre de 2015 en el HI Gorrioncitos de Sardinata |  | x | 2015-11-03 | Acta |  | Se realizó la Capacitación en BPM el día 3/11/2015, se soporta con Acta de la Corporación Coltrigal. | Nutricionista de la Corporación Coltrigal
| Enviar correo a Intracarga, empresa transportadora de bienes tarina comunicándoles que hagan entregas del producto con fechas de vencimiento mayor a cuatro meses. | Gloria Inés Villamizar Nutricionista Centro Zonal Cúcuta Dos | 30 Octubre de 2015 | Ya se remitió correo a Intracarga | x |  | 2015-10-30 | Correo |  | Se remitieron los respectivos correos al operador en fecha 20/10/2015 a Intracarga y Operador Gorrioncitos y actas de entrega del transportador. | Gloria Ines Villamizar Chapeta. Nutricionista Centro Zonal Cúcuta 2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on B2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on B3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on C4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on F4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on D5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on E5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on F5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on K5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on L5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on F6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on I6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on J6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on M6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on H7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on B12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CZ CUCUTA 3
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CENTRO ZONAL CUCUTA TRES FECHA DE LA MESA PUBLICA 04-09-2015
MUNICIPIO CHINACOTA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES |  | ACCIONES ADELANTADAS
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE | ACCIONES REALIZADAS | FECHA
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | verificar e informar al ente territorial y representante del hogar juvenil campesino sobre la ejecución de la modalidad de GENERACIONES RURALES CON BIENESTAR para este municipio. | ICBF centro zonal Cúcuta tres | 2015-09-11 | Se solicito la información por correo electrónico al enlace regional en donde nos informo lo respectivo, de igual manera se le reenvio correo al ente territorial y representante del HJC dando respuesta a inquietud | x |  | 2015-09-09 | correo electrónico del 09-09-2015 |  |  |  | cumplida | Karina Coromoto Diaz Nutricionista Centro Zonal Cúcuta 3
2 | Madre FAMI manifiesta que dentro del estándar se les evalúa la valoración con pediatra a los niños, lo cual les ha ocasionado dificultad en dar cumplimiento a esta variable viéndose afectadas en las puntuaciones ya que el municipio no cuenta con dicha especialidad y para poder realizar esta valoración les toca a los usuarios desplazarse a Cúcuta una vez logren cita con la EPS a la cual se encuentran vinculados lo cual les generan costos extras. Por ende solicitan que sea revisada esta variable, no ser tan exigente en la misma y que se pueda solventar con valoración médica, así mismo le hacen la solicitud al alcalde a ver en que las puede apoyar. | ICBF centro zonal Cúcuta tres | 2015-09-11 | Se solicito la información por correo electrónico a la supervisora de las modalidades de primera infancia con el fin de esclarecer dicha inquietud y de igual forma que se oriente a las Fami de este municipio al respecto | x |  | 2015-09-09 | correo electrónico del 09-09-2015 |  | Dar respuesta por parte de la supervisora de los contratos de primera infancia | ALEIDA PATRICIA CUADROS | se dio a conocer el estándar aclarando la interpretación de dicha variable por medio electrónico a la representante de dicha asociación para socialización con todas las madres FAMI | 2015-10-05
3 | Que dentro de las acciones, talleres u capacitaciones en las que se involucren a los padres usuarios en las diferentes modalidades de atención del ICBF primera infancia, se realice actividades en donde se inviten a los padres (hombres) con el fin de vincularlos puesto que ellos también deben establecer compromisos y se orienten en cuanto al trato y apoyo que les deben dar a sus hijos. Por tal razón agradezco que dentro de los comités técnicos que se realizan mensualmente con los operadores se les dé a conocer esta inquietud para que la tengan en cuenta dentro de las programaciones establecidas por los equipos interdisciplinarios y madres comunitarias. | ICBF centro zonal Cúcuta tres | 2015-09-11 | Se traslada inquietud a la supervisora de los contratos de primera infancia con el fin de que se oriente a los operadores por medio de los comités técnicos | x |  | 2015-09-09 | correo electrónico del 09-09-2015 |  | Dar a conocer inquietud de la comunidad de Chinacota en los comités técnicos con los operadores de primera infancia | ALEIDA PATRICIA CUADROS | se abordo el tema en los comités técnicos con los operadores de primera infancia | 2015-09-01
4 | Consolidar y remitir al ICBF centro zonal Cúcuta tres la caracterización de los niños y niñas en edades de 6 meses a 5 años del municipio dando a conocer su ubicación (urbano o rural) con el fin de revisar y realizar un cruce e identificar las necesidades reales del municipio en cuanto a cobertura par 2016 | Alcalde municipal | septiembre | Se envía matriz de compromisos MP a la alcaldía municipal señalando compromiso adquirido en la misma | x |  | 2015-09-10 | correo electrónico del 10-09-2016 |  | Remisión de la caracterización niños y niñas primera infancia | Alcalde municipal | se reitero por medio de correo electrónico el cumplimiento de este compromiso a el ente territorial | 2015-10-05
5 | Reiterar gestión por parte de las modalidades de atención hacia la comisaria de familia solicitando el acompañamiento de la misma en temas de interés o según la necesidad sentida (ej. buen trato, ruta de atención, violencia intrafamiliar entre otros temas) que aborda la comisaria dentro de su plan de acción, para que esta a su vez se agende y pueda brindar dicho acompañamiento | Responsables programas ICBF municipio Chinacota y comisaria de familia | septiembre | Se envía matriz de compromisos MP a las modalidades de atención y comisaria señalando compromiso adquirido en la misma | x |  | 2015-09-10 | correo electrónico del 10-09-2016 |  | Gestión y coordinación programas ICBF comisaria de familia | Operadores programas ICBF municipio de Chinacota - comisaria de familia | El hogar infantil viene apoyando también ene ésta labor de apoyo psicosocial, activación de la Red del buen trato en el mismo municipio. | septiembre/octubre
6 | Madre usuaria de HCB rural: manifiesta su inquietud con respecto al tránsito de las unidades al hogar agrupado puesto que la población atendida en este hogar quedaría descubierta ya que el hogar agrupado les quedaría muy lejos para que puedan asistir sus hijos. lo cual no está de acuerdo que este hogar transite por qué entonces no se garantizaría cobertura a los niños de nivel rural. Expreso inquietud de madre usuaria para el conocimiento de ustedes y fines pertinentes | ICBF centro zonal Cúcuta tres | 2015-09-11 | Se traslada inquietud a la supervisora de los contratos de primera infancia y coordinadora zonal con el fin de colocar en conocimiento inquietud de la comunidad | x |  | 2015-09-09 | correo electrónico del 09-09-2015 |  | Tener en cuenta y prever acciones para garantizar atención en programas ICBF de esta población una vez se de el transito de los HCB hogar grupal | ALEIDA PATRICIA CUADROS - MABEL VILLAMIZAR | una vez sea entregado la infraestructura se definirá, que beneficiarios serán los llamados a transitar, acción muy seguramente para finales de la vigencia e inicio de 2016. | diciembre 2015/ enero 2016
7 | Programar las mesas publicas en horas de la tarde. | ICBF centro zonal Cúcuta tres | [7 empty] | Una vez se defina nueva fecha para la realización de mesa publica se tendrá en cuenta dicha sugerencia | Centro zonal Cúcuta tres (profesional apoyo SNBF- Coordinación ) | Actividad pendiente para MP del año 2016 | Mabel Lucia Villamizar Cala Coordinadora CZ Cúcuta 3
TRANSCRITA REVISADA Y AVALADA POR: KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES (Profesional apoyo) y MABEL LUCIA VILLAMIZAR CALA (Coordinadora centro zonal Cúcuta tres
Nota; se transcriben compromisos MP municipio de Chinacota los cuales fueron validados por el alcalde municipal y representante de la comunidad asistente
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CZ OCAÑA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CENTRO ZONAL OCAÑA FECHA DE LA MESA PUBLICA9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MUNICIPIO OCAÑA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar a los operadores de los CDI, socialización o capacitación a padres beneficiarios sobre preparaciones con bienestarina | CENTRO ZONAL ICBF, OPERADORES PRIMERA INFANCIA | 2015-09-30 | a través de oficios con radicados N°394087, 394073, 3941104, 418274 del 1 de octubre se solicitó a los CDI el compromiso adquirido con los padres de familia | X |  | Se dio cumplimiento mediante solicitud a operadores de la mencionada capacitación 01/10/2015. | oficios |  | Cumplida | Torcoroma Páez Nutricionista CZ Ocaña
2 | Extender a más padres beneficiarios de los HCB, las capacitaciones en preparaciones con bienestarina | madres comunitarias municipio de Ocaña | 2015-11-30 | a través de correo electrónico, se solicita a las entidades administradoras de servicio dar a conocer a los padres beneficiarios las diferentes formas de preparar la bienestarina | X |  | 2015-11-11 | correo electrónico | Poca disponibilidad de tiempo de las madres comunitarias de la modalidad familiar tradicional para desarrollar actividades con los padres de familia. | Se dio cumplimiento con la capacitación el 28/10/2015 en el HI Cebollitas y el 23/11/2015 a Madres Comunitarias y beneficiarios del servicio. | Torcoroma Páez Nutricionista CZ Ocaña
3 | Brindar asistencia técnica a cogestores de la estrategia Red unidos, en el manejo de la bienestarina | centro ZONAL ICBF | 2015-10-30 | a través de oficio se solicitó coordinación para brindar asistencia técnica a los cogestores. | X |  | 07/10/2015,30/10/2015 | oficio, acta |  | Se cumplió con la capacitación a cogestores sociales según acta del 30/10/2015 | Torcoroma Páez Nutricionista CZ Ocaña
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CZ PAMPLONA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_________________CENTRO ZONAL ____________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____________________________
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| La representante del punto DIA de la Alcaldía Municipal solicita vinculación al programa DIA para la población deportada. | SP YASMIN WILCHEZ | OCTUBRE | Gestionar el traslado de cupos no ejecutados en otros municipios para ampliar necesidad de cobertura en el municipio de Pamplona. |  | X | Octubre 7 de 2015 | Acta de reunión No 224 de 7/10/15 | ninguna | ninguna | N.A.
| Verificar que se haga la caracterización, por parte de la representante legal Niño Jesus de Praga de los cupos, para solicitar a la regional que se contemple en las metas sociales y financieras el aumento de los mismos y para ello queda comprometida. | SP AYLIN YILVANA CARVAJAL RIVERA | Octubre | Solicitar vía correo electrónico al Hogar Infantil Niño Jesus de Praga los listados de espera con el fin de analizar la viabilidad para la posible ampliación de cupo año 2016. |  | x | Octubre 01 de 2015 y 19 de Octubre de 2015 | Correo de Electrónico enviado al Hogar Infantil y Respuesta del HI Niño Jesus de Praga. | ninguna | ninguna | N.A.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CZ TIBU
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CENTRO ZONAL: TIBÚ FECHA DE LA MESA PUBLICA: 17/09/2015
MUNICIPIO: TIBÚ COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Transmitir a la comunidad en general la información recibida especialmente a sus puntos de atención | Representantes EAS | Permanente |  | x |  |  |  |  | cumplido | Jose Maria Rueda Coordinador Centro zonal
| Control, seguimiento y asesoría a la ejecución de los programas. | ICBF Tibú | permanente | seguimiento al cumplimiento de metas sociales y financieras | x |  | mensualmente | SIM |  | cumplido | Jose Maria Rueda Coordinador Centro zonal
| Envío al CZ de listados de posibles beneficiarios del programa DIA. | Representantes comunales Barrio Delicias y Vereda San Isidro – Alto Orú | 2015-10-08 | Se recibió en CZ los listado de posibles beneficiaros programa DIA | x |  | 2012-10-08 | Listados |  | cumplido | Jose Maria Rueda Coordinador Centro zonal
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.