## Hoja1 (hidden)
Cuenta de NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
RESPONSABLE - IM | Total
ED | 3
EI | 3
HA | 1
JT | 6
Total general | 13

## ESTUDIOS 2018
|  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Matriz de seguimiento de ESyC | [5 empty] | F10.P3.ABS |  | 2018-05-28
[8 empty] | Versión 2 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Consecutivo | Matriz Vigencia | Objeto resumido | Vigencia (s) de ejecución | No. de reprocesos | Objeto | Reproceso de Documentos técnicos al que se vincula la solicitud de estudio | Se busca suscribir un contrato? | Modalidad de contratación |  | Tipo de solicitud | Complejidad | RESPONSABLE |  | Estado |  | Dependencia solicitante | Área solicitante | Ordenador del gasto | No. Radicado, correo o reunión de solicitud inicial | Fecha de envío o radicación de solicitud inicial | Fechas envió preguntas y recepción respuestas a los DT | [40 empty] | Fecha cambios en DT después de aprobación | [6 empty] | Fecha entrega ES_MC por parte del área solicitante (solo aplica para mínima cuantía) | Fecha envío SDC | [6 empty] | Plazo establecido entrega cotizaciones | [6 empty] | Fecha de publicación o actualización en la WEB del ICBF | [6 empty] | URL WEB ICBF | Medida de tendencia central utilizada | Entrega ES O EC para cumplir tiempos de equipo | Entrega ES O EC para cumplir tiempos del Manual de Contratación o del indicador | Días hábiles entre DT iniciales y finales / para ES-EC entre Solicitud inicial y cambio en los DT aprobados | Días hábiles entre Solicitud de ES y SDC | Días hábiles en ES O COSTEO | Días hábiles para devolución | Especificar Correo electrónico aval o devolución DT o No. Radicado oficio entrega o devolución ESyC o aval o devolución ES_MC | Fecha aval o devolución DT o entrega ESyC o aval o devolución ES_MC | Valor presupuesto estimado área solicitante |  | Valor presupuesto estimado en ESyC |  | Cuenta con Vigencias Futuras? | Disponibilidad en PACCO | No. Consecutivo PACCO | [15 empty] | 2018-01-05 |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-19 |  | 2018-01-26 |  | 2018-02-02 |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-16 |  | 2018-02-23 |  | 2018-03-02 |  | 2018-03-09 |  | 2018-03-16 |  | 2018-03-23 |  | 2018-03-30 |  | 2018-04-06 |  | 2018-04-13 |  | 2018-04-20 |  | 2018-04-27 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-11 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-25 |  | 2018-06-01 |  | 2018-06-08 |  | 2018-06-15 |  | 2018-06-22 |  | 2018-06-29 |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-13 |  | 2018-07-20 |  | 2018-07-27 |  | 2018-08-03 |  | 2018-08-10 |  | 2018-08-17 |  | 2018-08-24 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-07 |  | 2018-09-14 |  | 2018-09-21 |  | 2018-09-28 |  | 2018-10-05 |  | 2018-10-12 |  | 2018-10-19 |  | 2018-10-26 |  | 2018-11-02 |  | 2018-11-09 |  | 2018-11-16 |  | 2018-11-23 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-07 |  | 2018-12-14 |  | 2018-12-21 |  | 2018-12-28 |  | 2019-01-04 |  | Documentos ES revisados en la NAS y en Carpeta de Comité | Datos del proceso de selección
[114 empty] | Indicadores adicionales (Mayor o igual) | [8 empty] | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES |  | Se adelantó el proceso de contratación? | Numero del Proceso | Objeto en el SECOP | Estado en el SECOP | Fecha adjudicación | Contratista | Valor presupuesto proceso de selección | Valor adjudicado | Plazo de ejecución | Observación | URL del proceso
[12 empty] | DT Ó ES | EC | Estado | COD | [5 empty] | Fechamax preg. 1 | Fecha preg. 1 | Fecha Resp. 1 | Fechamax preg. 2 | Fecha preg. 2 | Fecha Resp. 2 | Fechamax preg. 3 | Fecha preg. 3 | Fecha Resp. 3 | Fechamax preg. 4 | Fecha preg. 4 | Fecha Resp. 4 | Fechamax preg. 5 | Fecha preg. 5 | Fecha Resp. 5 | Fechamax preg. 6 | Fecha preg. 6 | Fecha Resp. 6 | Fechamax preg. 7 | Fecha preg. 7 | Fecha Resp. 7 | Fechamax preg. 8 | Fecha preg. 8 | Fecha Resp. 8 | Fechamax preg. 9 | Fecha preg. 9 | Fecha Resp. 9 | Fechamax preg. 10 | Fecha preg. 10 | Fecha Resp. 10 | Fechamax preg. 11 | Fecha preg. 11 | Fecha Resp. 11 | Fechamax preg. 12 | Fecha preg. 12 | Fecha Resp. 12 | Fechamax preg. 13 | Fecha preg. 13 | Fecha Resp. 13 | Obs. Ultima | Resp. Ultima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Definitiva |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Definitiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Definitiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | última | [17 empty] | Indice de Liquidez E.S. (veces) Mayor o igual | Nivel de Endeudamiento E.S. Menor o igual | Razón de Cobertura de Intereses E.S. (veces) Mayor o igual | Capital de Trabajo E.S. % del P.O. | Rentabilidad del Patrimonio E.S. Mayor o igual | Rentabilidad del Activo E.S. Mayor o igual | Nombre del indicador | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor mínimo o máximo | Nombre del indicador | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor mínimo o máximo | Nombre del indicador | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor mínimo o máximo
Consecutivo | Matriz Vigencia | Objeto resumido | Vigencia (s) | No. de estudio (reprocesos) | Objeto | Reproceso de Documentos técnicos al que se vincula la solicitud de estudio | Aplica para proceso de selección | Modalidad 2 | Modalidad 1 | Tpo de solicitud | Complejidad | Resp. ES | Resp. EC | Estado 2 | Estado 1 | Dirección solicitante | Área solicitante | Ordenador del gasto | No. Radicado oficio solicitud inicial | Fecha de radicación de la solicitud inicial | Fechamax preg. 1 | Fecha preg. 1 | Fecha Resp. 1 | Fechamax preg. 2 | Fecha preg. 2 | Fecha Resp. 2 | Fechamax preg. 3 | Fecha preg. 3 | Fecha Resp. 3 | Fechamax preg. 4 | Fecha preg. 4 | Fecha Resp. 4 | Fechamax preg. 5 | Fecha preg. 5 | Fecha Resp. 5 | Fechamax preg. 6 | Fecha preg. 6 | Fecha Resp. 6 | Fechamax preg. 7 | Fecha preg. 7 | Fecha Resp. 7 | Fechamax preg. 8 | Fecha preg. 8 | Fecha Resp. 8 | Fechamax preg. 9 | Fecha preg. 9 | Fecha Resp. 9 | Fechamax preg. 10 | Fecha preg. 10 | Fecha Resp. 10 | Fechamax preg. 11 | Fecha preg. 11 | Fecha Resp. 11 | Fechamax preg. 12 | Fecha preg. 12 | Fecha Resp. 12 | Fechamax preg. 13 | Fecha preg. 13 | Fecha Resp. 13 | Obs. Ultima | Resp. Ultima | FCT 1 | FCT 2 | FCT 3 | FCT 4 | FCT 5 | FCT 6 | FCT Definitiva | Fecha entrega ES_MC por parte del área solicitante (solo aplica para mínima cuantía) | SDC 1 | SDC 2 | SDC 3 | SDC 4 | SDC 5 | SDC 6 | SDC Definitiva | Plazo 1 | Plazo 2 | Plazo 3 | Plazo 4 | Plazo 5 | Plazo 6 | Plazo Definitiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | última | URL WEB ICBF | Medida de tendencia central utilizada | Entrega ES O EC para cumplir indicador de equipo | Entrega ES O EC para cumplir indicador del Manual de Contratación | DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. INICIAL Y FINAL | DÍAS HÁBILES ENTRE FCT FINAL Y SDC | DÍAS HÁBILES ES O COSTEO | DÍAS HÁBILES DEVOLUCIÓN | Correo electrónico aval DT o No. Radicado oficio entrega ESyCentrega ESyC | Fecha aval o devolución DT o entrega ESyC o aval o devolución ES_MC | Valor Unitario / Valor Total | Valor presupuesto estimado área solicitante | Valor Unitario / Valor Total | Valor presupuesto estimado en ESyC | Cuenta con Vigencias Futuras? | Disponibilidad en PACCO | No. Consecutivo PACCO | IDL | NDE | RCI | CDT | RP | RA | Indicador adicional 1 | Valor indicador adicional 1 | Valor mínimo o máximo | Indicador adicional 2 | Valor indicador adicional 2 | Valor mínimo o máximo | Indicador adicional 3 | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor indicador adicional 3 | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | Estudio de Sector revisados en la NAS | Se adelantó el proceso de contratación? | Numero del Proceso | Objeto en el SECOP | Estado en el SECOP | Fecha adjudicación | Contratista | Valor presupuesto proceso de selección | Valor adjudicado | Plazo de ejecución | Observación | URL del proceso
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
Note on C5: NOMBRE RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN Revisar en esta columna E.M. anteriores para homogeneizar los nombres de los EM. VIGENCIA (2013) o (2014) INDICAR (E1) O (E2) Según el numero de estudios realizados con el mismo objeto y para la misma vigencia
Note on S5: Seleccionar Según Corresponda: Subdirector(a) General: Procesos Misionales Secretario(a) General: Procesos de apoyo a la gestión Director(a) Regional: Procesos de regionales No aplica: Estudios de costos únicamente
Note on T5: Para los D: "Correo electrónico enviado por (nombre de quien lo envía)"
Note on U5: Lenovo Usar: FECHA DE RADICACIÓN DE LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES (FCTE) INICIAL EN LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO (POR CORREO O EN FÍSICO)
Note on BK5: Lenovo Usar: Solo aplica para solicitudes de estudios.
Note on BR5: Lenovo Usar: Solo aplica para Estudios de sector de mínima cuantía y hace referencia a la entrega del ES final por parte del área técnica con el fin que a partir de esa fecha se cuenten los tiempos hasta la aprobación del estudio.
Note on BS5: Lenovo Usar: Fecha envío Solicitud de Cotización (SDC)
Note on BZ5: Lenovo Usar: Fecha establecida como plazo para entrega de las cotizaciones (SDC)
Note on CR5: Las celdas naranjas con número no poseen fecha de FCT final, por lo cual cuentan los días desde la solicitud al día de consulta
Note on CS5: Las celdas naranjas con número no poseen fecha de SDC, por lo cual cuentan los días desde la FCT final al día de consulta
Note on M7: ED - Engree Duica DQ - Diego Quintanilla CC - Camilo Castañeda LV - Lucia Vargas MR - Maria Fernanda Rojas RP - Robinson Parada AM - Andrés Mutis FF - Francy Flórez AC - Alberto Cano HC - Henry Castillo MV - Maria Alejandra Vargas AG- Alejandro Gamboa
Note on N7: ED - Engree Duica DQ - Diego Quintanilla CC - Camilo Castañeda LV - Lucia Vargas MR - Maria Fernanda Rojas RP - Robinson Parada AM - Andrés Mutis FF - Francy Flórez AC - Alberto Cano HC - Henry Castillo MV - Maria Alejandra Vargas

## TABLA DINÁMICA EN CURSO (hidden)
No. | No. de la solicitud | Nombre de la solución de abastecimiento | No. de reprocesos | Tipo de estudio | Estado | Dirección solicitante
| Consecutivo | Nombre de la solución de abastecimiento | No. de estudio (reprocesos) | Tpo de solicitud | Estado 2 | Dirección solicitante
1 | 16 | Arquitectura Empresarial | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección General
2 | 17 | Procesos cobro cartera ICBF | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en revisión por parte de la DA | Dirección Financiera
3 | 19 | Adquisición aires acondicionados | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
4 | 20 | Plantas Eléctricas Reg. y CZ | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
5 | 28 | Consultoría estudios y diseños Centro Zonal No. 2 en Soacha | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
6 | 31 | Operador Plan de Bienestar | E1 | Estudio de sector | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Gestión Humana
7 | 32 | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2018 | E1 | Aval ES para mínima cuantía | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica | Dirección de Nutrición
8 | 34 | Mantenimiento Parque Automotor | D1 | Revisión documentos técnicos mínima cuantía | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
9 | 36 | Acompañamiento educación superior | E1 | Estudio de sector | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | Dirección de Protección
10 | 37 | Materias primas de Bienestarina Líquida reformulada | E1 | Precios de referencia | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Nutrición
11 | 38 | Adquisición GPS | D1 | Revisión documentos técnicos mínima cuantía | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
12 | 42 | Operador logístico de eventos | E1 | Estudio de sector | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Abastecimiento
13 | 44 | Mobiliario | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
14 | 46 | Mantenimiento motobombas y plantas eléctricas SDG | E1 | Aval ES para mínima cuantía | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica | Dirección Administrativa
15 | 48 | Avalúos Inmuebles | D1 | Revisión documentos técnicos mínima cuantía | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección Administrativa
16 | 49 | Caracterización de beneficiarios de familias y comunidades | E1 | Estudio de sector | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | Dirección de Planeación y Control de Gestión
17 | 50 | Mediciones higiénicas de puestos de trabajo | D1 | Revisión documentos técnicos | En curso - DT en definición por parte del área técnica | Dirección de Gestión Humana
18 | 52 | Mantenimiento aires acondicionados | E1 | Aval ES para mínima cuantía | En curso - Documento de ES_MC en revisión por parte de la DA | Dirección Administrativa
19 | 53 | Levantamientos Topográficos | D1 | Revisión documentos técnicos mínima cuantía | En curso - DT en revisión por parte de la DA | Dirección Administrativa
20 | 54 | Soporte y garantía para solución convergente | E1 | Estudio de sector | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | Dirección de Información y Tecnología
21 | 55 | Jardineria | E1 | Aval ES para mínima cuantía | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica | Dirección Administrativa
22 | 56 | Evaluaciones del SNBF | E1 | Estudio de costos y de sector | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Gestión Regional
23 | 57 | Fumigación y lavado de tanques Bogotá y Cundinamarca | E1 | Aval ES para mínima cuantía | En curso - DT en revisión por parte de la DA | Dirección Administrativa
24 | 58 | Análisis de puestos de trabajo | D2 | Revisión documentos técnicos mínima cuantía | En curso - DT en revisión por parte de la DA | Dirección de Gestión Humana
25 | 218 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
26 | 219 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
27 | 220 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
28 | 221 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
29 | 222 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
30 | 223 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
31 | 224 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
32 | 225 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
33 | 226 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
34 | 227 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
35 | 228 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
36 | 229 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
37 | 230 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
38 | 231 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
39 | 232 | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | Estudio de costos | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | Dirección de Primera Infancia
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

## TABLA DINÁMICA DT EN E (hidden)
[8 empty] | TOTAL | 19 |  | Finalizados | en curso | descartados | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento
[11 empty] | 7 | 18 | 0 | Devuelto para corrección de DT por Observaciones del Mercado
| Nombre de la solución de abastecimiento | No. de estudio (reprocesos) | Estado 2 | Modalidad 2 | Nombre de la solución de abastecimiento | No. de estudio (reprocesos) | Estado 2 |  | conteo |  |  |  |  | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante
1 | Certificados digitales SIIF NACION II | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Certificados digitales SIIF NACION II | E1 | Finalizado |  | Certificados digitales SIIF NACION II | bien | Certificados digitales SIIF NACION II | Mínima Cuantía | Finalizado | Devuelto por mínima cuantía
2 | Comunidades indigenas 2018 | D1 | Finalizado revisión DT | Concurso de Méritos - Abierto | Comunidades indigenas 2018 | E1 | Finalizado |  | Comunidades indigenas 2018 | bien | Comunidades indigenas 2018 | Concurso de Méritos - Abierto | Finalizado | Descartado por el área técnica antes del Sondeo de Mercado
3 | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2018 | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2018 | E1 | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica |  | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2018 | bien | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2018 | Mínima Cuantía | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica | Descartado por el área técnica después del Sondeo de Mercado
4 | Acompañamiento educación superior | D1 | Finalizado revisión DT | Selección objetiva (Art. 2 Dec. 092/17) | Costeo de los servicios de Primera Infancia | E2 | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA |  | Acompañamiento educación superior | bien | Acompañamiento educación superior | Selección objetiva (Art. 2 Dec. 092/17) | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | Finalizado
5 | Cuerpo Sonoro | D1 | Finalizado revisión DT | Selección objetiva (Art. 2 Dec. 092/17) | Acompañamiento educación superior | E1 | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado |  | Cuerpo Sonoro | bien | Cuerpo Sonoro | Selección objetiva (Art. 2 Dec. 092/17) | Finalizado | Finalizado revisión DT
6 | Caracterización de beneficiarios de familias y comunidades | D1 | Finalizado revisión DT | Concurso de Méritos - Abierto | Cuerpo Sonoro | E1 | Finalizado |  | Caracterización de beneficiarios de familias y comunidades | bien | Caracterización de beneficiarios de familias y comunidades | Concurso de Méritos - Abierto | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | En curso - DT en definición por parte del área técnica
7 | Vigilancia de Procesos Judiciales | D1 | Finalizado revisión DT | Selección Abreviada - Menor cuantía | Caracterización de beneficiarios de familias y comunidades | E1 | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado |  | Vigilancia de Procesos Judiciales | bien | Vigilancia de Procesos Judiciales | Selección Abreviada - Menor cuantía | Finalizado | En curso - DT en revisión por parte de la DA
8 | Operador Plan de Bienestar | D1 | Finalizado revisión DT | Selección Abreviada - Menor cuantía | Vigilancia de Procesos Judiciales | E1 | Finalizado |  | Operador Plan de Bienestar | bien | Operador Plan de Bienestar | Selección Abreviada - Menor cuantía | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado
9 | Monitoreo de medios | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Operador Plan de Bienestar | E1 | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA |  | Monitoreo de medios | bien | Monitoreo de medios | Mínima Cuantía | Finalizado | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica
10 | Firma para valoración y venta de acciones | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Monitoreo de medios | E1 | Finalizado |  | #N/A | #N/A | Firma para valoración y venta de acciones | Mínima Cuantía | #N/A | En curso - Documento de ES_MC en revisión por parte de la DA
11 | Examenes médicos ocupacionales | D1 | Finalizado revisión DT | Selección Abreviada - Menor cuantía | Fumigación y lavado de tanques Bogotá y Cundinamarca | E1 | En curso - DT en revisión por parte de la DA |  | #N/A | #N/A | Examenes médicos ocupacionales | Selección Abreviada - Menor cuantía | #N/A | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA
12 | Fumigación y lavado de tanques Bogotá y Cundinamarca | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Mantenimiento motobombas y plantas eléctricas SDG | E1 | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica |  | Fumigación y lavado de tanques Bogotá y Cundinamarca | bien | Fumigación y lavado de tanques Bogotá y Cundinamarca | Mínima Cuantía | En curso - DT en revisión por parte de la DA
13 | Mantenimiento motobombas y plantas eléctricas SDG | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Jardineria | E1 | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica |  | Mantenimiento motobombas y plantas eléctricas SDG | bien | Mantenimiento motobombas y plantas eléctricas SDG | Mínima Cuantía | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica
14 | Elementos de ferretería | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Mantenimiento de Calderas | E1 | Finalizado |  | #N/A | #N/A | Elementos de ferretería | Mínima Cuantía | #N/A
15 | Jardineria | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Mantenimiento aires acondicionados | E1 | En curso - Documento de ES_MC en revisión por parte de la DA |  | Jardineria | bien | Jardineria | Mínima Cuantía | En curso - Documento de ES_MC en corrección por parte del área técnica
16 | Mantenimiento de Calderas | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Suministro de repuestos, partes y accesorios | E1 | Finalizado |  | Mantenimiento de Calderas | bien | Mantenimiento de Calderas | Mínima Cuantía | Finalizado
17 | Mantenimiento aires acondicionados | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Solución asignación de turnos | E1 | Finalizado |  | Mantenimiento aires acondicionados | bien | Mantenimiento aires acondicionados | Mínima Cuantía | En curso - Documento de ES_MC en revisión por parte de la DA
18 | Suministro de repuestos, partes y accesorios | D2 | Finalizado revisión DT | Selección Abreviada - Subasta Inversa | Materias primas de Bienestarina Líquida reformulada | E1 | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA |  | Suministro de repuestos, partes y accesorios | bien | Suministro de repuestos, partes y accesorios | Selección Abreviada - Subasta Inversa | Finalizado
19 | Mantenimiento Ascensores | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Colchones y almohadas Restablecimiento de Derechos | E1 | Finalizado |  | #N/A | #N/A | Mantenimiento Ascensores | Mínima Cuantía | #N/A
20 | Sistema de Alarmas | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Colchones y Almohadas SRPA | E1 | Finalizado |  | #N/A | #N/A | Sistema de Alarmas | Mínima Cuantía | #N/A
21 | Materias primas de Bienestarina Líquida reformulada | D1 | Finalizado revisión DT | No aplica | Soporte y garantía para solución convergente | E1 | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado |  | Materias primas de Bienestarina Líquida reformulada | bien | Materias primas de Bienestarina Líquida reformulada | No aplica | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA
22 | Soporte y garantía para solución convergente | D1 | Finalizado revisión DT | Selección Abreviada - Subasta Inversa | Gastos de acompañamiento hospitalario | E1 | Finalizado |  | Soporte y garantía para solución convergente | bien | Soporte y garantía para solución convergente | Selección Abreviada - Subasta Inversa | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado
23 | Mantenimiento de video proyectores | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía | Evaluaciones del SNBF | E1 | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado |  | #N/A | #N/A | Mantenimiento de video proyectores | Mínima Cuantía | #N/A
24 | Evaluaciones del SNBF | D1 | Finalizado revisión DT | Concurso de Méritos - Abierto | Operador logístico de eventos | E1 | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA |  | Evaluaciones del SNBF | bien | Evaluaciones del SNBF | Concurso de Méritos - Abierto | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado
25 | Operador logístico de eventos | D1 | Finalizado revisión DT | Licitación Pública | Atención emergencia población venezolana | E1 | Finalizado |  | Operador logístico de eventos | bien | Operador logístico de eventos | Licitación Pública | En curso - ESyC, ES, EC o PR en elaboración por parte de la DA
26 | Sistema para subastas inversas electrónicas | D1 | Finalizado revisión DT | Mínima Cuantía |  |  |  |  | #N/A | #N/A | Sistema para subastas inversas electrónicas | Mínima Cuantía | #N/A
27 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
28 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
29 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
30 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
31 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
32 | [8 empty] | #N/A |  | 0 | 0
33 | [8 empty] | #N/A |  | 0 | 0
34 | [8 empty] | #N/A |  | 0 | 0
35 | [8 empty] | #N/A
36 | [8 empty] | #N/A
37 | [8 empty] | #N/A
38 | [8 empty] | #N/A
39 | [8 empty] | #N/A
40 | [8 empty] | #N/A
41 | [8 empty] | #N/A
42 | [8 empty] | #N/A
43 | [8 empty] | #N/A
44 | [8 empty] | #N/A
45 | [8 empty] | #N/A
46 | [8 empty] | #N/A
47 | [8 empty] | #N/A
48 | [8 empty] | #N/A
49 | [8 empty] | #N/A
50 | [8 empty] | #N/A
51 | [8 empty] | #N/A
52 | [8 empty] | #N/A
53 | [8 empty] | #N/A
54 | [8 empty] | #N/A
55 | [8 empty] | #N/A
56 | [8 empty] | #N/A
57 | [8 empty] | #N/A
58 | [8 empty] | #N/A
59 | [8 empty] | #N/A
60 | [8 empty] | #N/A
61 | [8 empty] | #N/A
62 | [8 empty] | #N/A
63 | [8 empty] | #N/A
64 | [8 empty] | #N/A
65 | [8 empty] | #N/A
66 | [8 empty] | #N/A
67 | [8 empty] | #N/A
68 | [8 empty] | #N/A
69 | [8 empty] | #N/A
70 | [8 empty] | #N/A
71 | [8 empty] | #N/A
72 | [8 empty] | #N/A
73 | [8 empty] | #N/A
74 | [8 empty] | #N/A
75 | [8 empty] | #N/A
76 | [8 empty] | #N/A
77 | [8 empty] | #N/A
78 | [8 empty] | #N/A
79 | [8 empty] | #N/A
80 | [8 empty] | #N/A
81 | [8 empty] | #N/A
82 | [8 empty] | #N/A
83 | [8 empty] | #N/A
84 | [8 empty] | #N/A
85 | [8 empty] | #N/A
86 | [8 empty] | #N/A
87 | [8 empty] | #N/A
88 | [8 empty] | #N/A
89 | [8 empty] | #N/A
90 | [8 empty] | #N/A
91 | [8 empty] | #N/A
92 | [8 empty] | #N/A
93 | [8 empty] | #N/A
94 | [8 empty] | #N/A
95 | [8 empty] | #N/A
96 | [8 empty] | #N/A
97 | [8 empty] | #N/A
98 | [8 empty] | #N/A
99 | [8 empty] | #N/A
100 | [8 empty] | #N/A
101 | [8 empty] | #N/A
102 | [8 empty] | #N/A
103 | [8 empty] | #N/A
104 | [8 empty] | #N/A
105 | [8 empty] | #N/A
106 | [8 empty] | #N/A
107 | [8 empty] | #N/A
108 | [8 empty] | #N/A
109 | [8 empty] | #N/A
110 | [8 empty] | #N/A
111 | [8 empty] | #N/A
112 | [8 empty] | #N/A
113 | [8 empty] | #N/A
114 | [8 empty] | #N/A
115 | [8 empty] | #N/A
116 | [8 empty] | #N/A
117 | [8 empty] | #N/A
118 | [8 empty] | #N/A
119 | [8 empty] | #N/A
120 | [8 empty] | #N/A
121 | [8 empty] | #N/A
122 | [8 empty] | #N/A
123 | [8 empty] | #N/A
124 | [8 empty] | #N/A
125 | [8 empty] | #N/A
126 | [8 empty] | #N/A
127 | [8 empty] | #N/A
128 | [8 empty] | #N/A
129 | [8 empty] | #N/A
130 | [8 empty] | #N/A
131 | [8 empty] | #N/A
132 | [8 empty] | #N/A
133 | [8 empty] | #N/A
134 | [8 empty] | #N/A
135 | [8 empty] | #N/A
136 | [8 empty] | #N/A
137 | [8 empty] | #N/A
138 | [8 empty] | #N/A
139 | [8 empty] | #N/A
140 | [8 empty] | #N/A
141 | [8 empty] | #N/A
142 | [8 empty] | #N/A
143 | [8 empty] | #N/A
144 | [8 empty] | #N/A
145 | [8 empty] | #N/A
146 | [8 empty] | #N/A
147 | [8 empty] | #N/A
148 | [8 empty] | #N/A
149 | [8 empty] | #N/A
150 | [8 empty] | #N/A
151 | [8 empty] | #N/A
152 | [8 empty] | #N/A
153 | [8 empty] | #N/A
154 | [8 empty] | #N/A
155 | [8 empty] | #N/A
156 | [8 empty] | #N/A
157 | [8 empty] | #N/A
158 | [8 empty] | #N/A
159 | [8 empty] | #N/A
160 | [8 empty] | #N/A
161 | [8 empty] | #N/A
162 | [8 empty] | #N/A
163 | [8 empty] | #N/A
164 | [8 empty] | #N/A
165 | [8 empty] | #N/A
166 | [8 empty] | #N/A
167 | [8 empty] | #N/A
168 | [8 empty] | #N/A
169 | [8 empty] | #N/A
170 | [8 empty] | #N/A
171 | [8 empty] | #N/A
172 | [8 empty] | #N/A
173 | [8 empty] | #N/A
174 | [8 empty] | #N/A
175 | [8 empty] | #N/A
176 | [8 empty] | #N/A
177 | [8 empty] | #N/A
178 | [8 empty] | #N/A
179 | [8 empty] | #N/A
180 | [8 empty] | #N/A
181 | [8 empty] | #N/A
182 | [8 empty] | #N/A
183 | [8 empty] | #N/A
184 | [8 empty] | #N/A
185 | [8 empty] | #N/A
186 | [8 empty] | #N/A
187 | [8 empty] | #N/A
188 | [8 empty] | #N/A
189 | [8 empty] | #N/A
190 | [8 empty] | #N/A
191 | [8 empty] | #N/A
192 | [8 empty] | #N/A
193 | [8 empty] | #N/A
194 | [8 empty] | #N/A
195 | [8 empty] | #N/A
196 | [8 empty] | #N/A
197 | [8 empty] | #N/A
198 | [8 empty] | #N/A
199 | [8 empty] | #N/A
200 | [8 empty] | #N/A
201 | [8 empty] | #N/A
202 | [8 empty] | #N/A
203 | [8 empty] | #N/A
204 | [8 empty] | #N/A
205 | [8 empty] | #N/A
206 | [8 empty] | #N/A
207 | [8 empty] | #N/A
208 | [8 empty] | #N/A
209 | [8 empty] | #N/A
210 | [8 empty] | #N/A
211 | [8 empty] | #N/A
212 | [8 empty] | #N/A
213 | [8 empty] | #N/A
214 | [8 empty] | #N/A
215 | [8 empty] | #N/A
216 | [8 empty] | #N/A
217 | [8 empty] | #N/A
218 | [8 empty] | #N/A
219 | [8 empty] | #N/A
220 | [8 empty] | #N/A
221 | [8 empty] | #N/A
222 | [8 empty] | #N/A
223 | [8 empty] | #N/A
224 | [8 empty] | #N/A
225 | [8 empty] | #N/A
226 | [8 empty] | #N/A
227 | [8 empty] | #N/A
228 | [8 empty] | #N/A
229 | [8 empty] | #N/A
230 | [8 empty] | #N/A
231 | [8 empty] | #N/A
232 | [8 empty] | #N/A
233 | [8 empty] | #N/A
234 | [8 empty] | #N/A
235 | [8 empty] | #N/A
236 | [8 empty] | #N/A
237 | [8 empty] | #N/A
238 | [8 empty] | #N/A
239 | [8 empty] | #N/A
240 | [8 empty] | #N/A
241 | [8 empty] | #N/A
242 | [8 empty] | #N/A
243 | [8 empty] | #N/A
244 | [8 empty] | #N/A
245 | [8 empty] | #N/A
246 | [8 empty] | #N/A
247 | [8 empty] | #N/A
248 | [8 empty] | #N/A
249 | [8 empty] | #N/A
250 | [8 empty] | #N/A
251 | [8 empty] | #N/A
252 | [8 empty] | #N/A
253 | [8 empty] | #N/A
254 | [8 empty] | #N/A
255 | [8 empty] | #N/A
256 | [8 empty] | #N/A
257 | [8 empty] | #N/A
258 | [8 empty] | #N/A
259 | [8 empty] | #N/A
260 | [8 empty] | #N/A
261 | [8 empty] | #N/A
262 | [8 empty] | #N/A
263 | [8 empty] | #N/A
264 | [8 empty] | #N/A
265 | [8 empty] | #N/A
266 | [8 empty] | #N/A
267 | [8 empty] | #N/A
268 | [8 empty] | #N/A
269 | [8 empty] | #N/A
270 | [8 empty] | #N/A
271 | [8 empty] | #N/A
272 | [8 empty] | #N/A
273 | [8 empty] | #N/A
274 | [8 empty] | #N/A
275 | [8 empty] | #N/A
276 | [8 empty] | #N/A
277 | [8 empty] | #N/A
278 | [8 empty] | #N/A
279 | [8 empty] | #N/A
280 | [8 empty] | #N/A
281 | [8 empty] | #N/A
282 | [8 empty] | #N/A
283 | [8 empty] | #N/A
284 | [8 empty] | #N/A
285 | [8 empty] | #N/A
286 | [8 empty] | #N/A
287 | [8 empty] | #N/A
288 | [8 empty] | #N/A
289 | [8 empty] | #N/A
290 | [8 empty] | #N/A
291 | [8 empty] | #N/A
292 | [8 empty] | #N/A
293 | [8 empty] | #N/A
294 | [8 empty] | #N/A
295 | [8 empty] | #N/A
296 | [8 empty] | #N/A
297 | [8 empty] | #N/A
298 | [8 empty] | #N/A
299 | [8 empty] | #N/A
300 | [8 empty] | #N/A
301 | [8 empty] | #N/A
302 | [8 empty] | #N/A
303 | [8 empty] | #N/A
304 | [8 empty] | #N/A
305 | [8 empty] | #N/A
306 | [8 empty] | #N/A
307 | [8 empty] | #N/A
308 | [8 empty] | #N/A
309 | [8 empty] | #N/A
310 | [8 empty] | #N/A
311 | [8 empty] | #N/A
312 | [8 empty] | #N/A
313 | [8 empty] | #N/A
314 | [8 empty] | #N/A
315 | [8 empty] | #N/A
316 | [8 empty] | #N/A
317 | [8 empty] | #N/A
318 | [8 empty] | #N/A
319 | [8 empty] | #N/A
320 | [8 empty] | #N/A
321 | [8 empty] | #N/A
322 | [8 empty] | #N/A
323 | [8 empty] | #N/A
324 | [8 empty] | #N/A
325 | [8 empty] | #N/A
326 | [8 empty] | #N/A
327 | [8 empty] | #N/A
328 | [8 empty] | #N/A
329 | [8 empty] | #N/A
330 | [8 empty] | #N/A
331 | [8 empty] | #N/A
332 | [8 empty] | #N/A
333 | [8 empty] | #N/A
334 | [8 empty] | #N/A
335 | [8 empty] | #N/A
336 | [8 empty] | #N/A
337 | [8 empty] | #N/A
338 | [8 empty] | #N/A
339 | [8 empty] | #N/A
340 | [8 empty] | #N/A
341 | [8 empty] | #N/A
342 | [8 empty] | #N/A
343 | [8 empty] | #N/A
344 | [8 empty] | #N/A
345 | [8 empty] | #N/A
346 | [8 empty] | #N/A
347 | [8 empty] | #N/A
348 | [8 empty] | #N/A
349 | [8 empty] | #N/A
350 | [8 empty] | #N/A
351 | [8 empty] | #N/A
352 | [8 empty] | #N/A
353 | [8 empty] | #N/A
354 | [8 empty] | #N/A
355 | [8 empty] | #N/A
356 | [8 empty] | #N/A
357 | [8 empty] | #N/A
358 | [8 empty] | #N/A
359 | [8 empty] | #N/A
360 | [8 empty] | #N/A
361 | [8 empty] | #N/A
362 | [8 empty] | #N/A
363 | [8 empty] | #N/A
364 | [8 empty] | #N/A
365 | [8 empty] | #N/A
366 | [8 empty] | #N/A
367 | [8 empty] | #N/A
368 | [8 empty] | #N/A
369 | [8 empty] | #N/A
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Note on AA3: se suman 6 de mínima cuantía

## TD EN TRAMITE Y FINAL (hidden)
Cuenta de Consecutivo
Dirección solicitante | Fecha de radicación de la solicitud inicial | Nombre de la solución de abastecimiento | Aplica para proceso de selección | No. de estudio (reprocesos) | Modalidad 2 | FCT Definitiva | DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. INICIAL Y FINAL | Entrega ES O EC para cumplir indicador del Manual de Contratación | Entrega ES O EC para cumplir indicador de equipo | DÍAS HÁBILES ES O COSTEO | Estado 2 | Valor Unitario / Valor Total | Total
Dirección Administrativa | 2016-12-16 | Avalúos Inmuebles 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-01-30 | 30 | 2017-02-15 | 2017-02-13 | 10 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-01-27 | Plantas Eléctricas Reg. y CZ 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-02-14 | 12 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | Valor Total | 1
| 2017-02-03 | Mantenimiento Ascensores 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-08 | 23 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-09 | Jardinería 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-15 | 24 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-10 | Fumigación y lavado de tanques Bogotá y Cundinamarca 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-03 | 15 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 3 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Mantenimiento motobombas y plantas eléctricas SDG ICBF 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-17 | 25 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-14 | Elementos de ferretería 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-03-29 | 30 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 6 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Mantenimiento aires acondicionados 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-16 | 22 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Mantenimiento de video proyectores 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-15 | 21 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-15 | Adquisición aires acondicionados 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-05-05 | 53 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Mantenimiento de calderas 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-04-10 | 37 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-20 | Mobiliario 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-03-06 | 10 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 11 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-01 | Plantas Eléctricas Reg. y CZ 2017 | Si | E2 | Licitación Pública |  | 167 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | Valor Total | 1
| 2017-03-06 | Adecuaciones HI Mi Mundo Feliz en (Putumayo) 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-04-03 | 19 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 4 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Adecuaciones HI Mi Terruñito en El Líbano (Tolima) 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-04-03 | 19 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 4 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Adecuaciones HI Payasito y Copetín en Ibagué (Tolima) 2017 | Si | E1 | Licitación Pública | 2017-04-03 | 19 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 4 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-07 | Adecuaciones CZ Turbaco (Bolívar) y Ciénaga (Magdalena) 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-04-03 | 18 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 4 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-10 | Estudios y diseños cubierta del CZ Girón (Santander) 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto |  | 160 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
|  | Extintores 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-05-31 | 53 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-16 | Estudios y diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Popayán y Cundinamarca 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía |  | 156 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
|  | Interventoría de adecuaciones HI Payasito y Copetín en Ibagué (Tolima) 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-04-10 | 16 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 12 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-22 | Estudios y diseños del plan de regularización CAE Redentor en Bogotá 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-05-04 | 28 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 12 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Plan maestro de infraestructura 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto |  | 153 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | Valor Total | 1
|  | Plantas Eléctricas Reg. y CZ 2017 | Si | E3 | Licitación Pública | 2017-04-21 | 20 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 15 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-24 | Interventoría de estudios y diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Popayán y Cundinamarca 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía |  | 151 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
| 2017-04-11 | Ciclo parqueaderos 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-06-08 | 38 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-18 | Interventoría de adecuaciones HI Mi Mundo Feliz en (Putumayo) 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-04-24 | 4 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
|  | Interventoría de adecuaciones HI Mi Terruñito en El Líbano (Tolima) 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-04-24 | 4 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-04-27 | Estudios y diseños CDI Tarso, Tarso (Antioquia) 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-06-20 | 35 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-02 | Transporte de personal - Regional Guaviare 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-07-16 | 49 | 2017-08-02 | 2017-07-31 | 2 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-05-04 | Estudios y diseños cubierta del CZ Girón (Santander) 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-05-09 | 3 | 2017-05-25 | 2017-05-23 | 15 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Mantenimiento Ascensores 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-05-09 | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-09 | Adecuaciones inmueble barrio la Cabrera (Bogotá) 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-05-18 | 7 | 2017-06-06 | 2017-06-02 | 5 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-10 | Interventoría de adecuaciones HI Mi Terruñito en El Líbano (Tolima) 2017 E2 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-05-18 | 6 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-11 | Aviso de la fachada del ICBF Sede de la Dirección General del ICBF 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía |  | 120 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | No aplica | 1
|  | Interventoría Plantas Eléctricas Reg. y CZ 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-06-27 | 30 | 2017-07-14 | 2017-07-12 | 3 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Mantenimiento Bodega Funza 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-05-31 | 13 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | No aplica | 1
| 2017-05-17 | Interventoría de adecuaciones HI Mi Mundo Feliz en (Putumayo) 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-05-18 | 1 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-23 | Jardinería 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-05-23 | 0 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Recolección de Residuos 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-07-14 | 34 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-25 | Obra inmueble Calle 40 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-06-16 | 15 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Reparaciones locativas de la Sede de Dirección General del ICBF 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-08-15 | 52 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-06 | Obras CAE Redentor en Bogotá 2017 | Si | E1 | Licitación Pública | 2017-08-17 | 47 | 2017-09-29 | 2017-09-05 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Obras Centro Juvenil Granja Manare en Yopal, Casanare 2017 | Si | E1 | Licitación Pública |  | 103 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
| 2017-06-09 | Plan maestro de infraestructura 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-08-29 | 51 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
| 2017-06-12 | Intervenoría sobre obras Centro Juvenil Granja Manare en Yopal, Casanare 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto |  | 99 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | (en blanco) | 1
| 2017-06-15 | Mantenimiento Bodega Funza 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-06-20 | 2 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-16 | Estudios y diseños Carrera 15 No. 38 – 14 de la Ciudad de Bogotá (cafeteritos) 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía |  | 95 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | No aplica | 1
| 2017-06-20 | Aviso de la fachada del ICBF Sede de la Dirección General del ICBF 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-08-08 | 31 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Interventoría sobre obras Centro de Atención Integral al Menor Infractor vía Quibdó-Yuto, Chocó 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto |  | 94 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | (en blanco) | 1
| 2017-06-22 | Obras y adecuaciones - Regional Tolima - 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-07-18 | 16 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-30 | Estudios y diseños CAE La Lucila, Turbo (Antioquia) 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-07-06 | 3 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 12 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Estudios y diseños Carrera 15 No. 38 – 14 de la Ciudad de Bogotá (cafeteritos) 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-07-31 | 19 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 13 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Estudios y diseños cubierta del CZ Girón (Santander) 2017 | Si | E3 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-07-06 | 3 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 11 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Estudios y diseños del plan de regularización CAE Redentor en Bogotá 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-07-06 | 3 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 20 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-08-14 | Adecuaciones HI Payasito y Copetín en Ibagué (Tolima) 2017 | Si | E2 | Licitación Pública | 2017-08-25 | 8 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-08-17 | Interventoría de adecuaciones HI Payasito y Copetín en Ibagué (Tolima) 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-08-23 | 3 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 7 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-09-15 | Adquisición aires acondicionados 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-09-15 | 0 | 2017-10-03 | 2017-09-29 | 2 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-09-28 | Alarmas de emergencia 2017 | Si | D1 | Mínima Cuantía |  | 27 |  |  |  | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
Total Dirección Administrativa | [12 empty] | 59
Dirección de Contratación | 2017-01-13 | Subasta inversa electrónica 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-02-10 | 20 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
Total Dirección de Contratación | [12 empty] | 1
Dirección de Familia y Comunidades | 2017-03-07 | UNAFA 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo |  | 163 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | (en blanco) | 1
| 2017-04-18 | Programa Familias con Bienestar para la paz 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes |  | 136 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-05-15 | Programa Familias con Bienestar para la paz 2018 | Si | E2 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-06-28 | 29 | 2017-09-26 | 2017-08-14 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-22 | Comunidades Rurales 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-08-08 | 50 | 2017-11-02 | 2017-09-20 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-12 | UNAFA 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-10-19 | 86 | 2018-01-17 | 2017-12-04 | 5 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-07-14 | Indicadores Financieros Programa Familias con Bienestar para la paz 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-08-28 | 28 | 2017-11-23 | 2017-10-09 | 6 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-09-13 | Indicadores Financieros Programa Familias con Bienestar para la paz 2018 | Si | E2 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-09-13 | 0 | 2017-10-26 | 2017-09-29 | 1 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-19 | Indicadores Financieros Programa Familias con Bienestar para la paz 2018 | Si | E3 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-19 | 0 | 2017-12-04 | 2017-11-07 | 1 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-27 | Indicadores Financieros Programa Familias con Bienestar para la paz 2018 | Si | E4 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-27 | 0 | 2017-12-13 | 2017-11-16 | 0 | Finalizado | No aplica | 1
Total Dirección de Familia y Comunidades | [12 empty] | 9
Dirección de Gestión Humana | 2016-11-21 | Exámenes Médicos 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2016-12-19 | 19 | 2017-01-04 | 2017-01-02 | 14 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2016-12-21 | Operador Plan de Bienestar 2017 | Si | E2 | Licitación Pública | 2017-03-14 | 58 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 3 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2016-12-28 | Dotación Industrial 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-02-03 | 26 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 10 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Talleres de Riesgo Psicosocial 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-02-09 | 30 | 2017-02-27 | 2017-02-23 | 6 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-14 | Dotación Industrial 2017 | Si | E3 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-05-02 | 31 | 2017-05-18 | 2017-05-16 | 15 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-04 | Operador Plan de Bienestar 2017 | Si | E3 | Licitación Pública | 2017-04-04 | 0 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-31 | Operador Plan de Bienestar 2017 | Si | E4 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-06-30 | 20 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 10 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-08-02 | Talleres de Riesgo Psicosocial 2017 | Si | E3 | Mínima Cuantía | 2017-08-08 | 3 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-10-02 | Estudio profesionales nutricionista | Si | D1 | No aplica |  | 25 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | (en blanco) | 1
Total Dirección de Gestión Humana | [12 empty] | 9
Dirección de Información y Tecnología | 2017-02-28 | Actualización del software Data Domain 2500 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-03-22 | 15 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-03-28 | Equipos de Videoconferencia 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa |  | 149 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
| 2017-04-03 | Certificados digitales SIIF NACION II | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-05-22 | 32 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Suministro de repuestos, partes y accesorios 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-05-02 | 18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 40 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-04 | Adquisición de equipos de cómputo 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-07-10 | 62 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 7 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Licenciamiento de software 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-07-12 | 64 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Networking 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-06-08 | 43 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 14 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Renovación soporte 7x24 CITRIX NETSCALER 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
|  | Solución hiperconvergente 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-05-11 | 24 | 2017-05-30 | 2017-05-25 | 9 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Telefonía IP 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | Valor Total | 1
| 2017-04-11 | Suministro y mantenimiento UPS 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía |  | 139 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | (en blanco) | 1
| 2017-05-11 | Equipos de Videoconferencia 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-07-12 | 40 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 6 | Finalizado | Valor Total | 1
|  | Telefonía IP 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-07-17 | 43 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | 3 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-12 | Suministro y mantenimiento UPS 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-06-06 | 16 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 16 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-19 | Renovación soporte 7x24 CITRIX NETSCALER 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía | 2017-06-06 | 11 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-23 | Hiperconvergencia ORFEO | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-06-29 | Solución hiperconvergente 2017 | Si | E3 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-07-17 | 11 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | 4 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-07-13 | Licencia SYSBASE ANYWHERE (ASA) 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía |  | 79 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | Valor Unitario | 1
| 2017-08-08 | Adquisición de equipos de cómputo 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-08-10 | 2 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-09-19 | Licencia SYSBASE ANYWHERE 2017 | Si | D1 | Mínima Cuantía | 2017-10-03 | 10 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 0 | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
| 2017-10-06 | Licencia TABLEAU 2017 | Si | D1 | Mínima Cuantía |  | 21 |  |  |  | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
| 2017-11-02 | Licencia SYSBASE ANYWHERE 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía |  | 3 |  |  |  | En curso - Documento de ES_MC en elaboración por parte del área técnica | (en blanco) | 1
Total Dirección de Información y Tecnología | [12 empty] | 22
Dirección de Niñez y Adolescencia | 2016-12-22 | Escuela de Padres, Niños y Cuidadores 2017 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo |  | 215 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2016-12-29 | Piezas audiovisuales de la Dir. Niñez y Adolescencia 2017 | No | E1 | No aplica | 2017-01-19 | 14 | 2017-02-09 | 2017-02-02 | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones del Mercado | No aplica | 1
| 2017-02-17 | Uniformes deportivos 2017 | No | E1 | No aplica | 2017-03-08 | 13 | 2017-03-30 | 2017-03-23 | 2 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-02-20 | Construyendo Juntos Entornos Protectores. 2017 | Si | E2 | Contrato de Aportes directo |  | 174 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | No aplica | 1
| 2017-03-29 | Construyendo Juntos Entornos Protectores 2017 | Si | E3 | Contrato de Aportes directo | 2017-05-12 | 29 | 2017-08-14 | 2017-06-28 | 6 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-24 | Construyendo Juntos Entornos Protectores 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo |  | 132 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-05-15 | Generaciones con Bienestar 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-07-13 | 39 | 2017-08-29 | 2017-08-01 | 11 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Generaciones Étnicas con Bienestar 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-07-28 | 49 | 2017-09-12 | 2017-08-16 | 5 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Generaciones Rurales con Bienestar 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-07-28 | 49 | 2017-09-12 | 2017-08-16 | 5 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-06-01 | Construyendo Juntos Entornos Protectores 2017 | Si | E4 | Contrato de Aportes directo | 2017-06-01 | 0 | 2017-09-01 | 2017-07-18 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-30 | Construyendo Juntos Entornos Protectores 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-07-06 | 3 | 2017-10-03 | 2017-08-22 | 15 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-07-05 | Indicadores Financieros Modalidad Entornos Protectores 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-08-28 | 35 | 2017-11-23 | 2017-10-09 | 6 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-08-11 | Construyendo Juntos Entornos Protectores 2018 | Si | E2 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-08-17 | 4 | 2017-11-15 | 2017-09-29 | 8 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-08-14 | Indicadores Financieros Para el Banco de Oferentes de Generaciones con Bienestar 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-08-28 | 9 | 2017-11-23 | 2017-10-09 | 6 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-27 | Indicadores Financieros Modalidad Entornos Protectores 2018 | Si | E2 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-27 | 0 | 2017-12-13 | 2017-11-16 | 0 | Finalizado | No aplica | 1
Total Dirección de Niñez y Adolescencia | [12 empty] | 15
Dirección de Nutrición | 2016-12-20 | 1.000 días para Cambiar el Mundo 2017 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-01-18 | 20 | 2017-04-17 | 2017-03-01 | 13 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-02-08 | 1.000 días para Cambiar el Mundo 2017 | Si | E2 | Contrato de Aportes directo | 2017-02-08 | 0 | 2017-03-01 | 2017-02-09 | 1 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-02-28 | Calibración de equipos de metrología 2017 | Si | E1 | Licitación Pública | 2017-04-18 | 32 | 2017-05-05 | 2017-05-03 | 12 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-06 | 1.000 días para Cambiar el Mundo 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | No aplica | 1
| 2017-05-16 | 1.000 días para Cambiar el Mundo 2018 | Si | E2 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-07-07 | 34 | 2017-08-23 | 2017-07-26 | 8 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-05-18 | Suministro y distribución alimento listo para el consumo 2017 | Si | E1 | Licitación Pública | 2017-08-08 | 52 | 2017-09-20 | 2017-08-25 | 7 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-29 | Calibración de equipos de metrología 2017 | Si | E2 | Licitación Pública | 2017-06-29 | 0 | 2017-07-18 | 2017-07-14 | 5 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-08-29 | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2017 | Si | D1 | Mínima Cuantía | 2017-09-18 | 14 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 0 | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
| 2017-08-30 | Alimentos para el Centro de Excelencia 2017 | Si | D1 | Mínima Cuantía | 2017-10-27 | 41 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0 | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
| 2017-09-06 | 1.000 días para Cambiar el Mundo 2018 | Si | E3 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-09-06 | 0 | 2017-10-19 | 2017-09-22 | 0 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-09-21 | Fuente de información precios de referencia contrato plantas AAVN (INGREDION) | No | D1 | No aplica | 2017-09-28 | 5 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 0 | Finalizado revisión DT | No aplica | 1
| 2017-09-28 | Fuente de información precios de referencia contrato plantas AAVN (INGREDION) | No | E1 | No aplica | 2017-09-28 | 0 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 3 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-06 | Utensilios dotación para el Centro de Excelencia 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-10-19 | 8 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-10-19 | Alimentos para el Centro de Excelencia 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-10-30 | 7 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-10-26 | Laboratorio de alimentos 2017 | No | D1 | No aplica |  | 8 |  |  |  | En curso - DT en definición por parte del área técnica | (en blanco) | 1
Total Dirección de Nutrición | [12 empty] | 15
Dirección de Planeación y Control de Gestión | 2017-02-01 | Evaluación TEB 2017-2018 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-03-23 | 35 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 11 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-02 | Evaluación del SRPA 2017-2018 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-03-23 | 34 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 11 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-07 | Evaluación Estrategia Unidades Móviles 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-05-16 | 24 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 10 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-10 | ENSIN - fase de análisis 2017 | Si | E1 | Contratación Directa | 2017-05-04 | 15 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
Total Dirección de Planeación y Control de Gestión | [12 empty] | 4
Dirección de Primera Infancia | 2016-09-15 | Elementos de dotación para canasta de servicios de Primera Infancia 2017 | No | E1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2016-11-15 | Costeo de los servicios de Primera Infancia 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 15
| 2016-11-30 | Elementos didácticos madera para dotación de los HCB 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
|  | Elementos didácticos varios para dotación de los HCB 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-01-30 | Fortalecimiento Educación Inicial Primera Infancia 2017 | Si | E1 | Convenio de asociación | 2017-03-08 | 27 | 2017-04-24 | 2017-03-23 | 5 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-06-02 | Costeo de los servicios de Primera Infancia 2017 | No | E2 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-09 | 85 | 2018-01-08 | 2017-11-23 | 20 | En curso - Modelo de Costos en desarrollo por parte de la DA | (en blanco) | 15
| 2017-08-18 | Suministro y distribución alimento listo para el consumo 2017 | Si | E2 | Licitación Pública | 2017-08-23 | 2 | 2017-10-04 | 2017-09-08 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-09-26 | Movilización social Primera Infancia 2018 | Si | D1 | Convenio de asociación | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
Total Dirección de Primera Infancia | [12 empty] | 36
Dirección de Protección | 2016-11-09 | Dotación Institucional Protección 2016 | Si | E3 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2016-12-23 | 30 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2016-11-15 | Estrategia súper amigos 2017 | Si | E1 | Convenio de asociación | 2017-01-19 | 45 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 17 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-01-27 | Gastos de acompañamiento en Hospitales para los NNA 2017 | No | E1 | No aplica | 2017-02-13 | 11 | 2017-03-28 | 2017-03-01 | 10 | Finalizado | Valor Unitario | 1
| 2017-01-31 | Fortalecimiento discapacidad PARD 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-01-31 | 0 | 2017-02-16 | 2017-02-14 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-07 | Fortalecimiento discapacidad PARD 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-02-07 | 0 | 2017-02-23 | 2017-02-21 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-09 | Fortalecimiento discapacidad PARD 2017 | Si | E3 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-02-09 | 0 | 2017-02-27 | 2017-02-23 | 0 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-02-15 | Costeo Protección Centro de atención especializada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 3
|  | Costeo Protección Modalidad Apoyo Post-Institucional 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 2
|  | Costeo Protección Modalidad Casa Hogar 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 4
|  | Costeo Protección Modalidad Casa Protección 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Centro de Atención Especializado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Centro de Emergencia 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 2
|  | Costeo Protección Modalidad Centro de Internamiento 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Centro Transitorio 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Externado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Externado jornada completa 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 7
|  | Costeo Protección Modalidad Externado Media Jornada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 7
|  | Costeo Protección Modalidad Externado media jornada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Hogar Sustituto 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 8
|  | Costeo Protección Modalidad Hogar Sustituto 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Internado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 11
|  | Costeo Protección Modalidad Internado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Intervención de apoyo 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 11
|  | Costeo Protección Modalidad Libertad asistida/vigilada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad SRPA 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-03-07 | 14 | 2017-04-21 | 2017-03-24 | 10 | Finalizado | No aplica | 7
| 2017-03-02 | Estrategia súper amigos 2017 | Si | E2 | Convenio de asociación | 2017-03-02 | 0 | 2017-03-21 | 2017-03-16 | 4 | Finalizado | (en blanco) | 1
| 2017-03-14 | Proyecto sueños 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes |  | 158 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | (en blanco) | 1
| 2017-03-29 | Costeo Protección Modalidad SRPA 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-04-25 | 17 | 2017-06-08 | 2017-05-12 | 2 | Finalizado | No aplica | 5
|  | Fortalecimiento discapacidad PARD 2017 | Si | E4 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-03-29 | 0 | 2017-04-18 | 2017-04-12 | 3 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-21 | Indicadores Financieros Sociedades Fiduciarias 2017 | Si | E1 | Licitación Pública | 2017-04-21 | 0 | 2017-05-10 | 2017-05-08 | 2 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-05-18 | Costeo Protección Modalidad Adoptabilidad 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-06-12 | 16 | 2017-07-28 | 2017-06-30 | 0 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad SRPA 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-06-12 | 16 | 2017-07-28 | 2017-06-30 | 0 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-07-19 | Costeo Protección Centro de atención especializada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 2
|  | Costeo Protección Modalidad Apoyo Post-Institucional 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 2
|  | Costeo Protección Modalidad Casa Hogar 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 3
|  |  |  | E2 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Casa Protección 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Centro de Atención Especializado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Centro de Emergencia 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 2
|  | Costeo Protección Modalidad Centro de Internamiento 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Centro Transitorio 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Externado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Externado jornada completa 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 6
|  | Costeo Protección Modalidad Externado Media Jornada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 6
|  | Costeo Protección Modalidad Externado media jornada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Hogar Sustituto 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 7
|  | Costeo Protección Modalidad Hogar Sustituto 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Internado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 10
|  | Costeo Protección Modalidad Internado 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
|  | Costeo Protección Modalidad Intervención de apoyo 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 11
|  | Costeo Protección Modalidad Libertad asistida/vigilada 2017 | No | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-28 | 48 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 27 | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
| 2017-08-04 | Colchones y almohadas SRPA 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-09-21 | 32 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 11 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-08-17 | Costeo Protección Modalidad Casa Hogar 2017 | No | E3 | Contrato de Aportes directo |  | 56 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-08-30 | Costeo Protección Modalidad Casa Hogar 2017 | No | E4 | Contrato de Aportes directo | 2017-08-30 | 0 | 2017-10-11 | 2017-09-15 | 10 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-09-21 | Costeo Vacaciones en el exterior 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-27 | 4 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | 11 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Operador para la estrategía super amigos 2018 | Si | D1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-27 | 4 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | No aplica | 1
|  | Vacaciones en el Colombia 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-09-27 | 4 | 2017-10-19 | 2017-10-11 | 8 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-09 | Costeo Protección Modalidad Adoptabilidad 2017 | No | D1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-10 | 1 | 2017-11-01 | 2017-10-25 | 0 | Finalizado revisión DT | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad SRPA 2017 | No | D1 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-10 | 1 | 2017-11-01 | 2017-10-25 | 0 | Finalizado revisión DT | No aplica | 1
| 2017-10-10 | Operador para la estrategía super amigos 2018 | Si | D2 | Contrato de Aportes directo | 2017-10-18 | 5 | 2017-11-09 | 2017-11-01 | 0 | Finalizado revisión DT | No aplica | 1
| 2017-10-11 | Costeo Protección Modalidad Adoptabilidad 2017 | No | E5 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-11 | 0 | 2017-11-02 | 2017-10-26 | 4 | Finalizado | No aplica | 1
|  | Costeo Protección Modalidad SRPA 2017 | No | E5 | Contrato de Aportes con banco de oferentes | 2017-10-11 | 0 | 2017-11-02 | 2017-10-26 | 4 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-20 | Colchones y almohadas SRPA 2017 | Si | D1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | 2017-10-25 | 3 | 2017-11-14 | 2017-11-09 | 0 | Finalizado revisión DT | Valor Total | 1
|  | Operador para la estrategía super amigos 2018 | Si | E1 | Contrato de Aportes directo | 2017-10-20 | 0 | 2017-11-14 | 2017-11-03 | 4 | Finalizado | No aplica | 1
| 2017-10-26 | Colchones y almohadas SRPA 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa |  | 8 |  |  |  | En curso - En proceso de cotización por parte del mercado | (en blanco) | 1
| 2017-11-07 | Colchones y almohadas Restablecimiento de Derechos 2017 | Si | D1 | Selección Abreviada - Subasta Inversa |  | 1 | #¡REF! | #¡REF! |  | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
Total Dirección de Protección | [12 empty] | 162
Dirección de Servicios y Atención | 2017-02-21 | Sistema asignación de turnos 2017 | Si | E1 | Licitación Pública |  | 173 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-05-17 | Encuesta de medicición de cliente externo 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-07-06 | 32 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 9 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-07-25 | Sistema asignación de turnos 2017 | Si | E2 | Selección Abreviada - Subasta Inversa |  | 72 |  |  | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-10-04 | Sistema asignación de turnos 2018 | Si | D1 | Licitación Pública |  | 23 |  |  |  | En curso - DT en revisión por parte de la DA | (en blanco) | 1
| 2017-10-19 | Buzones de Sugerencias 2017. E1 | Si | D1 | Mínima Cuantía |  | 13 |  |  |  | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
Total Dirección de Servicios y Atención | [12 empty] | 5
Dirección Financiera | 2017-01-12 | Asesoría tributaria 2017 | Si | E1 | Contratación Directa | 2017-03-17 | 46 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 3 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-01-13 | Operador Bancario y Financiero 2017-2018 | Si | E1 | Contratación Directa | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-02-10 | Operador Bancario y Financiero 2017-2018 | Si | E2 | Contratación Directa | 2017-03-02 | 14 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 19 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-04-10 | Enajenación de acciones que no cotizan en BVC 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-05-04 | 15 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 1 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-06-27 | Operador Bancario y Financiero 2017-2018 | Si | E3 | Contratación Directa | 2017-08-01 | 23 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 12 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-07-13 | Asesoría tributaria 2017 | Si | E2 | Mínima Cuantía |  | 79 |  |  | Devuelto | Devuelto por cambio a los DT planteado por el Área Solicitante | Valor Total | 1
Total Dirección Financiera | [12 empty] | 6
Dirección General | 2017-09-21 | Modelo apoyo a la supervisión de contratos 2017-2018 | Si | E1 | Convenio Interadministrativo | 2017-09-22 | 1 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 6 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-10-23 | Pacto para la no violencia 2017. | Si | D1 | Convenio de asociación | 2017-10-25 | 2 |  | 2017-11-09 | 0 | Finalizado revisión DT | (en blanco) | 1
| 2017-10-25 | Pacto para la no violencia 2017. | Si | E1 | Convenio de asociación | 2017-10-30 | 3 |  | 2017-11-15 | 2 | Finalizado | (en blanco) | 1
Total Dirección General | [12 empty] | 3
Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Gestión Regional | 2016-11-09 | Semillas de Vida 2017 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-01-17 | 46 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 15 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-05-17 | Semillas de Vida 2017 | Si | E2 | Concurso de Méritos - Abierto | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Devuelto | Devuelto para corrección de DT por Observaciones de Abastecimiento | No aplica | 1
| 2017-07-19 | Comunidades indigenas 2018 | Si | E1 | Concurso de Méritos - Abierto | 2017-08-04 | 11 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 16 | Finalizado | No aplica | 1
Total Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Gestión Regional | [12 empty] | 3
Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-12-14 | Bróker de medios 2017 | Si | E1 | Licitación Pública | 2016-12-20 | 4 | 2017-01-05 | 2017-01-03 | 26 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2016-12-27 | Material POP 2017 | Si | E1 | Contratación Directa | 2017-02-10 | 32 | 2017-02-28 | 2017-02-24 | 7 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-01-04 | Monitoreo de medios 2017 | Si | E1 | Mínima Cuantía | 2017-01-23 | 12 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2 | Finalizado | Valor Total | 1
| 2017-10-20 | Broker de medios | Si | D1 | Licitación Pública |  | 12 |  |  |  | En curso - DT en definición por parte del área técnica | (en blanco) | 1
Total Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | 4
Oficina Asesora Jurídica | 2016-12-15 | Vigilancia de Procesos Judiciales 2017 | Si | E1 | Selección Abreviada - Menor cuantía | 2017-01-17 | 22 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 6 | Finalizado | Valor Total | 1
Total Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 1
Total general | [12 empty] | 354