## RPCQUINDIO2105
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO QUINDIO FECHA DE LA MESA PUBLICA_
MUNICIPIO ARMENIA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar ante a asistencia técnica la solicitud 8.5 dirigida a CAPRECOM y relacionada con la atención oportuna de los NNA de la modalidad. | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se dio respuesta a la consulta por parte de La Nutricionista de Grupo de Asistencia Técnica donde se informo sobre la gestión adelantada por la Sede Nacional ante Caprecom. La coordinadora del Centro Zonal Armenia Norte proyecta la respuesta. | X | x | 2015-07-02 | Radicado 003439
2 | Gestionar con al área de asistencia técnica el pago oportuno de las madres sustitutas identificando las razones del porque en la demora de los pagos. | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se remite la consulta al competente el día 19 de junio mediante correo electrónico esta información al contador del equipo supervisor con copia a la Dra. Clarena supervisora del contrato de Aporte. |  | x | 2015-07-02 | En espera del la respuesta por parte del supervisor del contrato
3 | Gestionar con el área de asistencia técnica la solicitud 8.6 relacionada con el programa de bienestarina. | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | La nutricionista del Centro Zonal informa sobre las capacitaciones realizadas en el mes mayo sobre el tema, se establece como compromiso coordinar otros encuentros a fin de compartir recetas para la preparación de la bienestarina. | x |  | 2015-07-02 | radicado 003448
4 | Gestionar la solicitud relacionada con la dotación que a la fecha reciben las madres sustitutas para los niños de la modalidad, de la que se refiere es "se entrega cada tres meses y en poca cantidad" | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se remite la consulta al competente el día 19 de junio mediante correo electrónico esta información al equipo de supervisión. | x |  | 2015-07-02 | En espera del la respuesta por parte del supervisor del contrato
5 | El veedor Jairo Quintero Carmona quiere que se informe cuantos puntos de bienestar familiar hay en el municipio y en el departamento | Dirección Regional | 2015-11-26 | Se dio respuesta a la consulta por parte por la directora Regional donde se le informa al usuario que en el Departamento del Quindío contamos con 514 hogares comunitarios tradicionales, de los cuales 219 están ubicados el municipio de Armenia. | x
6 | El veedor Jairo Quintero Carmona pregunta ¿cómo están constituidas las asociaciones de padres de familia y cuantas existen? | Dirección Regional | 2015-11-26 | Se dio respuesta a la consulta por parte por la directora Regional donde se le informa al usuario que las asociaciones de padres de familia están constituidas por: presidente, vicepresidente, fiscal, dos (2) vocales, tesorero y secretario. Hay constituidas 19 en hogares Infantiles y 54 en hogares comunitarios tradicionales. | x
7 | El veedor Jairo Quintero Carmona quiere que se informe ¿Dónde reposan los dineros que se han venido solicitando de cuota de participación a los padres y madres de los niños de hogares comunitarios? | Dirección Regional | 2015-11-26 | se le informa al peticionario que desde hace más de un año El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no está cobrando cuotas de participación en los hogares comunitarios. | x
8 | El señor Juan Guillermo Borbón refiere: consideró que se entregó un muy buen balance de las labores desempeñadas por el ICBF, de igual manera se sugiere que se tenga en cuenta resaltar el trabajo y labor aportados por los socios estratégicos. | Dirección Regional -SNBF | 2015-11-26 |  | X
9 | se presenta la queja de un asistente: "sabemos que no depende de la regional Quindío, pero no estamos de acuerdo con la propuesta del banco de oferentes por medio de la cual se limita los cupos al año 2016 a los aliados estratégicos del ICBF al 30% del total de los cupos de la regional. Durante mucho tiempo se ha consolidado los operadores logrando atención de calidad y se ha fortalecido el talento humano, esta nueva propuesta hará que operadores que generan empleo en el departamento y tengan que salir a otros departamentos y regionales o que se ponga en peligro la sostenibilidad de las empresas". | Dirección Regional -SNBF | 2015-11-26 | Por edicto se da la respuesta que remite la sede Nacional: En las convocatorias públicas del año 2014, existía la misma restricción para que hasta el 30% de los cupos de una misma Regional se asignarán por proponente. El proceso del Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia que se adelanta en el 2014, no ha modificado dicho tema. El objetivo de éste parámetro, es evitar la concentración de la operación en unas pocas Entidades Administradoras del Servicio, no obstante es un tema de criterio del ICBF que no obedece a una restricción de tipo legal, por lo cual puede ser revisado. JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA Subdirector Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infancia Sede de la Dirección General Dirección de Primera Infancia | X |  | 2015-12-10 | Edicto y registro en el sim
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCZARMENIANORTE
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO QUINDIO CENTRO ZONAL ARMENIA NORTE FECHA DE LA MESA PUBLICA_ 18 DE JUNIO E 2015
MUNICIPIO ARMENIA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar ante a asistencia técnica la solicitud 8.5 dirigida a CAPRECOM y relacionada con la atención oportuna de los NNA de la modalidad. | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se dio respuesta a la consulta por parte de La Nutricionista de Grupo de Asistencia Técnica donde se informo sobre la gestión adelantada por la Sede Nacional ante Caprecom. La coordinadora del Centro Zonal Armenia Norte proyecta la respuesta. |  | x | 2015-07-02 | Radicado 003439
2 | Gestionar con al área de asistencia técnica el pago oportuno de las madres sustitutas identificando las razones del porque en la demora de los pagos. | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se remite la consulta al competente el día 19 de junio mediante correo electrónico esta información al contador del equipo supervisor con copia a la Dra. Clarena supervisora del contrato de Aporte. |  | x | 2015-07-02 | En espera del la respuesta por parte del supervisor del contrato
3 | Gestionar con el área de asistencia técnica la solicitud 8.6 relacionada con el programa de bienestarina. | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | La nutricionista del Centro Zonal informa sobre las capacitaciones realizadas en el mes mayo sobre el tema, se establece como compromiso coordinar otros encuentros a fin de compartir recetas para la preparación de la bienestarina. | x |  | 2015-07-02 | radicado 003448
4 | Gestionar la solicitud relacionada con la dotación que a la fecha reciben las madres sustitutas para los niños de la modalidad, de la que se refiere es "se entrega cada tres meses y en poca cantidad" | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se remite la consulta al competente el día 19 de junio mediante correo electrónico esta información al equipo de supervisión. | x |  | 2015-07-02 | En espera del la respuesta por parte del supervisor del contrato
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CALARCAMP2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___QUINDIO______________CENTRO ZONAL _CALARCA________________________________________________________________
MUNICIPIO__CALARCA______________COMUNA________________ BARRIO_______________________FECHA 23/07/2015________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Garantizar que se realicen capacitaciones para los niños y niñas de hogares sustitutos en la parte ocupacional. | CZ Calarcá Equipo de Protección | 2015-07-23 | Pendiente | X
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPARMENIA SUR2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO QUINDIO CENTRO ZONAL ARMENIA FECHA DE LA MESA PUBLICA 20 DE AGOSTO DE 2015
MUNICIPIO ARMENIA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | No se establecieron compromisos.
2 | Gestionar la solicitud relacionada con la dotación que a la fecha reciben las madres sustitutas para los niños de la modalidad, de la que se refiere es "se entrega cada tres meses y en poca cantidad" | Coordinadora del CZ | 10 días hábiles a partir de la fecha de realización de la mesa | Se remite la consulta al competente el día 19 de junio mediante correo electrónico esta información al equipo de supervisión. | x |  | 2015-07-02 | En espera del la respuesta por parte del supervisor del contrato
3
4
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.