## SEGUIMIENTOMPYRPC
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: SAN ANDRES ISLAS CENTRO ZONAL: LOS ALMENDROS FECHA DE RENDICIÓN PÚBLIICA: 13/11/2015
MUNICIPIO: San Andres COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Avanzar en coordinación con actores del SNBF sobre el tema del centro del menor infractor aprovechando que ya se inició su construcción y esta en estado avanzado, a pesar de la dificultades actuales. | Director | Primer Trimestre del año 2016
2 | Verificar que se mejore parte de infraestructura, lugar que esta siendo utilizado como Centro de menores infractores. | Operador y el Ente Territorial | Primer Trimestre del año 2016
3 | Verificar que se lidere un trabajo orientado a garantizar mayor articulación interinstitucional, involucrando a los padres en los procesos de apoyo en el cuidado y la garantía de los derechos a la niñez y a la adolescencia de la isla, para no dejar sola las instituciones como la Policía de Infancia, Fiscalía y el ICBF. | Coordinador Centro Zonal | Primer Trimestre del año 2016
4 | Brindar mayor información sobre los programas para personas con discapacidad y aclarar hacia quien van dirigidas las acciones y cuales son los programas para las personas con mayoría de edad. | Martha Flores Secretaria Técnica Comité Departamental | Primer Trimestre del año 2016
5 | Brindar información sobre los programas de prevención de Centro Zonal y específicamente con la Defensoría de Familia. | Dirección Regional Coordinación Centro Zonal | Primer Trimestre del año 2016
6 | Verificar que para el año 2016 se haga énfasis en la atención y seguimiento a los programas de prevención y promoción de servicios y mirar la posibilidad de aumentar los equipos de apoyo para los procesos. | Coordinador Centro Zonal | Primer Trimestre del año 2016
7 | Extender el plazo de ejecución del programa de familias para Garantizar la continuidad del mismo. | Dirección de Familias y Comunidades | Primer Trimestre del año 2016
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ______JUAN CARLOS BONILLA______________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPSAN ANDRES 28 DE AGOS 2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO San Andres CENTRO ZONAL los almendros |  | Fecha de la MP : 28/08/2015
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO Centro
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar la continuidad del programa hasta el mes de diciembre. | Juan Carlos Bonilla, Director regional, Dirección regional | 30 de Octubre | se realizo la adición al 109, a partir del 1 de octubre de 2015. |  | x | 2015-09-15 | adición | tiempo de operación | que la operación se este desarrollando, con la cobertura y la adición realizada. | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica
2 | Solicitar la ampliación de cobertura. | Juan Carlos Bonilla, Director regional, Dirección regional | 30 de Septiembre | la ampliación de 175 cupos para la modalidad étnica, al contrato 109. |  | x | 2015-09-30 | adición | focalización | que los cupos se estén llevando a los sectores mas necesitados | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica
3 | Solicitar al operador la presencia del programa en el barrio Obrero y Bight. | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica | 30 de Octubre | solicitar al operador abrir una ( 1 ), unidad en el barrio obrero. |  | x | 1930-09-01 |  |  |  | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica
4 | verificar que los refrigerios sean acorde, según la minuta patrón. | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica | 30 de Noviembre | [7 empty] | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica
5 | Realizar seguimiento o asistencia tecnica al operador en las actividades de recreación. | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica | 30 de noviembre | [7 empty] | Rafael torres, enlace GCB, grupo asistencia tecnica
6 | Verificar que se conforme y opere el comité de control social y vigilancia en San Andrés.
7
8
9
10 | · Coordinar acciones con Secretaria de Cultura y deportes, con el fin de garantizar actividades recreativas , lúdicas y culturales en el programa GCB
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.