## RPC REGIONAL TOLIMA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO TOLIMA CENTRO ZONAL REGIONAL TOLIMA - FECHA DE LA RPC : 13/11/2015
MUNICIPIO__Ibagué ______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar a los Alcaldes mediante oficio la inclusión de la conformación de la red de los hogares de paso en los planes de desarrollo de acuerdo a la ley. | GRUPO GAT REGIONAL | AÑO 2016 | se enviara oficio a los nuevos mandatarios solicitando se incluya en los planes de desarrollo el apoyo técnico, financiero para la conformación de la red en el departamento y municipios. | x |  | 11/24/2015 | oficios - CORREOS ELECTRONICOS
2 | Solicitar a la Sede Nacional Incluir bienestarina para llevar al casa en los programas de protección de externado especialmente a la población en condiciones de discapacidad. | GRUPO GAT REGIONAL | AÑO 2015 | se envío respuesta mediante correo electrónico (anexo oficio) | x |  | 11/24/2015 | oficios - CORREOS ELECTRONICOS
3 | Solicitar al Director de Niñez y Adolescencia información sobre el trámite de creación del CZ Étnico. | GRUPO GAT REGIONAL | AÑO 2015 | se envío oficio al Dr. de niñez | X |  | 11/24/2015 | oficios - CORREOS ELECTRONICOS
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

## MPVENADILLO2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____TOLIMA_____________CENTRO ZONAL LERIDA. FECHA DE LA MP 21/08/2015
MUNICIPIO_________VENADILLO_______COMUNA________________ BARRIO______LORENZO URUEÑA_________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El Operador allegará al Centro Zonal los oficios de gestión que ha realizado ante la Alcaldía par solicitar arreglos de infraestructura y cofinanciación de manipuladora de alimentos. | Operador | 11//09/2015 | Entrega de oficios, de gestión al Operador. | x |  | 2015-09-11 | si | ninguna | ninguna | ninguno
2 | El Centro Zonal se compromete a apoyar la gestión realizada por el Operador y recopilará los oficios de gestión que han enviado al ente territorial para apoyar la gestión desde el centro Zonal. | Centro Zonal | 2015-09-23 | Revisión y acopio de actas para elaborar oficio de apoyo a la gestión realizada por el Operador IMIX ante el ente territorial | x |  | 2015-09-23 | si | ninguna | Elaboración de oficio de apoyo a la gestión realizada por el Operador. | Coordinador Centro Zonal y Pedagoga
3 | Las Madres usuarias se comprometen asistir puntualmente a los próximos eventos que se presenten | padres usuarios Operador | permanentemente | Solicitud al Operador de envió de circular a los padres de familia sensibilizándolos para que asistan puntualmente a los eventos que se realizarán en la unidad. | x |  | 2015-09-23 | no | ninguna | Solicitud al Operador para que envíe la circular firmada por los padres de familia, donde se comprometen a asistir puntualmente a las reuniones. | Pedagoga Centro Zonal
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPCOYAIMA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO______TOLIMA_______CENTRO ZONAL ___________________PURIFICACION___FECHA DE LA MP __18/08/2015_________________________________________
MUNICIPIO_______COYAIMA_________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Se estableció el compromiso de trabajar articuladamente con las entidades municipales para el beneficio de los NNA del municipio de Coyaima, aprovechando por parte de la comunidad la oferta institucional del ICBF. | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2015-08-18 | Articulación SNBF | x |  | 2015-08-18 | Acta de reunión | Ninguna | Ninguna | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales.
2 | · Qué servicio presenta el programa familiar flexible? | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2016 |  | x
3 | · Cómo en la modalidad familiar se cuida el medio ambiente? | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2016 |  | x
4 | · Como se verifica que el componente nutricional lo estén recibiendo los niños y niñas de la modalidad familiar flexible? | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2016 |  | x
5 | · Que son generaciones con bienestar? | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2016 |  | x
6 | · Adonde pueden acudir las familias con niños y niñas con problemas nutricionales? | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2016 |  | x
7 | · Verificar que se trabaje articuladamente con las entidades municipales para el beneficio de los NNA del municipio de Coyaima, aprovechando por parte de la comunidad la oferta institucional del ICBF. | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2016 |  | x
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPGALANIBAGUE2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____TOLIMA____________CENTRO ZONAL ______GALAN______________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA____29/10/2015_________________________
MUNICIPIO______IBAGUE__________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | · Puesta en escena de las beneficiarias de Hogar de la Joven con una muestra artísticas. Intercambio de experiencia. | Equipo Zonal | 2015-10-29 | Respuesta en el desarrollo de la MP | X
2 | · Puesta en escena de la obra “El Renacuajo Paseador”, lo cual los beneficiarios lo realizan de una forma alegre y comprometida. | Equipo Zonal | 2015-10-29 | Respuesta en el desarrollo de la MP | X
3 | · Puesta en escena de la fundación Kiwanis, donde se evidencio el compromiso por las beneficiarias con el programa. | Equipo Zonal | 2015-10-29 | Respuesta en el desarrollo de la MP | X
4 | · Presentación y aportes de la fundación FEI (Familia Entorno Individuo) en el que dieron a conocer los avances que se han tenido con la implementación de los deportes dentro de las diferentes modalidad del operador en este caso Internado Atención Especializa SPA, dieron a conocer además la Misión y Visión por parte de la Institución, Un beneficiario da testimonio de como el deporte HAP-KIDO lo ha ayudado para su proceso de recuperación ya que siente que puede llegar a ser campeón con este deporte y lo impulsa a prepararse para ser cada día mejor y no pensar en volver a consumir sustancias psicoactivas. | Equipo Zonal | 2015-10-29 | Respuesta en el desarrollo de la MP | X
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPJORDANIBAGUE2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO______TOLIMA_______CENTRO ZONAL ___________________JORDAN________________FECHA DE LA MP: ________30/10/2015_________________
MUNICIPIO: IBAGUE _____COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Se estableció el compromiso de que los operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO continuar trabajando articuladamente con el fin de que brindar un servicio de calidad, efectividad y satisfacción a los jóvenes beneficiarios, y controlar y eliminar el ingreso de alucinógenos en la institución | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
2 | Se estableció el compromiso de que el operador fundación grupo de apoyo, analice la viabilidad de brindar a los jóvenes beneficiarios de la modalidad internado restablecimiento mayor actividad y participación en deportes, cultura y artística. | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
3 | Se estableció continuar con el acompañamiento y seguimiento a los operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO, con el fin de continuar brindado a la comunidad el apoyo y los servicio de las modalidad de Sistema de responsabilidad penal | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
4 | Se estableció continuar con el acompañamiento y seguimiento por parte de los operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO, a los jóvenes beneficiarios de cada con el fin de continuar brindadores oportunidades y restableciendo sus derechos | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
5 | Se estableció iniciar seguimiento al caso de la señora Amanda mendieta, ya que expone que su hijo es inocente, y desea que no este tanto tiempo en la institución. | Defensor de familia Operadores FEI | 2015-10-30 | Estudio de caso defensoría de familia |  | x | Permanente | Estudio defensoría de familia | Ninguna | Ninguna | Defensor de familia Operadores FEI
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPIBAGUE2-2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______TOLIMA__________CENTRO ZONAL ______________IBAGUE______________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___________21/08/2015__________________
MUNICIPIO_______IBAGUE_________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Invitar a los personeros y otros entes Territoriales a las diferentes mesas publicas programas por el Centro Zonal | ICBF Centro Zonal Ibagué | año 2016
| Solicitar Ampliación de cobertura en las modalidades CDI Familiar y Institucional | ICBF Centro Zonal Ibagué | año 2016
| Retomar con las EAS en los comités técnicos la necesidad de ajustar los POAI con un modelo diferencial, debido a los desplazamientos y llegada de población Indígena familias emberas | ICBF Centro Zonal Ibagué | Octubre 30/2015
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPLIBANO2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO TOLIMA CENTRO ZONAL LIBANO FECHA DE LA MP: 13/08/2015
MUNICIPIO LIBANO COMUNA________________ BARRIO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Se realiza mesa publica de Primera Infancia | Blanca Lia Pardo Morales Coordinadora centro zonal Líbano | 2015-08-13 | Presentar a la comunidad los programas de primera infancia que se ejecutan en el municipio con el objetivo de evaluar la ejecución de los contratos, logrando que los beneficiarios presenten sus inquietudes, sugerencias para aplicar correctivos | x |  | 2015-08-13 | acta /registro fotográfico/ listado de asistencia |  | Seguimiento a los compromisos | Blanca Lia Pardo Morales Coordinadora centro zonal Líbano y Liliana Higuera Quintero, apoyo programas de Primera Infancia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD : Anexo listados de asistencia FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A9: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPMARIQUITA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: __TOLIMA CENTRO ZONAL : HONDA FECHA DE LA MESA PUBLICA: 30/09/15
MUNICIPIO: MARIQUITA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Coordinación con el Hospital para indagar sobre los equipos antropométricos y patrones para la valoración nutricional de los niños y niñas menores de 5 años de edad | Nutricionista ICBF CZ Honda | 2015-09-29 | Visita al Hospital San Jose de Mariquita, coordinación con la Jefe de enfermera y médico del programa control y crecimiento | x |  | 2015-09-29 | Acta | El hospital tiene como protocolo AIEPI el diagnóstico nutricional que toma todos los indicadores nutricionales más no el trazador para la edad, que es el que tiene el cuenta el ICBF | Informar a la Nutricionista de la Regional para coordinar conjuntamente acciones con la Secretaria de Salud Departamental y unificación de criterios | Nutricionista ICBF Sede Regional y CZ Honda
2 | Mayor puntualidad en el horario de ingreso de los niños y niñas, por parte del CDI Sonrisas del Futuro | Coordinadora y talento humano CDI Construyamos Colombia | 2015-10-30 | [6 empty] | Ubicación en la entrada de un reloj en el CDI, get con talento humano para socializar la situación reportada y encuesta de satisfacción del servicio | EAS Construyamos Colombia -Coordinadora y Talento Humano del CDI
3 | Análisis y viabilidad de atención de niños y niñas para sala cuna. | ICBF CZ Honda | 2015-11-01 | [6 empty] | Programación de metas sociales y financieras 2016 | ICBF Sede Nacional, Regional y CZ Honda
4 | Diagnóstico necesidad de la población de 6 meses a 2 años de edad. Socializar al representante Legal de la EAS Construyamos Colombia | Coordinadora y talento humano CDI Construyamos Colombia | 2015-11-02 | [6 empty] | Censo población infantil de 6 meses a 2 años de edad; visitas domiciliarias y consolidado de la información visitas | EAS Construyamos Colombia -Coordinadora y Talento Humano del CDI
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MPMELGAR2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__TOLIMA_________CENTRO ZONAL _MELGAR __FECHA DE LA MESA PUBLICA_______AGOSTO 28 2.015
MUNICIPIO_______MELGAR_________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | No quedaron compromisos en la MP y las inquietudes de la comunidad se respondieron durante el desarrollo de la MP | CZ | 2015-08-28
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP ORTEGA2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____TOLIMA____________CENTRO ZONAL ____ESPINAL________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____21 AGOSTO DE 2015________________________
MUNICIPIO: ORTEGA_______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Enviar a los Representantes Legales del Programa Apoyo al Fortalecimiento de Grupos Étnicos de Ortega los recetarios de Bienestarina. | Nutricionista Centro Zonal | 2015-09-10 | envió de oficio con recetario de bienestarina | X |  | SEPT 03-2015
| Enviar al coordinador Fabio Tovar recetario de bienestarina para trabajar tema con la comunidad | Nutricionista Centro Zonal | 2015-09-10 | envió de oficio con recetario de bienestarina | X |  | SEPT 03-2015
| Informar a la Sede Nacional la solicitud realizada por el operador Santa margarita Maria (externado con discapacidad) | Nutricionista Centro Zonal | 2015-09-10 | Envió de Correo electrónico a la Dra. Viviana Villareal de la sede Nacional | X |  | SEPT 03-2015
| El señor Humberto Tapiero, gobernador de la Comunidad Chapinero Loani Toy, solicita una reunión con la comunidad beneficiaria del programa modalidad familiar para la socialización del mismo. | Coordinación Centro Zonal y apoyo del operador del programa para coordinar la comisión a la comunidad indígena | 2015-10-27
| El señor Dagoberto Moreno de la vereda Pijao Mesones, solicita el apoyo para revisar la problemática en adolescentes de la comunidad. | Se remitirá la solicitud de apoyo a la comisaria de familia del municipio de Ortega para la atención requerida, con el apoyo y seguimiento del ICBF. | 2015-09-10
| Representante de la comunidad de Vergel, solicita el apoyo para revisar la problemática de consumo de SPA y embarazos en adolescentes. | Se remitirá la solicitud de apoyo a la comisaria de familia del municipio de Ortega para la atención requerida, con el apoyo y seguimiento del ICBF | 2015-09-10
| La señora Marisol Mora, fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Taquima y el señor Joselito Vilou, de la Vereda la Primavera, solicitan consultar la viabilidad de que a la junta de acción comunal les puedan asignar recursos económicos para proyectos productos. | Coordinador del centro zonal y equipo encargado de elevar la consulta a la regional a la Dra. María Victoria Fajardo Grupo de asistencia técnica e la regional. | 2015-09-10
| El operador Funimedes a través de un represente asistente en la mesa publica solicita consultar a la Regional si hay concurrencia con los NNA beneficiarios del programa Territorios Étnicos con los Primera Infancia. | Coordinador del centro zonal y equipo encargado de elevar la consulta a la regional a la Dra. María Victoria Fajardo Grupo de asistencia técnica de la regional. | 2015-09-10
| Revisar el programa modalidad familiar en el marco del componente diferencial si aplica o no aplica. | Coordinador centro Zonal y equipo encargado, Operador Funimedes | 2015-09-10
| Realizar visita a la entrega de complementos de M familiar | Nutricionista Y Referente Centro Zonal | 2015-10-27
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## MP PLANADAS2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____TOLIMA____________CENTRO ZONAL _________CHAPARRAL___________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA__02/10/2015___________________________
MUNICIPIO_________PLANADAS_______LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
Tema de bienestarina
| · Intervención de la señora Madany Guzman del programa modalidad familiar pregunta el por qué no se incluye la Bienestarina en los paquetes alimentarios de los niños de 6 a 11 meses, al respecto la nutricionista del centro zonal explica que el ICBF da prioridad a la práctica de lactancia materna porque es el alimento por excelencia de los niños y niñas en sus primeros meses de vida, el paquete incluye alimentos que favorecen el proceso de introducción de alimentos complementarios que complementan la leche materna y que van a permitir un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. | CZ Nutricion | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
| · La señora Paola Rincón, beneficiaria de la modalidad familiar con el Funimedes que funciona en la Vereda La Estrella, tiene la inquietud de el por qué no siempre les llega Bienestarina a los paquetes alimentarios de los niños y niñas, les está llegando cada dos meses una bolsa y le gustaría que les llegara mes a mes. La nutricionista del centro zonal explica que los paquetes alimentarios fueron diseñados desde la Dirección de nutrición y responden a las necesidades de calorías y nutrientes de cada uno de los grupos de población que se atienden en la modalidad. | CZ Nutricion | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
| Tema primera infancia |  | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
| · Madanly Guzman; UDS planadas 3, , pregunta el por qué el ICBF no les ofrece refrigerio al talento humano de la modalidad. La Coordinadora del centro zonal explica que el presupuesto del programa especifica que los refrigerios son solamente para los beneficiarios que asisten al encuentro educativo. | Coordinación Zonal | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
| · Yury Murcia, beneficiaria gestante de la modalidad familiar pregunta Por qué los niños del área urbana solo están hasta los 2 año en la modalidad familiar y luego pasan al CDI? , La coordinadora del centro zonal le refiere que como en la zona urbana existe el CDI es importante que le niño continúe su proceso de educación inicial allí y se le dé la opción a los menores de 2 años de la zona urbana. | Coordinación Zonal | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
| · Farly Yuraly Mendez, usuaria de las 2 modalidades, hace la petición del por qué no se implementa mayor cupos para la sala cuna; La coordinadora del centro zonal explica que para aumentar la cobertura en sala cuna debe existir un diagnostico que soporte la necesidad de esos cupos y acorde a esto se aumentarían de lo contrario no sería posible. | Coordinación Zonal | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
| · Sandra Milena Rodriguez, de la modalidad Familiar, la pregunta es por qué no hay tantos juguetes como antes cuando era ludoteca, igualmente solicita que no les cambien los docentes. La coordinadora del ICBF explica que la dotación con la que inició FUNIMEDES fue la que le entregó ludotecas que ya llevaba varios años en uso, algunos elementos toco darlos de baja por deterioro ocasionado por el uso regular. La coordinadora invita para que se promueva la elaboración de material didáctico con material de desecho a la transformación del mismo que permita el desarrollo de los niños. | Coordinación Zonal | 2015-10-02 | Se respondió durante el desarrollo de la MP | x
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## CONSOLIDADO REG TOLIMA (2)
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO TOLIMA CENTRO ZONAL REGIONAL TOLIMA - FECHA DE LA MESA PUBLICA : 13/11/2015
MUNICIPIO__Ibagué ______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar a los Alcaldes mediante oficio la inclusión de la conformación de la red de los hogares de paso en los planes de desarrollo de acuerdo a la ley. | GRUPO GAT REGIONAL | AÑO 2016 | se enviara oficio a los nuevos mandatarios solicitando se incluya en los planes de desarrollo el apoyo técnico, financiero para la conformación de la red en el departamento y municipios. | x |  | 11/24/2015 | oficios - CORREOS ELECTRONICOS
2 | Solicitar a la Sede Nacional Incluir bienestarina para llevar al casa en los programas de protección de externado especialmente a la población en condiciones de discapacidad. | GRUPO GAT REGIONAL | AÑO 2015 | se envío respuesta mediante correo electrónico (anexo oficio) | x |  | 11/24/2015 | oficios - CORREOS ELECTRONICOS
3 | Solicitar al Director de Niñez y Adolescencia información sobre el trámite de creación del CZ Étnico. | GRUPO GAT REGIONAL | AÑO 2015 | se envío oficio al Dr. de niñez | x |  | 11/24/2015 | oficios - CORREOS ELECTRONICOS
4 | Invitar a los personeros y otros entes Territoriales a las diferentes mesas publicas programas por el Centro Zonal | ICBF Centro Zonal Ibagué | año 2016 | Esta sugerencia seria tenida en cuenta para la programación de las futuras mesas publicas |  | x | 12/31/2015
5 | Solicitar Ampliación de cobertura en las modalidades CDI Familiar y Institucional | ICBF Centro Zonal Ibagué | año 2015 | Solicitud ampliación cobertura CDI Institucional y Flexible a la sede nacional la cual se encuentra en proceso de alistamiento para iniciar operación partir del 1 de octubre el presente año. | x |  | 2015-09-01 | Programación regional de ampliaciones y tránsitos de modalidades integrales Centro zonal Ibagué
6 | Retomar con las EAS en los comités técnicos la necesidad de ajustar los POAI con un modelo diferencial, debido a los desplazamientos y llegada de población Indígena familias emberas | ICBF Centro Zonal Ibagué | Octubre 30/2015 | Se convoco a Comité Técnico al Talento humano de las modalidades integrales | x |  | 26 y 27 de Octubre -2015 | convocatoria a través de correo electrónico
7 | El Operador allegará al Centro Zonal los oficios de gestión que ha realizado ante la Alcaldía par solicitar arreglos de infraestructura y cofinanciación de manipuladora de alimentos. | Operador- CZ LERIDA | 11//09/2015 | Entrega de oficios, de gestión al Operador. | x |  | 2015-09-11 | si | ninguna | ninguna | ninguno
8 | El Centro Zonal se compromete a apoyar la gestión realizada por el Operador y recopilará los oficios de gestión que han enviado al ente territorial para apoyar la gestión desde el centro Zonal. | Centro Zonal LERIDA | 2015-09-23 | Revisión y acopio de actas y elaboración oficio de apoyo, 1904, a la gestión realizada por el Operador IMIX ante el ente territorial | x |  | 2015-09-18 | si | ninguna | ninguna | ninguno
9 | Las Madres usuarias se comprometen a asistir puntualmente a los próximos eventos que se presenten | padres usuarios Operador CZ LERIDA | permanentemente | Solicitud al Operador de envió de circular a los padres de familia sensibilizándolos para que asistan puntualmente a los eventos que se realizarán en la unidad. Recibido de circular firmada por padres de familia | x |  | 18/09/2015 y 24/09/2015 | no | ninguna | ninguna | ninguna
10 | Enviar a los Representantes Legales del Programa Apoyo al Fortalecimiento de Grupos Étnicos de Ortega los recetarios de Bienestarina. | Nutricionista Centro Zonal Espinal | 2015-09-10 | envío de oficio con recetario de bienestarina | X |  | SEPT 03-2015 | oficio S-2015-345576-7307 Y oficio S-2015-345678-7307, OFICIO S-2015-34666-7307
11 | Enviar al coordinador Fabio Tovar recetario de bienestarina para trabajar tema con la comunidad | Nutricionista Centro Zonal Espinal | 2015-09-10 | envío de oficio con recetario de bienestarina | X |  | SEPT 22-2015 | Firma de entrega de cartilla de bienestarina
12 | Informar a la Sede Nacional la solicitud realizada por el operador Santa margarita Maria (externado con discapacidad) | Nutricionista Centro Zonal Espinal | 2015-09-10 | Envío de Correo electrónico a la Dra. Viviana Villareal de la sede Nacional | X |  | SEPT 03-2015 | Envío de correo electrónico a la sede Nacional
13 | El señor Humberto Tapiero, gobernador de la Comunidad Chapinero Loani Toy, solicita una reunión con la comunidad beneficiaria del programa modalidad familiar para la socialización del mismo. | CZ ESPINAL | 2015-10-27 | Reunión de socialización del programa con gobernador | X |  | Octubre 27/2015 | Acta de reunión con Gobernador. |  | Coordinación Centro Zonal y apoyo del operador del programa para coordinar la comisión a la comunidad indígena
14 | El señor Dagoberto Moreno de la vereda Pijao Mesones, solicita el apoyo para revisar la problemática en adolescentes de la comunidad. | CZ ESPINAL | 2015-09-10 | Envío de oficio a la comisaria de familia para que se identifiquen los NNA que presentan la problemática | X |  | octubre 07 de 2015 | oficio S-2015-400487-7307 |  | Se remitirá la solicitud de apoyo a la comisaria de familia del municipio de Ortega para la atención requerida, con el apoyo y seguimiento del ICBF.
15 | Representante de la comunidad de Vergel, solicita el apoyo para revisar la problemática de consumo de SPA y embarazos en adolescentes. | CZ ESPINAL | 2015-09-10 | Envío de oficio a la comisaria de familia para que se identifiquen los NNA que presentan la problemática | X |  | octubre 07 de 2015 | oficio S-2015-400487-7307 |  | Se remitirá la solicitud de apoyo a la comisaria de familia del municipio de Ortega para la atención requerida, con el apoyo y seguimiento del ICBF
16 | La señora Marisol Mora, fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Taquima y el señor Joselito Vilou, de la Vereda la Primavera, solicitan consultar la viabilidad de que a la junta de acción comunal les puedan asignar recursos económicos para proyectos productos. | CZ ESPINAL | 2015-09-10 | Envío de oficio a la Regional y respuesta de la Regional | X |  | Octubre 7 de 2015 | oficio S-2015-400499-7307, Memorando F-2015-412844-7300 |  | Coordinador del centro zonal y equipo encargado de elevar la consulta a la regional a la Dra. María Victoria Fajardo Grupo de asistencia técnica e la regional.
17 | El operador Funimedes a través de un represente asistente en la mesa publica solicita consultar a la Regional si hay concurrencia con los NNA beneficiarios del programa Territorios Étnicos con los Primera Infancia. | CZ ESPINAL | 2015-09-10 | Se envía oficio de respuesta al Operador Funimedes en el que se informa que el programa de modalidad familiar no genera concurrencia con el programa Territorios étnicos | X |  | octubre 07 de 2015 | oficio S-2015-400522-7307 |  | Coordinador del centro zonal y equipo encargado de elevar la consulta a la regional a la Dra. María Victoria Fajardo Grupo de asistencia técnica de la regional.
18 | Revisar el programa modalidad familiar en el marco del componente diferencial si aplica o no aplica. | Coordinador centro Zonal y equipo encargado, Operador Funimedes CZ ESPINAL | 2015-09-10 | Se envía oficio de respuesta al Operador Funimedes en el que se informa que el programa de modalidad familiar no genera concurrencia con el programa Territorios étnicos | X |  | octubre 07 de 2015 | oficio S-2015-400522-7307
19 | Realizar visita a la entrega de complementos de M familiar | Nutricionista Y Referente Centro Zonal ESPINAL | 2015-10-27 | Desplazamiento hasta las unidades llano 1 y 2 de Ortega para la verificación de la entrega de complementos | X |  | octubre 27 de 2015 | acta de visita y plan de mejora enviado por operador Precoopviveres
20 | Se estableció el compromiso de trabajar articuladamente con las entidades municipales para el beneficio de los NNA del municipio de Coyaima, aprovechando por parte de la comunidad la oferta institucional del ICBF. | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2015-08-18 | Articulación SNBF | x |  | 2015-08-18 | Acta de reunión | Ninguna | Ninguna
21 | Verificar situaciones en la calidad de prestación del servicio | CZ Purificación, Operadores y entidades municipales. | 2015-09-15 | Se realizó en el municipio de Coyaima Comité Técnico Técnico Operativo con los operadores de la zona con el fin de revisar situaciones de la prestación del servicio. | x |  | 2015-09-15 | Acta de Comité Técnico Operativo Operadores Coyaima | Ninguna | Ninguna
22 | Se estableció el compromiso de que los operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO continuar trabajando articuladamente con el fin de que brindar un servicio de calidad, efectividad y satisfacción a los jóvenes beneficiarios, y controlar y eliminar el ingreso de alucinógenas en la institución | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
23 | Se estableció el compromiso de que el operador fundación grupo de apoyo, analice la viabilidad de brindar a los jóvenes beneficiarios de la modalidad internado restablecimiento mayor actividad y participación en deportes, cultura y artística. | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
24 | Se estableció continuar con el acompañamiento y seguimiento a los operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO, con el fin de continuar brindado a la comunidad el apoyo y los servicio de las modalidad de Sistema de responsabilidad penal | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
25 | Se estableció continuar con el acompañamiento y seguimiento por parte de los operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO, a los jóvenes beneficiarios de cada con el fin de continuar brindándoles oportunidades y restableciendo sus derechos | CZ Jordán, Operadores FEI, FUNDACION GRUPO DE APOYO | 2015-10-30 | Articulación SNBF |  | x | Permanente | Acta de visitas | Ninguna | Ninguna | CZ Jordán, Operadores
26 | Se estableció iniciar seguimiento al caso de la señora Amanda mendieta, ya que expone que su hijo es inocente, y desea que no este tanto tiempo en la institución. | Defensor de familia Operadores FEI, CZ JORDAN | 2015-10-30 | Estudio de caso defensoría de familia |  | x | Permanente | Estudio defensoría de familia | Ninguna | Ninguna | Defensor de familia Operadores FEI
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable